Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | № |  |
| --- | --- | --- |

О муниципальной программе муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы»

В целях создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Коряжма», руководствуясь статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 6 закона Архангельской области «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 464-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)" , Уставом муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» (прилагается).

- Финансовому управлению администрации города предусматривать при формировании проектов бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 и последующие годы  необходимые средства для реализации программы.

- Управлению социального развития  администрации города:

3.1. Обеспечивать своевременное  формирование заявки необходимых средств для включения в бюджет муниципального образования расходов на реализацию мероприятий программы на 2019  и последующие годы.

3.2. Осуществлять контроль за ходом реализации программных мероприятий и к 30 числу месяца, следующего за отчетным, представлять  информацию  главе муниципального образования о ходе  выполнения  программы по итогам за полугодие и год.

- Ответственным за исполнение мероприятий Программы:

  - Обеспечивать эффективную и своевременную реализацию программных мероприятий.

  - Проводить мониторинг выполнения целевых  показателей программы.

  - Представлять в управление социального развития  администрации города:

- информацию о ходе и результатах  выполнения  программы по итогам за  полугодие и  год ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

- не позднее 01 августа текущего года предложения  по уточнению  перечня  и затрат по программным мероприятиям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам, начальника управления социального развития А.А.Иванова.

Глава муниципального образования                                                         А.А.Ткач

- Утверждена - постановлением - администрации города - от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КОРЯЖМА»

«Доступная среда на 2019-2023 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Город Коряжма» |
| Разработчик муниципальной программы | Управление социального развития администрации города |
| Цель муниципальной программы | - создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» |
| Задачи муниципальной программы | 1) Повышение уровня доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения; 2) Создание в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду; 3) Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы (этапы не выделяются) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации | Общий объем финансирования по программе - 423 430 руб., в т.ч.: - средства местного бюджета (МБ) – 423 430 руб.; - средства областного бюджета (ОБ) – 0 руб.; - средства федерального бюджета(ФБ) – 0 руб.; - внебюджетные средства - 0 руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - создание комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения города, тем самым улучшение социального климата на территории города и соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации; - обеспечение доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения; - создание образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии; - обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры. |

1. Характеристика  проблемы и обоснование  необходимости

её решения программными методами

Муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» разработана в соответствии с подпрограммой №8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп.

Муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы»  направлена на создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Одним из важнейших направлений государственной политики является обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения равных со всеми гражданами возможностей в пользовании жилыми и общественными зданиями, получении услуг социально-бытовых и культурных учреждений посредством создания доступности ко всем сферам общественной жизни.

Комфортность среды жизнедеятельности для инвалидов достигается в первую очередь устранением строительных барьеров, препятствующих в достижении объектов социальной инфраструктуры.

По данным государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Коряжме»  по состоянию на  01 января 2018 года в городе Коряжме зарегистрировано 2269 инвалидов, из них:

- детей-инвалидов 		    - 123 человека

- инвалидов 1 группы 	    - 360 человек

- инвалидов 2 группы 	    - 724 человека

- инвалидов 3 группы 	    - 1062 человека

Население города Коряжмы на 01.01.2018 года составляет 36742  человека, из них доля  инвалидов  составляет -  6,2 %.

По сравнению со здоровым человеком инвалид имеет ряд отличительных особенностей антропометрического, эргонометрического, биофизического, психофизиологического характера. Недоучет этих особенностей приводит к трудностям и неудобствам, а порой и к недоступности зданий и сооружений.

- Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности граждан, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

Значительная часть объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» не приспособлена для удовлетворения минимальных потребностей инвалидов в части беспрепятственного доступа в указанные помещения.

Разрабатываемая муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» позволит создать более доступные условия для жизнедеятельности отдельных категорий граждан.

Программа разработана по двум направлениям:

1) Формирование беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры.

По первому направлению выделены следующие мероприятия:

-  составление проектно-сметной документации на проведение работ;

- обеспечение доступности зданий и сооружений, приспособление входа, лестниц, пандусных съездов, ремонт крыльца, оснащение подъемно-транспортным устройством, путей движения внутри зданий, зон указания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий;

- приобретение учебно-реабилитационного оборудования.

2) Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Оснащение пешеходных тротуаров специализированными  спусками на пешеходных тротуарах для  удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

По-второму направлению выделены следующие мероприятия по оборудование пешеходных тротуаров, переходов через бордюрные камни для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно снятие бордюрного камня с бетонированием скосов.

# 2. Основные цели и  задачи программы

2.1. Целью настоящей программы является создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма»  за счет средств областного и местного бюджета.

2.2. Задачи программы:

1) Повышение уровня доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения;

2) Создание в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду.

3) Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Сроки и этапы реализации программы

Срок  реализации программы -  2019 - 2023 годы. Этапы  реализации программы не выделяются.

4. Перечень мероприятий  муниципальной  программы муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы»

с указанием сроков и объёмов  финансирования

Достижение цели и решение задач программы обеспечивается за счёт  реализации программных мероприятий, которые указаны  в приложении 1  к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  в  пределах средств,  предусмотренных в   бюджете муниципального образования «Город Коряжма» при софинансировании за счет средств областного бюджета.  в размере 50 процентов при условии наличия муниципальных программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.

Для создания в общеобразовательных организациях города условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих безбарьерную среду, на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (2013-2020 годы)» заключается соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Город Коряжма» на проведение мероприятий  по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В целях обеспечения доступности в муниципальных учреждениях культуры

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области предоставляются в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на мероприятия по обеспечению в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований Архангельской области доступной среды для инвалидов.

Общий объем финансирования   по программе -   423 430 руб.,

- средства местного бюджета     (МБ)       –  423 430  руб.;

- средства областного бюджета  (ОБ)       –             0  руб.;

- средства федерального бюджета (ФБ)   –             0  руб.;

- - внебюджетные средства                          -              0  руб.

- Распределение объемов финансирования программы

- по источникам, направлениям расходования средств и годам:

| Источник финансирования | Оценка расходов, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| всего | 423 430 | 100 000 | 123 430 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 423 430 | 100 000 | 123 430 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования имеют прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и участии  муниципальных учреждений в конкурсном отборе для получения софинансирования  в профильных министерствах Архангельской области.

По  пунктам  программных мероприятий допускается перераспределение денежных средств, выделенных на реализацию данной программы.

Программа может софинансируется за счет внебюджетных источников  при защите социальных проектов (средства благотворительного фонда «Илим-Гарант»), либо внебюджетные средства учреждений.

- Система управления реализацией программы

Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляет администрация муниципального образования «Город Коряжма».

Администрация города с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав Исполнителей.

Управление социального развития администрации города осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий и к 30 числу месяца, следующего за отчетным, представляет  информацию  главе муниципального образования о ходе  выполнения  программы по итогам за полугодие и год, и выполнении её целевых показателей.

Заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам, начальник управления социального развития контролирует выполнение программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление сроков ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению разработчика (управления социального развития администрации города).

Ответственными за выполнение мероприятий программы в установленные сроки являются исполнители программы.

Исполнители программы:

- осуществляют планирование и реализацию мероприятий программы по своим направлениям деятельности;

- представляют в управление социального развития администрации города  информацию о ходе и результатах  выполнения  программы по итогам за полугодие и  год в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

- представляют в управление  социального развития  администрации города  не позднее 01 августа текущего года предложения  по уточнению  перечня  и затрат по программным мероприятиям.

Управление социального развития администрации города:

- осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности всех исполнителей программы;

- анализирует выполнение мероприятий программы и выносит предложения о её корректировке.

- Механизм реализации программы:

1)  Механизм реализации программы основан на предварительных договорных отношениях всех участников и исполнителей программы с учетом требований к формированию муниципального заказа.

2) Предусматривается разработка и принятие ежегодных рабочих документов по реализации отдельных мероприятий программы и договоров и соглашений в соответствии с программой.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы положит начало созданию комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения города, тем самым улучшит социальный климат на территории города и обеспечит соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Благодаря реализации мероприятий программы, инвалиды, проживающие в городе, а также пожилые люди, дети и матери с колясками будут чувствовать себя более комфортно на территории города, т.к. будет решен ряд проблем беспрепятственного передвижения и доступа к объектам инфраструктуры города. Реализация программы будет способствовать повышению социальной активности и независимости инвалидов, изменению отношения общества  к инвалидам.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- создание комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения города, тем самым улучшение социального климата на территории города и соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- обеспечение доступности к муниципальным объектам социальной инфраструктуры города и услугам  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения;

- создание в городе образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии;

- обеспечение  доступности инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Перечень целевых показателей представлен в приложении №2  к муниципальной программе муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023оды».

- Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации города от №

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий   муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма»

- «Доступная среда на 2019-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финанси-рования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1. Формирование беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение доступности зданий и сооружений, приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон указания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, в том числе составление проектно-сметной документации, в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры, из них: | Управление социального развития администрации города (УСР); управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города (УМХиГ); отдел культуры, молодежной политики и туризма управления социального развития администрации города (ОКМПиТ); отдел образования управления социального развития администрации города (ОО); МОУ СОШ № 6 г.Коряжмы; МДОУ №15; МОУ СОШ № 3 г.Коряжмы; МОУ СОШ № 4 г.Коряжмы; МОУ СОШ № 1 г.Коряжмы; МУ «МКЦ «Родина»; МУ «КЦБС» | итого | 350 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 350 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» | ОО; МОУ СОШ № 6 г.Коряжмы | Всего,в т.ч. | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15 «Березка» | ОО; МДОУ №15 | Всего,в т.ч. | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| - муниципальное учреждение города Коряжмы Архангельской области «МКЦ «Родина» | ОКМПиТ, МУ «МКЦ «Родина» | Всего,в т.ч. | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная система»: | ОКМПиТ, МУ «КЦБС» | Всего,в т.ч. | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |
| - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Коряжмы» | ОО; МОУ СОШ № 3 г.Коряжмы | Всего,в т.ч. | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |
| - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы» | ОО; МОУ СОШ № 4 г.Коряжмы | Всего,в т.ч. | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |
| - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» | ОО; МОУ СОШ № 1 г.Коряжмы | Всего,в т.ч. | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |
| 2. Оснащение пешеходных тротуаров специальными спусками, удобными для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оборудование пешеходных тротуаров, переходов через бордюрные камни | УМХиГ | Всего | 73430 |  | 73430 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 73430 |  | 73430 |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 423 430 | 100 000 | 123 430 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 423 430 | 100 000 | 123 430 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Коряжма»

«Доступная среда на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Един. измерен. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2018 год | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Количество муниципальных учреждений, в которых проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов, включая устранение физических и информационных барьеров | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. Количество специализированных спусков на пешеходных тротуарах для удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | - | - | 14 | - | - | - |