Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 26.02.2018 | № 119 |  |
| --- | --- | --- |

Об итогах реализации ведомственной целевой программы

«Одарённые дети  на 2012 – 2014 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» «Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Одарённые дети  на 2012 – 2014 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» об итогах  реализации ведомственной целевой программы  «Одарённые дети  на 2012 – 2014 годы», утверждённой постановлением администрации города от 05.09.2011 № 1441 (в редакции постановлений администрации города от 17.01.2012 № 29, от 31.01.2012 № 109, от 17.02.2012 № 255, от 16.04.2012 № 637, от 22.08.2012 № 1400, от 12.12.2012 №2191, от 20.02.2013 № 312, от 15.04.2013 № 653, от 30.08.2013 № 1514, от 14.11.2013 № 2084, от 24.03.2014 № 424, от 27.06.2014 № 1035, от 19.08.2014 № 1388, от 20.10.2014 №1744),  к сведению (прилагается).

Председатель городской Думы                                             А.С.Рулёв

Приложение

к решению городской Думы

от           26.02.2015                          № 119

Об итогах  реализации ведомственной целевой программы

«Одарённые дети  на 2012 – 2014 годы»

Одним из приоритетов государственной политики в сфере образования является реализация Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в рамках которой предполагается  развитие системы поддержки талантливых детей.

В г.Коряжма выявление и поддержка одаренных детей решается программным методом - реализацией единой программы работы с одаренными детьми  при координирующей роли отдела образования управления социального развития.

Целью ведомственной целевой программы «Одарённые дети» на 2012 -2014 годы является развитие комплекса образовательных, социальных и психолого-педагогических условий для интеллектуально - творческой  самореализации одаренных детей в рамках единого пространства.

Задачи программы:

1.Обеспечение организационно-содержательных условий  дальнейшего развития системы работы с одаренными детьми города.

2.Создание необходимых психолого-педагогических условий для  качественного удовлетворения образовательных потребностей одаренных детей и подростков;  условий для участия одаренных детей в интеллектуально-творческих мероприятиях городского, регионального и федерального (российского) уровней.

3.Информирование общественности о результатах реализации программы со стороны городских средств массовой информации и повышение доступности информационно-образовательных ресурсов для  одаренных детей и их родителей, а также специалистов, работающих с одаренными детьми.

Основные направления реализации ведомственной целевой  программы «Одарённые дети»:

-максимальная реализация интеллектуальных способностей обучающихся в проведении предметных олимпиад, участие в интеллектуальных  играх, конкурсах, марафонах, конференциях  различных уровней;

-максимальная реализация творческих способностей обучающихся через участие в  мероприятиях, проводимых на  городском, региональном, федеральном уровнях;

-осуществление  адресной поддержки  одарённым детям;

-развитие и поддержка педагогов  образовательных организаций, работающих с одарёнными детьми.

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Одарённые дети на 2012 -2014 годы» достигнуты следующие результаты:

1.Во всех школах города действуют локальные программы (подпрограммы) «Одарённые дети».

2.На базе МОУ «СОШ № 6» работает городская опытно-экспериментальная площадка «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в условиях общеобразовательной школы» - МОУ «СОШ № 6».

3.Именные стипендии главы муниципального образования  на сумму  282100  руб.получили 343 обучающихся.

4.В областной школе одарённых детей обучается 24 человека.

5.Ежегодно системой предпрофильного и профильного обучения охвачено более 600 обучающихся старших классов.

6.Обеспечена консультационно – методическая поддержка муниципальных образовательных организаций по работе с одаренными детьми и отработана система проведения городских олимпиад, конкурсов, мероприятий для школьников.

7. За 3 года прошли повышение квалификации по проблеме одарённости 65  педагогов города (курсовая подготовка, круглые столы, участие в конференциях

8.В программных мероприятиях приняли участие 34509 обучающихся и 4182 педагога.

| категория участников | 2012 год | 2013 год | 2014 год | итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обучающиеся | 12027 | 12840 | 9642 | 34509 |
| педагоги | 1203 | 1506 | 1473 | 4182 |

Информация о мероприятиях ведомственной целевой программы «Одарённые дети» по годам (2012-2014 годы)  – приложение1.

9.В городе  создана система проведения  конкурсов для детей. Дети успешно выступают на региональных конкурсах, олимпиадах.  В региональном этапе  всероссийской олимпиады школьники занимают  призовые (1,2,3)  места по предметам  образовательной программы (13 победителей и призёров за 3 года).

Результативность участия в региональном этапе олимпиады в 2012году

| результат | предмет | ФИО ученика | класс | ОУ | учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| победитель | информатика | Бебяков Александр | 10 | МОУ «СОШ № 6» | Губкина О.В. |
| призёр | право | Бухарин Евгений | 9 | МОУ «СОШ № 7» | Уткина Л.Б. |
| призёр | немецкий язык | Стрюкова Юлия | 10 | МОУ «СОШ № 6» | Елисеева С.Г. |
| призёр | технология | Степанова Анна | 10 | МОУ «СОШ № 1» | Ригина О.Н. |
| призёр | физическая культура | Стенин Максим | 11 | МОУ «СОШ № 3» | Пивоваров К.А. |
| призёр | ОБЖ | Опарин Алексей | 11 | МОУ «СОШ № 5» | Фомина Н.В. |

Результативность участия в региональном этапе олимпиады в 2013 году

| результат | предмет | ФИО ученика | класс | ОУ | учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| победитель | право | Смирнова Наталья | 9 | МОУ «СОШ № 7» | Михина Т.А. |
| призёр | ОБЖ | Гурьева Дарья | 11 | МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы» | Фомина Н.В. |
| призёр | технология | Иванекина Анна | 10 | МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» | Трескина Н.П. |

Результативность участия в региональном этапе олимпиады в 2014 году

| результат | предмет | ФИО ученика | класс | ОУ | учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| призёр | английский язык | Савчук Кристина | 11 | МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы» | Мартыненко В.Е. |
| призёр | экология | Карпова Наталья | 9 | МОУ «СОШ № 7» | Бачурина С.А. |
| призёр | технология | Иванекина Анна | 11 | МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» | Ригина О.Н. |
| призёр | технология | Клевакина Марина | 11 | МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» | Ригина О.Н. |

10.На городском и региональном уровне  обучающимися представлено 89 исследовательских работ (в рамках конференции «Юность Коряжмы», «Юность Поморья», «Инфомир»).

11.Традиционными программными мероприятиями стали: городской конкурс «Ученик года», чествование лучших выпускников школ города, положителен опыт проведения городского конкурса «Минута славы».

13. Городской банк данных «Одарённые дети» включает 420 обучающихся.

В ходе реализации программы достигнуты целевые индикаторы и  показатели, характеризующие ход реализации программы

| № п/п | Показатель | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1. | Количество одарённых детей, вошедших в городской банк данных «Одарённые дети города Коряжмы» | 160 | 420 |
| 2. | Процент педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одарённости | 20 | 19 |
| 3. | Количество учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обучения. | 600 | 790 |
| 4. | Количество одарённых детей, включённых в систему обучения в областном учреждении «Школа одарённых детей» | 7 | 24 |
| 5. | Процент учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, играх, фестивалях городского, регионального и российского уровней от общего количества учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений города | 50% | 79,8% |
| 6. | Рост общего объема научно-исследовательских работ, выполненных обучающимися | 90 | 89 |
| 7. | Количество детей – победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований (и т.п.) различного уровня | 100 | 257 |
| 8. | Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | 60 | 95 |

Финансирование программных мероприятий составило 1052700 руб., израсходовано 1052659,12 руб. (освоение -100% денежных средств)

Финансирование программных мероприятий

| 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 319700 | 319700 | 361000 | 360999,92 | 372000 | 371959.20 | 1052700 | 1052659,12 |

Приложение 2- финансирование программных мероприятий по годам (2012-2014 годы)

Приложение 1

Информация о мероприятиях ведомственной целевой программы по годам

(2012 -2014 годы)

2012 год

| Пункт программы | Наименование расходов (мероприятия) | Количество участников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обучающиеся | педагоги |
| 2.4 | Проведение городских предметных олимпиад и интеллектуальных игр по учебным дисциплинам для учащихся 5-8 классов - Городская интеллектуальная игра по биологии для обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра «Эрудиты избирательного права» для обучающихся 9-10 классов - Городская литературная игра по творчеству Ф.Абрамова для учащихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Малые междисциплинарные Ломоносовские чтения - Викторина по страноведению «Своя игра» для обучающихся 5-6 классов - Городской фестиваль иностранных языков - Городская интеллектуальная игра «Жив талант, бессмертен гений» - Телекоммуникационный турнир по информатике - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по истории для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 8-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по русскому языку для учащихся 5-6-х классов общеобразовательных школ города - Городская физико-математическая олимпиада «Юные дарования» для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ города - Городской турнир «Устная математическая олимпиада» - Городская интеллектуальная игра для обучающихся 6-х классов общеобразовательных школ города | 707 | 135 |
| 2.7 | Городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы» | 22 | 22 |
| 2.8 | Участие в областной научно-практической конференции учащихся «Юность Поморья» | 2 | 1 |
| 2.9 | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников: - олимпиада младших школьников; - школьный этап всероссийской олимпиады школьников - муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 кл. | 84 9815 1169 | 28 740 222 |
| 2.10 | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 26 | 10 |
| 4.2 | Присуждение Премий главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся | 105 | 0 |
| 4.3 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 97 | 45 |
|  | ИТОГО | 12027 | 1203 |

2013 год

| Пункт программы | Наименование расходов (мероприятия) | Количество участников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обучающиеся | педагоги |
| 2.4 | Проведение городских предметных олимпиад и интеллектуальных игр по учебным дисциплинам для учащихся 5-8 классов - Городская интеллектуальная игра по биологии для обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по истории для обучающихся 10-11 классов - Городская литературная игра по творчеству Ф.Абрамова для учащихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра «Пушкин и его время» - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 8-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по русскому языку для учащихся 5-6-х классов общеобразовательных школ города - Городская физико-математическая олимпиада «Юные дарования» для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по математике «Математик – бизнесмен» для обучающихся 9-х классов - Городская интеллектуальная игра по физике и математике для обучающихся 9-х классов общеобразовательных школ города - Городской интеллектуальный турнир «Математические бои» - Городская игра по физике «Самый умный» - Городская интеллектуальная игра по праву для обучающихся 7-8 классов - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 6-х классов - Малые междисциплинарные Ломоносовские чтения | 701 | 152 |
| 2.7 | Городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы» | 19 | 18 |
| 2.8 | Участие в областной научно-практической конференции учащихся «Юность Поморья» | 2 | 1 |
| 2.9 | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников: школьный этап всероссийской олимпиады школьников муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 кл. | 10151(1984 чел.) 1380 | 931 248 |
| 2.10 | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 27 | 10 |
| 3.1 | Городской конкурс «Ученик года» | 300 | 100 |
| 4.2 | Присуждение Премий главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся | 143 | 0 |
| 4.3 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 100 | 45 |
| 4.4. | Организация выездного лагеря для одарённых детей | 17 | 1 |
|  | ИТОГО | 12840 | 1506 |

2014 год

| Пункт программы | Наименование расходов (мероприятия) | Количество участников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обучающиеся | педагоги |
| 2.4 | Проведение городских предметных олимпиад и интеллектуальных игр по учебным дисциплинам для учащихся 5-8 классов - Городская интеллектуальная игра по биологии для обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по истории для обучающихся 10-11 классов - Городская литературная игра по творчеству Ф.Абрамова для учащихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра «Вместе к Пушкину» - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ города - Городской конкурс проектов «Архангельская область» для обучающихся 8-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по русскому языку для учащихся 5-6-х классов общеобразовательных школ города - Городская физико-математическая олимпиада «Юные дарования» для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по математике «Математик – бизнесмен» для обучающихся 9-х классов - Городская интеллектуальная игра по физике и математике для обучающихся 9-х классов общеобразовательных школ города - Городская интеллектуальная игра по географии для обучающихся 5- 6-х классов - Малые междисциплинарные Ломоносовские чтения - Городская игра по химии для обучающихся 8- х классов общеобразовательных школ города - Телекоммуникационный турнир по информатике и ИКТ - Устная математическая олимпиада | 626 | 107 |
| 2.7 | Городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы» | 27 | 31 |
| 2.8 | Участие в областной научно-практической конференции учащихся «Юность Поморья» | 2 | 1 |
| 2.9 | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников: школьный этап всероссийской олимпиады школьников муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 кл. | 7355(2294 чел.) 999 | 920 238 |
| 2.10 | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 40 | 10 |
| 3.1 | Городской конкурс «Ученик года» | 300 | 100 |
| 3.2 | Городской конкурс «Минута славы» | 80 | 20 |
| 4.2 | Присуждение Премий главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся | 95 | 0 |
| 4.3 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 100 | 45 |
| 4.4. | Организация выездного лагеря для одарённых детей | 18 | 1 |
|  | ИТОГО | 9642 | 1473 |

Приложение 2

Финансирование программных мероприятий по годам (2012 -2014 годы)

2012 год

| мероприятие | № п/п | дата проведения | Сумма в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (руб.) | факт (руб.) |
| Проведение городских предметных олимпиад и интеллектуальных игр по учебным дисциплинам для учащихся 5-8 классов | 2.4 | апрель | 10000,00 | 10000,0 |
| Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 2.8 | март | 4542,00 | 4542,00 |
| Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2.9 | ноябрь | 60160,40 | 60160,40 |
| Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2.10 | январь-февраль | 118997,60 | 118997,60 |
| Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся образовательных учреждений | 4.2 | январь, июнь | 86000,00 | 86000,00 |
| Чествование лучших выпускников 11 классов обще-образовательных учреждений | 4.3 | июнь | 40000,00 | 40000,00 |
|  |  |  | 319700,00 | 319700,00 100% |

2013 год

| Наименование расходов | Номер пункта | Дата проведения | Сумма в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Проведение городских предметных олимпиад и интеллектуальных игр по учебным дисциплинам для учащихся 5-8 классов | 2.4 | апрель | 11000 | 11000 |
| Участие в областной научно - практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 2.8. | март | 2625,60 | 2625,60 |
| Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2.9. | ноябрь | 60091,30 | 60091,30 |
| Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2.10. | январь | 70717,90 | 70717,90 |
| Организация и проведение конкурса «Ученик года» для учащихся 9-11 классов | 3.1 | апрель | 20000,00 | 20000,00 |
| Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся образовательных учреждений | 4.2. | январь июнь | 96450,00 | 96450,00 |
| Организация выездного лагеря для одарённых детей | 4.4 | июнь | 50115,20 | 50115,20 |
| Чествование лучших выпускников 11 классов обще-образовательных учреждений | 4.3. | июнь | 50000,00 | 49999,92 |
| ИТОГО |  |  | 361 000 | 360999,92 100% |

2014 год

| Наименование расходов | Номер пункта | Дата проведения | Сумма в рублях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | остаток |
| Проведение городских предметных олимпиад и интеллектуальных игр по учебным дисциплинам для учащихся 5-8 классов | 2.4 | апрель | 4760 | 4760 | 0 |
| Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2.9. | ноябрь | 50655, . | 50615 | 40 |
| Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2.10. | февраль | 103585 | 103584,20 | 0,8 |
| Организация и проведение конкурса «Ученик года» для учащихся 9-11 классов | 3.1 | апрель | 20000,00 | 20000 | 0 |
| Проведение городского конкурса «Минута славы» | 3.2 | март | 23000,00 | 23000 | 0 |
| Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся образовательных учреждений | 4.2. | январь- июнь- | 99650 | 99650 | 0 |
| Чествование лучших выпускников 11 классов обще-образовательных учреждений | 4.3 | июнь | 42350 | 42350 | 0 |
| Организация выездного лагеря для одарённых детей | 4.4 | июнь | 28000,00 | 28000 | 0 |
| Чествование лучших выпускников 11 классов обще-образовательных учреждений | 4.3. | июнь | 42350 | 42350 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 372000,0 | 371959,2 (99,99 %) | 40,80 |