Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 29.12.2016 | № 2211 |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Коряжма» и внедрения на территории» положений стандарта  деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее - Стандарта), руководствуясь Уставом  муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

- Ответственным  за  выполнение мероприятий Плана:

  - Обеспечить эффективную и своевременную реализацию мероприятий Плана.

  - Представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города в сроки, установленные планом.

- Признать утратившими силу  следующие постановления администрации муниципального образования «Город Коряжма»:

  - от 11.02.2015 № 222 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по улучшению делового и инвестиционного климата, развитию инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Коряжма»

  - от 13.04.2015 № 624 «О плане действий по внедрению положений регионального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования «Город Коряжма».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления С.Е. Ядрихинского.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования					А.А. Ткач

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Город Коряжма» от 29.12.2016 № 2211

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма»

стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Стандарта. Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта. Краткое описание мероприятия (с указанием имеющихся наработок в случае наличия). |  |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат | Сроки реализации |  |  |  |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен: Постановлением администрации города от 03.04.2012 № 540 создан координационный совет по модернизации, стратегическому развитию, инвестиционной политике и развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Коряжма», далее Координационный совет. Данный Координационный совет выполняет функции общественного совета |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в Положение о Координационном совете | полномочия по разработке и согласованию проекта Стратегии, проекта Инвестиционного паспорта | 15 января 2017 |  |  | ОЭПиТ |
| 1.2. | Проведение заседаний Координационного совета | привлечение граждан и бизнес сообщества к выработке и реализации инвестиционной политики, Стратегии. Выработка предложений по приоритетам в инвестиционной политике и Стратегии. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  | ОЭПиТ |
| 2. | Разработка и утверждение стратегии развития муниципального образования, включающей раздел по инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |
|  | Не выполнен: Принято решение о разработке Стратегии развития муниципального образования «Город Коряжма». Был проведен опрос населения по теме: «Условия проживания на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта Стратегии | проект Стратегии | до 31.12.2017 |  |  | Экспертный совет, рабочие группы по разработке проекта Стратегии, ОЭПиТ |
| 2.2. | Проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | замечания и предложения к проекту Стратегии, полученные в ходе общественных обсуждений | до 01.06.2018 |  |  | ОЭПиТ |
| 2.3. | Доработка проекта Стратегии (при наличии замечаний (предложений) | проект Стратегии | до 01.07.2018 |  |  | Рабочие группы по разработке проекта Стратегии |
| 2.4 | Экспертиза проекта | протокол заседания экспертной группы о проведении экспертизы Стратегии | до 01.04.2018 |  |  | ОЭПиТ |
| 2.5. | Обеспечение утверждения Стратегии | решение Городской Думы | до 01.10.2018 |  |  | Глава муниципального образования «Город Коряжма» |
| 2.6. | Размещение Стратегии на официальном сайте муниципального образования | открытый доступ к Стратегии на официальном сайте | до 01.10.2018 |  |  | Общественная приемная, ОЭПиТ |
| 3. | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | Не выполнен: Инвестиционный паспорт муниципального образования – это информационный бюллетень, декларирующий основные черты инвестиционного климата территории, её инвестиционную привлекательность, а также перспективные направления вложения капитала. Требуется разработать проект инвестиционного паспорта в соответствии с типовой формой. Разместить инвестиционный паспорт на официальном сайте администрации. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Коряжма» | наличие инвестиционного паспорта | до 01.04.2017 |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 3.2. | Согласование с Экспертным советом | протокол заседания Экспертного совета о проведении экспертизы инвестиционного паспорта | до 30.04.2017 |  |  | Секретарь Экспертного совета |
| 3.3. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте муниципального образования | открытый доступ к инвестиционному паспорту на официальном сайте | до 30.04.2017 |  |  | Общественная приемная, ОЭПиТ |
| 3.4. | Актуализация инвестиционного паспорта | наличие актуального инвестиционного паспорта | По мере обновления информации |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 4. | Наличие специализированного интернет-ресурса об инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен частично: Создана интернет-страница об инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального образования http://www.koradm.ru/invest/ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Структурирование и содержательное наполнение специализированного раздела «Инвестиции» на официальном сайте муниципального образования «Город Коряжма» | интернет-страница на официальном сайте | до 01.02.2017 |  |  | ОЭПиТ |
| 4.2. | Актуализация информации в разделе «Инвестиции» | актуальная информация на официальном сайте | Постоянно |  |  | ОЭПиТ |
| 5. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен частично: Сведения об объектах включены в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области, в т.ч.: строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в г. Коряжме. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании. | наличие сведений об инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры в муниципальном образовании | до 31.03.2018 |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы Плана создания объектов инфраструктуры муниципального образования | актуализированный План | до 30.04.2018 |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 5.3. | Размещение актуализированного Плана создания объектов инфраструктуры на официальном сайте Администрации | наличие Плана в открытом доступе | до 31 декабря соответствующего года |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 5.4. | Подготовка сведений об объектах в Агентство стратегических разработок Архангельской области для включения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области, в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 17.02.2015 №49-пп. | наличие сведений об инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры в муниципальном образовании | выполнено |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 5.5. | Ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области | актуализированный План | до 15 октября соответствующего года |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 6. | Анализ сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |
|  | Не выполнен: Рассмотрение возможности установления и соблюдения сокращенных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, в том числе земельного законодательства в части предоставления земельных участков, что позволит сократить финансовые, трудовые и временные издержки инвесторов. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Провести анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства и земельных отношений, разработать схемы и предложения по возможному сокращению сроков предоставления муниципальных услуг инвесторам | перечень мероприятий по сокращению сроков. | до 01.02.2017 |  |  | УМХиГ |
| 6.2. | Внесение изменений в правовые акты администрации МО или иные документы правового характера МО, предусматривающих для инициаторов инвестиционных проектов и инвесторов на всех этапах реализации проектов сокращение сроков и упрощение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства в соответствии с законодательством РФ и законодательством Архангельской области | правовые акты | 01.02.2017 | 01.04.2017 |  | УМХиГ |
| 6.3. | Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования | открытый доступ к информации. Разместить на сайте в разделе инвестиции схему прохождения разрешительных процедур | до 15 апреля 2017 |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 7. | Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Сформировано 4 земельных участков, которые могут быть задействованы в инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Корректировка Генерального плана муниципального образования «Город Коряжма» | увеличение территорий муниципального образования | Исполнено |  |  | УМХиГ |
| 7.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Горд Коряжма» | актуальные Правила землепользования и застройки муниципального образования | до 01.11.2017 |  |  | УМХиГ |
| 7.3. | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | реестр инвестиционных площадок | Исполнено |  |  | УМХиГ |
| 7.4. | Размещение паспортов инвестиционных площадок на официальном сайте администрации муниципального образования | открытый доступ к информации | Исполнено |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 7.5. | Актуализация реестра инвестиционных площадок | актуализированный реестр инвестиционных площадок | По мере обновления информации |  |  | УМХиГ, ОЭПиТ |
| 8. | Формирование обоснованных эффективных ставок арендной платы и льгот по выкупу земельных участков для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |
|  | Не выполнен: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Предоставление льгот по арендной плате под строительство объектов торговли, бытового обслуживания и промышленности на земельных участках в границах инвестиционных площадок. | проект НПА | до 31.12.2017 |  |  | УМХиГ |
| 8.2. | Предоставление льгот по выкупу земель в частную собственность в рамках инвестиционных проектов. | проект НПА | до 31.12.2017 |  |  | УМХиГ, ФУ |
| 9. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен: На официальном сайте администрации муниципального образования предусмотрен раздел, где можно обратиться с вопросами к главе муниципального образования. В разделе контакты опубликованы контактные телефоны главы и ответственных должностных лиц |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение постоянного и равного для всех категорий граждан, в т.ч. инвесторов и предпринимателей, доступа по каналам прямой связи к главе муниципального образования «Город Коряжма» | доступность главы МО для своевременного принятия решений и оказания содействия инвестиционной деятельности | исполнено |  |  | ОЭПиТ |
| 10. | Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен: 1) Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Город Коряжма» в разделах: экономика, торговля, предпринимательство. 2) Действует ТОРМ ГАУ АО «АРБИ» в г. Коряжма. 3) Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. - 4) Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. 5) Проводятся обучающие мероприятия, конференции, форумы, круглые столы по вопросам предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Ведение разделов экономика, торговля, предпринимательство на официальном интернет-сайте администрации, публикация информации в печатном издании. | открытый доступ к актуальной информации, своевременное оповещение о проводимых конкурсах, конференциях и др. мероприятиях | исполнено |  |  | ОЭПиТ |
| 10.2. | Создание на территории муниципального образования ТОРМ ГАУ АО "Архангельский региональный бизнес-инкубатор". | оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям | исполнено |  |  | ОЭПиТ |
| 10.3. | Проведение обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности | обучение представителей малого и среднего бизнеса, решение проблем бизнеса | ежегодно |  |  | ТОРМ ГАУ АО «АРБИ» в г. Коряжма, ОЭПиТ |
| 11. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Выполнен: Разработан Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Коряжма», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка и утверждение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Коряжма», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Решение Городской Думы от 22.09.2016 г. №242 | исполнено |  |  | ОЭПиТ |
| 11.2. | Размещение решения Городской Думы на официальном сайте и публикация в печатном издании. | открытый доступ к документу | исполнено |  |  | ОЭПиТ |
| 11.3. | Разработка ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов | сбор предложений о проведении экспертизы нормативных правовых актов от заявителей | ежегодно с 01.11 |  | ежегодно до 15.12 | ОЭПиТ, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциации и союзы, общественные и научно-исследовательские организации, органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма» и иные заинтересованные организации и лица |
| 11.4. | Утверждение ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов | план проведения экспертизы нормативных правовых актов | ежегодно с 15.12 |  | ежегодно до 31.12 | ОЭПиТ |