Администрация городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

(Администрация города)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 07.07.2022 | № | 748 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Коряжма |  |  |  |  |

Об утверждении Порядка принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации города об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

В редакции постановлений администрации города от 25.08.2022 №954,

от 02.11.2022 №1293, от 16.11.2022 №1370, от 17.01.2024 №41, от 05.09.2024 № 1103

Рассмотрев предложение управления социального развития администрации города, в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с пунктами 8, 9 части 1 статьи 95, пунктом 1 части 62, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановления Правительства Российской Федерации № 680 от 16.04.2022 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сноса объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» администрация города (в редакции постановления администрации города от 02.11.2022 №1293):

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации города об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

2. Утвердить прилагаемую форму обращения об изменении существенных условий контракта.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского округа

Архангельской области

«Город Коряжма»                                                                                    А.А. Ткач

В редакции постановлений администрации города от 25.08.2022 №954,

от 02.11.2022 №1293, от 16.11.2022 №1370, от 17.01.2024 №41, от 05.09.2024 № 1103

- Утвержден

постановлением

администрации города

от 07.07.2022 № 748

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБ ИЗМЕНЕНИИ

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

## (КОНТРАКТОВ), ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖИНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЬЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД КОРЯЖМА»

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 1 части 62, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации № 680 от 16.04.2022 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сноса объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» определяет порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации города об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), (далее – контракт), заключенных муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – Заказчики) (в редакции постановления администрации города от 02.11.2022 №1293, от 05.09.2024 № 1103).

2. Настоящий Порядок распространяется на контракты, предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

3. При возникновении в ходе исполнения контрактов, предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022-2024 годах допускаются следующие изменения существенных условий контракта (в редакции постановлений администрации города от 25.08.2022 №954, от 02.11.2022 №1293, от 17.01.2024 №41):

1) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  ранее изменялся;

2) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной и (или сметной) документацией (в т.ч. в случае, если такое изменение повлекло изменение цены контракта (в редакции постановления администрации города от 02.11.2022 №1293);

3) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

4) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

5) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

6) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ.

7) изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в редакции постановлений администрации города от 25.08.2022 №954 от 02.11.2022 №1293);

8) изменение условий о порядке перечисления средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации» (в редакции постановлений администрации города от 17.01.2024 №41).

4. Предусмотренное частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта допускается при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2025 года, и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта не исполнены (в редакции постановления администрации города от 06.11.2022 №1370, от 17.01.2024 №41);

2) изменение существенных условий контракта осуществляется на основании распоряжения администрации города;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, лимитов бюджетных обязательств;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

5) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ:

- в случае, если изменение существенных условий контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение дополнительного соглашения осуществляется после представления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта;

- в случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

- в случае изменения срока исполнения контракта по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

4.1. Порядок распространяет свое действие на контракты при возникновении не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации с учетом положений пункта 4 настоящего Порядка (в редакции постановления администрации города от 02.11.2022 №1293).

4.2. Порядок распространяет свое действие на обстоятельства, возникшие при исполнении контракта, которые по независящим от сторон контракта причинам влекут невозможность его исполнения и не указаны в формулировках статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в редакции постановления администрации города от 05.09.2024 № 1103).

5. Заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, направляет главному распорядителю бюджетных средств по реализации мероприятий, в целях исполнения которых заключен контракт, письменное обращение об изменении существенных условий контракта (далее - обращение). Форма обращения устанавливается настоящим Порядком. Обращение должно содержать в приложении финансово - экономическое обоснование необходимости изменения существенных условий контракта (в случае, если предложение об изменении существенных условий контракта касается изменения цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги).

6. Обращение и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, рассматриваются главным распорядителем бюджетных средств в течение двух рабочих дней со дня поступления указанных документов (в редакции постановления администрации города от 05.09.2024 № 1103).

7. По результатам рассмотрения обращения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и прилагаемых к нему документов главный распорядитель бюджетных средств подготавливает служебную записку, содержащую заключение:

1) о возможности изменения существенных условий контракта. Служебная записка, содержащая заключение о возможности изменения существенных условий контракта, с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направляется главным распорядителем бюджетных средств в контрольно-ревизионный отдел администрации города;

2) о невозможности изменения существенных условий контракта. В случае подготовки служебной записки, содержащей заключение о невозможности изменения существенных условий контракта, главный распорядитель бюджетных средств направляет заказчику мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта.

8. Контрольно-ревизионный отдел администрации города в течение 2 рабочих дней со дня поступления служебной записки главного распорядителя бюджетных средств направляет уведомление председателю Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Коряжма» (далее – Совет) при необходимости рассмотрения вопроса о возможности изменения существенных условий контракта на Совете (в редакции постановления администрации города от 05.09.2024 № 1103).

- .

- 9. Совет рассматривает указанную служебную записку и приложенные к ней документы, проводит обсуждение. По результатам  рассмотрения вопроса о допустимости изменения существенных условий контракта Совет принимает одно из следующих решений, включаемое в протокол заседания Совета:

- 1) рекомендовать допустить изменение существенных условий контракта по соглашению сторон;

- 2) рекомендовать не допускать изменение существенных условий контракта с указанием одной из нижеперечисленных причин:

а) предоставлены недостоверные сведения и документы;

б) изменение контракта повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных на срок исполнения контракта;

в) отсутствуют не зависящие от воли сторон обстоятельства, влекущие (повлекшие) невозможность исполнения контракта на прежних условиях;

г) отсутствует причинно-следственная связь между изменением условий контракта и обстоятельствами, влекущими (повлекшие) невозможность исполнения контракта на прежних условиях.

10. Подписанный председателем и секретарем Протокол заседания Совета направляется главному распорядителю бюджетных средств и в контрольно-ревизионный отдел администрации города в течение 2 рабочих дней со дня заседания Совета (в редакции постановления администрации города от 05.09.2024 № 1103).

11. На основании положительного заключения Совета о возможности изменения существенных условий контракта главный распорядитель бюджетных средств готовит проект распоряжения администрации города об изменении существенных условий контракта в течение 1 рабочего дня (в редакции постановления администрации города от 05.09.2024 № 1103).

12. Принятие распоряжения администрации города осуществляется в порядке, предусмотренном для принятия правовых актов в администрации города.

13. К проекту распоряжения администрации города прилагается пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о контракте и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон по контракту;

3) указание на национальный и (или) федеральный проекты, государственную программу Российской Федерации и (или) Архангельской области, муниципальную программу или ведомственную целевую программу городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализация которого заключен контракт (при наличии);

4) предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, об изменении существенных условий контракта, информацию, обосновывающую такое предложение;

5) протокол заседания Совета о рассмотрении существенных условий контракта Советом с решением о возможности изменения существенных условий контракта.

14. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком Заказчик:

1) включает информацию и документы об изменении условий контракта в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

2) направляет не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за датой заключения соглашения об изменении условий контракта, в контрольно-ревизионный отдел администрации города и главному распорядителю бюджетных средств соответствующее уведомление с приложением копии соглашения об изменении существенных условий контракта.

Приложение 1

Утверждено постановлением

администрации города

от 17.01.2024  №41

На фирменном бланке                                                                            Кому:

(если имеется)                                                                                                             (структурное подразделение

администрации города,

должностное лицо)

ОБРАЩЕНИЕ

об изменении существенных условий контракта предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимости для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

- Сведения о сторонах (наименование, ИНН) и реквизиты контракта (объект закупки, номер контракта, дата заключения, реестровый номер контракта)

- Описание независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

- Перечень условий контракта, подлежащих изменению:

| № п/п | Условия контракта, предлагаемые для изменения | Действующая редакция условий контракта | Требуемая редакция условий контракта | Обоснование требуемой редакции условий контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Приложение: (перечень документов в подтверждение невозможности  исполнения контракта)

Подпись                             ФИО                       Печать

Руководитель

(заказчика)

Подпись                                           ФИО

Лицо, принявшее обращение

(уполномоченное лицо учредителя, ГРБС)