## Page1
Приложение
Утвержден постановлением администрации от 21.03.2022 № 283
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год.
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 12 | 1971 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 3617.6 | 3300.2 | 3251.44 | 170 | 3779513.92 | 0 | 0 | 0 | 3779513.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1145.24 | 1145.24 | 31.12.2020
Ремонт фасада
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3Г | 1998 |  | Панельные | 5 | 6 | 3867.3 | 3352 | 3300.31 | 168 | 8187707.73 | 0 | 0 | 0 | 8187707.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2442.63 | 2442.63 | 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт фасада
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7В | 1983 |  | Панельные | 5 | 10 | 6395.6 | 5460.9 | 5414.18 | 261 | 10507563.4 | 0 | 0 | 0 | 10507563.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1924.14 | 1924.14 | 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 19 | 1968 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 3700.8 | 3383.6 | 3354.2 | 156 | 5201672.45 | 0 | 0 | 0 | 5201672.45 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1537.32 | 1537.32 | 31.12.2020
Ремонт фасада
5 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 3869.3 | 3356.6 | 3193.12 | 167 | 6254158.37 | 0 | 0 | 0 | 6254158.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1863.24 | 1863.24 | 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27А | 1991 |  | Панельные | 5 | 4 | 2299.9 | 2251.4 | 2251.51 | 131 | 4772832.41 | 0 | 0 | 0 | 4772832.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2119.94 | 2119.94 | 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 7 | 1992 |  | Панельные | 5 | 10 | 6482.6 | 5552.8 | 5435.92 | 265 | 9257901.49 | 0 | 0 | 0 | 9257901.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1667.25 | 1667.25 | 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 15 | 1966 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3519.3 | 2879.2 | 2827.23 | 174 | 6524743.49 | 0 | 0 | 0 | 6529953.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2266.17 | 2266.17 | 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 52 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2353.2 | 2263.8 | 2267.94 | 91 | 1030463.18 | 0 | 0 | 0 | 1030463.18 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 455.19 | 455.19 | 31.12.2020
10 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 5Б | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 2560.7 | 2263.9 | 2220.99 | 101 | 928389.2 | 0 | 0 | 0 | 928389.2 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 410.08 | 410.08 | 31.12.2020
11 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1718.6 | 1538 | 1540.9 | 59 | 4446529.58 | 0 | 0 | 0 | 4446529.58 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 2891.11 | 2891.11 | 31.12.2020
Итого по муниципальному образованию: |  | 11 |  |  |  |  | 40384.9 | 35602.4 | 35057.74 | 1743 | 60891475.22 | 0 | 0 | 0 | 60896685.41 | 0
2021 год.
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 10А | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3203.3 | 2725.7 | 2736.31 | 120 | 2190043.79 | 0 | 0 | 0 | 2190043.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 803.48 | 803.48 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
2 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 24 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6638.3 | 6031.2 | 5876.02 | 272 | 4755143.18 | 0 | 0 | 0 | 4755143.18 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 788.42 | 788.42 | 31.12.2021
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 25 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 6312.2 | 4893.6 | 3732.15 | 171 | 12129307.97 | 0 | 0 | 0 | 12129307.97 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2478.61 | 2478.61 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 43А | 1994 | 2009 | Панельные | 5 | 10 | 6416.8 | 5552 | 5388.4 | 298 | 3547367.23 | 0 | 0 | 0 | 3547367.23 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 638.94 | 638.94 | 31.12.2021
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 49А | 1991 |  | Панельные | 5 | 8 | 5190.8 | 4735.3 | 4395.37 | 230 | 11580803.32 | 0 | 0 | 0 | 11580803.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2445.63 | 2445.63 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт фасада
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11Б | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4067.8 | 3561.8 | 3503.82 | 211 | 2271884.87 | 0 | 0 | 0 | 2271884.87 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 637.85 | 637.85 | 31.12.2021
7 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 3А | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3179.5 | 2777.5 | 2777.53 | 119 | 1977128.51 | 0 | 0 | 0 | 1977128.51 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 711.84 | 711.84 | 31.12.2021
8 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 2 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3158.8 | 2838.3 | 2842.38 | 111 | 8421712.33 | 0 | 0 | 0 | 8421712.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2967.17 | 2967.17 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3670.5 | 3351.1 | 3204.87 | 148 | 2514283.95 | 0 | 0 | 0 | 2514283.95 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 750.29 | 750.29 | 31.12.2021
10 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 4 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2175.4 | 2003.8 | 1943.45 | 94 | 5185298.2 | 0 | 0 | 0 | 5185298.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2587.73 | 2587.73 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
11 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4502.88 | 226 | 1430213.32 | 0 | 0 | 0 | 1430213.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 303.86 | 303.86 | 31.12.2021
12 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 967 | 894 | 675.22 | 47 | 66910.71 | 0 | 0 | 0 | 66910.71 | 0 | Обследование фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 1 | 74.84 | 74.84 | 31.12.2021
13 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 6 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 969.4 | 894.7 | 728.41 | 40 | 66856.44 | 0 | 0 | 0 | 66856.44 | 0 | Обследование фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 1 | 74.72 | 74.72 | 31.12.2021
14 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 8 | 1957 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 965.8 | 892.6 | 683.93 | 45 | 66853.83 | 0 | 0 | 0 | 66853.83 | 0 | Обследование фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 1 | 74.9 | 74.9 | 31.12.2021
15 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 29 | 1995 |  | Панельные | 5 | 6 | 3902.7 | 3448.9 | 3382.7 | 130 | 7599609.31 | 0 | 0 | 0 | 7599609.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2203.49 | 2203.49 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
16 | г. Коряжма, ул. Матросова, д. 13 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 711.5 | 630.1 | 236.31 | 40 | 59820.49 | 0 | 0 | 0 | 59820.49 | 0 | Обследование фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 1 | 94.94 | 94.94 | 31.12.2021
17 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3179.3 | 2995.4 | 2352.75 | 182 | 6767105.08 | 0 | 0 | 0 | 6767105.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2259.17 | 2259.17 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
18 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 3 | 1970 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 6188.6 | 5605.6 | 5499.01 | 272 | 4192079.47 | 0 | 0 | 0 | 4192079.47 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 747.84 | 747.84 | 31.12.2021
19 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 9 | 1970 |  | Панельные | 5 | 8 | 6539 | 5943.67 | 5628.41 | 241 | 4974664.61 | 0 | 0 | 0 | 4974664.61 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 836.97 | 836.97 | 31.12.2021
20 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 8 | 1973 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6778.1 | 6245 | 5658.24 | 287 | 7584086.65 | 0 | 0 | 0 | 7584086.65 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 1214.43 | 1214.43 | 31.12.2021
21 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1718.6 | 1538 | 1540.9 | 59 | 2430590.61 | 0 | 0 | 0 | 2430590.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1580.36 | 1580.36 | 31.12.2021
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
22 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 9 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3209.1 | 2823.1 | 2645.22 | 91 | 5908684.26 | 0 | 0 | 0 | 5908684.26 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 2092.98 | 2092.98 | 31.12.2021
Итого по муниципальному образованию: |  | 22 |  |  |  |  | 84322.8 | 75142.17 | 69934.28 | 3434 | 95736859.38 | 0 | 0 | 0 | 95720448.13 | 0 |  | 45
191440896.26
2022 год.
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 49 | 1985 | 2009 | Панельные | 5 | 10 | 6425.4 | 5500.6 | 5500.66 | 279 | 19345199.5 | 0 | 0 | 0 | 19345199.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 3516.93 | 3516.93 | 31.12.2022
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
2 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 7 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1671.6 | 1546 | 1546.01 | 77 | 9617145.09 | 0 | 0 | 0 | 9617145.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 6220.66 | 6220.66 | 31.12.2022
Ремонт крыши
3 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1458.6 | 65 | 11762066.95 | 0 | 0 | 0 | 11762066.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 5636.95 | 5636.95 | 31.12.2022
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
4 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 5 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4530.17 | 226 | 20610917.34 | 0 | 0 | 0 | 20610917.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 4446.99 | 4446.99 | 31.12.2022
Ремонт крыши
Ремонт фасада
5 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 8 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3511.9 | 3170.2 | 2477.55 | 97 | 14482306 | 0 | 0 | 0 | 14482306 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 4568.26 | 4568.26 | 31.12.2022
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
Итого по муниципальному образованию: |  | 5 |  |  |  |  | 19288.3 | 16938.2 | 15512.99 | 744 | 75817634.88 | 0 | 0 | 0 | 75817634.88 | 0
Резервный список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5092.4 | 4634.4 | 4428.15 | 232 | 3907756.47 | 0 | 0 | 0 | 3907756.47 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6685.1 | 6060.1 | 5914.26 | 271 | 5109916.05 | 0 | 0 | 0 | 5109916.05 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6099.8 | 5523.2 | 5415.8 | 269 | 27182335.56 | 0 | 0 | 0 | 27182335.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 4921.48 | 4921.48 | 2021-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
Ремонт фасада
4 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6524.9 | 6002.9 | 5745.49 | 282 | 5061684.64 | 0 | 0 | 0 | 5061684.64 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
5 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27Б | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5483 | 5251 | 5133.95 | 249 | 4427677.63 | 0 | 0 | 0 | 4427677.63 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
6 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 8 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2171.1 | 1991.6 | 1748.89 | 81 | 5227946.02 | 0 | 0 | 0 | 5227946.02 | 0 | Ремонт крыши |  | 2625 | 2625 | 31.12.2022
7 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 12 | 1955 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 972.2 | 899.2 | 629.84 | 44 | 10143714.81 | 0 | 0 | 0 | 10143714.81 | 0 | Ремонт фундамента |  | 11280.82 | 11280.82 | 31.12.2022
8 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5069.78 | 296 | 10694812.8 |  |  |  | 10694812.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1952 | 1952 | 31.12.2022
9 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 967 | 894 | 675.22 | 47 | 4013505.72 | 0 | 0 | 0 | 4013505.72 | 0 | Ремонт крыши |  | 4489.38 | 4489.38 | 31.12.2022
10 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 6 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 969.4 | 894.7 | 728.41 | 40 | 4016648.286 |  |  |  | 4016648.286 | 0 | Ремонт крыши |  | 4489.38 | 4489.38 | 31.12.2022
11 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 36 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3122 | 2844.4 | 2680.36 | 128 | 7466544.31 | 0 | 0 | 0 | 7466544.31 | 0 | Ремонт крыши |  | 2625 | 2625 | 31.12.2022
12 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 36А | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3117.4 | 2839.4 | 2696.14 | 129 | 7453419.32 | 0 | 0 | 0 | 7453419.32 | 0 | Ремонт крыши |  | 2625 | 2625 | 31.12.2022
13 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17 | 1986 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 6033.3 | 4825.5 | 4743.09 | 215 | 4068893.24 | 0 | 0 | 0 | 4068893.24 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
14 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17А | 1977 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 5184.6 | 4730.6 | 4585.87 | 243 | 3988872.93 | 0 | 0 | 0 | 3988872.93 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
15 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 2А | 1997 |  | Панельные | 5 | 6 | 4382.7 | 2695 | 4337.22 | 198 | 2272441.67 | 0 | 0 | 0 | 2272441.67 | 0 | Ремонт крыши |  | 843.21 | 843.21 | 31.12.2022
16 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 14 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1731.1 | 1550 | 1551.4 | 49 | 5425001.14 | 0 | 0 | 0 | 5425001.14 | 0 | Ремонт крыши |  | 3500 | 3500 | 31.12.2022
17 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1303.5 | 1230.9 | 1230.9 |  | 3719878.272 |  |  |  | 3719878.272 | 0 | Ремонт крыши |  | 3022.08 | 3022.08 | 31.12.2022
18 | г. Коряжма, пр. Ленина, 36 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6760.8 | 6112.5 | 5198.6 | 238 | 8479810.125 |  |  |  | 8479810.125 | 0 | Ремонт крыши |  | 1387.29 | 1387.29 | 31.12.2022
19 | г. Коряжма, пр. Ломоносова, 1 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 6411 | 4888.7 | 3838.7 | 193 | 3889058.624 |  |  |  | 3889058.624 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 795.52 | 795.52 | 31.12.2022
[11 empty] | 5530977.406 |  |  |  | 5530977.406 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 1131.38 | 1131.38 | 31.12.2022
[11 empty] | 1500390.917 |  |  |  | 1500390.917 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 306.91 | 306.91 | 31.12.2022
20 | г. Коряжма, пр. Ленина, 12 | 1966 |  | Крупнопанельный, окрашеный | 5 | 4 | 3883.1 | 3525 | 3383.2 | 153 | 7368378 |  |  |  | 7368378 | 0 | Ремонт крыши |  | 2090.32 | 2090.32 | 31.12.2022
21 | г. Коряжма,ул. Дыбцына, 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2202.3 | 1493.2 | 1420.4 | 64 | 3121265.824 |  |  |  | 3121265.824 | 0 | Ремонт крыши |  | 2090.32 | 2090.32 | 31.12.2022
22 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 |  |  |  | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4502.88 | 226 | 3930230.832 | 0 | 0 | 0 | 3930230.832 | 0 | Ремонт крыши |  | 825.54 | 825.54 | 2021-12-31
[11 empty] | 9293081.6 |  |  |  | 9293081.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1952 | 1952 | 2021-12-31
| Итого: | [5 empty] | 90335.3 | 79126 |  | 3647 | 157294242.196 |  |  |  | 157294242.196 | 0