## Перечень МКД
Перечень многоквартирных домов Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Коряжма", на 2015-2017 годы
№ п/п | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Подрядная организация | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальное образование "Город Коряжма"
2015
1 | 216 | ул. Советская, д. 14 | 1974 | - | крупнопан. | 5 | 6 | Ремонт крыши | ООО "Гера" г. Архангельск | декабрь 2015
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт фасада
Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Проект на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и водоснабжения
2 | 238 | ул. Театральная, д. 1 | 1960 | 1977 | кирп. | 3 | 5 | Ремонт крыши | ООО "Гера" г. Архангельск (ремонт крыши), ООО "СтройТех" г. Котлас (ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада) | декабрь 2015
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт фасада
Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Проект на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и водоснабжения
2016 год
1 | 80 | ул. Арахнгельская, д. 5а | 1978 | - | крупнопан. | 5 | 6 | Ремонт крыши | ООО "ОтделСтрой" г. Архангельск | декабрь 2016
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт фасада
Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
[8 empty] | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО СтройТех" г. Котлас
2 | 84 | ул. Арахнгельская, д. 9а | 1976 | - | крупнопан. | 5 | 6 | Ремонт крыши | ООО "ОтделСтрой" г. Архангельск | декабрь 2016
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт фасада
Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
[8 empty] | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО СтройТех" г. Котлас
3 | 151 | ул. Кутузова, д. 15 | 1955 | 2010 (кровля) | брусчат. | 2 | 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | ООО "ГрандСтрой" г. Архангельск | декабрь 2016
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт фундамента
Ремонт фасада
4 | 179 | ул. Набережная им. Н. Островского, д. 20 | 1963 | 1987 | кирп. | 3 | 3 | Ремонт крыши | ООО "Гера" г. Архангельск | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (проектные работы)
5 | 87 | ул. Гоголя, д. 10 | 1957 | 2001 | брусчат. | 2 | 2 | Ремонт крыши | ООО "Бумтехсервис" г. Коряжма | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
6 | 111 | ул. имени Дыбцына, д. 5 | 1963 | - | кирп. | 3 | 2 | Ремонт крыши | ООО "Бумтехсервис" г. Коряжма | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (проектные работы)
7 | 139 | ул. Кирова, д. 3 | 1961 | 1997 | кирп. | 3 | 2 | Ремонт крыши | ООО "Гера" г. Архангельск | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (проектные работы)
8 | 176 | ул. Набережная им. Н. Островского, д. 10 | 1962 | - | кирп. | 4 | 2 | Ремонт крыши | ООО "Гера" г. Архангельск | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (проектные работы)
9 | 105 | ул. имени Дыбцына, д. 14, корп. 1 | 1966 | - | кирп. | 5 | 3 | Ремонт крыши | ООО "Перспектива" г. Киров | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (проектные работы)
10 | 196 | ул. Пушкина, д. 12-а | 1965 | - | пан. | 5 | 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | ООО "Перспектива" г. Киров | декабрь 2016 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (проектные работы)
11 | 175 | ул. Матросова, д. 9 | 1937 | 1984 | бревенч. | 2 | 2 | Ремонт крыши | ООО "Перспектива" г. Киров | декабрь 2016 г.
12 | 174 | ул. Матросова, д. 15 | 1937 | 1988 | бревенч. | 2 | 2 | Ремонт крыши | ООО "Перспектива" г. Киров | декабрь 2016 г.
13 | 123 | ул. имени М. Х. Сафьяна, д. 5 | 1962 | 2009 (внутридомовые инженерные сети), 2008 (швы) | пан. | 4 | 3 | Ремонт крыши | ООО "Перспектива" г. Киров | декабрь 2016 г.
2017 год
1 | 120 | ул. имени М. Х. Сафьяна, д. 2-а | 1977 | - | кирп. | 5 | 2 | Ремонт крыши |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабежения (розлив+т/у)
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
2 | 106 | ул. имени Дыбцына, д. 14, корп. 2 | 1965 | 2003 (кровля) | кирп. | 5 | 3 | Ремонт крыши |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
3 | 196 | ул. Пушкина, д. 12-а | 1965 | - | пан. | 5 | 3 | Ремонт фасада |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабежения (розлив+т/у)
4 | 194 | ул. Набережная им. Н. Островского, д. 9 | 1964 | 2012 (кровля) | кирп. | 5 | 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
5 | 165 | ул. Лермонтова, д. 2 | 1964 | - | кирп. | 5 | 3 | Ремонт крыши |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
6 | 212 | ул. Советская, д. 12-а | 1974 | 2010 (ремонт фасада (межпанельные швы) | пан. | 5 | 6 | Ремонт крыши |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт фасада (цоколь+отмостка+окна в подъезде)
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
7 | 213 | ул. Советская, д. 12-б | 1975 | 2008 (кровля) | пан. | 5 | 6 | Ремонт фасада |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
8 | 85 | ул. Архангельская, д. 9-б | 1977 | - | пан. | 5 | 6 | Ремонт крыши |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт фасада
Резервный многоквартирный дом
9 | 7 | пр. имени М. В. Ломоносова, д. 3-б | 1975 | 2010 (ремонт фасада (межпанельные швы) | пан. | 5 | 8 | Ремонт крыши |  | декабрь 2017 г.
Ремонт внутридомомовой инженерной системы теплоснабжения
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
Ремонт фасада (цоколь+отмостка+окна в подъезде)