## Капремонт 2020-2022
Приложение
Утвержден постановлением администрации от 31.10.2019 № 1518
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террритории муниципального образования "Город Коряжма" на 2020-2022 годы
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
1 | г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 12 | 1971 |  | Панел. | 5 | 4 | 3617.6 | 3299.4 | 3207.3 | 167 | 6733514.502 | - | - | - | 5200778.232 |  | ремонт фасада | 2040.83 | 2040.83 | 1576.28 | 2020
[15 empty] | 1532736.27 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжение |  |  | 464.55
2 | г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 3, корп. Г | 1998 | - | Панел. | 5 | 6 | 3867.3 | 3351.8 | 3300 | 169 | 15267348.446 | - | - | - | 5283375.304 |  | ремонт фасада | 4554.97 | 4554.97 | 1576.28 | 2020
[15 empty] | 1881633.484 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 3106347.686 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 2228947 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 2767044.972 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
3 | г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 7, корп. В | 1983 | - | Панел. | 5 | 10 | 6395.6 | 5568.2 | 5398.5 | 261 | 27455068.058 | - | - | - | 10869126.4 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4930.69 | 4930.69 | 1952 | 2020
[15 empty] | 3125876.116 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 5160440.714 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 3702853 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 4596771.828 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
4 | г. Коряжма, пр. Ленина, д. 19 | 1968 | 2008 (крыша), 2009 (внутридомовые инженерные сети ХВС, ГВС, водоотведения) | Панел. | 5 | 4 | 3700.8 | 3381 | 3300.6 | 165 | 6900046.23 | - | - | - | 1570643.55 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040.83 | 2040.83 | 464.55 | 2020
[15 empty] | 5329402.68 |  | ремонт фасада |  |  | 1576.28
5 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27 | 1991 | - | Панел. | 5 | 6 | 3869.3 | 3422.3 | 3258.8 | 169 | 16874300.387 | - | - | - | 6680329.6 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4930.69 | 4930.69 | 1952 | 2020
[15 empty] | 1921210.774 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 3171684.971 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 2275829.5 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 2825245.542 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27, корп. А | 1991 | - | Панел. | 5 | 4 | 2296.7 | 2249.9 | 2249.9 | 135 | 11093559.431 | - | - | - | 4391804.8 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4930.69 | 4930.69 | 1952 | 2020
[15 empty] | 1263048.862 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 2085139.823 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 1496183.5 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 1857382.446 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
7 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 7 | 1992 | - | Панел. | 5 | 10 | 6482.6 | 5669.1 | 5609.2 | 270 | 27952574.679 | - | - | - | 11066083.2 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4930.69 | 4930.69 | 1952 | 2020
[15 empty] | 3182519.358 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 5253951.807 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 3769951.5 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 4680068.814 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
8 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 15 | 1966 | 2008 (межпанельные швы) | Панел. | 5 | 3 | 3121.3 | 2870 | 2825 | 165 | 8548840.3 | - | - | - | 1611160.6 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2978.69 | 2978.69 | 561.38 | 2020
[15 empty] | 2659829.9 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 1908550 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 2369299.8 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 33351.2 | 29811.7 | 29149.3 | 1501 | 120825252.033 | * | * | * | 120825252.033 | * | * | * | * | * | *
Резервный перечень
9 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 15 | 1966 | 2008 (межпанельные швы) | Панел. | 5 | 3 | 3121.3 | 2870 | 2825 | 165 | 5602240 | - | - | - | 5602240 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1952 | 1952 | 1952 | 2020
Итого по резервному перечню: | [6 empty] | 3121.3 | 2870 | 2825 | 165 | 5602240 |  |  |  | 5602240
Итого по муниципальному образованию (2020 год): | [6 empty] | 36472.5 | 32681.7 | 31974.3 | 1666 | 126427492.033 | * | * | * | 126427492.033 | * | * | * | * | * | *
2021 год
1 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 29 | 1995 | - | Панел. | 5 | 6 | 3907.2 | 3383.7 | 3383.7 | 137 | 16683975.753 | - | - | - | 6604982.4 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4930.69 | 4930.69 | 1952 | 2021
[15 empty] | 1899541.506 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 3135911.649 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 2250160.5 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 2793379.698 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
2 | г. Коряжма, ул. имени М. Х. Сафьяна, д. 19 | 1980 | - | Панел. | 5 | 6 | 5180.3 | 4727.1 | 4457.7 | 214 | 16548300.783 | - | - | - | 9227299.2 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3500.73 | 3500.73 | 1952 | 2021
[15 empty] | 3902410.134 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
[15 empty] | 2195974.305 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 464.55
[15 empty] | 1222617.144 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 258.64
3 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 2 | 1960 | 1979 | Кирп. | 3 | 5 | 3158.8 | 2839.7 | 2798.5 | 103 | 16788647.164 | - | - | - | 9730714.799 |  | ремонт крыши | 5912.12 | 5912.12 | 3426.67 | 2021
[15 empty] | 4287265.472 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 1509.76
[15 empty] | 2770666.893 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 975.69
4 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 11 | 1964 | - | Кирп. | 5 | 3 | 3179.3 | 2995.4 | 2310.2 | 181 | 19846621.78 | - | - | - | 6158542.4 |  | ремонт крыши | 6625.7 | 6625.7 | 2056 | 2021
[15 empty] | 5847020.8 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 1952
[15 empty] | 2776046.858 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 1681557.652 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 1991941 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
[15 empty] | 1391513.07 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 464.55
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 15425.6 | 13945.9 | 12950.1 | 635 | 69867545.48 | * | * | * | 69867545.48 | * | * | * | * | * | *
Резервный перечень
5 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 12 | 1959 | - | Кирп. | 3 | 3 | 1718.6 | 1538 | 1540.9 | 59 | 9001914 | - | - | - | 4096709.08 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 5853 | 5853 | 2663.66 | 2021
[15 empty] | 1500611.22 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 975.69
[15 empty] | 2322010.88 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 1509.76
[15 empty] | 1082582.82 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 703.89
6 | г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49-а | 1991 | - | Панел. | 5 | 8 | 5190.8 | 4500 | 4394.6 | 239 | 20497365 | - | - | - | 3714930 |  | ремонт крыши | 4554.97 | 4554.97 | 825.54 | 2021
[15 empty] | 7093260 |  | ремонт фасада |  |  | 1576.28
[15 empty] | 4170465 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 2526210 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 2992500 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
7 | г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 4 | 1962 | - | Кирп. | 4 | 3 | 2177.4 | 2029.8 | 1997.1 | 99 | 11202161.73 | - | - | - | 5216586 |  | ремонт крыши | 5518.85 | 5518.85 | 2570 | 2021
[15 empty] | 4584607.77 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 2258.65
[15 empty] | 1400967.96 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 690.2
Итого по резервному перечню: | [6 empty] | 7368.2 | 6529.8 | 6391.7 | 338 | 40701440.73 | * | * | * | 40701440.73 | * | * | * | * | * | *
Итого по муниципальному образованию (2021 год): | [6 empty] | 22793.8 | 20475.7 | 19341.8 | 973 | 110568986.21 | * | * | * | 110568986.21 | * | * | * | * | * | *
2022 год
1 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 8 | 1966 | - | Кирп. | 5 | 4 | 3511.9 | 3169.9 | 2624.2 | 68 | 14177536.245 | - | - | - | 6517314.4 |  | ремонт крыши | 4472.55 | 4472.55 | 2056 | 2022
[15 empty] | 1472577.045 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 464.55
[15 empty] | 6187644.8 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 1952
2 | г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49 | 1985 | 2009 (розлив ХВС, ГВС в подвальном помещении) | Панел. | 5 | 10 | 6425.4 | 5501.4 | 5501.4 | 280 | 18942640.536 | - | - | - | 4541625.756 |  | ремонт крыши | 3443.24 | 3443.24 | 825.54 | 2022
[15 empty] | 2555675.37 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 464.55
[15 empty] | 5098532.478 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 926.77
[15 empty] | 3088375.932 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 561.38
[15 empty] | 3658431 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 665
3 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 5 | 1969 | - | Панел. | 5 | 6 | 4690.9 | 4633.3 | 4528.8 | 227 | 20172554.206 | - | - | - | 9044201.6 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4353.82 | 4353.82 | 1952 | 2021
[15 empty] | 3824974.482 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
[15 empty] | 7303378.124 |  | ремонт фасада |  |  | 1576.28
4 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 | - | Кирп. | 4 | 3 | 2605 | 2086.5 | 2056.4 | 58 | 12423480.03 | - | - | - | 5362305 |  | ремонт крыши | 5954.22 | 5954.22 | 2570 | 2022
[15 empty] | 4712673.225 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 2258.65
[15 empty] | 2348501.805 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжение |  |  | 1125.57
5 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 7 | 1963 | 1987 | Кирп. | 3 | 3 | 1671.6 | 1546 | 1442.6 | 76 | 9415650.18 | - | - | - | 5297631.82 |  | ремонт крыши | 6090.33 | 6090.33 | 3426.67 | 2022
[15 empty] | 4118018.36 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 2663.66
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 18904.8 | 16937.1 | 16153.4 | 709 | 75131861.197 | * | * | * | 75131861.197 | * | * | * | * | * | *
Резервный перечень
6 | г. Коряжма, ул. имени М. Х. Сафьяна, д. 17 | 1978 |  | Панел. | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5064.3 | 309 | 12111875.496 | - | - | - | 10694812.8 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2210.64 | 2210.64 | 1952 | 2022
[15 empty] | 1417062.696 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжение |  |  | 258.64
7 | г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 7 | 1972 | - | Панел. | 5 | 8 | 6099.8 | 5514.2 | 5293.3 | 266 | 26569455.854 | - | - | - | 10763718.4 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4818.37 | 4818.37 | 1952 | 2022
[15 empty] | 4552192.668 |  | ремонт крыши |  |  | 825.54
[15 empty] | 2561621.61 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 464.55
[15 empty] | 8691923.176 |  | ремонт фасада |  |  | 1576.28
Итого по резервному перечню: | [6 empty] | 12158.1 | 10993.1 | 10357.6 | 575 | 38681331.35 | * | * | * | 38681331.35 | * | * | * | * | * | *
Итого по муниципальному образованию (2022 год): | [6 empty] | 31062.9 | 27930.2 | 26511 | 1284 | 113813192.547 | * | * | * | 113813192.547 | * | * | * | * | * | *
Итого по муниципальному образованию (2020-2022 годы): | [6 empty] | 90329.2 | 81087.6 | 77827.1 | 3923 | 350809670.79 | 0 | 0 | 0 | 350809670.79 | * | * | * | * | * | *