Пояснительная записка

к отчету о выполнении программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма»

на 2015-2019 годы» (далее – программа)

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1740 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2014 № 1740, от 25.12.2015 № 2288, от 01.03.2016 № 367, от 09.08.2016 № 1389, от 28.12.2016 № 2202 года).

Программа состоит из 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического  планирования социально-экономического развития  муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»;

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории  муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города».

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического  планирования социально-экономического развития  муниципального образования «Город Коряжма»   за 2016 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Подпрограмма разработана в целях реализации федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». | Разработка стратегии социально-экономического развития МО «Город Коряжма» по программе запланирована к концу 2017 года. В 2016 году агентством стратегических разработок Архангельской области: - к концу года разработан проект методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований; - начата работа по разработке стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года. Отелом экономики, прогнозирования и торговли совместно с агентством стратегических разработок Архангельской области организованы 2 стратегических сессии с представителями бизнес-сообщества и социальной сферы муниципального образования «Город Коряжма» по определению приоритетов развития нашего региона. С учетом вышеизложенного и координации на уровне субъекта РФ работа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» будет продолжена в 2017 году. |
| 2. «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». | Разработка среднесрочного прогноза социально экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» является обязательной в соответствии с Бюджетным кодексом и осуществляется ежегодно. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2017-2019 годы утвержден распоряжением администрации города от 31.10.2016 № 206р и размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования». Прогнозы ежегодно разрабатываются по установленной Министерством экономического развития Архангельской области форме. |
| 3. «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма»; | В 2016 году ежеквартально осуществлялся мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». Информация о показателях социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» за 1,2,3,4 кварталы 2016 года размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования». |
| 4. «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Город Коряжма» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях профессионального образования Архангельской области». | Был проведен координационный совет по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Город Коряжма» на нем рассмотрен вопрос «О текущей и перспективной потребности в кадрах в организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма». Данные о потребностях в кадрах направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. Информация о текущей и перспективной потребности в кадрах готовится управлением социального развития ежегодно. |
| 5. «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией». | Администрацией города заключены муниципальные контракты на информационное обслуживание с Архангельскстатом: - от 14.03.2016 № 36 (оси)/41 на сумму 60582,69 руб. Статистическая информации предоставлена администрации города в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами. Оплата произведена по выставленным счетам на сумму 58314,37 руб. В связи с отсутствием в 2016 году задолженности по заработной плате по крупным и средним организациям города, счета за предоставление данной информации администрации города не выставлялись, а контрактом данная информация предусмотрена, поэтому образовалась экономия средств в сумме 2268,32 руб. |
| 6. «Методическое сопровождение разработки муниципальных программ». | Разработан Порядок принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Коряжма» (утвержден постановлением администрации города от 20.08.2013 № 1455). В 2015 году отделом экономики, прогнозирования и торговли разработаны и внесены изменения, касающиеся уточнения методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (постановление администрации города от 16.12.2015 № 2192). Кроме того, оказывается консультативная помощь структурным подразделениям администрации города при разработке муниципальных программ и подготовке отчетов о реализации муниципальных программ. Уровень достижения целевых показателей, запланированных в муниципальных программах за 2016 год составил 86,5%. Информация в разрезе муниципальных программ приложена. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 1.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 1 реализуются в установленном порядке.

Во исполнение 172-ФЗ на федеральном уровне создан государственный реестр документов стратегического планирования на базе информационной системы «ГАС управление». Все имеющиеся документы стратегического планирования по муниципальному образованию «Город Коряжма», в том числе муниципальные программы, внесены в данную информационную систему и имеют статус документа – действующий.

Совместно с агентством стратегических разработок Архангельской области организованы две стратегические сессии в форме диалога по определению приоритетов развития региона и города с представителями бизнес-сообщества и социальной сферы.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 1.

В подпрограмме 1 предусмотрено финансирование только одного мероприятия: «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией». Финансирование осуществляется только за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма». На эти цели предусмотрено 60,6 руб. Кассовые расходы составили 58,3 руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» за 2016 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 2 не предусмотрено.

Реализация мероприятий данной подпрограммы осуществляется в рамках взаимодействия с Министерством экономического развития Архангельской области, с АО «Корпорация развития Архангельской области».

Администрацией города заключены:

1. Соглашение с министерством экономического развития Архангельской области о внедрении Стандарта развития конкуренции в Архангельской области от 10.06.2016 № 51;

2. 3-х стороннее Соглашение между МО, Правительством Архангельской области и Корпорацией развития Архангельской области о взаимодействие в сфере сопровождения инвестиционных проектов планируемых к реализации или реализуемых на территории Архангельской области от 01.08.2016 № 77.

В конце 2016 года начата работа по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Образована рабочая группа по разработке и реализации данной дорожной карты. Проведено совместной совещание рабочей группы с представителями АО «Корпорация развития Архангельской области».

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» по вопросам инвестиционной деятельности» | В 2016 году утвержден План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Город Коряжма» на 2016-2018 годы. План мероприятий по содействию развитию конкуренции разработан во исполнение распоряжения Губернатора Архангельской области от 28.03.227-р «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Архангельской области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Архангельской области на 2016-2018 годы. В министерство экономического развития Архангельской области направлен отчет о реализации данного плана на территории МО «Город Коряжма» за 1 полугодие 2016 года. Утвержден постановлением администрации города от 29.12.2016 № 2211 План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 2016 году разработаны и утверждены механизмы проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 2. «Формирование и актуализация перечня свободных (неиспользуемых) территорий, пригодных для формирования инвестиционных площадок» | В 2016 году подготовлена информация по 4 инвестиционным площадкам: 1. Название площадки: пр.им.М.В.Ломоносова, д.11; Местоположение: пр.им.М.В.Ломоносова, к югу от дома № 9; Площадь: 0,1539 га; Целевое использование: под строительство МКД. 2. Название площадки: Зеленый,1; Местоположение: ул.Архангельская, к югу; Площадь: 2,1824 га; Целевое использование: под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 3. Название площадки: 6 микрорайон по ул. Советской; Местоположение: ул.Советская, к востоку от школы № 6 (ул.Советская, 15Г); Площадь: 1,3449 га; Целевое использование: под размещение общественного здания. 4. Название площадки: 6 микрорайон по ул. Советской; Местоположение: ул.Советская, к востоку от школы № 6 (ул.Советская, 15Г); Площадь: 0,5550 га; Целевое использование: под размещение торгового центра. Данная информация размещена на сайте администрации города в сентябре 2016 года. В рамках Соглашения в сентябре 2016 года информация о 4-х инвестиционных площадках направлена в АО «Корпорация развития Архангельской области» для размещения на специализированном двуязычном интернет-портале интерактивной карты Архангельской области для инвестора. В течение 2017 года работа по формированию инвестиционных площадок будет продолжена. Актуализирована информация в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, который опубликован на инвестиционном портале Архангельской области. Повторно направлена заявка на включение в данный план объекта по созданию инженерной инфраструктуры на Зеленом, 1 . |
| 3. «Оказание организационной и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности» | На официальном сайте в разделе инвестиционная деятельность размещены каналы прямой связи предпринимателей (инвесторов) с администрацией города. На сайте администрации города размещается полезная информация для инвесторов: например, в сентябре 2016 года размещена информация о возможностях софинансирования инвестиционных проектов НКО «Фонд развития моногородов», о формировании интернет-сервиса продвижения конкурентоспособных товаров и услуг. |
| 4. «Формирование и актуализация адресной инвестиционной программы муниципального образования «Город Коряжма» | Адресная инвестиционная программа МО «Город Коряжма» на 2016 год утверждена. Программа содержит 4 мероприятия: «Устройство тротуара вдоль ул.Рождественской в микрорайоне «Зеленый,1» «Разработка (привязка) проекта для строительства объекта «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в г.Коряжме», «Строительство городского кладбища», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)». |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 2.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 2 реализуются в установленном порядке.

Основной проблемой при формировании адресной инвестиционной программы остается, как и в 2016 году,  отсутствие средств местного бюджета на инвестиционные проекты.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 2.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»

за 2016 год

| Наименование мероприятия | 2016 год |
| --- | --- |
| 1. «Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, совещаниях» | Совместно государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО организовано и проведено 2 бесплатных семинара для СМПиСП по следующим темам: - Основы предпринимательской деятельности; - Организации своего бизнеса, налогообложение. |
| 2. «Размещение информации в разделе «Поддержка предпринимательства» на официальном Интернет - сайте администрации города Коряжма» | На официальном сайте администрации города в сети Интернет размещается следующая информация для СМПиСП: - нормативно-правовая база; - информационные статьи и видеоматериалы о проблемах, достижениях перспективах развития малого и среднего предпринимательства; - информация об объявленных конкурсах, семинарах, форумах и т.п. для субъектов малого и среднего предпринимательства организованных как на территории города, так и за его пределами; - единый перечень мер поддержки хозяйствующих субъектов; - информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - статистическая информация о субъектах малого и среднего предпринимательства. |
| 3. «Размещение информационных статей и видеоматериалов о возможностях и потенциале предпринимательства в городских средствах массовой информации» | Заключен договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Освоено 143 786,67 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 17 000,00 руб., за счет средств областного бюджета 126 786,67 рублей. Размещено 15 публикаций в газете на 7 189,333 кв.см. |
| 4. «Организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства» | Проведены конкурсы для СМиСП: - «Вкусная Масленица»; - «Коряжемская вкусняшка». Освоено 9 502,00 рублей за счет средств местного бюджета. |
| 5. «Организация деятельности Совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» | Состав общественного совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» утвержден. В 2016 году заседания не проводились. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в состав совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» и формированию плана работы на 2017 год. |
| 6. «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» | Организован и проведен конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, по итогам которого победителями признано 6 участников конкурса. По данному мероприятию освоено 1 660 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 168 392,13 руб., за счет средств федерального бюджета 1 491 607,87 рублей. Субсидии выделены на следующие виды деятельности: - деятельность производству общестроительных работ; - открытие предприятия общественного питания; - организация работы предприятия по ремонту и строительству; - открытие салона красоты; - открытие школы танцев; - открытие творческой мастерской. |
| 7. «Компенсация затрат по участию субъектов малого предпринимательства в конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках» | В 2016 году заявок на предоставление компенсации не поступало. Информация о предоставлении компенсации опубликовывалась в СМИ и размещена на официальном сайте администрации города в сети Интернет. В программе на эти цели предусмотрено из МБ 3 т.р. Заявок от СМПиСП по состоянию на 25.12.2016 года не поступило. |
| 8. «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров» | Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в размере 57 594,85 рублей в том числе за счет средств местного бюджета 10 300,00 руб., за счет средств областного бюджета 47 294,85 рублей. Субсидии предоставлены 4 из 5 СМП за обучение: - по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации /профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России «Организация хранения, изготовления и отпуска лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций» - по курсу «Промышленная безопасность» в ГАПОУ Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»; - по первичной аттестации сварщика в АНО «Вологодский региональный аттестационный центр»; - по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» в ООО «Центр охраны труда, экологии и права»; - по профессиональной переподготовке по программе «Техносферная безопасность. Охрана труда» в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»; - по профессиональной переподготовке по профессии «Стропальщик» в ГАПОУ АО «коряжемский индустриальный техникум»; - по дополнительной профессиональной программе «Техносферная безопасность» в ООО ДПО «Центр охраны труда «МК»; - по дополнительной профессиональной программу повышения квалификации «Безопасность и охрана труда» в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства Труда и социальной защиты Российской федерации. 1 заявка отклонена в виду предоставления пакета документов не в полном объеме. |
| 9. «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей бюджетной поддержки» | В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» формируется и ведется реестр СМП – получателей поддержки. Реестр размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Предпринимательство. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. |
| 10. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными видами деятельности, льготы по оплате арендных платежей» | СМП, занимающимся приоритетными видами деятельности не более года на дату передачи в пользование имущества, программой предусматривается установление льгот по оплате арендных платежей. В 2016 года таких льгот не предоставлялось. |
| 11. «Предоставление муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | В 2016 году муниципальное имущество по данному мероприятию не предоставлялось СМиСП. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 3.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 3 реализуются в установленном порядке.

Одним из существенных факторов, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 3, является привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства муниципального образования «Город Коряжма».

Причины неполного расходования средств по мероприятиям подпрограммы 3:

1. По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров» не освоено средства областного бюджета 53 054 рубля, 95 копеек. Предоставлена субсидия 4 из 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 57 594,85 рублей. Других заявок не поступало.

2. По мероприятию «Организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства» не освоено 5 498,00 рублей, в виду малого количества участников конкурса. Все запланированные мероприятия проведены.

- 3. По мероприятию «Компенсация затрат по участию субъектов малого предпринимательства в конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках» не освоено 3 000,00 рублей (местный бюджет). Заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 3.

В результате участия в областном конкурсе выделена субсидия из областного бюджета в размере 1 711 094,53 рублей на поддержку и развитие СМП, том числе за счет средств федерального бюджета 1491,60787 руб., за счет средств областного бюджета 219,48967 рублей.

В подпрограмме 3 предусмотрено финансирование 5 мероприятий. Финансирование осуществляется за счет средств местного, областного и федеральных бюджетов. На эти цели предусмотрено 1 924 786,67 руб. Кассовые расходы составили 1 863 233,72 руб.

- Исполнение подпрограммы 3 составляет – 96,8%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 96,02 %;

- за счет средств областного бюджета – 75,8 %;

- за счет средств федерального бюджета - 100 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 2016 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 4 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия | 2016 года |
| --- | --- |
| 1. «Приведение муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области об основах государственного регулирования торговой деятельности. Разработка муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в сфере торговли». | Внесено 3 изменения в административные регламенты по осуществлению муниципального контроля в сфере торговли, продажи алкогольной продукции и организации розничных рынков. В целях уточнения внесены изменения в схему размещения нестационарных объектов на территории МО «Город Коряжма». |
| 2. «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг». | В основном обращения поступают в устной форме. Все поступившие обращения были рассмотрены в срок. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения. Большая часть обращений связана с предоставлением нестационарного торгового места. |
|  | За 2016 год заключено 189 договоров аренды торгового места, для размещения объектов разносной торговли на общую сумму 231530,00 рублей. |
| 3. «Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров». | Мониторинг проводится ежеквартально в 3 розничных сетях города. Данные оперативного мониторинга ежемесячно направлялись в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. |
| 4. «Взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере торговли». | Осуществляется взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами, а именно, со специалистами Роспотребнадзора, сотрудниками отдела полиции и прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства в сфере продажи алкогольной и табачной продукции, проведения рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли. |
| 5. «Взаимодействие с хозяйствующими субъектами по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан». | На сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно-правовая база» размещена нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан. Руководителям всех организаций торговли, осуществляющих деятельность на территории города, направлены письма, в которых рекомендовано проводить работы по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности и беспрепятственного доступа к данным объектам. |
| 6. «Формирование и ведение торгового реестра муниципального образования «Город Коряжма» | Предоставление сведений в торговый реестр хозяйствующими субъектами носит уведомительный характер. Формирование торгового реестра, а также внесение изменений и исключения сведений осуществляется регулярно, по мере поступления информации. В торговый реестр внесено 356 предприятий розничной торговли. |
| 7. «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов» | Заявлений о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов не поступало. |
| 8. «Организация ярмарок на территории муниципального образования «Город Коряжма» | Было организовано 14 ярмарок. На счет МУП «Благоустройство» поступило – 219 100,00 рублей, на счет администрации города – 68350,00 рублей. Ярмарки в ТОС и сельскохозяйственная проводились на бесплатной основе. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 4.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 4 реализуются в установленном порядке.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 4.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение проведения на территории  муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» за 2016 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 5 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 4. «Подготовка предложений в агентство по тарифам и ценам Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к ценам и тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей, тарифов на поставку твердого топлива (дров) для населения, нормативов потребления коммунальных услуг» | В 2016 году администрацией города совместно с МУП «ПУ ЖКХ» осуществляется работа по включение в тарифы на 2017 год инвестиционной программы по теплоснабжению, фактического размера потерь по теплу, согласно проведенной экспертизе. В Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области направлялись соответствующие письма. Совместно с МУП «Горсвет» подготовлены и направлены предложения в адрес Губернатора Архангельской области Орлова И.А., заместителя председателя Правительства Архангельской области Иконникова В.М., агентства по тарифам и ценам Архангельской области по тарифам на электроэнергию на территории МО «Город Коряжма» на 2017 год. Совместно с агентством по тарифам и ценам Архангельской области осуществлялась работа по утверждению предельного (максимального) индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Город Коряжма» на период с 01.07.2017 по 31.12.2017. |
| 2. «Мониторинг уровня потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением муниципального образования «Город Коряжма» | - составлено 2 отчета по состоянию на 31 января 2015 года и на 1 июля 2016 года о нормативах потребления, тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма»; - проведен мониторинг тарифов и платы граждан за жилищно-коммунальные услуги за 1,2,3 кварталы 2016 года, за 2015 год. Данная информация направляется в союз городов Северо-Запада и Центра России; - ежеквартально осуществлялся мониторинг соблюдения предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| 3. «Содействие жителям муниципального образования «Город Коряжма» в решении вопросов, связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги» | Всем обратившимся гражданам работниками отдела экономики, прогнозирования и торговли даны разъяснения (консультации) в решении вопросов, связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в устном, так и в письменном виде. |

В целях реализации:

- мероприятия 4 «Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Коряжма»

- мероприятия 5 «Проверка калькуляций на работы, услуги, оказываемые муниципальными организациями, и подготовка муниципальных правовых актов по установлению тарифов на данные работы, услуги»

отделом экономики, прогнозирования и торговли разработаны следующие правовые акты:

| 1. Постановление администрации города | О Порядке установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Коряжма» | от 30.11.2016 № 2030 |
| --- | --- | --- |
| 2. Постановление администрации города | О размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах для нанимателей и собственников, которые на общем собрании не приняли размер платы за содержание жилого помещения | от 23.03.2016 № 487 (в МКД, обслуживаемых ООО «Домашний комитет»); от 27.12.2016 № 2184 (в МКД, обслуживаемых ООО «Кедр»); от 27.12.2016 № 2187 (в МКД, обслуживаемых ООО «Комплекс»); от 27.12.2016 № 2186 (в МКД, обслуживаемых ООО «Домашний комитет»); от 27.12.2016 № 2185 (в МКД, обслуживаемых ООО «Атлант»). |
| 3. Постановление администрации города | О плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Коряжма» | от 30.11.2016 № 2031 |
| 4. Постановление администрации города | О прейскуранте услуг бань МУП «Полигон» | от 17.06.2016 № 1036 от 30.12.2016 № 2221 |
| 5. Постановление администрации города | О тарифах на услуги сбора и вывоза твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Полигон» | от 30.12.2016 № 2222 |
| 6. Согласование управления социального развития администрации города | Прейскуранты платных услуг муниципальных учреждений | Управлением социального развития администрации города в 2016 году согласовывались прейскуранты платных услуг для МСОШ . ОЭПиТ по данным прейскурантам рассмотрены расчеты, подготовлены предложения и замечания. |
| 7. Постановление администрации города | О средней расчетной рыночной цене одного квадратного метра площади жилого помещения на 2016 год | от 21.01.2016 № 80 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 5.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 5 реализуются в установленном порядке.

Факторами, повлиявшими на ход реализации подпрограммы 5, являются:

- приведение договорных отношений в соответствие с действующим законодательством в области функционирования розничных рынков электроэнергии и государственного регулирования тарифов (переход на гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «Архэнергосбыт») и доведение уровня тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего на территории муниципального образования «Город Коряжма», до уровня тарифов, установленных для населения, проживающего на территории остальной части Архангельской области.

- установление тарифов на коммунальные услуги под предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Анализ структуры финансирования подпрограммы  5.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Руководитель отдела экономики,

прогнозирования и торговли                                                                                             О.Д.Леденцова

Подпрограмма 1

По первому мероприятию запланирована разработка стратегии социально-экономического развития МО «Город Коряжма» к концу 2017 года.

В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относится стратегия социально-экономического развития муниципального образования.

- Согласно статье 47 федерального закона № 172-ФЗ разработка стратегий должна быть осуществлена до 1 января 2017 года.

Но, на сегодняшний день в федеральном законодательстве имеется наличие несогласованности отдельных положений Федерального закона N 172-ФЗ и Федеральных законов N 131-ФЗ, N 184-ФЗ, Бюджетного и Градостроительного кодексов Российской Федерации

В целях обеспечения согласованности законодательства Российской Федерации с нормами Федерального закона N 172-ФЗ в 2016 г. Минэкономразвития России планирует инициировать внесение изменений в ряд федеральных законов - в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Градостроительный кодекс Российской Федерации по уточнению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования.

Предполагается совершенствование:

Федерального закона N 131-ФЗ - в части наделения муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) полномочиями по осуществлению стратегического планирования и разработке документов стратегического планирования;

Федерального закона N 184-ФЗ - в части исключения подготовки программ социально-экономического развития, наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по осуществлению стратегического планирования и разработке документов стратегического планирования;

Градостроительного кодекса Российской Федерации - в части внесения норм, устанавливающих в качестве основания для разработки документов территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации документы стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом N 172-ФЗ.

Ожидаемый срок подготовки законопроекта - 1 полугодие 2016 года.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона 172-ФЗ методическое обеспечение стратегического планирования в Российской Федерации отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, что обусловливает необходимость подготовки совокупности федеральных методических материалов по подготовке документов стратегического планирования регионального и муниципального уровня.

Минэкономразвития России подготовлен проект Методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, а также по организации мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. В настоящее время продолжается экспертная дискуссия по проекту. После ее завершения Методические рекомендации будут доступны для ознакомления, сбора замечаний и предложений на сайте Минэкономразвития России.

Планируется подготовка методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития муниципального района, городского округа, плана мероприятий по ее реализации (2016 г.).

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России подготовило проект федерального закона "О внесении изменений в статью 47 Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации", направленный на перенос срока подготовки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, определенного Федеральным законом N 172-ФЗ, с 1 января 2017 г. на 1 января 2019 г. В этой связи предполагается изменение сроков подготовки и других документов стратегического планирования.

По состоянию на декабрь 2015 г. законопроект находится в Правительстве Российской Федерации.

С принятием законопроекта срок подготовки документов на различных уровнях может быть установлен со сдвижкой на один год.

В настоящее время Минэкономразвития России (отв. - Департамент стратегического развития) разрабатывает законопроект, направленный на комплексное совершенствование положений Федерального закона N 172-ФЗ с учетом выявленных проблем его применения на федеральном и региональном уровнях, а также в муниципальных образованиях.

С учетом вышеизложенного, работу по разработке стратегии планируется начать с учетом ее координации на уровне субъекта РФ и поступления  методических рекомендаций.

Кроме того, на реализацию данного мероприятия  влияет такой фактор, как предстоящее окончание полномочий действующего главы муниципального образования и выборы нового главы в марте 2016 года. Считаем, что разработка стратегии должна быть увязана с  программой развития города нового главы муниципального образования.

По второму мероприятию разработка среднесрочного прогноза социально экономического развития муниципального образования «Город Коряжма»  осуществляется ежегодно. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2015-2018 годы утвержден распоряжением администрации города от 15.10.2014 № 448р и размещен на официальном Интернет-сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования».

По третьему мероприятию в 2015 году ежеквартально осуществлялся мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». Информация о показателях социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» за 1,2,3,4 кварталы 2015 года размещена на официальном Интернет-сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования».

По четвертому мероприятию был проведен координационный совет по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Город Коряжма» на нем рассмотрен вопрос «О текущей и перспективной потребности в кадрах в организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма». Данные о потребностях в кадрах направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

В целях реализации пятого мероприятия администрацией города заключены муниципальные контракты на информационное обслуживание с Архангельскстатом:

- от 16.02.2015 № 33 (оси)/38 на сумму 2422,84 руб.

- от 18.03.2015 № 47 (оси)/56 на сумму 2666,39 руб.

- от  31.03.2015 № 50 (оси)/59 на сумму 50644,63 руб. (с учетом дополнительного соглашения от 11.08.2015 года № 1).

Статистическая информации предоставлена администрации города  в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами.

Оплата произведена по выставленным счетам на сумму 51906,69 руб.

В программе предусмотрено на эти цели 52940,37 руб. Сумма в программе уточнена (было 63 т.р.)  в связи с отсутствием в течение года задолженности по заработной плате по крупным и средним организациям. Архангельскстат счета за эту информацию, в связи с отсутствием задолженности, на оплату не выставляет. Образуется экономия.

В связи с тем, что счет за декабрь 2015 года Архангельскстатом на оплату направлен в январе 2016 года, статистическая информация за декабрь 2015 на сумму 1033,68 руб. не оплачена в 2015 году. Поэтому кассовые расходы меньше плана на 1033,68 руб.

В целях реализации шестого мероприятия отделом экономики, прогнозирования и торговли осуществлялось методическое сопровождение разработки муниципальных программ. Так, по обращению управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города об уточнении порядка оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанном на предложениях контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Коряжма» по результатам проверки муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2017 годы» отделом экономики, прогнозирования и торговли разработаны и внесены изменения в Порядок принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Коряжма», утвержденный постановлением администрации города от 20.08.2013 № 1455, касающиеся уточнения методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (постановление администрации города от 16.12.2015 № 2192).

Кроме того, оказывается консультативная помощь структурным подразделениям администрации города при разработке муниципальных программ и подготовке отчетов о реализации муниципальных программ.

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 1.

Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы 1 реализуются в установленном порядке. В настоящее время не начата реализация мероприятия по разработке стратегии развития города – срок исполнения конец 2017 года.

Сегодня в свете политики федерального правительства актуальным становится вопрос стратегического планирования развития городов. Написание подобных стратегических документов, а особенно их согласование с другими аналогичными планами, представляет определенную трудность.

Причин несколько:

- стратегия муниципального образования «Город Коряжма» должна быть увязана с региональной стратегий, в которой  роль Коряжмы никак не учтена;

- отсутствие  муниципальной статистики, которая была ликвидирована в начале 90-х годов и по настоящее время не возобновлена. Муниципалитеты по Налоговому кодексу лишены информации о деятельности хозяйствующих субъектов на их территории;

- вхождение России в социально - экономический кризис:  стагнация экономики, инвестиционный спад при исчерпании потребительского бума; девальвация национальной валюты. Экономика находится в рецессии, уровень жизни населения продолжает сокращаться, объемы промышленного производства падают,  соответственно, в 2015 году в муниципальном образовании «Город Коряжма» наблюдается резкое сокращение бюджетных инвестиций, значительное снижение темпов роста заработной платы, соответственно и фонда оплаты труда, сокращение собственных доходов бюджета города, увеличение размера муниципального долга, рост безработицы, сокращение численности населения.

Таким образом, в условиях экономического кризиса, отсутствия средств в бюджете города и региональной поддержки, разработка стратегии развития города на среднесрочный период затруднительна. В бюджете 2016 года полностью отсутствуют инвестиции.  Отсутствие данного инструмента экономики значительно влияет на стратегическое планирование развития территории.

- отсутствие  методического обеспечения разработки стратегий на уровне муниципальных образований. Стратегия деятельности городских администраций в условиях кризиса не может разрабатываться и реализовываться в отрыве от аналогичных мер, предпринимаемых на региональном и на общегосударственном уровнях. По этому поводу уже приняты, соответствующие решения Правительства РФ, обсуждаются и принимаются поправки к федеральным законам (в том числе в сфере, налогообложения), разрабатываются и принимаются меры по поддержке малого бизнеса и т.д. Выстраивается целостная стратегия действий федеральных властей в кризисной ситуации. Поэтому вполне естественно, что администрации многих городов считают полезным разработку методических рекомендаций для городских властей.