ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 - 2019 годы» за 1 полугодие 2017 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федер. бюджет |  | обл. бюджет |  | местный бюджет |  |  | внеб.источ. |  |  |  | сумма, тыс. руб. |  | уров. осв-я ср-в, % |  |
|  | план на 2017 год | кассовые расходы на 01.07.17 |  | % |  | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план на 2017 год |  | кассовые расходы на 01.07.17 | план |  | касс расх |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | гр.13/ гр.3 |  |
| I. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение администрации города офиц.статистической информацией | 66 | 18,46884 |  | 28,0 |  |  |  |  |  | 66 |  | 18,46884 |  |  |  |  | 18,46884 |  | 100,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | 66 | 18,46884 |  | 28,0 |  |  |  |  |  | 66 |  | 18,46884 |  |  |  |  | 18,46884 |  | 100,0 |  |
| II. Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Оказание организационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Размещение информационных статей и видеоматериалов о возмож-ностях и потенциале предпринима-тельства в городских СМИ | 15,8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 15,8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. Организация и проведение конкурсов, в том числе проф. мастерства, среди СМиСП | 14,0 | 2,995 |  | 21,4 |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 2,995 |  |  |  |  | 2,995 |  | 100,0 |  |
| Задача 2 - «Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. Компенсация затрат по участию СМП в конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. Субсидирование части затрат СМиСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | 9,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 9,3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7. Предоставление субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8. Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства | 36,4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 36,4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 | 225,5 | 2,995 |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 225,5 |  | 2,995 |  |  |  |  | 2,995 |  | 100,0 |  |
| IV. Подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории МО «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предпр.и организаций города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 291,5 | 21,46384 |  | 7,4 |  |  |  |  |  | 291,5 |  | 21,46384 |  |  |  |  | 21,46384 |  | 100 |  |