Пояснительная записка

к отчету о выполнении программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма»

на 2015-2019 годы» (далее – программа)

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.10.2014 № (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2014 № 1740, от 25.12.2015 № 2288, от 01.03.2016 № 367, от 09.08.2016 № 1389, от 28.12.2016 № 2202, от 26.07.2017 № 1124, от 13.11.2017 № 1617, от 23.03.2018 № 367, от 15.08.2018 № 1147, от 14.11.2018 № 1621, от 29.11.2018 № 1685).

Программа состоит из 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического  планирования социально-экономического развития  муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»;

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории  муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города».

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического  планирования социально-экономического развития  муниципального образования «Город Коряжма»   за 2018 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Подпрограмма разработана в целях реализации федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». | В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в настоящее время администрацией города разработаны и утверждены муниципальные программы в социальной сфере, в сферах экономики и развития городского хозяйства, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития. В целях обеспечения согласованной работы по стратегическому планированию на муниципальном уровне Министерством экономического развития в настоящее время ведется работа по актуализации и дополнению методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Архангельской области, в которые должны быть включены целевые ориентиры, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2018 года № 204. Методические рекомендации будут доведены после принятия региональной стратегии. Кроме того, в срок до 01.06.2019 года муниципальными образованиями должны быть разработан план реализации Указа президента РФ от 07.05.2018 года № 204 Кроме того, в настоящее время разработана и утверждена программа «Комплексное развитие моногорода Коряжмы на 2016-2025 годы», реализация которой осуществляется совместно с Правительством Архангельской области и НКО «Фонд развития моногородов». Совместно с агентством стратегических разработок Архангельской области, Санкт-Петербургским филиалом ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» организован круглый стол на тему: «Разработка механизмов и инструментов реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области до2035 года». |
| 2. «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». | Разработка среднесрочного прогноза социально экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» является обязательной в соответствии с Бюджетным кодексом и осуществляется ежегодно. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2019-2021 годы утвержден распоряжением администрации города от 09.10.2018 № 216р и размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования». Прогнозы ежегодно разрабатываются по установленной Министерством экономического развития Архангельской области форме. |
| 3. «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма»; | В 2018 году ежеквартально осуществлялся мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». Информация о показателях социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» за 1,2,3,4 кварталы 2018 года размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования». |
| 4. «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Город Коряжма» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях профессионального образования Архангельской области». | Был проведен координационный совет по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Город Коряжма» на нем рассмотрен вопрос «О текущей и перспективной потребности в кадрах в организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма». Данные о потребностях в кадрах направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. Информация о текущей и перспективной потребности в кадрах готовится управлением социального развития ежегодно. |
| 5. «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией». | Администрацией города заключен муниципальный контракт на информационное обслуживание с Архангельскстатом: - от 28.02.2018 № 29 (оси) на сумму 59850,70 руб. Статистическая информации предоставлена администрации города в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами. Оплата произведена по выставленным счетам на сумму 59850,7 руб. |
| 6. «Методическое сопровождение разработки муниципальных программ». | Разработан Порядок принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Коряжма» (утвержден постановлением администрации города от 20.08.2013 № 1455). В Порядок внесены изменения, касающиеся уточнения методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (постановление администрации города от 16.12.2015 № 2192). Кроме того, оказывается консультативная помощь структурным подразделениям администрации города при разработке муниципальных программ и подготовке отчетов о реализации муниципальных программ. Уровень достижения целевых показателей, запланированных в муниципальных программах за 2018 год составил 86,1%. Информация в разрезе муниципальных программ приложена. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 1.

Все запланированные на 2018 год мероприятия подпрограммы 1 реализуются в установленном порядке.

Во исполнение 172-ФЗ на федеральном уровне создан государственный реестр документов стратегического планирования на базе информационной системы «ГАС управление». Все имеющиеся документы стратегического планирования по муниципальному образованию «Город Коряжма», в том числе муниципальные программы, внесены в данную информационную систему и имеют статус документа – действующий.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 1.

В подпрограмме 1 предусмотрено финансирование только одного мероприятия: «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией». Финансирование осуществляется только за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма». На эти цели предусмотрено 60 тыс. руб. Кассовые расходы составили 59,9 тыс. руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» за 2018 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 2 не предусмотрено.

Реализация мероприятий данной подпрограммы осуществляется в рамках взаимодействия с Министерством экономического развития Архангельской области, с АО «Корпорация развития Архангельской области».

В 2018 году продолжена работа по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» по вопросам инвестиционной деятельности» | Утвержден План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Город Коряжма» на 2016-2018 годы. Утвержден постановлением администрации города от 29.12.2016 № 2211 План мероприятий («дорожная карта») по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Часть мероприятий Плана реализована к 2018 году: формирование инвестиционных площадок и инвестиционного паспорта города. Подготовлены предложения в новый проект типовой «дорожной карты» о внедрении стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Архангельской области: «Муниципальный инвестиционный стандарт 2.0», разработанный агентством стратегических разработок Архангельской области в 2018 году. Разработаны и утверждены механизмы проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 2. «Формирование и актуализация перечня свободных (неиспользуемых) территорий, пригодных для формирования инвестиционных площадок» | В 2018 году актуализирована информация по инвестиционным площадкам (в 2017 году – 9 инвестиционных площадок, в 2018 году – 10): - № 1 Земельный участок по пр.им.М.В.Ломоносова, 11 (свободный земельный участок площадью 0,1593 га к югу от дома № 9 по пр.Ломоносова под строительство МКД). - № 2 Земельные участки в микрорайоне Зеленый-1 (земельные участки площадью 2,1824 га. Назначение: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание). - № 3 Земельный участок в микрорайоне № 6 по ул.Советской (свободный земельный участок площадью 1,3449 га к востоку от школы № 6 под общественное здание). - № 4 Земельный участок в микрорайоне № 6 по ул.Советской (свободный земельный участок площадью 0,5550 га к востоку от школы № 6 под торговый цен. - № 5 Здание поликлиники, расположенное по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, д.10, кадастровый номер 29:23:010207:164, общая площадь 1641,3 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, год постройки 1966.р). - № 6 Здание гаража на 4 бокса, расположенное по адресу: Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, д.10, строен 1, кадастровый номер 29:23:010207:165, общая площадь 319,7 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, год постройки 1993.. - № 7 Металлическое здание склад на Магистральном шоссе, 15 (для производственной базы). - № 8 Здание ремонтно-механических мастерских на Магистральном шоссе, 15 (для производственной базы). - № 9 Профилакторий для машин на Магистральном шоссе, 15 (здание 4300 кв.м. для про. - № 10 Здание крытой стоянки на Магистральном шоссе, 15 (здание 5900 кв.м. для производственной базы)зводственной базы). Данная информация размещена на сайте администрации города и направлена в АО «Корпорация развития Архангельской области» для размещения на специализированном двуязычном интернет-портале интерактивной карты Архангельской области для инвестора. Актуализирована информация в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, который опубликован на инвестиционном портале Архангельской области. |
| 3. «Оказание организационной и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности» | На официальном сайте в разделе инвестиционная деятельность размещены каналы прямой связи предпринимателей (инвесторов) с администрацией города. На сайте администрации города размещается полезная информация для инвесторов: о возможностях софинансирования инвестиционных проектов НКО «Фонд развития моногородов», о формировании интернет-сервиса продвижения конкурентоспособных товаров и услуг, информация АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по поддержке и условиям финансирования инвестиционных проектов, условия проведения Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» по финансированию инвестиционных проектов, другие инструменты поддержки МСП, алгоритм прохождения административных процедур, имущественная поддержка СМиСП на муниципальном уровне, инвестиционные проекты МО «Город Коряжма» и др. |
| 4. «Формирование и актуализация адресной инвестиционной программы МО «Город Коряжма» | Адресная инвестиционная программа МО «Город Коряжма» на 2017 год УМХиГ не разработана. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 2.

Все запланированные на 2018 год мероприятия подпрограммы 2 реализуются в установленном порядке, за исключением формирования адресной инвестиционной программы остается. Программа не разработана в связи с  отсутствием средств местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов.

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

1.Актуализирована информация по инвестиционным проектам муниципального образования «Город Коряжма» и направлена в агентство стратегических разработок Архангельской области для включения в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области.

В 2018 году проведена встреча с предпринимателями города (Совет по предпринимательству), на которой совместно с инвестиционным куратором обсуждались вопросы по существующим формам поддержки бизнеса через Корпорацию развития Архангельской области.

В 2018 году проведено заседание Управляющего Совета по развитию моногорода Коряжмы по вопросам реализации программы «Комплексное развитие моногорода Коряжмы на 2017-2025 годы», по результатам которого сформированы:

- инвестиционные предложения по муниципальному образованию «Город Коряжма» для инвесторов, с целью включения их в Инвестиционный профиль города, созданный Корпорацией развития Архангельской области.

- предложения по внутреннему спросу на территории моногорода и рассмотрены возможности привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в хозяйственный оборот градообразующего предприятия моногорода. Информация направлена в министерство экономического развития Архангельской области.

Также на заседании Совета рассматривался вопрос об утверждении  плана развития моногорода Коряжмы («дорожной карты»).

В Фонд развития моногородов подготовлены:

- презентационные материалы по туризму в г.Коряжме;

- предложения о заинтересованности администрации города в оказании поддержки по новому направлению: софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований на создание (реконструкцию) инженерной, транспортной и систем коммунальной инфраструктуры  с целью увеличения объемов жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов, направленных на  обустройство земельного участка под индивидуальную застройку;

- информация о профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории моногородов, желающих принять участие в получении грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы;

- предложения о необходимых мероприятиях для создания условий по ускоренному развитию моногорода Коряжма.

По поручению Фонда развития моногородов организована работа совместно с управлением социального развития администрации города по участию 5-х футболистов ДЮСШ в мастер-классах от тренеров Академии ПФК ЦСК в г. Саранске.

2. В 2018 году проведена экспертиза 3-х нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма»:

- Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 09.02.2012 № 202 «Об организации выдачи ордеров на проведение земляных работ»;

- Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 01.02.2012 № 142 «Об организации рассмотрения заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение  арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»;

- Постановление администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 16.06.2017 № 887 «Об организации выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Заключения об экспертизе нормативных правовых актов содержат выводы об отсутствии в муниципальных нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информация о проведении экспертизы нормативных правовых актов, включая заключения, размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

Подготовлены ежеквартальные отчёты:

- «Формат предоставления данных по программам комплексного развития моногородов»;

- о достижении значений целевых показателей программы комплексного развития моногорода Коряжмы;

- по запросу Счетной палаты Российской Федерации: Данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию мероприятий по развитию моногородов на территории Архангельской области (ремонт центральной улицы, ремонт входной группы поликлиники, проекты по 5-и шагам благоустройства) по состоянию на 01 апреля 2018 года;

- «Создание рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией» и «Прирост рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией»;

- о бюджетных ассигнованиях: по пяти шагам благоустройства, ремонту центральной улицы и ремонту входной группы поликлиники, а также о проблемах финансового характера, возникших в ходе реализации программы комплексного развития моногорода Коряжмы;

- о предоставлении данных по показателю "Привлечение инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных".

Подготовлен годовой отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Город Коряжма» за 2018 год. Информация размещена на сайте администрации города и показатели для формирования рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в части деятельности по содействию развитию конкуренции за 2018 год.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 2.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»

за 2018 год

| Наименование мероприятия | 2018 год |
| --- | --- |
| 1. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства; организация участия СМиСП в областных семинарах, совещаниях | Совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Дом предпринимателя», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО организовано и проведено 3 бесплатных семинара для СМПиСП по следующим темам: - новый порядок применения и регистрации контрольно – кассовой техники; - организации своего бизнеса, налогообложение; - возможность электронных сервисов Интернет - сайтов ФНС России. Совместно с фондом социального страхования и ООО «Центр охраны труда, экологии и права» проведено 17 семинаров по охране труда. Совместно с членами совета по делам молодёжи при администрации муниципального образования «Город Коряжма» принято участие в X международном форуме молодежи «Команда-29», проходившем в МО «Устьянский муниципальный район» 27-29 июня. Проведена установочная лекция для проектной команды по проекту «Модель повышения предпринимательской активности в моногороде Коряжма». По итогам работы проектной команды образована рабочая группа по проекту «Модель повышения предпринимательской активности в моногороде Коряжма». |
| 2. Размещение информации в разделе «Поддержка предпринимательства» на официальном Интернет - сайте администрации города Коряжма» | На официальном сайте администрации города в сети Интернет размещается следующая информация для СМПиСП: - нормативно-правовая база; - информационные статьи о проблемах, достижениях перспективах развития малого и среднего предпринимательства; - информация об объявленных конкурсах, семинарах, форумах и т.п. для СМиСП, организованных как на территории города, так и за его пределами; - единый перечень мер поддержки хозяйствующих субъектов; - информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП; - статистическая информация о СМиСП; - информация о гарантийном продукте АО Корпорация МСП. |
| 3.Размещение информационных статей и видеоматериалов о возможностях и потенциале предпринимательства в городских средствах массовой информации» | Заключен договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Освоено 15 800,00 рублей, за счет средств местного бюджета. Размещены публикации в газете на 790,00 кв.см. |
| 4. Организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди СМиСП | Проведен конкурс для СМиСП: - «Масленичный блин». По данному мероприятию освоено 6 000,00 рублей за счет средств местного бюджета. |
| 5. Организация деятельности Совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» | Состав общественного совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» утвержден. В 2018 году было организовано три встречи главы муниципального образования «Город Коряжма» с членами общественного совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма», руководителями торговых организаций и предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма». В заседании советов принимали участие: 1. Специалист АО «Корпорация развития Архангельской области», с докладом о формах поддержки субъектов предпринимательства через КРАО и о клубе предпринимателей в городе Коряжма; 2. Начальник отдела камеральных проверок, МИФНС № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, с докладом по теме «Второй этап перехода на онлайн-кассы. Вычет по расходам на приобретение онлайн-касс нового поколения»; 3. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей с докладами: - о реформе контрольно-надзорной деятельности с видеопрезентацией; -о проведении «Единого дня отчетности». 4. Консультант Департамента программ развития моногородов с докладами: - о деятельности фонда развития моногородов; - о софинансировании расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах; - о возможности получения статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В рамках встреч индивидуальным предпринимателям были вручены благодарственные письма: - от главы муниципального образования «Город Коряжма», за оказанное содействие в организации чествования ветеранов Великой Отечественной войны и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы 9 мая 2018 года; - от заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.Н. Епифановой за активное взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам сотрудничества с предпринимательским сообществом города Коряжмы и за вклад в создание положительного имиджа города Коряжма через формирование комфортной городской среды и создание площадки «Кедр- хранитель семейных традиций». На Совете утверждена кандидатура на должность общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе Архангельской области на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| 6. Предоставление субсидий на поддержку и развитие СМиСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности | Организован и проведен конкурс по предоставлению субсидии на поддержку и развитие СМиСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, по итогам которого победителями признаны 4 участника конкурса. По данному мероприятию освоено 1540,2 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 154,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 491,2 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 895,0 тыс. руб. Субсидии выделены на следующие бизнес-проекты: - «Арт – студия Елены Кулаковой»; - «Организация центра активного отдыха и массового спорта»; - «Открытие спортивно-развлекательного комплекса»; - «Детская футбольная школа». |
| 7. Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга СМиСП | Организован и проведен конкурс на возмещение части затрат СМиСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями, по итогам которого победителем признан 1 участник конкурса. По данному мероприятию освоено 193,3 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 19,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 17,4 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 156,6 тыс. руб. Субсидия выделена на следующее бизнес-проект: - Приобретение седельного тягача КАМАЗ с краном манипулятором. |
| 8. Возмещение затрат по проезду к месту проведения семинаров, конференций, совещаний, выставок и ярмарок и обратно СМиСП | Возмещены затраты на проезд к месту проведения XX Конференции малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске и обратно одному СМиСП, в размере 3,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. |
| 9. Субсидии на компенсацию части затрат СМиСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | Возмещены затраты по повышению квалификации по программам «Методика проведения тренинга «Исцеление «Внутреннего ребенка», и «Тренинг «Измени свой жизненный сценарий». Методика проведения» одному СМиСП, в размере 8,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. |
| 10. Субсидия начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | В 2018 году субсидии начинающим предпринимателям не предоставлялись. |
| 11. Формирование и ведение реестра СМиСП - получателей бюджетной поддержки | В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» формируется и ведется реестр СМП – получателей поддержки. Реестр размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Предпринимательство». Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. |
| 12.«Предоставление СМиСП, занимающимся приоритетными видами деятельности, льготы по оплате арендных платежей» | СМП, занимающимся приоритетными видами деятельности не более года на дату передачи в пользование имущества, программой предусматривается установление льгот по оплате арендных платежей. В 2018 года таких льгот не предоставлялось. |
| 13.Предоставление муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | В 2018 году муниципальное имущество по данному мероприятию не предоставлялось СМиСП. |

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 3.

Все запланированные на 2018 год мероприятия подпрограммы 3 реализуются в установленном порядке.

Одним из существенных факторов, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 3, является привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства муниципального образования «Город Коряжма».

Субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2018 году не предоставлялись, в связи с отсутствием финансирования. Реализация данного мероприятия до 2018 года осуществлялась на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в рамках государственной подпрограммы Архангельской области по развитию предпринимательства на территории Архангельской области. С 2018 года изменились направления поддержки СМиСП, соответственно, софинасирование из федерального и областного бюджетов в 2018 году на основании областного конкурса предоставлялось по следующим новым мероприятиям:

- предоставление субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

- субсидирование процентной ставки по  привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году СМП, занимающимся приоритетными видами деятельности не более года на дату передачи в пользование имущества, льгот по оплате арендных платежей не предоставлялось в связи отсутствием заявок от СМиСП, отвечающих требованиям  Порядка предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Коряжма», в аренду и безвозмездное пользование, утвержденного решением городской Думы от 20.02.2014 3 48.

Причины неполного расходования средств по мероприятиям подпрограммы 3:

По мероприятию «Организация и проведение конкурсов, в том числе проф. мастерства, среди СМиСП» - из за отсутствия потенциальных участников, конкурс к дню города проведен не был.

По мероприятию «Субсидирование процентной ставки по  привлеченным кредитам в кредитных организациях РФ и части лизинговых платежей по договорам лизинга СМиСП» - при подготовке заявки для участия в конкурсе на право получения субсидий из областного бюджета был проведен опрос потенциальных участников конкурса на возмещение части затрат СМиСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга. Свое намерение участвовать в данном конкурсе выразили 2 СМиСП, поэтому размер субсидии из регионального бюджета  был запрошен в полном объеме. В процессе приема заявок на конкурс один из потенциальных участников отказался участвовать. Неиспользованные средства субсидии возвращены в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с планом мероприятий по снижению административных барьеров, препятствующих развитию и инвестиционной деятельности и предпринимательства в Архангельской области подготовлена и направлена предпринимателям города анкета для выявления наличия административных барьеров. По итогам анализа рассмотренных анкет, субъектами малого и среднего предпринимательства были выделены следующие наиболее существенные административные барьеры для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса:

- нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;

- высокие налоги.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 3.

В результате участия в областном конкурсе в 2018 году выделена субсидия из областного бюджета в размере 1711,4 тыс.руб. на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности и на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями, в том числе за счет средств федерального бюджета 1104,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 606,5 тыс. руб..

В подпрограмме 3 предусмотрено финансирование 6 мероприятий. Финансирование осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. На эти цели предусмотрено 1913,1 тыс.руб. Кассовые расходы составили 1745,1 тыс.руб.

|  | Кассовые расходы за 2018 год, тыс.руб. | Доля в общем объеме финансирования, в % |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1051,6 | 60,3% |
| Областной бюджет | 508,6 | 29,1% |
| Местный бюджет | 184,9 | 10,6% |
| Всего | 1745,1 | 100% |

Исполнение подпрограммы 3 составляет – 91,2%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 91,7 %;

- за счет средств областного бюджета – 83,9 %;

- за счет средств федерального бюджета – 95,2 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 2018 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 4 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия | 2018 года |
| --- | --- |
| 1.Приведение муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области об основах государственного регулирования торговой деятельности. Разработка муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в сфере торговли. | Административные регламенты по осуществлению муниципального контроля в сфере торговли и продажи алкогольной продукции утверждены в новой редакции и размещены в реестре государственных и муниципальных услуг. В целях уточнения мест размещения нестационарных торговых объектов, внесены изменения в схему размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| 2. Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг. | В основном обращения поступают в устной форме. Все поступившие обращения были рассмотрены в срок. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения. Большая часть обращений связана с предоставлением нестационарного торгового места. |
|  | За 2018 год заключено 42 договора аренды торгового места, для размещения объектов разносной торговли на общую сумму 137852,00 рублей. |
| 3. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Мониторинг проводился ежеквартально в 3 розничных сетях города. Данные оперативного мониторинга ежемесячно направлялись в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. |
| 4. Взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере торговли. | Осуществляется взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами, а именно, со специалистами Роспотребнадзора, сотрудниками отдела полиции и прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства в сфере продажи алкогольной и табачной продукции, проведения рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли. |
| 5. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан. | На сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно-правовая база» размещена нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан. Руководителям всех организаций торговли, осуществляющих деятельность на территории города, направлены письма, в которых рекомендовано проводить работы по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности и беспрепятственного доступа к данным объектам. |
| 6. Формирование и ведение торгового реестра муниципального образования «Город Коряжма» | Предоставление сведений в торговый реестр хозяйствующими субъектами носит уведомительный характер. Формирование торгового реестра, а также внесение изменений и исключения сведений осуществляется регулярно, по мере поступления информации. В торговый реестр внесено 357 предприятий розничной торговли. |
| 7. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов | Поступило 4 заявления о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Все заявления рассмотрены в установленном порядке. |
| 8. «Организация ярмарок на территории муниципального образования «Город Коряжма» | Организовано 19 торговых ярмарок, в том числе: администрацией города – 15; с привлечением сторонних организаций – 4. На счет МУП «Благоустройство» поступило – 200 550,00 рублей, на счет администрации города – 49 140,00 рублей. Ярмарки в ТОС и сельскохозяйственная проводились на бесплатной основе. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 4.

Все запланированные на 2018 год мероприятия подпрограммы 4 реализуются в установленном порядке.

За 2018 год количество договоров аренды торгового места, для размещения объектов развозной и разносной торговли ниже уровня 2017 года на 46%, соответственно сумма поступлений в бюджет города ниже на 76,7 тыс. руб. или на 35,7%. Это связано с уменьшением торговых мест уличной торговли, а также с рекомендациями Роспотребнадзора по ограничению продажи продовольственных товаров.

Количество ярмарок в 2018 году выше уровня 2017 года на 42 %.  Соответственно на счет МУП «Благоустройство» поступило больше средств, чем в 2017 году на 89,6 тыс. руб., или на 44,6%, на счет администрации города – на 12,9 тыс.руб., или на 26,2 %. Это связано с увеличением количества проведенных ярмарок, а также с увеличением размера платы за одно торговое место.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 4.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение проведения на территории  муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» за 2018 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 5 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 4. «Подготовка предложений в агентство по тарифам и ценам Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к ценам и тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей, тарифов на поставку твердого топлива (дров) для населения, нормативов потребления коммунальных услуг» | В целях проведения ремонтных работ на инженерных сетях города в необходимых объемах, качественной подготовки к осенне-зимнему периоду и соответственно, исключению аварийных ситуаций на тепловых сетях города в отопительный период, а также предотвращению ухудшения финансовой ситуации в МУП «ПУ ЖКХ» и его банкротства в 2018 году проводилась работа по подготовке документов (проекта решения «Об обращении в адрес Губернатора Архангельской области с инициативой об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2019 год» с пояснительной запиской и презентационных материалов) для установления предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2019 год с превышением вышеуказанного установленного ограничения в размере 4,6%. Таким образом, предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма» установлен Указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 115-у в размере 9,7%. Подготовлены и направлены в адрес агентства по тарифам и ценам Архангельской области расчеты для обоснования тарифа по городским пассажирским перевозкам в муниципальном образовании «Город Коряжма», на основании которых Постановлением Правительства Архангельской области от 20 ноября 2018 г. N 64-п/5 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Коряжма» в размере 20 руб. за одну поездку. |
| 2. «Мониторинг уровня потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением муниципального образования «Город Коряжма» | - составлено 2 отчета по состоянию на 31 января 2017 года и на 1 июля 2018 года о нормативах потребления, тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма»; - проведен мониторинг тарифов и платы граждан за жилищно-коммунальные услуги за 1,2,3 кварталы 2018 года, за 2017 год. Данная информация направляется в союз городов Северо-Запада и Центра России. |
| 3. «Содействие жителям муниципального образования «Город Коряжма» в решении вопросов, связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги» | Всем обратившимся гражданам работниками отдела экономики, прогнозирования и торговли даны разъяснения (консультации) в решении вопросов, связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в устном, так и в письменном виде. В целях рассмотрения обращения Коряжемской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросу повышения размера платы за содержание жилого помещения, администрацией города было инициировано совещание с руководителями управляющих организаций города и подготовлена информация о размере платы за содержание жилого помещения на 2019 год по управляющим организациям (на основании представленной управляющими организациями информации о размере плате, вносимой на общие собрания собственников, которые проводятся в настоящее время), а также информация о формировании и обоснованности роста платы за содержание жилого помещения. |

В целях реализации:

- мероприятия 4 «Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Коряжма»

- мероприятия 5 «Проверка калькуляций на работы, услуги, оказываемые муниципальными организациями, и подготовка муниципальных правовых актов по установлению тарифов на данные работы, услуги»

отделом экономики, прогнозирования и торговли разработаны следующие правовые акты:

| 1. Постановление администрации города | О внесении изменений в перечень регулируемых услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями, расположенными на территории МО «Город Коряжма2 | от 25.12.2018 № 1832 |
| --- | --- | --- |
| 2. Постановление администрации города | О размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах для нанимателей и собственников, которые на общем собрании не приняли размер платы за содержание жилого помещения | - от 28.12.201 № 1902 (в МКД, обслуживаемых ООО «Домашний комитет»); - от 25.12.2018 № 1834 (в МКД, обслуживаемых ООО «Кедр»); - от 24.12.2018 № 1827 (в МКД, обслуживаемых ООО «Комплекс»); - от 15.06.2018 № 847, от 24.12.2018 № 1826, от 25.12.2018 № 1840, от 27.12.2018 № 1852 (в МКД, обслуживаемых ООО «Доверие» (ООО «Дом»); - от 25.12.2018 № 1835 (в МКД, обслуживаемых ООО «Атлант»); - от 09.10.2018 № 1426, от 30.01.2018 № 111 (в МКД, обслуживаемых ООО «Жилфонд»); -от 27.12.2017 № 189 (в МКД, обслуживаемых ООО «Рассвет»). |
| 3. Постановление администрации города | О плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Коряжма» | - |
| 4. Постановление администрации города | О прейскуранте услуг бань МУП «Полигон» | - |
| 5. Постановление администрации города | О предельных тарифах на услуги сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления, оказываемые МУП «Полигон» | от 06.06.2018 № 810; от 25.12.2018 № 1833 |
| 6. Согласование управления социального развития администрации города | Прейскуранты платных услуг муниципальных учреждений | Управлением социального развития администрации города в 2017 году согласовывались прейскуранты платных услуг для МСОШ . ОЭПиТ по данным прейскурантам рассмотрены расчеты, подготовлены предложения и замечания. |
| 7. Постановление администрации города | О средней расчетной рыночной цене одного квадратного метра площади жилого помещения на 2018 год | от 24.01.2018 № 91 Проведен анализ стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на вторичном рынке жилья и в новостройках по состоянию на 01.01.2018 года. |
| 8. Постановление администрации города | О стоимости услуг, предоставляемых МУП «Благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению | от 31.01.2018 № 119 |
| 9. Решение городской Думы |  | от 17.12.2018 № 103 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 5.

Все запланированные на 2018 год мероприятия подпрограммы 5 реализуются в установленном порядке.

Факторами, повлиявшими на ход реализации подпрограммы 5, являются:

- обращения МУП «ПУ ЖКХ» о необходимости установления тарифов на коммунальные услуги для МУП «ПУ ЖКХ» с учетом превышения индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории МО «Город Коряжма» в размере 4,6% на 2019 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018   № 2490-р на 2019 год утверждены: индекс изменения платы граждан в среднем по Архангельской области в размере 2,3 % и максимально допустимое отклонение по муниципальным образованиям – 2,3 %.

Согласно расчетам, проведенным агентством с учетом предложений ресурсоснабжающих организаций, оказывающих коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма» и при условии доведения тарифа на электроэнергию, поставляемую населению города Коряжмы до среднеобластного за 4 года, предельный (максимальный) индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги, составит 9,7%, что превысит установленное на 2019 год ограничение.

- установление Указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 115-у  предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма» в размере 9,7%. установлен

В связи с установлением предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном  образовании  «Город Коряжма» на 2019 год в размере 9,7%, плата за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Коряжма» в 2018 году на 2019 год администрацией города не пересматривалась.

Прейскурант услуг бань МУП «Полигон» пересмотрен с 01.02.2019 года.

Анализ структуры финансирования подпрограммы  5.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Руководитель отдела экономики,

прогнозирования и торговли                                                                                             О.Д.Леденцова