## Лист1
Сводная информация о выполнении комплексного инвестиционного плана развития моногорода Коряжмы за 2014 год
№ | Наименование запланированного в КИПе мероприятия | План (в соответствии с КИП) на 2014 год |  |  |  |  | Фактическое финансирование за 2014 год |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
|  | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Развитие систкмы профориентации граждан г. Коряжмы повышение мотивации к трудовой деятельности, ориентирование на получение профессионального образования (Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации) |  | 20 |  |  | 20 |  | 50 |  |  | 50 | Прошли профессиональную ориентацию 822 человек.
2 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан под потребности рынка труда города |  | 760 |  |  | 760 |  | 619 |  |  | 619 | Направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 57 человек
3 | Поддержка молодежи в сфере зянятости и профессиональной ориентации, в т.ч. И несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и период каникул, в т.ч. В рамках ВЦП "Молодеж Коряжмы" |  | 600 | 750 |  | 1350 |  | 600 | 738.2 |  | 1338.2 | Трудоустроено через молодежную биржу труда 173 несовершеннолетних
4 | Мероприятия по содействию трудоустройства инвалидов |  | 208 |  |  | 208 |  | 207.9 |  |  | 207.9 | Оказано содействие в трудоустройстве 3 инвалидам
5 | Предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (гранты) | 1800 |  | 200 |  | 2000 | 1800 |  | 200 |  | 2000 | Оказана поддержка 15-ти СМиСП . Выделенные средства (лимиты) освоены в полном объеме
6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, конкурсов для СМиСП |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Проводились следующие конкурсы : "Вкусная масленица", "Новогодняя ветрина"
7 | Организация участия субъектов МП в региональных и федеральных выставках, ярмарках, участие в конкурсах |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
8 | Размещение информационных статей о возможностях и потенциале предпринимательства в городских СМИ | 153 |  | 17 |  | 170 | 153 |  | 17 |  | 170 | Заключен договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Средства освоены в полном объеме в соответствии с выделенными лимитами.
9 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжма | 22450 | 1000 | 500 |  | 23950 | 22449.9 | 1000 | 500 |  | 23949.9 | Введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года
10 | Модернизация тепловых сетей |  |  |  | 11482 | 11482 |  |  |  | 13143.6 | 13143.6 | Ремонт теплотрассы от ТК 13 до ТК 14 по пр. Ленина, ремонт теплотрассы от ТК 51 до т. 39 по ул. Лермонтова
11 | Строительство газоразводящих сетей |  | 2600 | 550 |  | 3150 |  | 2600 | 550 |  | 3150 | Проложен газопровод по улицам Чапаева, Лесная (частично) в микрорайоне «Заречье", протяженность газопровода − 1400 п.м, обеспечена государственная экспертиза проектной документации по газификации мкр. «Заречъе», включая улицы Чапаева, Лесная, Калинина, Дзержинского
12 | Строительство инженерной инфраструктуры (электрические сети, дороги) на земельном участке Зеленый-1 |  | 24883 | 2800 |  | 27683 |  | 19611 | 2799 |  | 22410 | Проложено 760 м. электрического кабеля, Строительство сетей водоснабжения (ул.Спасская) протяженностью 1,0 км., Строительство хозфекальной канализации для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в мкр. «Зеленый 1» (ул.Раздольная, ул.Благодатная, ул.Радужная, ул.Вешняя, ул.Спасская, ул.Рождественская), протяженностью 4 км.
13 | Замена ветких и аварийных участков водопроводных сетей |  |  |  | 2410 | 2410 |  |  |  | 2643.5 | 2643.5 | Ремонт аварийного участка водопровода от ПГ2 до ПГ 4 в 6 микрорайне, Ремонт аварийного участка водопровода от ВК 6 по пр. Ленина, 51 до ВК по пр. Ленина, 75, Ремонт аварийного участка водопровода от ВК 6 у дома № 49 до ВК 6 у дома № 51 по пр. Ленина
14 | Замена аварийных участков хозфекальных канализационных сетей |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 409 | 409 | Ремонт канализационных колодцев по ул. Театральная
15 | Ремонт улично-дорожной сети |  |  | 3915 |  | 3915 |  |  | 3915 |  | 3915 | Все запланированные работы выполнены
16 | Капитальный ремонт междворовых проездов и дворовых территорий |  | 9149 |  |  | 9149 |  | 9149 |  |  | 9149 | Все запланированные работы выполнены
| ВСЕГО | 24403 | 39220 | 8750 | 14292 | 86665 | 24402.9 | 33836.9 | 8720.7 | 16196.1 | 83156.6