## Лист1
Сводная информация о выполнении комплексного инвестиционного плана развития моногорода Коряжмы за 2013 год
№ | Наименование запланированного в КИПе мероприятия | План (в соответствии с КИП) на 2013 год |  |  |  |  | Фактическое финансирование за 2013 год |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
|  | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Модернизация тепловых сетей |  |  |  | 5177 | 5177 |  |  |  | 5171 | 5171 | Проведены работы по реконструкции теплотрассы от пр.Ленина,25 до ТК-13
2 | Замена ветких и аварийных участков водопроводных сетей |  |  |  | 3337 | 3337 |  |  |  | 3836 | 3836 | Проведены работы по замене ветхих аварийных водопроводов на участках.
3 | Замена аварийных участков хозфекальных канализационных сетей |  |  |  | 1084 | 1084 |  |  |  | 1280 | 1280 | Проведен плановый ремонт хозфекальной насосной станции № 1 и внеплановый (аварийный) хозфекальной насосной станции № 3А.
4 | Строительство газоразводящих сетей |  |  | 5739 |  | 5739 |  | 14886 | 1793 |  | 16679 | За счет средств МБ проведены проектные работы на сумму 77 т.р. и работы по газификации ул.Куйбышева (Заречье) на сумму 1716 т.р. За счет средств ОБ - работы по газоснабжению ИЖД мкр-на "Зеленый - 1" (квартал 18,20) на сумму 14886 т.р.
5 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжма |  | 13964 | 3068 |  | 17032 | 84771 | 13964 | 3020 |  | 101755 | Проведены полностью общестроительные работы, отделочные работы - примерно 80%, частично благоустройство.
6 | Строительство инженерной инфраструктуры (электрические сети, дороги) на земельном участке Зеленый-1 |  | 35876 | 6956 |  | 42832 |  | 30993 | 7743 |  | 38736 | Проведена оплата контрактов прошлого года по электроснабжению на сумму 4555 т.р. Проведены работы по строительству дорог и электрических сетей. Освоение средств составило от выделенных лимитов - 89%.
7 | Ремонт улично-дорожной сети |  |  | 5179 |  | 5179 |  |  | 5179 |  | 5179 | Работы выполнены в полном объеме
8 | Капитальный ремонт междворовых проездов и дворовых территорий |  | 7781 | 389 |  | 8170 |  | 7780 | 389 |  | 8169 | Работы выполнены в полном объеме
9 | Приобретение оборудования для ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 | Приобретены: автомобиль МАЗ, мебель, литература, оргтехника.
10 | Строительство хоккейного корта | [7 empty] | 1891 |  | 1891 | В 2013 году производилось бетонирование основания данной площадки. По КИПу было запланировано строительство крытого хоккейного корта с учетом финансирования из всех уровней бюджетов. Но средства на эти цели из федерального и областного бюджетов не выделялись. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
11 | Реконструкция МУ "Коряжемский культурно-досуговый центр" | [6 empty] | 1400 | 1478 | 120 | 2998 | Средства направлены на ремонты и на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов.
12 | Реконструкция МУ "Молодежный центр "Родина" | [6 empty] | 15 | 361 |  | 376 | Средства направлены на ремонты и на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов.
13 | Предоставление субсидий на возмещение субъектам МСП части затрат по уплате % по кредитам |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 0 |  | 0 | Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок..
14 | Предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (гранты) | 3750 | 750 | 500 |  | 5000 | 1548 | 585 | 500 |  | 2633 | Оказана поддержка 15-ти СМиСП . Выделенные средства (лимиты) освоены в полном объеме.
15 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, конкурсов для СМиСП |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 | В марте проведен конкурс на масленницу (1 т.р.на призы). В декабре проведен конкурс "Новогодняя витрина - 2013" (29 т.р. - на поощрения СМиСП).
16 | Организация участия субъектов МП в региональных и федеральных выставках, ярмарках, участие в конкурсах |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 4 |  | 4 | Участие 1 СМиСП в семинаре, г.Москва (оплата проездных документов)
17 | Размещение информационных статей о возможностях и потенциале предпринимательства в городских СМИ |  |  | 17 |  | 17 | 20 | 18 | 17 |  | 55 | Заключен договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Средства освоены в полном объеме в соответствии с выделенными лимитами.
18 | Развитие системы профориентации граждан г.Коряжмы. повышение мотивации к трудовой деятельности, ориентирование на получение профессионального образования | [6 empty] | 17 |  |  | 17 | Прошли профессиональную ориентацию 835 человек.
19 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан под потребности рынка труда города | [6 empty] | 1021 |  |  | 1021 | Направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 88 человек
20 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан в рамках реализации ВЦП «Развитие общественных работ на территории МО «Город Коряжма»: | [7 empty] | 40 |  | 40 | Организовано 3 рабочих места для временного трудоустройства безработных в МОУ "СОШ № 4", МОУ "СОШ № 1"и МОУ "СОШ № 6"
21 | Мероприятия по содействию трудоустройству инвыалидов | [6 empty] | 132 |  |  | 132 | Оказано содействие в трудоустройстве 2 инвалидам
22 | Поддержка молодежи в сфере занятости и профессиональной ориентации, в.т.ч. и несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и период каникул, в т.ч. в рамках реализации ВЦП «Молодежь Коряжмы» | [6 empty] | 444 | 800 |  | 1244 | Трудоустроено через молодежную биржу труда 211 несовершеннолетних
23 | Строительство новой БДМ 7 |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2288000 | 2288000
24 | Строительство автобусной станции |  |  |  | 5000 | 5000 | [5 empty] | Данных за 2013 год нет.
| ВСЕГО | 3750 | 61371 | 21908 | 2514598 | 2601627 | 86339 | 74255 | 23245 | 2298407 | 2482246