## Лист1
Сводная информация о выполнении комплексного инвестиционного плана развития моногорода Коряжмы за 2012 года
№ | Наименование запланированного в КИПе мероприятия | План (в соответствии с КИП) на 2012 год |  |  |  |  | Фактическое финансирование в 2012 году |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
|  | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Модернизация тепловых сетей |  | 2662 | 665 | 3327 | 6654 |  |  |  | 3470 | 3470 | На модернизацию тепловых сетей в 2012 году выделены только внебюджетные средства (МУП «ПУ ЖКХ). Финансирование областной ЦП модернизации коммунальной инфраструктуры приостановлено, поэтому из федерального и областного бюджетов средства не выделялись, соотвественно не было софинансирования и из местного бюджета. В 2012 году МУП «ПУ ЖКХ» выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 424 п. м.
2 | Строительство газоразводящих сетей |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1095 |  | 1095 | Проведение проектных работ и экспертизы ПСД по строительству газопровода на зем.учестке Зеленый-1 на 359 т.р., экспертизы ПСД по строительству газопровода по ул.Восточная - 55 т.р., проектных работ и экспертизы ПСД по строительству газопровода в районе Заречья - на 681 т.р.
3 | Замена ветких и аварийных участков водопроводных сетей |  |  |  | 8693 | 8693 |  |  |  | 8693 | 8693 | На модернизацию водопроводных сетей в 2012 году выделены только внебюджетные средства (МУП «ПУ ЖКХ). Финансирование областной ЦП модернизации коммунальной инфраструктуры приостановлено, поэтому из федерального и областного бюджетов средства не выделялись, соотвественно не было софинансирования и из местного бюджета. В 2012 году МУП «ПУ ЖКХ» выполнен капитальный ремонт вводопроводных сетей в количестве 1646 п. м.
4 | Замена аварийных участков хозфекальных канализационных сетей |  |  |  | 3438 | 3438 |  |  |  | 3438 | 3438 | На модернизацию канализационных сетей в 2011 году выделены только внебюджетные средства (МУП «ПУ ЖКХ). Финансирование областной целевой программы модернизации коммунальной инфраструктуры приостановлено, поэтому из федерального и областного бюджетов средства не выделялись, соотвественно не было софинансирования и из местного бюджета. В 2011 году МУП «ПУ ЖКХ» выполнен ремонт и замена оборудования хозфекальных насосных станций № 1 и № 3
5 | Модернизация блока очистки воды |  |  | 2500 | 2821 | 5321 |  |  | 1730 | 3383 | 5113 | За счет средств местного бюджета проведены работы по завершению строительства здания склада угля. За счет средств филиала ОАО "Группа "Илим" выполнен шеф-монтаж установки углевания, приобретена и смонтирована система определения нефтепродуктов в исходной речной воде и проведены комплексные пуско-наладочные испытания установки углевания
6 | Реконструкция МУ "Коряжемский культурно-досуговый центр" | 17000 | 2000 | 1000 |  | 20000 |  |  | 22 | 19 | 41 | Реконструкция учреждения проведена в 2011 году. В 2012 году средства направлены ремонты и на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов.
7 | Реконструкция МУ "Молодежный центр "Родина" | 17000 | 2000 | 1000 |  | 20000 |  | 900 | 314 |  | 1214 | Реконструкция учреждения проведена в 2011 году. В 2012 году средства направлены ремонты и на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов.
8 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжма |  | 12082 | 3020 |  | 15102 |  | 2500 | 3316 |  | 5816 | Завершено строительство нулевого цикла и продолжены общестроительные работы (возведение стен)
9 | Строительство хоккейного корта | [6 empty] | 1055 | 650 |  | 1705 | Начато строительство открытого хоккейного корта за МСОШ № 7 (подготовлена площадка, установлены борта). В 2013 году планируется бетонирование основания данной площадки. По КИПу было запланировано строительство крытого хоккейного корта с учетом финансирования из всех уровней бюджетов. Но средства на эти цели из федерального и областного бюджетов не выделялись. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
10 | Реконструкция школьных стадионов | 9500 | 1800 | 700 |  | 12000 |  | 940 | 299 |  | 1239 | Проведены работы по завершению реконструкции школьного стадиона у школы № 3 (устройство искусственного покрытия). По КИПу предусмотрена реконструкция пяти школьных стадионов. Проведены работы только по школе № 3. На реконструкцию оставшихся 4-х стадионов средства из вышестоящих бюджетов не выделяются. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
11 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 7957 | 382 | 1949 | 542 | 10830 | 7957 | 382 | 1949 | 542 | 10830 | Проведен капитальный ремонт шиферных кровель - 3 ж/д, внутренних инженерных сетей - 3 ж/д, установлка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов - 4 ж/д. Выделенные средства освоены в полном объеме . Средства собственников - 542 т.р.
12 | Строительство инженерной инфраструктуры (электрические сети, дороги) на земельном участке Зеленый-1 |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 15845 | 9890 |  | 25735 | Проведение проектных работ. Строительство электрических сетей и дорог на 24 млн.руб.
13 | Ремонт улично-дорожной сети |  | 4416 |  |  | 4416 |  |  | 4400 |  | 4400 | Заключены муниципальные контракты с ЗАО «Котласский АБЗ» на выполнение работ по ремонту дорожного полотна проезжей части пр. Ленина от искусственной неровности напротив МОУ «СОШ №7» в сторону площади им. В. И. Ленина и дорожного полотна проезжей части ул. имени А. Г. Глейха. Суммы контрактов в соответствии с аукционными предложениями: 1) по пр. Ленина – 1 389 413,08 рублей за счет средств МБ; 2) по ул. имени А. Г. Глейха – 2 117 256 руб.за счет средств МБ. Заключен муниципальный контракт по ремонту дорожного покрытия перекрестка улиц Архангельской, Лермонтова, Чапаева, Магистральное шоссе с ООО ДПМК «Вилегодская» на сумму 893 330,92 рублей за счет средств МБ. По состоянию на 31.12.2012 работы выполнены в полном объеме.
14 | Капитальный ремонт междворовых проездов и дворовых территорий |  | 6410 | 321 |  | 6731 |  | 6717 | 336 |  | 7053 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ: 1) по ремонту дорожного покрытия дворовых проездов с ЗАО «Котласский АБЗ» на сумму 5 503 134 рублей (из них субсидия ОБ – 5 227 977,3 рублей, средства МБ – 275 156,7 рублей); 2) по ремонту дорожного покрытия дворовых проездов с ООО «ДПМК Вилегодская» на сумму 1 550 000 рублей (из них субсидия ОБ – 1 489 259,85 рублей, средства МБ – 60 740,15 рублей). По состоянию на 31.12.2012 работы выполнены в полном объеме.
15 | Проведение капитального ремонта ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" в связи с созданием регионального ресурсного центра профессионального образования для лесопромышленного комплекса, лесопиления, производства мебели | 8000 | 2000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | Данные мероприятия не реализованы, в связи с тем, что средства из областного и федерального бюджета в 2012 году на эти цели не выделились. Реализация данных мероприятий возможно только при условии выделения средств из областного и федерального бюджетов.
16 | Приобретение оборудования для переоснащения мастерских ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" | 11000 | 3000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 0
17 | Строительство автомобильной объездной дороги сообщением г.Котлас-г.Коряжма |  | 14932 |  |  | 14932 |  | 13000 |  |  | 13000 | Архангельскавтодором проводились проектные работы (ПИРы) на строительство объездной дороги сообщением г.Котлас-г.Коряжма.
18 | Предоставление субсидий на возмещение субъектам МСП части затрат по уплате % по кредитам |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | В течение года дважды объявлялся конкурс. Не поступило ни одной заявки, поэтому по реализации данного мероприятия отсутствует фактическое финансирование.
19 | Предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (гранты) |  |  | 166 |  | 166 | 1247 | 245 | 166 |  | 1658 | Разработано Положение о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (утверждено постановлением администрации города от 01.11.2011 № 1788). Конкурс планируется объявить в 2012 году
20 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, конкурсов для СМиСП |  |  | 40 |  | 40 |  | 90 | 10 |  | 100 | Организованы и проведены семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства по темам: - «Организация декларирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков: формирование, подписание и отправление деклараций». Семинар проводился ГАУ АО «Управление ИКТ АО», г. Архангельск. На организацию семинара направлено 17,750 тыс.руб., в том числе: 10 тыс.руб.за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма»; 7, 75 тыс.руб.за счет субсидий областного бюджета; - «Разработка стратегии развития предприятия». На организацию семинара направлено 38 тыс.руб. за счет субсидий областного бюджета; - «Пути повышения конкурентоспособности гостиниц». Семинар проводился ООО «Созвезие» г. Архангельск. На организацию семинара направлено 44 тыс.руб. за счет субсидий областного бюджета.
21 | Организация участия субъектов МП в региональных и федеральных выставках, ярмарках, участие в конкурсах |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 2 |  | 2 | Предоставлена компенсация по участию субъектов малого предпринимательства в областных конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках одному предпринимателю в размере 1 611 рублей
22 | Размещение информационных статей о возможностях и потенциале предпринимательства в городских СМИ |  |  | 5 |  | 5 |  | 45 | 5 |  | 50 | Заключен договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Подготовлено информационных статей и 1 видеоролик
23 | Организация деятельности филиала областного бизнес-инкубатора в г. Коряжме |  | 658 | 410 |  | 1068 |  |  | 99 |  | 99 | Заключен договор аренды нежилого помещения с ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 1, под территориальное обособленное рабочее место. Арендатор освобожден от уплаты арендной платы на основании решения городской думы (размер арендной платы К2=0). Назначен на должность специалист бизнес-инкубатора. Заключены договоры на коммунальные услуги, организацию пожарной и вневедомственной охраны, телефон и Интернет. Дополнительно закуплена мебель, оргтехника, программное обеспечение и жалюзи, на общую сумму 85 812 рублей, за счет средств местного бюджета.
24 | Развитие системы профориентации граждан г.Коряжмы. повышение мотивации к трудовой деятельности, ориентирование на получение профессионального образования | [6 empty] | 22 |  |  | 22 | Прошли профессиональную ориентацию 877 человек.
25 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан под потребности рынка труда города | [6 empty] | 1053 |  |  | 1053 | Направлено на профессиональную подготовку, переподготовку 97 человек
26 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан в рамках реализации ВЦП «Развитие общественных работ на территории МО «Город Коряжма»: | [7 empty] | 106 |  | 106 | Организовано 10 рабочих мест для временного трудоустройства безработных в МУП "Благоустройство"
27 | Поддержка молодежи в сфере занятости и профессиональной ориентации, в.т.ч. и несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и период каникул, в т.ч. в рамках реализации ВЦП «Молодежь Коряжмы» | [7 empty] | 756 |  | 756 | Трудоустроено через молодежную биржу труда 154 несовершеннолетних
28 | Строительство новой БДМ 7 |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 5349300 | 5349300 | Реализация данного мероприятия осуществляется филиалом ОАО "Группа "Илим" в г.Коряжме.
29 | Создание предприятия по глубокой переработке древесины |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | Данное мероприятие находится в стадии проработки
30 | Строительство автобусной станции |  |  | 100 | 6000 | 6100 |  |  |  | 15000 | 15000 | Осуществляется строительство автобусной станции по ул.Ахангельской.
| ВСЕГО | 70457 | 52342 | 21986 | 2624821 | 2769606 | 9204 | 42794 | 25145 | 5383845 | 5460988