## Лист1
Сводная информация о выполнении комплексного инвестиционного плана развития моногорода Коряжмы за 2011 года
№ | Наименование запланированного в КИПе мероприятия | План (в соответствии с КИП) на 2011 год |  |  |  |  | Фактическое финансирование в 2011 году |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
|  | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО | ФБ | ОБ | МБ | Внеб.ср. | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Модернизация тепловых сетей | 9200 | 1700 | 600 | 2000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 4149 | 4149 | На модернизацию тепловых сетей в 2011 году выделены только внебюджетные средства (МУП «ПУ ЖКХ). Финансирование областной целевой программы модернизации коммунальной инфраструктуры приостановлено, поэтому из федерального и областного бюджетов средства не выделялись, соотвественно не было софинансирования и из местного бюджета. В 2011 году МУП «ПУ ЖКХ» выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 409 п. м.
2 | Строительство газоразводящих сетей | 1300 | 13257 | 200 |  | 14757 |  |  | 2640 |  | 2640 | Прокладка трудопровода среднего давления от ул.Лермонтова до ГРП и строительство газараспределительного пункта блочного с привязкой к газараспределительным сетям низкого давления по адресу мкрн "Заречье"
3 | Замена ветких и аварийных участков водопроводных сетей | 21300 | 4000 | 1361 | 10000 | 36661 | 0 | 0 | 0 | 9848 | 9848 | На модернизацию водопроводных сетей в 2011 году выделены только внебюджетные средства (МУП «ПУ ЖКХ). Финансирование областной целевой программы модернизации коммунальной инфраструктуры приостановлено, поэтому из федерального и областного бюджетов средства не выделялись, соотвественно не было софинансирования и из местного бюджета. В 2011 году МУП «ПУ ЖКХ» выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в количестве 1651 п. м.
4 | Замена аварийных участков хозфекальных канализационных сетей | 9800 | 1776 | 600 | 2400 | 14576 | 0 | 0 | 0 | 4387 | 4387 | На модернизацию канализационных сетей в 2011 году выделены только внебюджетные средства (МУП «ПУ ЖКХ). Финансирование областной целевой программы модернизации коммунальной инфраструктуры приостановлено, поэтому из федерального и областного бюджетов средства не выделялись, соотвественно не было софинансирования и из местного бюджета. В 2011 году МУП «ПУ ЖКХ» выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в количестве 1203 п. м.
5 | Модернизация блока очистки воды | 13000 | 2600 | 452 | 3000 | 19052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Основными источниками финансирования данного мероприятия предусматривались средства областного бюджета и средства филиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме. Средства областного бюджета не выделены, т.к. объект не является государственной или муниципальной собственностью. Средства предприятием в 2011 году на реализацию данного мероприятии не направлялись, в связи с отсутствием в тарифе по водоснабжению на 2011 год, устанавливаемом для филиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме, расходов на инвестиции.
6 | Реконструкция МУ "Коряжемский культурно-досуговый центр" | 7000 | 2000 | 1000 |  | 10000 |  |  | 1361 | 173 | 1534 | Реконструкция осуществлялась в пределах выделенных средств (в соотвествии с лимитами финансирования). Выделенные средства освоены в полном объеме. Проведены ремонтные работы, в том числе на устранение предписаний по пожарной безопасности
7 | Реконструкция МУ "Молодежный центр "Родина" | 7000 | 2000 | 1000 |  | 10000 |  | 2000 | 1842 |  | 3842 | Реконструкция осуществлялась в пределах выделенных средств (в соотвествии с лимитами финансирования). Выделенные средства освоены в полном объеме. Проведен ремонт дискотечного зала, малого зала, зрительного зала, проведены работы по замене дверных блоков.
8 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжма | 22400 | 4200 | 1400 |  | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлена заявка на выделение средств из областного и федерального бюджетов на детского сада на 280 мест. На эти цели средства из вышестоящих бюджетов в 2011 году не выделены. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
9 | Строительство медико-санитарной части МУЗ "Коряжемская КГБ" |  |  |  |  | 0 |  |  | 62724 | 40631 | 103355 | Строительство данного объекта завершено, введен в действие в сентябре 2011 года
10 | Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом | 22000 | 4000 | 1000 | 5000 | 32000 | 0 | 28750 | 0 | 10086 | 38836 | Данный объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 года
11 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 19015 | 8557 | 8556 | 1901 | 38029 | 5355 | 698 | 879 | 392 | 7324 | Проведен капитальный ремонт мягких кровель - 1 ж/д, шиферных кровель - 3 ж/д, внутренних инженерных сетей - 3 ж/д, фасада - 3 ж/д.
12 | Ремонт улично-дорожной сети | 44500 | 8400 | 2802 |  | 55702 | 0 | 6134 | 3492 |  | 9626 | Произведен капитальный ремонт дорожного покрытия: – пр. Ленина от перекрестка с ул. Советской, включая перекресток, до искусственной дорожной неровности напротив магазина «Витязь» (1967,5 кв. м.); – ул. Архангельской от перекрестка с ул. Советской в сторону МОУ «СОШ № 5» (885 кв. м.); – нечетной стороны пр. имени М. В. Ломоносова, четной стороны проспекта, за исключением участка дорожного покрытия, ремонт которого произведен в 2010 году (объем в целом по проспекту составляет 6959 кв. м.). По исполнению данного мероприятия также включен остаток средств за ремонт ул.Набережной, который осуществлялся в 2010 году, в сумме 2,9 млн.руб.
13 | Капитальный ремонт междворовых проездов и дворовых территорий | 7924 | 1300 | 672 |  | 9896 | 0 | 0 | 2982 |  | 2982 | В соответствии с планом проведен капитальный ремонт междворовых проездов и дворовых территорий 4267,7 кв. м. на сумму 3 млн.руб., а именно: – пр. имени М. В. Ломоносова, д. 9; – ул. Кирова, д. 25; – ул. имени М. Х. Сафьяна – ул. Лермонтова (вдоль домов № 10, 12 по ул. Набережной им. Н. Островского), ул. имени М. Х. Сафьяна вдоль дома № 7 до дома № 9; – пр. Ленина, д. 30, 32; – пр. Ленина, д. 41А; – пр. Ленина, д. 43, 45; – ул. Советская, д. 17. Работы выполнены в полном объеме в сроки, установленные контрактами.
14 | Приобретение медицинского оборудования и автотранспорта | 3700 | 2000 | 500 | 4000 | 10200 | 4442 |  | 690 | 2198 | 7330 | Приобретены: аппарат искусственной почки за счет средств федерального бюджета, стоматологическая установка за счет средств местного бюджета, стоматологическое оборудование и автомобиль УАЗ за счет внебюджетных средств. Выделенные средства освоены в полном объеме.
15 | Проведение капитального ремонта ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" в связи с созданием регионального ресурсного центра профессионального образования для лесопромышленного комплекса, лесопиления, производства мебели | 8000 | 2000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | Данные мероприятия не реализованы, в связи с тем, что средства из областного и федерального бюджета в 2011 году на эти цели не выделились. Реализация данных мероприятий возможно только при условии выделения средств из областного и федерального бюджетов.
16 | Приобретение оборудования для переоснащения мастерских ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" | 11000 | 3000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 0
17 | Организация временных мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан |  |  | 382 |  | 382 |  |  | 295 |  | 295 | Организовано 34 временных рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан
18 | Развитие системы профориентации граждан г. Коряжмы.Повышение мотивации к трудовой деятельности, ориентирование на получение профессионального образования | [6 empty] | 65 |  |  | 65 | Прошли профессиональную ориентацию 780 человек.
19 | Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации безработных граждан под потребности рынка труда города |  |  |  |  | 0 |  | 1134 |  |  | 1134 | Направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 142 безработных гражданина
20 | Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы |  |  |  |  | 0 | 454 |  |  |  | 454 | Организована стажировка 23 выпускников образовательных учреждений
21 | Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов | [6 empty] | 50 |  |  | 50 | Оказано содействие в трудоустройстве 1 инвалиду
22 | Поддержка молодежи в сфере занятости и профессиональной ориентации, в т.ч. и несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и период каникул |  |  | 525 |  | 525 |  |  | 736 |  | 736 | Трудоустроено через молодежную биржу труда 214 несовершеннолетних.
23 | Проектно- сметные работы и строительство инженерной инфраструктуры (электрические сети, дороги) на земельном участке Зеленый 1, выделеном под ИЖС | [7 empty] | 1500 |  | 1500 | По состоянию на 31.12.2011 предоставлено в аренду для индивидуального жилищного строительства 87 (из 393) земельных участков в микрорайоне «Зеленый-1». Произведена отсыпка 500 м дорожного полотна
24 | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса | 20000 | 3800 | 1200 |  | 25000 |  |  |  |  | 0 | Подготовлена заявка на выделение средств из областного и федерального бюджетов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели средства из вышестоящих бюджетов в 2011 году не выделены. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
25 | Строительство хоккейного корта |  | 4000 | 2000 |  | 6000 |  |  |  |  | 0 | Подготовлена заявка на выделение средств из областного и федерального бюджетов на строительство хоккейного корта. На эти цели средства из вышестоящих бюджетов в 2011 году не выделены. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
26 | Реконструкция школьных стадионов с укладкой искуственного покрытия | 9500 | 1800 | 700 |  | 12000 |  |  |  |  | 0 | Подготовлена заявка на выделение средств из областного и федерального бюджетов на строительство школьных стадионов. На эти цели средства из вышестоящих бюджетов в 2011 году не выделены. Без оказания поддержки реализовать данные мероприятия только силами бюджета города невозможно.
27 | Строительство автомобильной объездной дороги сообщением г. Котлас - г. Коряжма |  | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |  | 0 | Реализация данного мероприятия должна осуществляться за счет средств областного бюджета, т.к. средства не выделялись, строительства дороги не проводилось
28 | Предоставление субсидий на возмещение субъектам МСП части затрат по уплате % по кредитам |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | В течение года дважды объявлялся конкурс. Не поступило ни одной заявки, поэтому по реализации данного мероприятия отсутствует фактическое финансирование.
29 | Предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (гранты) |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 0 | Разработано Положение о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (утверждено постановлением администрации города от 01.11.2011 № 1788). Конкурс планируется объявить в 2012 году
30 | Организация участия субъектов МП в региональных и федеральных выставках, ярмарках, участие в конкурсах |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 2 |  | 2 | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения семинаров, конференций, совещаний и обратно 1 субъекту МиСП на сумму 2 088 руб.
31 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | [5 empty] | 27 |  | 3 |  | 30 | Организован и проведен 14 декабря 2011 года семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Торговые технологии современного магазина». Семинар проводился ООО «Норд Коммерц» г. Архангельск. На организацию семинара направлено 30 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюджета 27 т.р., местного бюджета 3 т.р. Проводились следующие конкурсы для субъектов МиСП: - «Лучший предприниматель 2011 года» в г. Коряжме с 28.11.2011 по 19.12.2011. Конкурс не состоялся, т.к. не поступило ни одной заявки. - «Конкурс на лучшее оформление оконных витрин, торговых залов, фасадов и территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания»; - «Новогодняя витрина 2011» с 05.12.2011 по 23.12.2011
32 | Организация филиала областного бизнес-инкубатора в г. Коряжме |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 495 | 55 |  | 550 | Для организации деятельности бизнес-инкубатора выделено нежилое помещение, расположенное на 1 этаже по ул. Дыбцына, д. 1. Получена субсидия из областного бюджета на ремонт помещения, приобретение офисной, вычислительной техники и мебели для организации деятельности бизнес-инкубатора в размере 495 000,00 рублей. На косметический ремонт помещения направлено средств за счет местного бюджета 55000 рублей, за счет областного бюджета 168000 рублей. На приобретение оргтехники направлено средств за счет областного бюджета 235648 рублей, на приобретение мебели 91250 рублей, также за счет областного бюджета.
33 | Строительство новой БДМ 7 |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2556728 | 2556728 | Реализация данного мероприятия осуществляется филиалом ОАО "Группа "Илим" в г.Коряжме. Сведения о реализации данного мероприятия направляются в министерсто природных ресурсов и ЛПК Арх.обл.
34 | Создание предприятия по глубокой переработке древесины |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | Данное мероприятие находится в стадии проработки
35 | Переработка молока и организация заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной прдукции, дикорастущих грибов и ягод |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Цех по переработке молока создан на базе МУП "Бирюса", введен в эксплуатацию в декабре 2010 года
36 | Строительство автобусной станции |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Начато строительство автобусной станции по ул.Ахангельской.
| ВСЕГО | 236639 | 73990 | 26950 | 2538301 | 2875880 | 10278 | 39326 | 79201 | 2628592 | 2757397