## Лист1
Сводная информация о выполнении комплексного инвестиционного плана развития моногорода Коряжмы за 2010 год
№ | Наименование запланированного в КИПе мероприятия | План (в соответствии с КИП) на 2010 год |  |  |  |  | Фактическое финансирование в 2010 году |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий
|  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внеб.ср. | Итого | Фед. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внеб.ср. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Модернизация тепловых сетей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3609 | 3609 | Обновлено 882 п. м аварийных наружных сетей теплоснабжения
2 | Строительство газоразводящих сетей |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1366 |  | 1366 | Проводились работы по газоснабжению индивидуальных жилых домов по ул. Восточной и Архангельской
3 | Замена ветких и аварийных участков водопроводных сетей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3631 | 3631 | Обновлено 1130 п. м водопроводных сетей
4 | Замена аварийных участков хозфекальных канализационных сетей |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Модернизация блока очистки воды |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Реконструкция МУ "Коряжемский культурно-досуговый центр" |  |  |  |  | 0 |  |  | 4444 | 206 | 4650 | Средства были потрачены на ремонтные работы учреждения, в том числе на устранения предписаний по пожарной безопасности
7 | Реконструкция МУ "Молодежный центр "Родина" |  |  |  |  | 0 |  |  | 2810 |  | 2810 | Средства были потрачены на ремонтные работы учреждения.
8 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжма |  |  |  |  | 0 |  |  | 12100 |  | 12100 | Выполнен нулевой цикл строительства (фундамент)
9 | Строительство медико-санитарной части МУЗ "Коряжемская КГБ" | 100000 | 23000 | 10057 | 50000 | 183057 |  | 30000 | 45037 | 11342 | 86379 | Проводились проектные, общестроительные, отделочные, электромонтажные, сантехнические, пуско-наладочные работы, работы по вентиляции и кондиционированию, на техническое обслуживание данного объекта
10 | Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 16180 | 545 | 536 | 908 | 18169 | 16180 | 545 | 536 | 908 | 18169 | Сделано:2 дома – капитальный ремонт внутренних инженерных сетей; 1 дом – ремонт мягкой кровли; 5 домов – ремонт шиферной кровли; 7 домов – ремонт межпанельных швов; 3 дома – ремонт фасада здания.
12 | Ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |  | 0 |  | 2979 | 6690 |  | 9669 | Выполнен следующий объем работ: - ремонт дорожного покрытия по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина); - ремонт ул.Набережной им.Островского от ул.Лермонтова до ул.Космонавтов; - ремонт участков пр.Ломоносова, ул.Пушкина, ул.Лермонтова; - ремонт проезда к МДОУ № 17 (за городской поликлиникой)
13 | Проектно-сметные работы и строительство инженерной инфраструктуры (электрические сети, дороги) на земельном участке Зеленый 1, выделеном ПОД ИЖС | [7 empty] | 2719 |  | 2719 | Разработана проектная документация «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1»
14 | Капитальный ремонт междворовых проездов и дворовых территорий |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Приобретение медицинского оборудования и автотранспорта |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Проведение капитального ремонта ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" в связи с созданием регионального ресурсного центра профессионального образования для лесопромышленного комплекса, лесопиления, производства мебелм |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Приобретение оборудования для переоснащения мастерских ГОУ СПО "Коряжемский индустриальный техникум" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Развитие системы профориентации граждан г. Коряжмы | [6 empty] | 18 |  |  | 18
19 | Организация временных мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан | 341 |  | 300 |  | 641 |  |  | 387 |  | 387 | Организовано 46 временных рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан
20 | Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации безработных граждан под потребности рынка труда города | 888 |  |  |  | 888 |  | 888 |  |  | 888 | Направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 92 безработных гражданина
21 | Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 1077 |  |  |  | 1077 | 665 |  |  |  | 665 | Организована стажировка 17 выпускников образовательных учреждений
22 | Поддержка молодежи в сфере занятости и профессиональной ориентации, в т.ч. и несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и период каникул |  |  | 304 |  | 304 |  |  | 542 |  | 542 | Трудоустроено через молодежную биржу труда 151 несовершеннолетних.
23 | Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов | [6 empty] | 30 |  |  | 30 | Оказано содействие в трудоустройстве 1 инвалиду
24 | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Строительство хоккейного корта |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция школьных стадионов с укладкой искуственного покрытия |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Строительство автомобильной объездной дороги сообщением г. Котлас - г. Коряжма |  | 4708 |  |  | 4708 |  |  |  |  | 0
28 | Предоставление субсидий на возмещение субъектам МСП части затрат по уплате % по кредитам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (гранты) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Организация участия субъектов МП в региональных и федеральных выставках, ярмарках, участие в конкурсах |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Организация филиала областного бизнес-инкубатора в г. Коряжме |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Строительство новой БДМ 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Создание предприятия по глубокой переработке древесины |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Переработка молока и организация заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной прдукции, дикорастущих грибов и ягод |  |  |  | 14700 | 14700 |  |  |  | 14096 | 14096 | В декабре 2010 года введен в эксплуатацию цех по переработке молока на базе «МУП «Бирюса». В настоящее время осуществляется производство пакетированного молока из местного сырья в муниципальные учреждения и в розничную сеть, обеспечение муниципальных учреждений качественными и недорогими продуктами питания.
35 | Строительство автобусной станции |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО | 118486 | 28253 | 12697 | 65608 | 225044 | 16845 | 34460 | 76631 | 33792 | 161728