5. ПАСПОРТ мЕроприятий

тыс.руб.

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Исполнители |  |  | Источник финансирования | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мониторинг потребности в рабочей силе в разрезе профессий, специальностей |  | 2010-2015г.г. |  | Администрация города, ГУ «ЦЗН г.Коряжмы », Агентство по труду и занятости населения Архангельск. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда города Коряжмы |  |
| 5.1.2. | Развитие системы профориентации граждан г.Коряжмы. повышение мотивации к трудовой деятельности, ориентирование на получение профессионального образования |  | 2010-2015г.г. |  | Администрация города, ГУ «ЦЗН г.Коряжмы», Правительство Архангельск. обл., Агентство по труду и занятости населения Архангельск. обл. |  |  | Областной бюджет | 162 | 18 | 65 | 22 |  | 17 | 20 | 20 | Оказание услуг По профориентации не менее 1,2 тыс. чел., в т.ч. в рамках Программы «Содействие занятости населения АО и НАО на 2010-2011г.г. не менее 720 чел. |  |
| 5.1.3. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан под потребности рынка труда города |  | 2010-2015 годы |  | Администрация города, ГУ «ЦЗН г.Коряжмы» Правительство Архангельск. обл., Агентство по труду и занятости населения Арх..обл., учебные заведения профессионального образования |  |  | Областной бюджет | 5616 | 888 | 1134 | 1053 |  | 1021 | 760 | 760 | Повышение конкурентноспособности на рынке труда безработных граждан, направлять на проф.обучение не менее 90 чел.ежегодно |  |
| 5.1.4. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан в рамках реализации ВЦП «Развитие общественных работ на территории МО «Город Коряжма»: |  | 2010-2015 годы |  | Администрация города, ГУ «ЦЗН г.Коряжмы», Агентство по труду и занятости населения Архангельской области |  |  | Местный бюджет | 828 | 387 | 295 | 106 |  | 40 |  |  | участие в общественных работах не менее 219 чел. ежегодно, создание временных рабочих мест для трудоустройства работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения ежегодно |  |
| 5.1.5. | Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы |  | 2010-2011 годы |  | ГУ «ЦЗН г.Коряжмы», предприятия и организации города Агентство по труду и занятости населения Арх. области |  |  | Федеральный бюджет | 1119 | 665 | 454 |  |  |  |  |  | Повышение конкуренто-способности на рынке труда выпускников обра-зовательных учреждений через повышение профес-сиональных навыков, временное трудоустрой-ство не менее 6 выпускников ежегодно |  |
| 5.1.6. | Поддержка молодежи в сфере занятости и профессиональной ориентации, в.т.ч. и несовершеннолетних и студенческой молодежи в летний период и период каникул, в т.ч. в рамках реализации ВЦП «Молодежь Коряжмы» |  | 2010-2015годы |  | Администрация города, ГУ «Молодежная биржа труда» |  |  | Всего, в т.ч.: областной бюджет местный бюджет | 6228 1644 4584 | 542 542 | 736 736 | 756 756 |  | 1244 444 800 | 1350 600 750 | 1600 600 1000 | Увеличение до 180 чел. из числа молодежи, включенной в различные формы трудовой занятости |  |
| 5.1.7. | Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов (установление квот для работодателей без финансовых затрат) |  | 2010-2015 годы |  | Правительство Архангельской области |  |  | Областной бюджет | 552 | 30 | 50 |  |  | 132 | 208 | 132 | Создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов |  |
|  | Итого по разделу 5.1. |  |  |  |  |  |  |  | 14505 | 2530 | 2734 | 1937 |  | 2454 | 2338 | 2512 |  |  |
|  | в т.ч. федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 665 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  | 7974 | 936 | 1249 | 1075 |  | 1614 | 1588 | 1512 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5412 | 929 | 1031 | 862 |  | 840 | 750 | 1000 |  |  |
| 5.2.Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и лизинговым платежам в лизинговых организациях |  | 2010-2013 годы |  | Администрация города Коряжмы, |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение возможнос-тей доступа субъектов МиСП к финансовым ресурсам. Средства областного бюджета будут привлекаться в рамках Программы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в Арх..области» |  |
| 5.2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка), |  | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 6891 4595 830 1466 |  |  | 1658 1247 245 166 |  | 2633 1548 585 500 | 2000 1800 200 | 600 600 | Повышение выживае-мости вновь созданных субъектов МиСП. Средства областного бюджета будут привлекаться в рамках Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» |  |
| 5.2.3. | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2010-2015 |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 225 27 90 108 |  | 30 27 3 | 100 90 10 |  | 30 30 | 15 15 | 50 50 | Пропаганда и изучение предпринимательской инициативы и опыта |  |
| 5.2.4. | Проведение гибкой налоговой политики (сохранение значений коэффициента К2 при уплате ЕНВД, арендных ставок за использование муниципальным имуществом) |  | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка действующих субъектов малого предпринимательства и создание новых |  |
| 5.2.5. | Продвижение и сопровождение областного сайта по малому и среднему предпринимательству (электронный портал) |  | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы, Правительство Архангельской области |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможнос-ти интерактивного обще-ния предпринимателей и органов власти, доступ к информации о состоянии малого и среднего предпринимательства, а также мерах его поддержки |  |
| 5.2.6. | Организация участия субъектов малого предпринимательства в региональных и федеральных выставках, специализирован-ных ярмарках и фестивалях |  | 2010-2015 |  | Администрация города Коряжмы, |  |  | Местный бюджет | 21 |  | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 10 | Формирование положительного имиджа предпринимателя |  |
| 5.2.7. | Размещение информационных статей о возможностях и потенциале предпринимательства в городских средствах массовой информации |  | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч. федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 305 173 63 69 |  |  | 50 45 5 |  | 55 20 18 17 | 170 153 17 | 30 30 | Формирование положи-тельного имиджа пред-принимателя, пропаганда предпринимательской инициативы и опыта, влияние на мировоз-зрение и жизненные ценности жителей |  |
| 5.2.8. | Организация деятельности филиала областного бизнес –инкубатора в г.Коряжме |  | 2010-2012 годы |  | Правительство Архангельской области, Администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч. областной бюджет местный бюджет | 649 495 154 |  | 550 495 55 | 99 99 |  |  |  |  | Обеспечение доступа к комплексной системе знаний по проблемам организации и ведения предпринимательской деятельности на юге области. Возможно привлечение средств федер. и обл. бюджетов в рамках поддержки моногородов и областной Программы развития предпринимательства |  |
|  | Итого по разделу 5.2: |  |  |  |  |  |  |  | 8091 |  | 582 | 1909 |  | 2722 | 2188 | 690 |  |  |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4795 |  | 27 | 1247 |  | 1568 | 1953 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1478 |  | 495 | 380 |  | 603 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1818 |  | 60 | 282 |  | 551 | 235 | 690 |  |  |
| 5.3. | Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Здравоохранение, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Строительство медико-санитарной части МУЗ «Коряжемская КГБ» |  | 2010-2011 годы |  | Администрация города Коряжмы, Правительство Арханг. области |  |  | Всего, в т.ч.: областной бюджет местный бюджет, внебюджетные источники | 189734 30000 107761 51973 | 86379 30000 45037 11342 | 103355 62724 40631 |  |  |  |  |  | повышение качества медицинских услуг, снижение уровня заболеваемости и смертности, создание 100 рабочих мест |  |
| 5.3.1.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |  | 2011-2015 |  | Администрации города Коряжмы, Правительство Архангельской области |  |  | Внебюджетные источники | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 | Активизация работы в сфере физической культуры среди детей и взрослого населения города, создание 10 рабочих мест |  |
| 5.3.1.3. | Строительство хоккейного корта |  | 2011-2015 |  | Правительство Арх.области, администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 153596 7500 1055 22541 55000 |  |  | 1705 1055 650 |  | 1891 1891 |  | 150000 75000 20000 55000 | Популяризация массо-вого и профессиональ-ного спорта, создание 5 рабочих мест |  |
| 5.3.1.4. | Приобретение медицинского оборудования и автотранспорта |  | 2011-2012 годы |  | Правительство Архангельской области, администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч. федеральный бюджет внебюджетные источники | 7330 6640 690 |  | 7330 6640 690 |  |  |  |  |  | Повышение качества медицинских услуг, сни-жение уровня заболева-емости и смертности |  |
| 5.3.1.5. | Реконструкция школьных стадионов с укладкой искусственного покрытия |  | 2011-2015 годы |  | Правительство Архангельской области, администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 20239 19000 940 299 |  |  | 1239 940 299 |  |  |  | 19000 19000 | Популяризация массово-го и профессионального спорта, приобщение широких слоев жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |
| 5.3.2 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1. | Проектно-сметные работы и строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжме |  | 2011-2014 годы |  | Правительство Архангельской области, администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 143621 107221 17464 18936 | 12100 12100 |  | 5816 2500 3316 |  | 101755 84771 13964 3020 | 23950 22450 1000 500 |  | снижение дефицита мест в дошкольных образова-тельных учреждениях увеличение на 110 рабочих мест |  |
| 5.3.2.2. | Создание регионального ресурсного центра профес-сионального образования для лесопромышленного комплек-са, лесопиления, производства мебели на базе ГОУ СПО «Коряжемский индустриаль-ный техникум» - проведение капитального ремонта -приобретение оборудования для переоснащения производственных мастерских |  | 2011-2015 годы |  | Правительство Архангельской области, ГОУ СПО «Коряжемский индустриальный техникум», администрация города Коряжмы |  |  | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет | 30000 24000 6000 40000 32000 8000 |  |  |  |  | 3000 3000 |  | 30000 24000 6000 37000 32000 5000 | Повышение уровня подготовки кадров в соответствии с современными требованиями и с учетом потребности городского рынка рабочей силы |  |
| 5.3.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1 | Мероприятия по реконструкции МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр» |  | 2011-2015 |  | Администрация города Правительство Арха области |  |  | Всего, в т.ч. областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства | 9223 1400 7305 518 | 4650 4444 206 | 1534 1361 173 | 41 22 19 |  | 2998 1400 1478 120 |  |  | Улучшение обслуживания жителей города, доступно-сть для людей с ограни-ченными возможностями |  |
| 5.3.3.2 | Мероприятия по реконструкции МУ «Моло-дежный центр «Родина» |  | 2011-2015 |  | Администрация города, Правитель-ство Арх.области |  |  | Всего, в т.ч. областной бюджет местный бюджет | 8242 2915 5327 | 2810 2810 | 3842 2000 1842 | 1214 900 314 |  | 376 15 361 |  |  | Расширить возможности для проведения досуга молодежи |  |
|  | Итого по разделу 5.3: |  |  |  |  |  |  |  | 701985 | 105939 | 116061 | 10015 |  | 110020 | 23950 | 336000 |  |  |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 263861 |  | 6640 |  |  | 84771 | 22450 | 150000 |  |  |
|  | в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 67774 | 30000 | 2000 | 5395 |  | 18379 | 1000 | 11000 |  |  |
|  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 162169 | 64391 | 65927 | 4601 |  | 6750 | 500 | 20000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 208181 | 11548 | 41494 | 19 |  | 120 |  | 155000 |  |  |
| 5.4.Мероприятия, направленные на модернизацию инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках ВЦП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Коряжма» | 2010-2012 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего средства Фонда областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства |  | 36323 29492 1625 3364 1842 | 18169 16180 545 536 908 | 7324 5355 698 879 392 | 10830 7957 382 1949 542 |  |  |  |  | улучшение жилищных условий населения |  |
| 5.4.2. | Модернизация тепловых сетей | 2011-2015 годы |  | администрация города Коряжмы, Правительство Архангельской области |  |  | Внебюджетные средства |  | 38152 | 3609 | 4149 | 3470 |  | 5171 | 11482 | 10271 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повыше-ние надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и эффек-тивности коммунального обслуживания населения |  |
| 5.4.3. | Проектно-сметные работы и строительство газоразводящих сетей | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего средства областной бюджет местный бюджет |  | 26280 17486 8794 | 1366 1366 | 2640 2640 | 1095 1095 |  | 16679 14886 1793 | 3150 2600 550 | 1350 1350 | увеличение доли домов, обеспеченных природных газом |  |
| 5.4.4. | Проектно-сметные работы и строительство инженерной инфраструктуры (электричес-кие сети, дороги) на земельном участке Зеленый,1, выделенном под ИЖС | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего областной бюджет местный бюджет |  | 103373 71721 31652 | 2719 2719 | 1500 1500 | 25735 15845 9890 |  | 38736 30993 7743 | 27683 24883 2800 | 7000 7000 | улучшение жилищных условий жителей города |  |
| 5.4.5. | Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей | 2011-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы, |  |  | Внебюджетные средства |  | 39806 | 3631 | 9848 | 8693 |  | 3836 | 2410 | 11388 | Улучшение качества питьевой воды и предоставляемых услуг; Обеспечение работой субъектов малого предпринимательства |  |
| 5.4.6. | Замена аварийных участков хозфекальных канализационных сетей | 2011-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы, Правительство Архангельской области |  |  | Внебюджетные средства |  | 11655 |  | 4387 | 3438 |  | 1280 | 400 | 2150 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повыше-ние надежности работы инженерных систем жизне-обеспечения и эффектив-ности коммунального обслуживания населения Обеспечение работой субъектов малого предпринимательства |  |
| 5.4.7. | Ремонт улично-дорожной сети в рамках МП «Развитие городского хозяйства на территории МО «Город Коряжма» | 2010-2015 Годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего областной бюджет местный бюджет |  | 46131 9113 37018 | 9669 2979 6690 | 9626 6134 3492 | 4400 4400 |  | 5179 5179 | 3915 3915 | 13342 13342 | повышение безопасности дорожного движения, обес-печение работой субъектов малого предпринимательства |  |
| 5.4.8. | Капитальный ремонт междво-ровых проездов и дворовых территорий в рамках МП «Развитие городского хозяйства на территории МО «Город Коряжма» | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | Всего областной бюджет местный бюджет |  | 36883 33176 3707 |  | 2982 2982 | 7053 6717 336 |  | 8169 7780 389 | 9149 9149 | 9530 9530 | улучшение дорожного покрытия в городе |  |
| 5.4.9. | Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом | 2011-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | всего областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства |  | 88836 28750 8000 52086 |  | 38836 28750 10086 |  |  |  |  | 50000 8000 42000 | улучшение жилищных условий жителей города |  |
|  | Итого по разделу 5.4: |  |  |  |  |  |  |  | 427439 | 39163 | 81292 | 64714 |  | 79050 | 58189 | 105031 |  |  |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | 29492 | 16180 | 5355 | 7957 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 161871 | 3524 | 35582 | 22944 |  | 53659 | 36632 | 9530 |  |  |
|  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 92535 | 11311 | 11493 | 17670 |  | 15104 | 7265 | 29692 |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 143541 | 8148 | 28862 | 16143 |  | 10287 | 14292 | 65809 |  |  |
| 5.5. Реализация мероприятий по привлечению дополнительных доходов в местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Инвентаризация льгот по местным налогам с оценкой эффективности их использо-вания налогоплательщиками с целью реализации мер, обес-печивающих бюджет города дополнительными налоговыми поступлениями | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  | увеличение доходной части бюджета |  |
| 5.5.2. | Выявление неучтенных объектов недвижимости и земельных участков и привлечение их правооб-ладателей к налогообложению | 2010-2015 Годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  | увеличение доходной части бюджета |  |
| 5.5.3. | Повышение эффективности сбора налога на доходы физ. лиц; выявление и сокращения серых выплат, активизация деятельности городской комиссии по взысканию платежей в местный бюджет и взаимодействия с органами прокуратуры, трудовой инспекции и налоговыми органами | 2010-2015 годы |  | Администрация города Коряжмы |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  | увеличение доходной части бюджета |  |
| 5.5.4. | Укрепление налоговой дисциплины среди налогоплательщиков физических лиц путем информационно-разъяснительной работы, вручения налоговых уведомлений, использования в работе по сбору налогов передвижных налоговых офисов | 2010-2015 годы |  | МИ ФНС №2 по Архангельской области и НАО, администрация города Коряжмы |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  | снижение недоимки по налоговым платежам |  |
| 5.6.Инвестиционные проекты, планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Строительство новой бумаго-делательной машины БДМ 7 (с цехом листовых бумаг и заводом по производству поликарбонатного кальция) | 2010-2013 Годы |  | Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме |  | Внебюджетные источники |  |  | 10194028 |  | 2556728 |  | 5349300 | 2288000 |  |  | Приоритетная загрузка строительно-монтажных и транспортных организаций, привлечение до 1500чел. на строительство и создание 272 новых рабочих мест. |  |
| 5.6.2. | Модернизация блока очистки воды | 2011-2013 годы |  | Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме, Администрация города Коряжмы |  | Всего, в т.ч. областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  |  | 5113 1730 3383 |  |  |  | 5113 1730 3383 |  |  |  | Улучшение качества питьевой воды для обеспечения населения города |  |
| 5.6.3. | Строительство объездной дороги Котлас- Коряжма* (проектные работы) | 2010-2015 годы |  | ОГУ «Дорожное агентство Арх.обл. «Архангельск автодор», |  | Областной бюджет |  |  | 27953 |  |  |  | 13000 |  |  | 14953 | Снижение транспортной нагрузки на городскую дорожно-уличную сеть |  |
| 5.6.4 | Строительство автобусной станции | 2013 год |  | Администрация города Коряжмы |  | Внебюджетные источники |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | Улучшение обслуживания населения услугами пассажирских перевозок |  |
| 5.6.5. | Переработка молока и организация заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих грибов и ягод | 2010 год |  | МУП «Бирюса» |  | Внебюджетные источники, кредитные ресурсы |  |  | 14096 | 14096 |  |  |  |  |  |  | Создание новых рабочих мест, поддержка местных сельхозпроизводителей |  |
| 5.6.6 | Создание предприятия по глубокой переработке древесины (строительство лесоперерабатывающего производства, линии сортировки сырых материалов, сушильного комплекса, линии по сращиванию доски), стоимость проекта 800 млн. руб. - производство мебели | 2011-2015 годы |  | Потенциальный инвестор |  | Внебюджетные источники |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  | 210000 | Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней |  |
|  | Итого по разделу 5.6: |  |  |  |  |  |  |  | 10466190 | 14096 | 2556728 |  | 5382413 | 2288000 |  | 224953 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 27953 |  |  |  | 13000 |  |  | 14953 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1730 |  |  |  | 1730 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 10436507 | 14096 | 2556728 |  | 5367683 | 2288000 |  | 210000 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  | 11618210 | 161728 | 2757397 |  | 5460988 | 2482246 | 86665 | 669186 |  |  |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 269775 | 665 | 7121 |  | 1247 | 86339 | 24403 | 150000 |  |  |
|  | в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | 29492 | 16180 | 5355 |  | 7957 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 267050 | 34460 | 39326 |  | 42794 | 74255 | 39220 | 36995 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |  | 263664 | 76631 | 78511 |  | 25145 | 23245 | 8750 | 51382 |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 10788229 | 33792 | 2627084 |  | 5383845 | 2298407 | 14292 | 430809 |  |  |