- Архангельская область

- Муниципальное образование “Город Коряжма”

- Городская Дума

- РЕШЕНИЕ

| от 26.02.2015 | № 118 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Патриот» на 2012-2014 годы |  |  |  |

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» об итогах реализации ведомственной целевой программы «Патриот» на 2012-2014 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Коряжма», городская Дума

- РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» об итогах реализации ведомственной целевой программы «Патриот» на 2012 – 2014 годы, утверждённой постановлением администрации города от 03.10.2011 № 1620 (в редакции постановлений администрации города от 30.12.2011 № 2316, от 10.04.2012 № 591, от 15.11.2012 № 1996, от 16.10.2013 № 1823, от 13.11.2013 № 2054, от 11.02.2015 № 223) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                         А.С. Рулев

Приложение к решению

городской Думы

от 	26.02.2015	 №	118

- Информация

об итогах реализации ведомственной целевой программы «Патриот» на 2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа «Патриот» на 2012-2014 годы утверждена постановлением администрации города от 03.10.2011 № 1620 (в редакции постановлений администрации города от30.12.2011 № 2316, от 10.04.2012 № 591, от 15.11.2012 № 1996, от 16.10.2013 № 1823, от 13.11.2013 № 2054, от 11.02.2015 № 223)  (далее – программа).

Целью программы является совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в городе Коряжме, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством гражданского достоинства, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, ответственности за его состояние и развитие, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Задачи программы:

- создание эффективной системы патриотического воспитания и механизма ее воплощения в жизнь;

- создание условий для скоординированной деятельности органов власти в городе Коряжме, общественных объединений, творческих союзов в сфере патриотического  воспитания граждан;

- создание и обеспечение возможностей для активного вовлечения населения в организованный процесс освоения знаний, умений и навыков, обеспечение условий для самообразования и самовоспитания граждан в сфере патриотического воспитания.

Источник финансирования программы: местный бюджет, областной бюджет.

В целом на реализацию Программы выделено из бюджета: 589 085,00 рублей в том числе: 2012 год – 192 300,00 руб.; 2013 год – 170 185,00 руб.; 2014 год – 226 600,00 рублей из них местный бюджет 147 100 рублей, областной бюджет 79 500,00 рублей.

Исполнение ведомственной целевой программы «Патриот» на 2012-2014 годы в разрезе мероприятий, представлено в таблице:

| № | Наименование мероприятия |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выделено (руб.) | Израсходовано (руб.) | Выделено (руб.) | Израсходовано (руб.) | Выделено (руб.) | Израсходовано (руб.) |
| 1.1. | - Организация участия в межрегиональных, областных и Всероссийских мероприятиях патриотической направленности |  |  |  | 6 000,00 | 5 974,70 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2. | Проведение городских военно-спортивных игр для школьников, студентов средне-специальных и высших учебных заведений том числе: организация и проведение военно-спортивной игры «Весенний дозор» |  | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.4. | Участие в «Вахте памяти» в Архангельской области и за ее пределами поискового отряда |  | 40 000,00 | 30 123,20 | 27 500,00 | 27 442,20 | 35 100,00 | 35 061,00 |
| 1.5. | Мероприятия с детьми и молодежью, направленные на профессиональную ориентацию в сфере военной деятельности |  | 10 000,00 | 9 790,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.9. | Содействие по реализации комплекса мероприятий "Служу Отечеству!", организация шефских концертов и спектаклей в воинской части |  | 10 000,00 | 9 746,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Реализация мероприятий по развитию правовой культуры в молодежной среде (проведение лекций, проведение игр и конкурсов на знание законов для старшеклассников) |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.11 | Проведение тематических встреч ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов с учащейся молодежью, в том числе: - встречи активистов с военнослужащими срочной службы – «Достойная смена»; - участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; - цикл мероприятий к 9 Мая «Бессмертие подвига». |  | 47 000,00 | 47 000,00 | 53 500,00 | 52 725,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 1.12 | Акция "Мы – молодые граждане России", приуроченная ко Дню города, Дню России, Дню Конституции (торжественное вручение паспортов) |  | 15 000,00 | 13 245,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.14 | Организация конкурса на лучшую агитбригаду (по военно-патриотической тематике) среди средне-специальных и высших учебных заведений. |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Оснащение оборудованием и инвентарем организаций и учреждений занимающихся деятельностью по патриотическому воспитанию молодежи | МБ | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 185,00 | 32 185,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 |
|  |  | Итого | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 185,00 | 32 185,00 | 79 500,00 | 79 500,00 |
| 3.7 | Поддержка проекта «Книга Памяти» |  | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 192 300,00 | 170 604,20 | 170 185,00 | 169 326,90 | 226 600,00 | 226 561,00 |
|  |  |  |  | (88,7%) |  | (99,5%) |  | (99,98%) |

Исполнение  ведомственной целевой программы «Патриот» на 2012-2014 годы в разрезе мероприятий по годам:

  - Организация участия в межрегиональных, областных и Всероссийских мероприятиях патриотической направленности. Методист по патриотическому воспитанию МУ «МКЦ «Родина» принял участие во Всероссийском гражданском соборе патриотов 02-09 ноября 2013 года, в г. Екатеринбурге. В 2014 году молодежная делегация в количестве 4 человек приняла участие в IV фестивале городов воинской славы и городов – героев России «Помним. Гордимся. Верим.» в г. Архангельске с 19.02.2014 по 25.02.2014г.

  - Организация и проведение военно-спортивной игры «Весенний дозор». В 2012 году игра проводилась в два дня (27-28 апреля), в которой приняло участие 6 команд по 7 человек. В 2013 году игра проходила 07 мая, приняло участие 42 человека. В 2014 году игра проходила 22 апреля на базе отдыха «Чайка». В игре приняли участие шесть команд. В каждой команде по 6 участников. Игра проводится по этапам, согласно путевым листам. Прохождение этапов было связано с решением загадок, логических задач, выполнение на скорость, ловкость и физическую подготовку. Победители игры определялись по итоговому времени прохождения командой всех этапов с учетом штрафных баллов и времени простоя.

  - Участие в «Вахте памяти» в Архангельской области и за ее пределами поискового отряда. Ежегодно поисковый отряд «Мужество» принимал участие в акции «Вахта памяти». В течение года поисковый отряд «Мужество» ездит на открытие, закрытие по Архангельской области, а также в ленинградскую область на поисковую операцию. Ежегодно участие принимают 10-12 человек от отряда.

  - Мероприятия с детьми и молодежью, направленные на профессиональную ориентацию в сфере военной деятельности. Ежегодно на базе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина» проводятся мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию в сфере военной деятельности для детей и молодежи города «Я б в военные пошел, пусть меня научат» с привлечением организаций военно-патриотической направленности.

1.9 Содействие по реализации комплекса мероприятий "Служу Отечеству!", организация шефских концертов и спектаклей в воинской части. На базе МУ «МКЦ «Родина» 22 февраля 2012 года прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества – шефский концерт  «Служу Отечеству». В концертной программе были исполнены стихи и песни военной тематики, а также принимал участие ВИА войсковой части г. Коряжмы.

1.10 Реализация мероприятий по развитию правовой культуры в молодежной среде (проведение лекций, проведение игр и конкурсов на знание законов для старшеклассников). Каждый год на базе МУ «МКЦ «Родина» проводятся мероприятия по развитию правовой культуры в молодежной среде. В 2012 году прошел дискуссионный клуб «Имею право». В мероприятии принимали участие учащиеся школ, студенты, представители общественных организаций города. В 2013 году мероприятия проводилось в форме круглого стола, в котором приняло участие от 6-10 представителей школ города. В 2014 году организована и проведена игра «Моя Россия» на знание законодательства и права для старшеклассников города. В игре участвовали команды из 5 человек от школ города. Всего в мероприятии приняло участие 45 человек.

1.11 Проведение тематических встреч ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов с учащейся молодежью, в том числе: - встречи активистов с военнослужащими срочной службы – «Достойная смена»; - участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; - цикл мероприятий к 9 Мая «Бессмертие подвига». В 2012 году прошел цикл следующих мероприятий: - гастрольный тур коллективов МУ «МКЦ «Родина» «Бессмертие подвига» в рамках празднования Дня Победы 04.05.2012;- проведена встреча с военнослужащими срочной службы «Достойная смена» 27.03.2012; - организован и проведен праздничный концерт, посвященный празднованию 9 мая, 09.05.2012 году. В 2013 году прошла тематическая встреча ветеранов войны и труда с учащейся молодежью «Поклонимся великим тем годам» на базе МУ «МКЦ «Родина». В 2014 году мероприятия проводились на базе МУ «МКЦ «Родина» в формате концерта, торжественных встреч. На базе воинской части 3918 г. Коряжмы была организована  тематическая встреча военнослужащих с учащейся молодёжью «Армия без прикрас». В экскурсии приняло участие 60 человек.

1.12 Акция "Мы – молодые граждане России", приуроченная ко Дню города, Дню России, Дню Конституции (торжественное вручение паспортов). Ежегодно проводится акция «Мы – молодые граждане России», где в торжественной обстановке вручаются паспорта и памятные подарки несовершеннолетним достигнувшим 14 летнего возраста.

1.14 Организация конкурса на лучшую агитбригаду (по военно-патриотической тематике) среди средне-специальных и высших учебных заведений. Мероприятие проходило в 2012 году в два этапа. В конкурсе «Рыцарский турнир» принимали участие студенты СФ МГЭИ, КФ С(А)ФУ, КИТ, КФ СПГУВК. По итогам участники были награждены призами за участие и памятными дипломами.

2.6 Оснащение оборудованием и инвентарем организаций и учреждений занимающихся деятельностью по патриотическому воспитанию молодежи. В 2012 году был приобретен ноутбук для МУ МЦ «Родина». В 2013 году было приобретено техническое оборудование и инвентарь для оснащения рабочего места методиста по патриотическому воспитанию МУ «МКЦ «Родина».

3.7 Поддержка проекта «Книга Памяти». В 2013 году заключено соглашение о сотрудничестве и договор возмездного оказания услуг по сбору материалов и информации по участникам локальных войн с Архангельской областной общественной благотворительной организацией «Долг».

Программа способствовала увеличению доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений гражданско-патриотической направленности, которые дают опыт общественного самоуправления, осуществляют начальную военную подготовку допризывной молодежи. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности программы:

- Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений гражданско-патриотической направленности.

Снижение доли молодых людей, негативно воспринимающих воинскую обязанность и военную службу.

Создание волонтерских отрядов для организации шефства над воинскими мемориалами;

ежегодный выезд поискового отряда  для участия во Всероссийской вахте памяти;

проведение городских мероприятий, направленных на повышение компетентности организаторов патриотического воспитания в образовательных учреждениях (семинаров, конкурсов, мастер-классов);

Для анализа и оценки реального состояния работы по патриотическому воспитанию выделяются:

- количественные показатели (представлены в таблице):

| Количественные показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий | 5 | 7 | 12 | 17 |
| Количество специалистов по военно-патриотическому направлению | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Количество проектов реализованных по военно-патриотическому направлению | - | 1 | 2 | 3 |

- качественные показатели (высокие, средние, низкие):

уровень организационно-методического обеспечения - среднее;

процент мероприятий системного, комплексного, долговременного, инновационного характера - высокий;

степень удовлетворенности руководителей и организаторов (субъектов) работы по патриотическому воспитанию ее основными результатами;

отношение участников мероприятий по патриотическому воспитанию к результатам их проведения (положительное, отрицательное, безразличное) - положительное.