Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 18.04.2019 | 127 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2018 году муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением  администрации города от 15.09.2017 №1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 №1630, от 28.12.2017 №1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 №1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 №1727) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                               Е.А.Бунькова

Приложение

к решению городской Думы

от   18.04.2019    №  127

Информация

о реализации в 2018 году  муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной  поддержки отдельным категориям граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы» утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 №1361 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 №1630, от 28.12.2017 №1911, от 16.03.2018 №318, от 03.10.2018 №1406, от 14.11.2018 №1607, от 06.12.2018 №1727) (далее - программа).

Целью программы является:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки  отдельным социально незащищенным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

Задачи программы:

- реализация направлений социальной политики  администрации муниципального образования «Город Коряжма»;

- поддержка отдельных социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  с помощью конкретных мероприятий;

- поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

Источники финансирования:  местный бюджет, внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- поддержка отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» с помощью  предоставления различных видов дополнительных мер социальной   поддержки;

- привлечение социально незащищенных категорий граждан к участию в культурно-массовых мероприятиях;

- проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов в общество и их максимальному адаптированию в современных условиях жизни;

- создание условий для активного участия общественных организаций и объединений в общественной и социальной жизни города.

Реализация программы в части оказания дополнительных мер социальной поддержки социально незащищенным  категориям граждан города и проведения мероприятий осуществляется через комиссию по социальной поддержке населения при администрации города, образованную постановлением администрации города от 25.03.2011 № 464 (с изменениями), на основании личных заявлений граждан, ходатайств организаций и учреждений, постановлений администрации города, приказов управления социального развития администрации города.

В рамках программы в 2018 году для отдельных социально-незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» проведены следующие мероприятия :

- организована помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных  комнат;

- приобретены и выданы наборы школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в  трудной жизненной ситуации  к новому учебному году;

- проведена оплата проезда граждан и членов их семей, награжденных за заслуги в воспитании детей и принявшим участие в областных конкурсах;

- организован профильный отряд для детей-инвалидов в период 1 смены с 01.06.2018 по 27.06.2018 впервые на базе структурного подразделения «Центр психолого–медико–социального сопровождения» МОУ «СОШ № 2 г.Коряжмы». При посещении лагеря дети одновременно получали оздоровительное лечение в физиотерапевтическом отделении ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». На отряде работали воспитателями специалисты Центра ПМСС: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог;

- предоставлена оплата 50% стоимости питания детей-инвалидов, обучающихся в школе;

- организованы спортивно-оздоровительные группы для инвалидов и детей-инвалидов на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» с инструктором –методистом;

- организованы и проведены :

а) на базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1  17 февраля  2018 года проведен городской фестиваль для детей-инвалидов «Творчество без границ». В нем приняли участие 30 семей с  детьми-инвалидами в возрасте от 6 до 17 лет. В ходе мероприятия дети посетили творческие мастерские на выбор. По итогам мероприятия все участники презентовали выполненные работы. Все участники награждены дипломами участника  фестиваля  и сладкими призами.

б) 2 июня 2018 года на спортивной площадке филиала дополнительного образования детей «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» организована и проведена спортивная  игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом», посвященная Международному Дню защиты детей. Участие приняли 20 семей, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет (40 чел.).   Спортивная игра «Сильные  духом» в 2018 году проводилась в игровой форме по станциям, посвященным российским праздникам, где участникам были предложены различные виды испытаний: практические (на силу и ловкость), теоретические (интеллектуальный тест) и творческие (рисование открытки). Победители были определены в 5 возрастных группах, они награждены кубками. Все участники игры награждены дипломами за участие, медалями и подарочными сертификатами.

в) в МУ «ККДЦ» 31 октября  2018 года городской фестиваль «Зажги звезду» для детей-инвалидов. В нем приняли участие 36 детей в возрасте от 5 до18 лет по номинациям в заочной и очной формах. По итогам фестиваля «Зажги звезду» все участники награждены медалями, дипломами и памятными подарками. После выступлений детей ожидал сюрприз: праздничный чайный стол c множеством угощений и выступление веселого фокусника. Все дети были награждены дипломами и призами. Также привлечены спонсоры для награждения детей и оформления праздничного стола.

г) в МУ «ККДЦ» 16  ноября 2018 года  городской фестиваль для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше «Крылья души». В 2018 году в нем приняли участие 40 инвалидов по номинациям в заочной и очной формах. При подведении итогов всем участникам фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

д) в декабре 2018 года прошли мероприятия, посвященные празднованию дня инвалида, и мероприятия в рамках Декады инвалидов, в том числе концертная программа «Дорогою добра» 9 декабря 2018 года.

е) на базе  ФДОД «Дом детского творчества» МОУ СОШ №1:

28 декабря 2018 года новогодний карнавал для детей из малоимущих семей, в нем приняли участие 70 детей;

30 декабря 2018 года  новогодний карнавал для детей-инвалидов, в нем приняли участие 60 детей- инвалидов.

В рамках программы предоставлена финансовая поддержка городским общественным организациям: местной общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов», городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (56,4% от общего объема средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий программы).

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2018 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 012 875,30 руб., из них:

-  869 145,30 руб. – средства местного бюджета;

-  143 730 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 005 702,53 руб., из них:

- 861 972,53 руб.- средства местного бюджета;

- 143 730 руб.- средства БФ «Илим-Гарант»

Исполнение программы за 2018 год составляет 99,3 % из них:

- за счет средств местного бюджета – 99,3 %;

- за счет внебюджетных источников -  100 %.

В 2018 году различные виды мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы оказаны 1006 гражданам и семьям, из них:

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования на 2018 год (в руб.) | Фактически оказана помощь |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | сумма (в руб.) |  |  |  |
| 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бесплатная помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных | 1 120 | 1 | 280 |  | Договор с МУП «Полигон» (финансирование составляет 0,13% от общего объема) |  |
| 1.2 | Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 20 000 | 50 | 20 000 |  | Договор с ИП Попов А.В. (м-н «Сталкер» на приобретение комплектов школьных принадлежностей) (финансирование составляет 2,3% от общего объема) |  |
| 1.3 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 11 000 | 1 – 70 чел. 2 – 12 чел. Всего: 82 | 11 000 |  | - 1. Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей; - 2.Чествование долгожителей ко Дню пожилых людей (за счет спонсорских средств) - (финансирование составляет 1,3% от общего объема) |  |
| 1.4. | Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 19 010 | 1 – 6 чел. 2 – 5 чел. 3 – 1 чел. Всего: 12 | 16 235,7 |  | 1–многодетная семья, награжденная специальным дипломом «Признательность»; 2–многодетная семья – победитель областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области»; 3-участница областного конкурса «Женщина года» (финансирование составляет 2,2% от общего объема) |  |
|  | Итого по разделу 1: | 51 130 | 145 | 47 515,7 |  | (финансирование составляет 5,9% от общего объема ) |  |
| 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 37 900 | 13 |  | 37 900 | (финансирование составляет 4,4% от общего объема) |  |
| 2.2 | Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 87 000 | 1- 30 чел. 2- 40 чел. (20 семей с детьми-инвал.) 3- 36 чел. 4- 40 чел. 5- 360 чел. 6- 60 чел. |  | 11 000 23 000 14 110,64 19 319,28 6 570,05 13 000 | 1.«Творчество без границ» 2.Спортивная игра для семей с детьми-инвалидами «Сильные духом» 3.«Зажги звезду» 4.«Крылья души» 5.«Дорогою добра» (Декада инвалидов) 6.Новогодний карнавал для детей-инвалидов |  |
|  |  |  | Всего: 566 |  | 86 999,97 | (финансирование составляет 10% от общего объема) |  |
| 2.3 | Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 82 068,30 | 23 ежемесячно |  | 78 509,86 | Всего детей-инвалидов школьного возраста - 48 чел. Питалось в рамках МП - 23 чел, их них: - завтрак 10 чел.; - обед 13 чел. На домашнем обучении - 11 чел. Бесплатное питание – 6 чел. (коррекционный класс) (финансирование составляет 9,4% от общего объема) |  |
| 2.4 | Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 67 290 | 117 (списочно -29 чел.*) |  | 67 290 | *Занимаются ежемесячно (январь-апрель, сентябрь-декабрь). Договор с частным учреждением Спорткомбинат «Олимп» (финансирование составляет 7,7% от общего объема) |  |
| 2.5 | Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 53 757 | 142 (списочно-28 чел.*) |  | 53 757 | *Занимаются ежемесячно (январь-май, сентябрь-декабрь). Договор с частным учреждением «Спорткомбинат «Олимп» на оплату труда инструктора-методиста (финансирование составляет 6,2% от общего объема) |  |
|  | Внебюджетные источники | 143 730 |  |  | 143 730 | Средства БФ «Илим Гарант» на аренду спортсооружения для спортивной группы детей-инвалидов (100 % освоение) |  |
|  | Итого по разделу 2: | 471 745,3 | 861 |  | 468 186,83 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 143 730 |  |  | 143 730 |  |  |
|  | Местный бюджет | 328 015,3 |  |  | 324 456,83 | (финансирование составляет 37,7% от общего объема) |  |
| 4. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 200 000 | - |  | 200 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (финансирование составляет 23% от общего объема) |  |
| 4.2. | Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 290 000 | - |  | 290 000 | Материальная помощь активистам, хозяйственные расходы, проведение мероприятий (по смете расходов организации) (финансирование составляет 33,4% от общего объема) |  |
|  | Итого по разделу 4: | 490 000 |  |  | 490 000 | (финансирование составляет 56,4 % от общего объема) |  |
|  | ВСЕГО в рамках муниципальной программы: | 1 012 875,3 | 1006 |  | 1 005 702,53 |  |  |
|  | Местный бюджет | 869 145,3 |  |  | 861 972,53 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 143 730 |  |  | 143 730 |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального

образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» в 2018 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Бесплатная помывка в бане малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных | 1 120 | 280 | 25 | -- | -- | -- | -- | 1 120 | 280 | -- | -- |
| 1.2. Приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для подготовки к новому учебному году | 20 000 | 20 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 000 | 20 000 | -- | -- |
| 1.3. Расходы, связанные с проведением мероприятий для социально незащищенных категорий граждан, посвященных общероссийским праздникам и праздничным датам | 11 000 | 11 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 11 000 | 11 000 | -- | -- |
| 1.4. Расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | 19 010 | 16 235,70 | 85,4 | -- | -- | -- | -- | 19 010 | 16 235,70 | -- | -- |
| 2.1. Расходы на организацию работы профильного отряда для детей-инвалидов в летние каникулы | 37 900 | 37 900 | 100 | -- | -- | -- | -- | 37 900 | 37 900 | -- | -- |
| 2.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов города | 87 000 | 86 999,97 | 99,99 | -- | -- | -- | -- | 87 000 | 86 999,97 | -- | -- |
| 2.3. Оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов, обучающихся в школе | 82 068,30 | 78 509,86 | 95,7 | -- | -- | -- | -- | 82 068,30 | 78 509,86 | -- | -- |
| 2.4 Организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 67 290 | 67 290 | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 290 | 67 290 | -- | -- |
| 2.5 Организация спортивно-оздоровительной группы для детей-инвалидов на базе спорткомплекса «Олимп» с инструктором-методистом | 197 487 | 197 487 | 100 | -- | -- | -- | -- | 53 757 | 53 757 | 143 730 | 143 730 |
| 4.1 Расходы по поддержке общественной организации «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 200 000 | 200 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 200 000 | 200 000 | -- | -- |
| 4.2 Расходы по поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 290 000 | 290 000 | 100 | -- | -- | -- | -- | 290 000 | 290 000 | -- | -- |
|  | 1 012 875,30 | 1 005 702,53 | 99,3 | -- | -- | -- | -- | 869 145,30 | 861 972,53 | 143 730 | 143 730 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы в 2018 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | Чел. | 4 | 1 | -3 | -75 |
| 2. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | Чел. | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | Чел. | 83 | 82 | -1 | - 1,2 |
| 4. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | Чел. | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
| 5. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | Чел. | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | Чел. | 405 | 566 | +161 | +39,8 |
| 7. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Чел. | 240 | 259 | +19 | +7,9 |
| 9. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел | 25 | 23 | -2 | -8 |
| 10. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2018 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество малоимущих граждан, получивших бесплатную помывку в бане | Чел. | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2. Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших набор школьных принадлежностей для подготовки к новому учебному году | Чел. | 50 | 50 | 100 | 10 | 8 |
| 3. Количество социально незащищенных категорий граждан, принявших участие в проведении различных мероприятий | Чел. | 83 | 82 | 98,8 | 8 | 6,4 |
| 4. Количество граждан и членов их семей, которым произведена оплата стоимости проезда для награждения за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов | Чел. | 13 | 12 | 92,3 | 8 | 6,4 |
| 5. Количество детей-инвалидов, посетивших профильный отряд в летние каникулы | Чел. | 13 | 13 | 100 | 10 | 8 |
| 6. Количество инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в проведении культурных мероприятий | Чел. | 405 | 566 | 139,8 | 10 | 8 |
| 7. Количество инвалидов и детей-инвалидов, посетивших спортивно-оздоровительные группы на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | Чел. | 240 | 259 | 107,9 | 10 | 8 |
| 9. Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, получивших ежемесячно 50% скидку стоимости питания | чел | 25 | 23 | 92 | 8 | 6,4 |
| 10. Количество общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, получивших помощь | Ед. | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | тыс. руб. | 1 012 875,3 | 1 005 702,53 | 99,3 | 8 | 1,6 |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| (6,4*3+8*5)/9 +1,6=8,2 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка составляет 8,2 балла – программа реализуется эффективно.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- из-за отсутствия заявлений малоимущих граждан, проживающих в домах без ванных  комнат, на бесплатную помывку в бане - исполнение  пункта 1.1. муниципальной программы  составило 25%;

- в связи с тем, что  не поданы документы гражданами для компенсации расходов по проезду в г.Архангельск и обратно, которые направлялись от муниципального образования «Город Коряжма» для награждения Губернатором Архангельской области в связи с Днем отца (ноябрь 2018 года) и по участию в областном конкурсе «Отец – ответственная должность» (ноябрь 2018 года) -  исполнение пункта 1.4. составило - 85.4%;

- образовалась экономия денежных средств по пункту 2.3. по оплате 50% стоимости питания  для детей-инвалидов, обучающихся в школе, по фактическому посещению детьми образовательных организаций, поэтому исполнение пункта 2.3. составило – 95,7%.

В результате  данных факторов  исполнение  по программе в 2018 году составило  99,3%.

Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Невыполненных в 2018 году мероприятий программы нет.

Оценка достигнутых в 2018 году результатов Программы – удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 16.03.2018 | 318 | 1.Изменение объемов финансирования (выделение дополнительных средств по п.2.5.) 2.Корректировка п.2.5 перечня программных мероприятий и итоговых строк |
| 2. Постановление администрации города | 03.10.2018 | 1406 | 1. Изменение объемов финансирования 2.Корректировка п.1.1 и 1.4 перечня программных мероприятий и итоговых строк (перенос средств с п.1.1 на п.1.4), п.2.1 (в связи с экономией Центра ПМСС МОУ «СОШ №2»), п.2.4 и 2.5 и итоговых строк 3.Корректировка п.1, 4 и 5 целевых показателей |
| 3. Постановление администрации города | 14.11.2018 | 1607 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 г.г., корректировка целевых показателей |
| 4. Постановление администрации города | 06.12.2018 | 1727 | 1. Изменение объемов финансирования 2. Корректировка п.2.3 и 2.2 (перенос с п.1.3 на п.2.2), п.2.3. (снятие экономии денежных средств по ходатайствам МОУ СОШ города) перечня программных мероприятий и итоговых строк |