Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 23.05.2019 | №135 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018году муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города  13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172,от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                               Е.А.Бунькова

Приложение

к решению городской Думы

от    23.05.2019       № 135

Информация

о реализации в 2018 году  муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы», утвержденна постановлением  администрации города от 20.10.2017 №1500 (в редакции постановлений администрации города  13.11.2017 № 1616, от 18.01.2018 № 44, от 27.02.2018 № 243, от 23.05.2018 № 721, от 27.06.2018 № 913, от 06.07.2018 № 951, от 13.07.2018 № 998, от 17.08.2018 № 1172, от22.10.2018 №1490, от 22.10.2018 № 1495, от 14.11.2018 № 1609, от14.12.2018 №1764, от 12.02.2019 №196)

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития  системы  образования   на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Создание условий для самореализации воспитанников и обучающихся.

- Создание условий для популяризации сферы образования на региональном уровне.

- Обеспечение адресной поддержки одаренных детей.

- Повышение  социального статуса педагогических работников.

- Обеспечение обобщения и распространения педагогического опыта педагогов.

- Повышение профессиональной  компетентности педагогов по вопросам организации и содержания воспитательно-образовательного процессов.

- Повышение  охвата учащихся системой дополнительного образования;

- Обновление содержания, организационных форм, методов и  технологий воспитания.

- Увеличение  охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.

- Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях

- Повышения безопасности пребывания обучающихся и работников в образовательных организациях

- Проведение плановых мероприятий по выполнению требований  санитарных норм и правил  обеспечения  образовательных организаций

- Обеспечение эффективной работы отопительной, водопроводной, канализационных систем

- Повышение энергетической эффективности и энергосбережения

- Обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организациями

- Организация предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся из малообеспеченных семей бесплатного питания

Программа «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» в 2018 году реализована на 99,9%, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 1, проведены. В мероприятиях приняли участие 1237 обучающихся  и   787  педагогов. На реализацию подпрограммы выделено 296000,00 рублей, израсходовано 295765,30 рублей (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 1.

2. Подпрограмма   2 «Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме   на 2018-2020 годы»:

-Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 2, проведены. В мероприятиях приняли участие 3136 обучающихся,  на реализацию подпрограммы выделено и израсходовано 1271 000,00 рублей (100%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 2

3. Подпрограмма   3 «Развитие  системы отдыха и оздоровления  детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 3, проведены. В рамках подпрограммы оказаны меры социальной поддержки 2194 детям. На реализацию подпрограммы выделено 4 821 413,00 рублей и израсходовано  4 819 474,40рублей (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 3.

4. Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение  муниципальных образовательных организаций города Коряжмы  на 2018 – 2020 годы»:

- Мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году в рамках подпрограммы 4, проведены. На реализацию подпрограммы выделено 641 301 230,09 рублей  и израсходовано 641 301 008,06 (99,9%). Информация о ходе выполнения и исполнении целевых показателей подпрограммы–  приложение 4.

Приложение 1

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы»  за 2018 года

Подпрограмма  1 "Развитие общего образования  в городе Коряжме   на 2018-2020 годы"

| № П. | Наименование мероприятия | исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Мероприятия в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит | израсх-но | остаток |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | ДОУ№13 ДОУ №18 | 3000,00 | 1 500,00 1 500,00 | 0 | 31.01.2018 на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Чебурашка» проведена городская детская научно-практическая конференция «Я открываю мир». В конференции приняли участие воспитанники ДОУ, педагоги и родители( законные представители) воспитанников, всего 46 человек. В ходе конференции представлено 15 работ. Средства израсходованы на подарки участникам(лупы). 17.05.2018 на базе МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» проведена городская квест -игра «Я люблю и знаю свой город». В квест - игре приняли участие 70 воспитанников ДОУ, 20 педагогов. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и призёрам игры. |
| 1.2. | Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | ФДОД "ДДТ", школы | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 5.04. 2018 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» проведён городской конкурс «Ученик года» для обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Участие приняли 7 обучающихся, присутствовали на мероприятии 250 человек. Средства израсходованы на приобретение сертификатов победителю и участникам конкурса. |
| 1.3. | Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | МОУ СОШ№6 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 26.01.2018 проведён городской конкурс ученических проектных работ «Ярмарка проектов» на базе МОУ «СОШ № 6». В ходе Ярмарки представлены 41 проектная работа. Средства израсходованы на покупку микрофона. |
| 1.4. | Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | УСР, школы | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 10.02.2018 проведена городская учебно – исследовательская конференция «Юность Коряжмы». На 4 секциях рассмотрено 17 работ обучающихся, 29 педагогов Средства израсходованы на покупку микрофонов. |
| 1.5. | Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | УСР, школы | 725,00 | 490,30,00 | 234,70 | 24.03.2018 в областной НПК «Юность Поморья» приняла участие Амосова А., Средства частично израсходованы на проезд. |
| 1.6. | Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | МОУ СОШ№6 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | с 7 по 8 апреля 2018 года на базе МОУ «СОШ№6» проведён Межрегиональный турнир учащихся школ, лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон – 2018». В мероприятии приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ № № 3, 4, 5, 6, 7 г. Коряжмы, МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» г. Котласа, МОУ «СОШ№18» г. Котласа, МОУ «СОШ № 1» г. Великого Устюга, МАОУ «Утинский технический лицей», МБОУ «СОШ №4» г. Вельска, всего 97 обучающихся, 14 руководителей команд. Средства израсходованы на покупку микрофона. |
| 1.7. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 10068,00 | 10068,00 | 0 | С 11.11.2018 по 29.11.2018 проведён муниципальный этап олимпиады, 635 участников, задействовано 151 педагог (члены жюри), определены 80 победителей 96 призёров, средства потрачены на бумагу и канцелярские принадлежности. |
| 1.8. | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | УСР, школы | 87 823,00 | 87 823,00 | 0 | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 обучающихся. Обучающимся оплачен проезд. 11 педагогам сопровождающих обучающихся оплачен проезд, проживание в гостинице и суточные. |
| 1.9 | Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | школы КДШИ | 46 850,00 | 46 850,00 | 0 | 66 человек поощрены именной стипендией главы муниципального образования за отличные результаты обучения по итогам 2017-2018 учебного года. |
| 1.10 | Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | ФДОД «ДДТ» | 53 150,00 | 53 150,00 | 0 | 21.06.2018 состоялось чествование медалистов (32 человека) и лучших выпускников 2018 (115 человек). Средства израсходованы на оформление, цветы, фотографию с главой и подарки медалистам. |
|  | итого по пункту 1 |  | 232616,00 | 232381,30 | 234,70 |  |
| 2.1 | Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | СОШ | 5000,00 | 5000,00 |  | С 01.11.2018 по 16.11.2018 на базе МОУ»СОШ№6» проведён межмуниципальный конкурс программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, всего 44 участника, определены 10 победителей, которые получили подарочные сертификаты. |
| 2.2. | Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | ФДОД «ДДТ» | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 05.10.2018 на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ№1 г.Коряжмы» проведён торжественный приём главы муниципального образования для 250 педагогических работников. средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(68 чел.), сувениров и оформление зала. |
| 2.3 | Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | ФДОД «ДДТ» | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 30.08.2018 проведено расширенное августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда (176 человек), средства израсходованы на приобретение цветов награждаемым(15 чел.) |
| 2.4 | Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | СОШ,ДОУ | 3384,00 | 3384,00 | 0 | Т.Г.Шаньгина –музыкальный руководитель МДОУ№10 приняла участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области, оплачен проезд на мероприятие |
| 2.6 | Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | УСР | 30000,00 | 30000,00 | 0 | С 01.10.2018 по 28.10.2018 проведён конкурс «Учитель года», в конкурсе приняли участие 18 педагогов города, средства израсходованы на награждение. |
|  | Итого по пункту 2 |  | 63384,00 | 63384,00 | 0 | Реализация средств подпрограммы 1 из средств местного бюджета, все запланированные средства освоены на 99,9%. |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 296000,00 | 295765,30 | 234 ,70 |  |

Исполнение целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие общего образования»

| Показатель | 2018 план | 2018 факт | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | 20% | 20 | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | 470 | 635 | +35% |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | 80 | 98 | +22,5% |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | 2% | 3% | +1% |

Приложение 2

|  | Исполнение подпрограммы 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " за 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | сроки | план | факт | остаток | кол-во участников | пояснение |
| 1 | Проведение городских массовых воспитательных мероприятий с детьми в рамках календарного плана мероприятий в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смотр-конкурс почетных караулов | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 49 | 02 февраля 2018 года проведен городской конкурс, приняли участие все школы города, команды по 7 человек. |
| 2 | Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | январь | 2500 | 2500 | 0 | 28 | 22 января 2018 года проведен городской конкурс, приняли участие команды всех школ, 28 участников. |
| 3 | Конкурс юных чтецов "Живая классика" | февраль | 2250 | 2250 | 0 | 19 | 06 марта 2018 года проведен конкурс в трех возрастных категориях, приняли участие все школы, всего 19 человек |
| 4 | Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2018" | февраль | 2445 | 2445 | 0 | 101 | 17 февраля 2018 года мероприятие проведено на базе МОУ"СОШ № 5",приняло участие 49 юношей и 52 участника конкурса спортивных пирамид |
| 5 | Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 57 | В марте 2018 года конкурс проведен по номинациям: школьные газеты, журналистские работы, социальная реклама, видео. Представлено 57 работ. Лучшие работы направлены на областной конкурс (4 - 1 места, 3 - 2 места, 3 - 3 места) |
| 6 | Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | февраль | 2500 | 2500 | 0 | 40 | 27 февраля 2018 года программа проведена на базе МУ "МКЦ "Родина", приняли участие команды всех школ, Коряжемского детского дома-школы, всего 40 человек, из них 11 - состоящие на учете в ПДН отдела полиции |
| 7 | Конкурс "Разговор о правильном питании" | март | 1350 | 1350 | 0 | 23 | В апреле 2018 года проведены конкурсы детских проектов, представлено 23 работы в нескольких номинациях, победители направлены на областной конкурс, дипломы победителей - 7 человек, дипломы лауреатов - 13 человек |
| 8 | Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | март | 2500 | 2500 | 0 | 123 | 23-25 марта 2018 года сосоялся сбор, приняли участие активисты из всех школ города, всего 123 человека,посвящен году волонтера |
| 9 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | март | 0 | 0 | 0 | 75 | Фестиваль "Событие" не проводился, вместо него 14 апреля проведен фестиваль "Откроем талант каждого!", приняло участие 75 участников в нескольких номинациях |
| 10 | Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | март | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 10 апреля 2018 года проведена военно-спортивная игра, приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» (всего 56 подростков, из них 17 – состоящие на учете в ОДН отдела полиции по г.Коряжме, 39 – состоящие на школьном учете). |
| 11 | Открытый региональный фестиваль "Намоднение" | апрель | 5000 | 5000 | 0 | 175 | 26-27 апреля 2018 года проведен фестиваль. Количество участников Фестиваля – 175 человек, из них педагогов и жюри - 27 человек, детей – 148 человек. В Фестивале приняли участие представители 11 организаций из Архангельской, Кировской и Вологодской областей: город Коряжма, город Котлас, город Вельск, с.Ильинско-Подомское Архангельской области, город Великий Устюг Вологодской области, город Киров. |
| 12 | Военно-спортивная игра "Зарница - 2018" | апрель | 2500 | 2500 | 0 | 63 | 18-20 апреля 2018 года проведен городской этап, приняли команды всех школ, 63 участника |
| 13 | Президентские состязания | апрель | 1500 | 1500 | 0 | 114 | В апреле-мае 2018 года проведены соревнования. В школьном этапе приняли участие обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных школ №№ 1-7 (всего 374 человека). В городском финале приняли участие команды 5-6 классов общеобразовательных школ №№ 1-7 (всего 114 человек). |
| 14 | Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | апрель | 2500 | 2500 | 0 | 25 | 10 июля 2018 года игра проведена на базе ДОЛ с дневным пребыванием в июле 2018 года, приняли участие ДДТ и Родина |
| 15 | Городской конкурс изобразительного искусства "Мир увлечений глазами ребенка" | апрель | 1800 | 1800 | 0 | 72 | в марте 2018 года проведен городской конкурс «Мир увлечений глазами ребенка» на тему «По книжкиным тропинкам». В конкурсе принимали участие дети с 5 до 7 лет, педагоги дошкольных образовательных организаций. Конкурс проходил по 4 номинациям, всего представлено 72 работы. Победители отправлены на областной конкурс (2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени,1 диплом - 3 степени) |
| 16 | Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | май | 23940 | 23940 | 0 | 87 | 26-31 мая 2018 года в рамках учебной программы по предмету "ОБЖ" проведены военно-полевые учебные сборы с юношами 10-классов. Организовано взаимодействие с военкоматом |
| 17 | Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | май | 2500 | 2500 | 0 | 20 | 17 июля 2018 года проведена на базе ДОЛ с дневным пребыванием детей, приняло участие 20 подростков ДДТ и МКЦ "Родина" |
| 18 | конкурс рисунков и плакатов экологической тематики "Мир в котором я живу" | июнь | 2497 | 2497 | 0 | 100 | 05 июня 2018 года проведен конкурс, приняли участие 10 ДОЛ с дневным пребыванием детей, всего 100 участников |
| 19 | Туристический слет | сентябрь | 2500 | 2500 | 0 | 63 | 13 сентября 2018 года прошел городской туристический слет обучающихся общеобразовательных школ города. Программа туристического слета включала этапы: «Турград», туристическая полоса препятствий, конкурс эко-агитбригад, конкурсный обед, преодоление болотистой местности по кочкам, установка палатки, разжигание костра. В мероприятии приняли участие команды общеобразовательных школ №№ 1-7, всего 63 обучающихся 9-11 классов. |
| 20 | Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | октябрь | 2500 | 2500 | 0 | 20 | В октябре 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!». На конкурс представлено 20 групповых и индивидуальных работ школы №№ 1-7) в номинациях: - «Лучший видеоролик» (4 работы),лучший плакат (16 работ) |
| 21 | Городской конкурс юных фотолюбителей "Север в объективе" | октябрь | 2500 | 2500 | 0 | 25 | 2 октября 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской конкурс юных фотолюбителей «Север в объективе». Конкурсные работы представлены в двух возрастных категориях в различных жанрах (портрет, пейзаж, серия фотографий, жанровая фотография). Представлено 52 работы (25 участников) |
| 22 | Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2018» | сентябрь | 2500 | 2500 | 0 | 70 | 2-3 октября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 7» проведены военно-спортивные соревнования «Призывник России – 2018». Программа соревнований включала: стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, метание гранаты, кросс 1000 метров. В соревнованиях приняли участие сборные команды юношей старших классов общеобразовательных школ №№ 1-7. Общее количество участников - 70 человек. |
| 23 | Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | октябрь | 2495 | 2495 | 0 | 63 | 18 октября 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведена военно-спортивная игра для подростков «группы риска» «День испытаний». В мероприятии приняли участие подростки 5-7 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7 (всего 63 подростка, из них 6 – состоящие на учете в ОДН отдела полиции по г.Коряжме, 57 – состоящие на школьном учете). |
| 24 | Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | ноябрь | 1500,8 | 1500 | 0,8 | 104 | 05 ноября 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» проведен городской коммунарский сбор «Оснянка - 2018». В коммунарском сборе приняли участие обучающиеся 7 -11 классов общеобразовательных школ города, ГОУ СПО «КИТ», студенты, городская детская общественная организация «Стрела», всего 104 участника. |
| 25 | Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | ноябрь | 5000 | 5000 | 0 | 96 | 23-25 ноября 2018 года проведен открытый региональный фестиваль технического творчества «Ресурс».Количество участников – 96 человек, из них педагогов - 8 человек, детей – 75 человек, членов жюри 13 человек. Приняли участие обучающиеся 8-18 лет 8 образовательных организаций из Архангельской области и Республики Коми. |
| 26 | Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» | ноябрь | 3200 | 3200 | 0 | 92 | С 10 сентября по 19 октября 2018 года проведен муниципальный этап конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (далее – конкурс). Конкурс проведен на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». На конкурс были представлены 59 работ 92 обучающихся и творческих коллективов СОШ №№ 1-7, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |
| 27 | Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | ноябрь | 2500 | 2500 | 0 | 28 | 20-22 ноября 2018 года на базе ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа» при содействии ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошли городские соревнования по игре бочче. В соревнованиях приняло участие 7 команд (общеобразовательные школы №№ 1,3,4,5,6,7, ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа»), всего 28 человек. |
| 28 | День призывника | ноябрь | 5000 | 5000 | 0 | 350 | 15 ноября на базе ФДОД "ДДТ" прошла праздничная программа, посвященная Всероссийскому Дню призывника. Приняли участие школьники, студенты, призывники, родители, призывная комиссия |
| 29 | Правовая игра "Подросток и закон" | декабрь | 3089 | 3089 | 0 | 70 | 14 декабря 2018 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» прошла городская правовая игра «Подросток и закон» для подростков «группы риска». В мероприятии приняли участие подростки 5-9 классов муниципальных общеобразовательных школ №№ 1-7, состоящие на учете в школе и отделе полиции по г.Коряжме, всего 70 человек, из них 19 человек (27 %) - состоящие на учете в отделе полиции по г.Коряжме, 51 человек – состоящие на школьном учете ( 73 %). |
| 30 | Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | декабрь | 3230 | 3230 | 0 | 70 | с 17 декабря по 21 декабря 2018 года на территории города Коряжмы проведен муниципальный этап зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры». Организаторами проведения соревнований были МОУ ДОД «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа» и ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы». |
| 31 | Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | декабрь | 2500 | 2500 | 0 | 70 | 30 декабря 2018 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла новогодняя программа для детей из малоимущих семей, приняло участие 70 детей |
| 32 | Новогодний карнавал для детей-инвалидов | декабрь | 2500 | 2500 | 0 | 60 | 30 декабря 2018 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла новогодняя программа для детей-инвалидов, приняло участие 60 детей |
| 33 | Конкурс детского новогоднего творчества | декабрь |  |  | 0 | 140 | В декабре 2018 года проведен конкурс. В конкурсе приняли участие обучающиеся МОУ «СОШ №1-7», ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы», воспитанники МДОУ №2,5, 6,7, 9,10, 12, 15,17, 18. На конкурс в соответствии с тематикой «Как мультяшки новый год встречали» были представлены групповые и индивидуальные работы |
| 34 | Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» | январь, декабрь |  |  | 0 | 37 | 30 января 2018 года состоялся чемпионат по чтению вслух "Страница -18", приняло участие 18 человек.06 декабря 2018 года состоялся чемпионат по чтению вслух "Страница - 19", приняло участие 19 человек. |
| 35 | Городской фестиваль творческих работ, посвященный 100 -летию ВЛКСМ | октябрь | 4900 | 4900 | 0 | 200 | 25 октября 2018 года проведены конкурсы. Конкурс творческих работ проводился в трех возрастных группах (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) по номинациям: конкурс исследовательских работ ; конкурс журналистских работ; конкурс комсомольской песни |
|  | итого |  | 109197 | 109196 | 0,8 | 2729 |  |
| 2 | Участие в областных, региональных, всероссийских воспитательных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | февраль | 17588,9 | 17588,9 | 0 | 7 | Команда МОУ "СОШ № 7", участвовало 17 команд, призового места не заняли |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | февраль | 8422,4 | 8422,4 | 0 | 4 | Команда МОУ "СОШ № 5",участвовало 22 команды, призового места не заняли, в личном первенстве в номинации "Оказание певой помощи" - 2 место |
| 2.3. | Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 18" | февраль | 5073 | 5073 | 0 | 1 | Воробьева Анастасия (МОУ "СОШ № 3"), участвовало 9 финалистов, призового места не заняла |
| 2.4. | Областной конкурс чтецов "Живая классика" | март | 5799,2 | 5799,2 | 0 | 3 | участвовало 3 человека в трех возрастных категориях (Украинский А,, Елезова В., Чебыкина А), принимало участие 70 детей, призовых мест не заняли |
| 2.5. | областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | апрелдь | 19484,3 | 19484,3 | 0 | 11 | Участвовал театральный коллектив "Кураж" МОУ "СОШ № 2" , приняло участие 35 коллективов, призового места не заняли, специальный приз Евстигнеева Э.. |
| 2.6. | Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | апрель | 6972,6 | 6972,6 | 0 | 3 | Участвовали обучающиеся клуба "Корчагинец", приняло участие 35 человек, заняли 2 и 3 место. |
| 2.7. | участие в облостном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" | апрель | 7487,7 | 7487,7 | 0 | 3 | Участвовали активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г.Коряжмы" |
| 2.8. | областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | май | 12887,6 | 12887,6 | 0 | 9 | Участвовала сборная команда (клуб "Флагман" школа № 4 + представители Школ № 2,3,5,7), приняло участие 8 команд, заняли 1 место в соревнованиях "Школа безопасности" и 3 место в игре "Зарница" |
| 2.9. | областной конкурс исследовательских работ на экологическую тему им. М.В.Ломоносова" | июнь | 1560,3 | 1560,3 | 0 | 1 | Приняла участие Лахтионова С. (МОУ "СОШ № 2") |
|  | Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2018» для учащихся 7-8 классов | сентябрь | 19962,6 | 19962,6 |  | 7 | Приняла участие команда школы № 5, призового места не заняли |
|  | Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | октябрь | 5564,6 | 5564,6 |  | 3 | Участвовали активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г.Коряжмы" |
|  |  |  | 110803,2 | 110803,2 | 0 | 52 |  |
| 3 | Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами (конференции, конкурсы профессионального мастерства) |  |  |  |  |  | В 2018 году не проводились |
| 4 | Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 80000 | 80000 | 0 | 300 | развитие объединений технической направленности в рамках технозоны ДАТАпарка: приобретены компьтер, станки и комплектующие и расходные материалы |
|  |  | ОБ | 700000 | 700000 | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | 220000 | 220000 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 51000 | 51000 | 0 | 55 | приобретено оборудование для отряда "Юнармия" и военно-патриотического клуба "Флагман" МОУ "СОШ № 4" |
|  | Всего по разделу | МБ | 131000 | 131000 | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | 220000 | 220000 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 700000 | 700000 |  |  |  |
|  |  | всего | 1051000 | 1051000 | 0 | 355 |  |
|  | всего по программе МБ |  | 351000 | 350999,2 |  |  |  |
|  | всего по программе ВБ |  | 220000 | 220000 |  |  |  |
|  | всего по программе ОБ |  | 700000 | 700000 |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 1271000 | 1270999,2 | 0,8 | 3136 |  |

|  |  | Исполнение целевых показателей за 2018 год подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| № | Наименование целевого показателя |  |  | базовый 2017 год | план на 2018 год | факт | % | отклонения |
| 1 | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования |  | % | 90 | 91 | 93 | 102% | 2% |
| 2 | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях |  | % | 55 | 60 | 60,6 | 100% | 1% |
| 3 | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства |  | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений |  | кол-во объединений | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 |

Приложение 3

|  | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Исполнитель | Источник финанси-рования | 2018 год |  |  |  |  | информация о выполнении |
|  | мероприятия |  |  |  | план | факт | остаток | кол-во участников |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 9 |
|  | Задачи программы: увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период; оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании |  | ДДТ | итого, в том числе |  |  | 0 |  | 01 июня 2018 года в ДДТ прошла праздничная программа, посвященная открытию летней оздоровительной кампании 2018 года, приняло участие 300 детей. 25 сентября 2018 года на базе ФДОД "ДДТ" прошла праздничная программа закрытия летней оздоровительной кампании , приняло участие 200 детей. |  |
|  |  |  |  | МБ | 10000 | 10000 | 0 | 500 |  |  |
| 1.2. | Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  | ДДТ | итого, в том числе |  |  | 0 |  | В течение лета проведена интеллектуальная игра "Летний калейдоскоп" (МОУ "СОШ № 6"), конкурс юных велосипедистов "Безопасное колесо" на базе ФДОД "ДДТ" . |  |
|  |  |  |  | МБ | 4400 | 4400 | 0 | 200 |  |  |
| 1.3. | Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) |  | ДОЛ с дневным пребыванием детей | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Оплата родительского взноса для 148 детей ТЖС (малоимущие), 40 подростков "группы риска" в профильных трудовых отрядах |  |
|  |  |  |  | МБ | 167450 | 167450 | 0 | 188 |  |  |
| 1.4. | Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием |  | УСР | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Конкурс проводился по итогам работы всех трех смен, итоги: 1 место- лагерь ФДОД "ДДТ", 2 место - лагерь МОУ "СОШ № 3", 3 место - лагерь МОУ "СОШ № 6" |  |
|  |  |  |  | МБ | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей |  | МУК | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Организация транспортного обслуживания МАОУ "МУК" оздоровления детей в ФТО "Весна" из школ №№5,6,7; подвоз детей-инвалидов в профильный отряд (школа № 2). |  |
|  |  |  |  | МБ | 23288,82 | 23288,82 | 0 | 61 |  |  |
| 1.6. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" |  | КДЮСШ | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Медицинский осмотр работников ДОЛ, приобретение медикаментов, дератизация |  |
|  |  |  |  | МБ | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  |
| 1.7. | Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" |  | МКЦ "Родина" | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Приобретение медикаментов, игрового материала, дератизация |  |
|  |  |  |  | МБ | 20000 | 19999,48 | 0,52 |  |  |  |
| 1.8. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей |  | ДДТ, КДЮСШ | итого, в том числе | 3969771,08 | 3967833 | 1938,08 | 2022 | Оплата набора продуктов питания из областного бюджета для 2022 детей, оплата питания в ДОЛ в осенние каникулы для 559 детей. Остаток средств 1938,60 по фактическому посещению детей |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3856413 | 3856413 | 0 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 113358,08 | 111420 | 1938,08 | 559 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 1 |  | УСР, ДДТ,КДЮСШ, МУК, ДОЛ | итого | 4 254 909,90 | 4 252 971,30 | 1938,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3 856 413,00 | 3 856 413,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 398 496,90 | 396 558,30 | 1 938,60 |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 "Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5" | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Частично оплачены путевки для кадет МОУ "СОШ № 5", обучающихся -спортсменов МОУ ДО "КДЮСШ" для участия в тренировочных сборах на базе оздоровительных лагерей |  |
|  |  |  |  | МБ | 150000 | 150000 | 0 | 50 |  |  |
| 2.2. | Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах |  | ДДТ | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Активисты ДЮОО "Стрела" ФДОД "ДДТ" приняли участие в профильной смене на базе ДОЛ "Ватса парк" |  |
|  |  |  |  | МБ | 18000 | 18000 | 0 | 6 |  |  |
| 2.3. | Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) |  | УСР | итого , в том числе |  |  | 0 |  | Частично оплачены путевки в загородные оздоровительные лагеря для 94 ребенка, находящихся в ТЖС, и 22 детей из многодетных семей |  |
|  |  |  |  | МБ | 382720 | 382720 | 0 | 116 |  |  |
| 2.4. | Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" |  | УСР | итого, в том числе |  |  | 0 |  | Заявок не поступило |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 2 |  | КДЮСШ, МОУ "СОШ № 5", ДДТ, УСР | итого | 550 720,00 | 550 720,00 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 550 720,00 | 550 720,00 | 0 | 172 |  |  |
| 3 | Раздел 3 "Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | УСР |  | итого , в том числе | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 |  |  | Оплачен проезд к месту отдыха и обратно для 6 детей, находящихся в ТЖС |
|  |  |  |  | МБ | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 | 6 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу № 3 | УСР |  | итого | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 15 783,10 | 15 783,10 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | УСР |  | итого | 4 821 413,00 | 4 819 474,40 | 1 938,60 | 2200 |  | Всего за счет средств областного и местного бюджетов оказаны меры социальной поддержки 2022 детям в ДОЛ с дневным пребыванием детей;за счет средств местного бюджета 172 детям частично оплачены путевки в загородные ДОЛ, 6 детям оплачен проезд к месту отдыха и обратно. За счет средств областного бюджета реализовано 283 сертификата для оплаты путевок в загородные ДОЛ и 14 сертификатов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Остаток средств по программе 1938,60 руб. |
|  |  |  |  | ОБ | 3 856 413,00 | 3 856 413,00 | 0,00 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 965 000,00 | 963 061,40 | 1 938,60 | 737 |  |  |

|  | Исполнение целевых показателей за 2018 год подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | единица измерения | базовый 2017 год | план на 2018 | факт | % |  | отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 60% | 61 | 64 | 105 |  | 5% |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1620 | 1650 | 2022 | 122 |  | 23% |
| 3 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 560 | 570 | 700 | 122 |  | 23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" -2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники |  |  |  |  | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Испонители |  |  | финансирования |  |  | 2018(план) |  | 2018(факт) |  |  | остаток |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  | 3 870 134,33 |  |  |  | 3 870 134,33 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3 870 134,33 |  |  |  | 3 870 134,33 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  | 2 965 090,05 |  |  |  | 2 965 090,05 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 2 965 090,05 |  |  |  | 2 965 090,05 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  | 816 302,72 |  |  |  | 816 302,72 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 816 302,72 |  |  |  | 816 302,72 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  | 383 069,00 |  |  |  | 383 069,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 383 069,00 |  |  |  | 383 069,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  | 21 982,00 |  |  |  | 21 982,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 21 982,00 |  |  |  | 21 982,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1 |  | Отдел образования УСР администрации города МОУ |  |  | итого |  |  | 8 056 578,10 |  |  |  | 8 056 578,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 8 056 578,10 |  |  |  | 8 056 578,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Раздел 2 Развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 1 100 886,23 |  |  |  |  | 1 100 886,23 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 106 179,00 |  |  |  |  | 106 179,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 994 707,23 |  |  |  |  | 994 707,23 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 8 136 873,52 |  |  |  |  | 8 136 873,52 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 922 765,79 |  |  |  |  | 922 765,79 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 7 214 107,73 |  |  |  |  | 7 214 107,73 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 598 955,35 |  |  |  |  | 598 955,35 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 34 274,21 |  |  |  |  | 34 274,21 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 564 681,14 |  |  |  |  | 564 681,14 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 3 751 988,90 |  |  |  |  | 3 751 988,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 126 314,00 |  |  |  |  | 126 314,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 3 625 674,90 |  |  |  |  | 3 625 674,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 61 990,00 |  |  |  |  | 61 990,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 61 990,00 |  |  |  |  | 61 990,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | Отдел образования УСР администрации города МДОУ |  |  | итого |  | 13 650 694,00 |  |  |  |  | 13 650 694,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1 251 523,00 |  |  |  |  | 1 251 523,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  | 12 399 171,00 |  |  |  |  | 12 399 171,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Раздел 3 Развитие материально – технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  | 322 179,00 |  |  | 322 179,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 322 179,00 |  |  | 322 179,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  | 101 426,00 |  |  | 101 203,97 |  |  | 222,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 101 426,00 |  |  | 101 203,97 |  |  | 222,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Мероприятия по улучшению материально - технической базы |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внеб. ср. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3 |  | Отдел образования УСР администрации города ДОО |  |  | итого |  |  | 423 605,00 |  |  | 423 605,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 423 605,00 |  |  | 423 605,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Раздел 4 Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам |  |  |  | Отдел образования УСР, МОУ |  |  | итого |  |  | 255 397 503,19 |  |  |  | 255 397 503,19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 59 121 225,01 |  |  |  | 59 121 225,01 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 196 276 278,18 |  |  |  | 196 276 278,18 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, МДОУ |  |  | итого |  |  | 319 222 149,08 |  |  |  | 319 222 149,08 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 97 669 403,73 |  |  |  | 97 669 403,73 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 221 552 745,35 |  |  |  | 221 552 745,35 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования УСР, ДОО |  |  | итого |  |  | 38 936 927,72 |  |  |  | 38 936 927,72 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 18 455 600,69 |  |  |  | 18 455 600,69 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 20 481 327,03 |  |  |  | 20 481 327,03 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  |  | 613 556 579,99 |  |  |  | 613 556 579,99 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 175 246 229,43 |  |  |  | 175 246 229,43 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 438 310 350,56 |  |  |  | 438 310 350,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Раздел № 5 Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  | 4 811 104,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  | итого |  |  | 802 669,00 |  |  |  | 802 669,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 802 669,00 |  |  |  | 802 669,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | Отдел образования УСР ДОО |  |  | итого |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  | 5 613 773,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Приложение к разделу 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 2018 | % | -/+ |
| 1.2. | МОУ "СОШ № 2" | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 | 0 |
| 1.2.1 | Установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 |  |
| 1.3. | МОУ "СОШ № 3" | МБ | 275 656,00 | 275 656,00 | 100 | 0 |
| 1.3.1 | Установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 |  |
| 1.3.2 | Замена дверных блоков на металлические | МБ | 164 000,00 | 164 000,00 | 100 |  |
| 1.3.3 | Устройство ограждения пожарной лестницы | МБ | 17 652,00 | 17 652,00 | 100 |  |
| 1.4. | МОУ "СОШ № 4" | МБ | 1 287 233,00 | 1 287 233,00 | 100 | 0 |
| 1.4.1 | Установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 |  |
| 1.4.2 | Ремонт кровли | МБ | 850 000,00 | 850 000,00 | 100 |  |
| 1.4.3 | Монтаж автоматической системы охранной сигнализации | МБ | 343 229,00 | 343 229,00 | 100 |  |
| 1.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 1 475 389,33 | 1 475 389,33 | 100 | 0 |
| 1.5.3 | Замена линолеума (корпус младший каб.№№1,9) | МБ | 153 411,39 | 153 411,39 | 100 |  |
| 1.5.4 | Установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 |  |
| 1.5.5 | Ремонт кровли | МБ | 954 484,00 | 954 484,00 | 100 |  |
| 1.5.6 | Замена линолеума (каб. № 17) | МБ | 87 430,94 | 87 430,94 | 100 |  |
| 1.5.7 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (спортивный зал) | МБ | 41 816,00 | 41 816,00 | 100 |  |
| 1.5.8 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (3 этаж старшего корпуса) | МБ | 79 997,00 | 79 997,00 | 100 |  |
| 1.5.9 | Замена линолеума (корпус младший каб. № 12) | МБ | 29 246,00 | 29 246,00 | 100 |  |
| 1.5.10 | Изготовление и монтаж металлических ворот | МБ | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |  |
| 1.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 643 848,00 | 643 848,00 | 100 | 0 |
| 1.6.1 | Установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 |  |
| 1.6.2 | Замена забора | МБ | 411 155,00 | 411 155,00 | 100 |  |
| 1.6.3 | Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией | МБ | 79 836,00 | 79 836,00 | 100 |  |
| 1.6.4 | Перенос забора | МБ | 58 853,00 | 58 853,00 | 100 |  |
| 1.7. | МОУ "СОШ № 7" | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 | 0 |
| 1.7.1 | Установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | МБ | 94 004,00 | 94 004,00 | 100 |  |
| 2.1. | МОУ "СОШ № 1" | МБ | 665 625,00 | 665 625,00 | 100 | 0 |
| 2.1.1 | Ремонт фасада здания | МБ | 604 045,00 | 604 045,00 | 100 |  |
| 2.1.2 | Ремонт кровли (козырек) | МБ | 61 580,00 | 61 580,00 | 100 |  |
| 2.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 1 083 742,67 | 1 083 742,67 | 100 | 0 |
| 2.5.1 | Ремонт кабинета № 13 (химии) | МБ | 339 739,00 | 339 739,00 | 100 |  |
| 2.5.2 | Монтаж перегородок сантехнических | МБ | 272 611,59 | 272 611,59 | 100 |  |
| 2.5.5 | Устройство площадки для сбора бытовых отходов | МБ | 119 232,00 | 119 232,00 | 100 |  |
| 2.5.6 | Ремонт полов в столярной и слесарной мастерских | МБ | 123 105,00 | 123 105,00 | 100 |  |
| 2.5.7 | Ремонт мягкой кровли над переходом из старшего корпуса в младший корпус (дополнительные работы) | МБ | 149 131,08 | 149 131,08 | 100 |  |
| 2.5.8 | Ремонтные работы (младший корпус) | МБ | 57 126,00 | 57 126,00 | 100 |  |
| 2.5.9 | Ремонтные работы (мастерские) | МБ | 22 798,00 | 22 798,00 | 100 |  |
| 2.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 710 059,10 | 710 059,10 | 100 | 0 |
| 2.6.4 | Замена воздуховода системы В1 | МБ | 53 911,00 | 53 911,00 | 100 |  |
| 2.6.5 | Ремонт кабинета информатики (по т.п.№24-3этаж) | МБ | 263 345,71 | 263 345,71 | 100 |  |
| 2.6.6 | Косметический ремонт санузлов (по т.п. № 3,4,5,6,19,20,21,22-2этаж) | МБ | 330 546,00 | 330 546,00 | 100 |  |
| 2.6.7 | Установка раковин с подводкой в кабинетах начальных классов | МБ | 62 257,00 | 62 257,00 | 100 |  |
| 2.7. | МОУ "СОШ № 7" | МБ | 505 663,28 | 505 663,28 | 100 | 0 |
| 2.7.2 | Ремонт полов в кабинете № 39 - 3-го этажа | МБ | 99 352,00 | 99 352,00 | 100 |  |
| 2.7.3 | Ремонт полов в кабинете № 47 (по т.п. №2 - 4 этаж) | МБ | 87 436,00 | 87 436,00 | 100 |  |
| 2.7.5 | Устройство контейнерной площадки (без контейнеров) | МБ | 34 365,00 | 34 365,00 | 100 |  |
| 2.7.7 | Ремонт полов в кабинетах №№42, 32 | МБ | 164 746,28 | 164 746,28 | 100 |  |
| 2.7.8 | Ремонт полов в кабинете № 37 - 3-го этажа | МБ | 118 218,00 | 118 218,00 | 100 |  |
| 2.7.9 | Ремонт внутреннего водостока | МБ | 1 546,00 | 1 546,00 | 100 |  |
| 3.5. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 98 018,00 | 98 018,00 | 100 | 0 |
| 3.5.1 | Ремонт системы отопления лыжной базы | МБ | 98 018,00 | 98 018,00 | 100 |  |
| 3.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 58 127,00 | 58 127,00 | 100 | 0 |
| 3.6.1 | Ремонт моечных 1 этаж пристройка | МБ | 58 127,00 | 58 127,00 | 100 |  |
| 3.7. | МОУ "СОШ № 7" | МБ | 690 156,72 | 690 156,72 | 100 | 0 |
| 3.7.1 | Замена труб в столовой (т.п. 33,34,35,36,39,40,45,46,48-1эт.;33а,35,59,62,64-подвал) | МБ | 436 111,72 | 436 111,72 | 100 |  |
| 3.7.2 | Ремонт системы ХВС | МБ | 224 046,00 | 224 046,00 | 100 |  |
| 4.6. | МОУ "СОШ № 6" | МБ | 383 069,00 | 383 069,00 | 100 | 0 |
| 4.6.1 | Реконструкция электроосвещения спортивного зала | МБ | 270 676,00 | 270 676,00 | 100 |  |
| 4.6.2 | Реконструкция электроосвещения универсального зала (младший корпус) | МБ | 112 393,00 | 112 393,00 | 100 |  |
| 5.1. | МОУ "СОШ № 5" | МБ | 21 982,00 | 21 982,00 | 100 | 0 |
| 5.1.1. | Приобретение строительных материалов для ремонта учительской по решению суда | МБ | 21 982,00 | 21 982,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 8 056 578,10 | 8 056 578,10 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 2018 | % | -/+ |
| 1.10. | МДОУ № 12 | МБ | 106 179,00 | 106 179,00 | 100 | 0 |
| 1.10.1 | Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией | МБ | 71 735,00 | 71 735,00 | 100 |  |
| 1.10.2 | Замена линолеума в медицинском и процедурном кабинетах | МБ | 34 444,00 | 34 444,00 | 100 |  |
| 1.12. | МДОУ № 14 | БФ | 994 707,23 | 994 707,23 | 100 | 0 |
| 1.12.1 | Ремонт кровли (2 корпус) | БФ | 953 449,23 | 953 449,23 | 100 |  |
| 1.12.2 | Ремонт мягкой кровли перехода | БФ | 41 258,00 | 41 258,00 | 100 |  |
| 2.7. | МДОУ № 9 | МБ | 617 287,79 | 617 287,79 | 100 | 0 |
| 2.7.1 | Замена 2-х теневых навесов | МБ | 544 423,79 | 544 423,79 | 100 |  |
| 2.7.2 | Ремонт буфетной (группа №3) | МБ | 7 670,00 | 7 670,00 | 100 |  |
| 2.7.3 | Ремонт в гладильном цехе | МБ | 40 191,00 | 40 191,00 | 100 |  |
| 2.7.4 | Ремонт в подвале для хранения овощей | МБ | 11 132,00 | 11 132,00 | 100 |  |
| 2.7.5 | Замена ножной ванны в группе №1 | МБ | 13 871,00 | 13 871,00 | 100 |  |
| 2.8. | МДОУ № 10 | МБ | 105 478,00 | 105 478,00 | 100 | 0 |
| 2.8.2 | Устройство дренажа на территории МДОУ № 10 по ул. Пушкина 10А | МБ | 105 478,00 | 105 478,00 | 100 |  |
| 2.8.3 | Ремонт цоколя | МБ | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |  |
| 2.12. | МДОУ № 14 | БФ | 7 214 107,73 | 7 214 107,73 | 100 | 0 |
| 2.12.1 | Ремонт потолков группы № 1,2,3 (туалет, спальня, групповая) | БФ | 52 195,01 | 52 195,01 | 100 |  |
| 2.12.2 | Ремонтные работы в группах № 4,5,8,9,10 | БФ | 241 800,81 | 241 800,81 | 100 |  |
| 2.12.3 | Ремонт тамбуров и центрального входа | БФ | 89 962,19 | 89 962,19 | 100 |  |
| 2.12.4 | Косметический ремонт всех лестничных клеток и коридоров | БФ | 321 135,57 | 321 135,57 | 100 |  |
| 2.12.5 | Работы по замене линолеума в помещениях | БФ | 394 795,05 | 394 795,05 | 100 |  |
| 2.12.6 | Замена ножных ванн | БФ | 38 140,00 | 38 140,00 | 100 |  |
| 2.12.7 | Ремонт кабинета заведующего | БФ | 53 770,40 | 53 770,40 | 100 |  |
| 2.12.8 | Переоснащение детских прогулочных участков (приобретение, устройство теневых навесов (веранд) и малых архитектурных форм) | БФ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100 |  |
| 2.12.9 | Ремонт помещений | БФ | 1 315 171,23 | 1 315 171,23 | 100 |  |
| 2.12.10 | Косметический ремонт тамбура | БФ | 144 405,47 | 144 405,47 | 100 |  |
| 2.12.11 | Ремонт мягкой кровли (переход между 1 и 2 корпусом) | БФ | 62 732,00 | 62 732,00 | 100 |  |
| 3.7. | МДОУ № 9 | МБ | 34 274,21 | 34 274,21 | 100 | 0 |
| 3.7.1 | Сантехнические работы | МБ | 34 274,21 | 34 274,21 | 100 |  |
| 3.12. | МДОУ № 14 | БФ | 564 681,14 | 564 681,14 | 100 | 0 |
| 3.1.1 | Сантехнические работы в помещениях | БФ | 66 776,00 | 66 776,00 | 100 |  |
| 3.1.2 | Сантехнические работы | БФ | 380 000,84 | 380 000,84 | 100 |  |
| 3.1.3 | Сантехнические работы в группах | БФ | 117 904,30 | 117 904,30 | 100 |  |
| 4.7. | МДОУ № 9 | МБ | 126 314,00 | 126 314,00 | 100 | 0 |
| 4.7.1 | Замена оконных блоков (в группе №№1 и 2) | МБ | 126 314,00 | 126 314,00 | 100 |  |
| 4.12. | МДОУ № 14 | БФ | 3 625 674,90 | 3 625 674,90 | 100 | 0 |
| 4.12.1 | Замена оконных блоков, установка окон ПВХ | БФ | 3 625 674,90 | 3 625 674,90 | 100 |  |
| 5.1. | МДОУ № 1 | МБ | 26 990,00 | 26 990,00 | 100 | 0 |
| 5.1.1 | Приобретение стиральной машины | МБ | 26 990,00 | 26 990,00 | 100 |  |
| 5.2. | МДОУ № 9 | МБ | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 | 0 |
| 5.2.1 | Приобретение холодильника | МБ | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 5 | МБ | 1 251 523,00 | 1 251 523,00 | 100 | 0 |
|  |  | БФ | 12 399 171,00 | 12 399 171,00 | 100 | 0 |
|  |  | ВСЕГО | 13 650 694,00 | 13 650 694,00 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 2018 | % | -/+ |
| 1.1. | ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ №1" | МБ | 322 179,00 | 322 179,00 | 100 | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт мягкой кровли (над фойе) | МБ | 322 179,00 | 322 179,00 | 100 |  |
| 2.1. | ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ №1" | МБ | 17 831,00 | 17 831,00 | 100 | 0 |
| 2.1.4 | Ремонт примыканий мягкой кровли (без колпаков) | МБ | 17 831,00 | 17 831,00 | 100 |  |
| 2.2. | ЦПМСС | МБ | 83 595,00 | 83 595,00 | 100 | 0 |
| 2.2.1 | Ремонт потолков | МБ | 83 595,00 | 83 595,00 | 100 |  |
|  | Итого по разделу 1 | МБ | 423 605,00 | 423 605,00 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 2018 | % | -/+ |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | МБ | 59 121 225,01 | 59 121 225,01 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 196 276 278,18 | 196 276 278,18 | 100 | 0 |
| 2. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | МБ | 97 669 403,73 | 97 669 403,73 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 221 552 745,35 | 221 552 745,35 | 100 | 0 |
| 3. | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | МБ | 18 455 600,69 | 18 455 600,69 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 20 481 327,03 | 20 481 327,03 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 3 | МБ | 175 246 229,43 | 175 246 229,43 | 100 | 0 |
|  |  | ОБ | 438 310 350,56 | 438 310 350,56 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 613 556 579,99 | 613 556 579,99 | 100 | 0 |

Приложение к разделу 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты по годам (в рублях) |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 2018 | % | -/+ |
| 1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | МБ | 3 075 292,43 | 3 075 292,43 | 100 |  |
| 1.2 | Оплата питания обучающихся из малообеспеченных семей (завтрак, обед) | МБ | 1 735 811,57 | 1 735 811,57 | 100 |  |
|  | итого по разделу 1 | МБ | 4 811 104,00 | 4 811 104,00 | 100 | 0 |
| 2. | Приобретение (замена) оборудования для школьных столовых |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка, монтаж и установка посудомоечной машины (СОШ №4) | МБ | 492 820,00 | 492 820,00 | 100 |  |
| 2.2 | Приобретение холодильного оборудования (ларь морозильный) (СОШ №4) | МБ | 33 450,00 | 33 450,00 | 100 |  |
| 2.3 | Приобретение производствкенного оборудования для школьной столовой (морозильный ларь, холодильный шкаф, весы товарные, электронные фасовачные весы) (СОШ №3) | МБ | 112 403,00 | 112 403,00 | 100 |  |
| 2.4 | Приобретение холодильного оборудования (СОШ 1) | МБ | 24 998,00 | 24 998,00 | 100 |  |
| 2.5 | Приобретение холодильного оборудования (СОШ 2) | МБ | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |  |
| 2.6 | Приобретение холодильного оборудования (СОШ 4) | МБ | 24 998,00 | 24 998,00 | 100 |  |
| 2.7 | Приобретение холодильного оборудования (СОШ 5) | МБ | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |  |
|  | итого по разделу 1 | МБ | 802 669,00 | 802 669,00 | 100 | 0 |
|  | ИТОГО на реализацию разделов с 1 по 2 | МБ | 5 613 773,00 | 5 613 773,00 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 5 613 773,00 | 5 613 773,00 | 100 | 0 |

| ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей подпрограммы 4 муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2017 | Значения целевых показателей |  |  |
|  |  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | Процент отклонения |
| 1. | Раздел 1. Развитие материально - технической базы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально -технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 100 | 43 | 100 | 233% |
| 2. | Раздел 2. Развитие материально - технической базы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия: по развитию материально -технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 33 | 33 | 66 | 200% |
| 3. | Раздел 3. Развитие материально - технической базы организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия: по развитию материально -технической базы (проведены мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем, повышению энергетической эффективности) | % | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания образовательных организаций МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Исполнение муниципального задания ОО | % | 99 | не менее 90 | 100 | 1 |
| 5. | Раздел 5. Организация питания в общеобразовательных организациях Муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | %. | 99 | 99 | 100 | 1 |
| 5.2. | Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей | %. | 100 | 100 | 100 | 0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы в 2018 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1"Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 20% | 20 | 0 | 0 |
| Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 470 | 635 | +165 | 35 |
| Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 80 | 98 | +18 | 23 |
| Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 2% | 3% | +1 | 50 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования " |  |  |  |  |  |
| Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 91 | 93 | +2 | 2 |
| Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 60 | 60,6 | +0,6 | 1 |
| Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления | % | 61 | 64 | +3 | 5 |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 1650 | 2022 | +372 | 23 |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 570 | 700 | +130 | 23 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы | % | 43 | 100 | +57 | 75 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы | % | 33 | 66 | +33 | 50 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

|  | Наименование целевого показателя | Единица измере-я | Плановое значение целевых показателей | фактическоезначение целевых показателей | % выполнения | балл | Балл с учётом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват воспитанников МДОУ мероприятиями различного уровня(процент об общей численности детей) старшего дошкольного возраста | % | 20% | 20 | 100 | 10 | 8 |
|  | Количество участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 470 | 635 | 135 | 10 | 8 |
|  | Число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку | чел. | 80 | 98 | 123 | 10 | 8 |
|  | Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 2% | 3% | 150 | 10 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | % | 91 | 93 | 102 | 10 | 8 |
|  | Увеличение количества детей, участвующих в городских массовых воспитательных мероприятиях | % | 60 | 60,6 | 101 | 10 | 8 |
|  | Оснащение объединений дополнительного образования оборудованием для развития новых направлений | кол-во объединений | 2 | 2 | 100 | 10 | 8 |
|  | Подпрограмма3 |  |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных школ организованными формами отдыха и оздоровления |  | % | 61 | 64 | 105 | 10 | 8 |
| Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей |  | чел. | 1650 | 2022 | 122 | 10 | 8 |
| Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях |  | чел. | 570 | 700 | 122 | 10 | 8 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы |  | % | 43 | 100 | 232,6 | 10 | 8 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы |  | % | 33 | 66 | 200 | 10 | 8 |
| Доля зданий организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию материально -технической базы |  | % | 33 | 33 | 100 | 10 | 8 |
| Исполнение муниципального задания образовательными организациями |  | % | не менее 90 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | %. | 99 | 100 | 101 | 10 | 8 |
| Охват питанием обучающихся из малообеспеченных семей |  | %. | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  | тыс. руб. | 641 301 230,09 | 641 301 008,06 | 99,9 | 8 | 1,6 |
| 3.Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*16 /16+1,6= 9,6 -программа реализуется эффективно |  |  |  |  |  |  |  |

Факторы повлиявшие на ход реализации программы

- Подпрограмма 1. п.1.5-частично использованы средства на оплату проезда на УИК «Юность Поморья», что составило 68% исполнение данного пункта.

- Подпрограмма 3, п.1.8.- экономия денежных средств на оплату набора продуктов питания для оздоровительного летнего лагеря в осенние каникулы для 559 детей, что составило  исполнение данного пункта 99%.

Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчётный период выполнены. Оценка достигнутых в 2018 году результатов Программы- удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 18.01.2018 | № 44 | 1.Изменение объемов финансирования (выделение дополнительных средств по п.2.5.) 2.Корректировка п.2.5 перечня программных мероприятий и итоговых строк |
| 2. Постановление администрации города | 27.02.2018 | № 243 | 1. Изменение объемов финансирования 2.Корректировка п.1.1 и 1.4 перечня программных мероприятий и итоговых строк (перенос средств с п.1.1 на п.1.4), п.2.1 (в связи с экономией Центра ПМСС МОУ «СОШ №2»), п.2.4 и 2.5 и итоговых строк 3.Корректировка п.1, 4 и 5 целевых показателей |
| 3. Постановление администрации города | 23.05.2018 | № 721 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 г.г., корректировка целевых показателей |
| 4. Постановление администрации города | 27.06.2018 | № 913 | 1. Изменение объемов финансирования 2. Корректировка п.2.3 и 2.2 (перенос с п.1.3 на п.2.2), п.2.3. (снятие экономии денежных средств по ходатайствам МОУ СОШ города) перечня программных мероприятий и итоговых строк |
| 5. .Постановление администрации города | 06.07.2018 | № 951 | Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8 к подпрограмме 4 1.Изменение объемов финансирования на основании решения городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 718, по ходатайствам ОО (уточнение сумм на основании заключенных контрактов) 2.Приложение 2 к подпрограмме 4 2.1.Корректировка п.п. 2.6.5, 3.7.1 (решение городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 718) 2.2.Добавлены п.п. 1.6.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.6.4, 2.7.7, (решение городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 718) 3. Приложение 3 к подпрограмме 4 3.1. Корректировка п.п.1.12.1, 2.7.1, 2.12.1-2.12.7, 4.12.1 (перераспределение средств по ходатайствам МДОУ) 3.2. Добавлены п.п.1.12.2, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.2, 2.12.9., 2.12.10, 3.7.1, 3.1.2, 4.7.1 (перераспределение средств по ходатайствам МДОУ) 4.Приложение 5 к подпрограмме 4 4.1.Корректировка п.2 (добавлены средства ОБ), п.3 (добавлены средства ОБ, уменьшены средства МБ) (решение городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 718) 5.Приложение 6 к подпрограмме 4 . 5.1.Корректировка п.п.1.1, 1,2 (перераспределение средств по решению городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 718) 5.2.Добавлены п.п.2.1 (добавлены средства по решению городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 718) 6. Приложение 7, 8 к подпрограмме 4 6.1.Уточнение итогов подпрограммы |
| 6. . Постановление администрации города | 13.07.2018 | № 998 | Приложения 2, 6 к подпрограмме 4 1.Изменение объемов финансирования по ходатайствам МОУ СОШ 2.Приложение 2 к подпрограмме 4 2.1.Корректировка п.п. 4.6.1, 4.6.2 (перераспределение сумм по ходатайствам МОУ СОШ) 3.Приложение 6 к подпрограмме 4 3.1. Корректировка п.п.2.1 (перераспределение сумм по ходатайству МОУ СОШ) |
| 7. Постановление администрации города | 17.08.2018 | № 1172 | Приложения 6, 8 к подпрограмме 4 1.Изменение объемов финансирования 2.Приложение 6 к подпрограмме 4 2.1. Корректировка п.п. 1, 2, 3 (изменение объемов финансирования) 3.Приложение 8 к подпрограмме 4 3.1. Уточнение итогов подпрограммы |
| 8. Постановление администрации города | 22.10.2018 | №1490 | Корректировка целевых показателей и пунктов подпрограммы 1- п.1.7,п. 2,4(переносы экономии денежных средств) |
| 9. Постановление администрации города | 22.10.2018 | № 1495 | Приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8 к подпрограмме 4 1.Изменение объемов финансирования по решению городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 20.09.2018 № 83, по ходатайствам ОО 2.Приложение 2 к подпрограмме 4 2.1. Корректировка п.п.1.4.2, 1.6.2, 2.6.5, 2.6.6, (корректировка, перераспределение средств на основании ходатайств МОУ СОШ и в соответствии с заключенными контрактами) 2.2. Добавлены п.п.1.3.2, 1.3.3, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.3, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.7.8 3. Приложение 3 к подпрограмме 4 3.1. Добавлены п.п. 3.10.1. 2.8.3 (добавлены средства решением городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 20.09.2018 № 83) 4.Приложение 4 к подпрограмме 4 4.1. Добавлены п.2.2.1 (добавлены средства решением городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 20.09.2018 № 83) 5.Приложение 5 к подпрограмме 4 5.1. Корректировка п.п.1, 2, 3 (перераспределение средств, решение городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 20.09.2018 № 83) 6. Приложение 7, 8 к подпрограмме 4 6.1.Уточнение итогов подпрограммы |
| 10. Постановление администрации города | 14.11.2018 | № 1609 | На основании решения Совета администрации МО «Город Коряжма» от 12.11.2018, в целях уточнения направления расходов по мероприятиям: 1.Приложение к Подпрограмме 1 1.1.Корректировка п.п.1.5, 1.7, 1.8, 1.9 (уточнения направления расходов по мероприятиям) 2.Приложение 1 к Подпрограмме 3 2.1.Корректировка п.п.1.2, 1.5 (уточнения направления расходов по мероприятиям) 3.Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Подпрограмме 4 - Изменение объемов финансирования (уточнения направления расходов по мероприятиям, корректировка, перераспределение средств на основании ходатайств МОУ СОШ и в соответствии с заключенными контрактами ) 3.1. Приложение 2 к подпрограмме 4 3.1.1. Корректировка п.п.1.5.3, 1.5.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.9, 2.5.10, 2.6.6, 2.7.8, 3.7.1, 3.1.2.Добавлены п.п. 1.4.3, 1.5.10, 1.6.4, 2.7.9, 3.7.2 3.2. Приложение 3 к подпрограмме 4 3.2.1. Корректировка п.п.2.12.9, 2.12.10 3.2.2.Добавлены п.п.2.12.11, 3.1.3, 3.3. Приложение 4 к подпрограмме 4 3.3.1. Корректировка п.п.1.1.1 3.3.2.Добавлены п.п.2.1.4 3.4. Приложение 5 к подпрограмме 4 3.4.1. Корректировка п.п.1 (МБ) 3.5. Приложение 4 к подпрограмме 4 3.5.1. Корректировка п.п.1.1, 1.2 3.5.2.Добавлены п.п.2.2, 2.3 3.6. Приложение 7, 8 к подпрограмме 4 3.6.1.Уточнение итогов подпрограммы |
| 11. Постановление администрации города | 14.12.2018 | №1764 | Корректировка выделенных средств в подпрограмме 4 |
| 12. Постановление администрации города | 13.11.2017 | 1616 | На основании решения Совета администрации МО «Город Коряжма», в целях уточнения направления расходов по мероприятиям |
| 13. Постановление администрации города | 12.02.2019 | 196 | В целях уточнения направления расходов по мероприятиям подпрограмм: корректировка объёма финансирования |

ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Коряжма на 2018-2020 годы» в 2018 году

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | 3000,00 | 3 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| 1.2Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 классов | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 1.3Проведение городской Ярмарки ученических проектов, городских предметных олимпиад по учебным дисциплинам для обучающихся 5-8 классов | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| 1.4Проведение городской учебно – исследовательской конференции «Юность Коряжмы» | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 1.5Участие в областной научно – практической конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 725,00 | 490,30,00 | 67,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,00 | 490,30,00 | 0 | 0 |
| 1.6Проведение турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон» | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 |
| 1.7Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 10068,00 | 10068,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10068,00 | 10068,00 | 0 | 0 |
| 1.8Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 87 823,00 | 87 823,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 823,00 | 87 823,00 | 0 | 0 |
| 1.9Присуждение Премии главы муниципального образования и именных стипендий наиболее отличившимся обучающимся образовательных учреждений | 46 850,00 | 46 850,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 850,00 | 46 850,00 | 0 | 0 |
| 1.10Чествование лучших выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений | 53 150,00 | 53 150,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 150,00 | 53 150,00 | 0 | 0 |
| 2.1Организация и проведение межрайонных и городских конференций, педчтений, конкурсов,семинаров | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 2.2Организация торжественных приёмов главой муниципального образования лучших педагогических работников | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 |
| 2.3Организация расширенного августовского совещания педагогических и руководящих работников образовательных организаций горда | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 2.4Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | 3384,00 | 3384,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384,00 | 3384,00 | 0 | 0 |
| 2.6Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | 30000,00 | 30000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,00 | 30000,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Смотр-конкурс почетных караулов | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1. 2.Конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.3Конкурс юных чтецов "Живая классика" | 2250 | 2250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 1.4 Городской турнир по силовому многоборью "Силовой экстрим - 2018" | 2445 | 2445 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 2445 | 0 | 0 |
| 1.5Конкурс журналистского творчества "Школьный формат" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.6 Конкурсная программа для подростков "группы риска" "А ну-ка мальчики!" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.7 Конкурс "Разговор о правильном питании" | 1350 | 1350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
| 1.8 Коммунарский сбор старшеклассников "Веснянка" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1. 9Фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" (чтецы, театральные коллективы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10Военно-патриотическая игра "День испытаний" для подростков "группы риска" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.11Открытый региональный фестиваль "Намоднение" | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 1.12 Военно-спортивная игра "Зарница - 2018" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.13Президентские состязания | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 1.14Соревнования "Лазертаг" для подростков "группы риска" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.15Городской конкурс изобразительного искусства "Мир увлечений глазами ребенка" | 1800 | 1800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 1.16 Военно-полевые учебные сборы с юношами 10-х классов | 23940 | 23940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23940 | 23940 | 0 | 0 |
| 1.17Туристическая полоса препятствий для подростков "группы риска" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.18конкурс рисунков и плакатов экологической тематики "Мир в котором я живу" | 2497 | 2497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 2497 | 0 | 0 |
| 1.19Туристический слет | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.20Городской конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.21Городской конкурс юных фотолюбителей "Север в объективе" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.22Военно-спортивные соревнования «Призывник России-2018» | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.23Военно-патриотическая игра «День испытаний» для подростков «группы риска» | 2495 | 2495 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 2495 | 0 | 0 |
| 1.24Коммунарский сбор старшеклассников «Оснянка» | 1500,8 | 1500 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,8 | 1500 | 0 | 0 |
| 1.25Открытый региональный фестиваль детского технического творчества «Ресурс» | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 1.26Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» | 3200 | 3200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 1.27Соревнования по игре в бочче для подростков "группы риска" | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.28День призывника | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 1.29Правовая игра "Подросток и закон" | 3089 | 3089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089 | 3089 | 0 | 0 |
| 1.30Зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры" | 3230 | 3230 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 1.31Новогодний карнавал для детей из малоимущих семей | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.32Новогодний карнавал для детей-инвалидов | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 1.33Конкурс детского новогоднего творчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35Городской фестиваль творческих работ, посвященный 100 -летию ВЛКСМ | 4900 | 4900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 2.1Участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов | 17588,9 | 17588,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588,9 | 17588,9 | 0 | 0 |
| 2.2Участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" | 8422,4 | 8422,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422,4 | 8422,4 | 0 | 0 |
| 2.3Областной чемпионат по чтению вслух "Страница 18" | 5073 | 5073 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073 | 5073 | 0 | 0 |
| 2.4Областной конкурс чтецов "Живая классика" | 5799,2 | 5799,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799,2 | 5799,2 | 0 | 0 |
| 2.5областной фестиваль детско-юношеского творчества "Событие" | 19484,3 | 19484,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19484,3 | 19484,3 | 0 | 0 |
| 2.6Первенство Архангельской области по судомодельному спорту | 6972,6 | 6972,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6972,6 | 6972,6 | 0 | 0 |
| 2.7участие в облостном слете АРДЮОО "Содружество детей Беломорья" | 7487,7 | 7487,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487,7 | 7487,7 | 0 | 0 |
| 2.8областной финал военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности" | 12887,6 | 12887,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887,6 | 12887,6 | 0 | 0 |
| 2.9областной конкурс исследовательских работ на экологическую тему им. М.В.Ломоносова" | 1560,3 | 1560,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560,3 | 1560,3 | 0 | 0 |
| 2.10Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарничка-2018» для учащихся 7-8 классов | 19962,6 | 19962,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19962,6 | 19962,6 | 0 | 0 |
| 2.11Участие в областном слете актива АР ДЮОО «Содружество детей Беломорья» | 5564,6 | 5564,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564,6 | 5564,6 | 0 | 0 |
| 3.1. Развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности | 80000 | 80000 | 100 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 80000 | 80000 | 220000 | 220000 |
| 3.2 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.2 Проведение конкуросв, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | 4400 | 4400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 1.3 Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | 167450 | 167450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167450 | 167450 | 0 | 0 |
| 1.4 Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.5Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | 23288,82 | 23288,82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23288,82 | 23288,82 | 0 | 0 |
| 1.6Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | 50000 | 50000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 1.7Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ "МКЦ "Родина" | 20000 | 20000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 1.8 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 113358,08 | 111420 | 100 | 0 | 0 | 3856413 | 3856413 | 113358,08 | 111420 | 0 | 0 |
| 2.1Частичная оплата путевок для учащихся - спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | 150000 | 150000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| 2.2 Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | 18000 | 18000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| 2.3 Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | 382720 | 382720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382720 | 382720 | 0 | 0 |
| 2.4Частичная оплата путевок для одаренных детей в ФДОЦ "Орленок", "Смена", "Артек" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | 15 783,10 | 15 783,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 783,10 | 15 783,10 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Создание безопасных условий образовательных отношений и материально - техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 3870134,33 | 3870134,33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870134,33 | 3870134,33 | 0 | 0 |
| 1.2Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 2965090,05 | 2965090,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965090,05 | 2965090,05 | 0 | 0 |
| 1.3Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 816302,72 | 816302,72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816302,72 | 816302,72 | 0 | 0 |
| 1.4Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 383069 | 383069 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383069 | 383069 | 0 | 0 |
| 1.5Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 21982 | 21982 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21982 | 21982 | 0 | 0 |
| 2.1Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 106179 | 106179 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106179 | 106179 | 994707,23 | 994707,23 |
| 2.2Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 922765,79 | 922765,79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922765,79 | 922765,79 | 0 | 0 |
| 2.3Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 34274,21 | 34274,21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34274,21 | 34274,21 | 564681,14 | 564681,14 |
| 2.4Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 126314 | 126314 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126314 | 126314 | 3625674,9 | 3625674,9 |
| 2.5Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 61990 | 61990 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61990 | 61990 | 0 | 0 |
| 3.1Мероприятия по улучшению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | 322179 | 322179 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322179 | 322179 | 0 | 0 |
| 3.2Мероприятия по улучшению санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | 101426 | 10203,97 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101426 | 10203,97 | 0 | 0 |
| 3.3Мероприятия по улучшению эффективности работы отопительной, водопроводной, канализационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5Мероприятия по улучшению материально - технической базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | 59121225,01 | 59121225,01 | 100 | 0 | 0 | 196276278,18 | 196276278,18 | 59121225,01 | 59121225,01 | 0 | 0 |
| 4.2Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | 97669403,73 | 97669403,73 | 100 | 0 | 0 | 221552745,35 | 221552745,35 | 97669403,73 | 97669403,73 | 0 | 0 |
| 4.3Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования | 18455600,69 | 18455600,69 | 100 | 0 | 0 | 20481327,03 | 20481327,03 | 18455600,69 | 18455600,69 | 0 | 0 |
| 5.1Предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях | 4811104 | 4811104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811104 | 4811104 | 0 | 0 |
| 5.2Приобретение (замена) обор-ия для школ. столовых | 802669 | 802669 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802669 | 802669 | 0 | 0 |