Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 24.12.2019 | №171 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.», утвержденной постановлением  администрации города от 20.10.2017 № 1501 (в редакции постановлений администрации города от 15.11.2017 № 1657, 29.12.2017 № 1927, 19.03.2018 № 334, 29.10.2018 № 1540, 14.11.2018 № 1620, 03.12.2018 № 1703, 27.12.2018 № 1873, 21.05.2019 № 648, 01.07.2019 № 915, 13.09.2019 № 1275, 07.10.2019 №1389, 11.11.2019 № 1585) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                           Е.А. Бунькова

Приложение

к решению городской Думы

от     24.12.2019       № 171

Информация

о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1501 (в редакции постановлений администрации города от 15.11.2017 № 1657, 29.12.2017 № 1927, 19.03.2018 № 334, 29.10.2018 № 1540, 14.11.2018 № 1620, 03.12.2018 № 1703, 27.12.2018 № 1873, 21.05.2019 № 648, 01.07.2019 № 915, 13.09.2019 № 1275, 07.10.2019 №1389, 11.11.2019 № 1585) в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном  образовании «Город Коряжма» и обеспечения потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования «Город Коряжма».

Программа включает в себя следующие задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни на территории муниципального образования «Город Коряжма», реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж муниципального образования «Город Коряжма»;

- создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения муниципального образования «Город Коряжма»  к информации и новым знаниям.

В 2018 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.» на 2018-2020 годы» выделено 117 578 088,42 рублей.

- за счёт муниципального бюджета –  101 208 241,00 рублей;

- за счёт областного бюджета –  15 614 709,39 рублей;

- за счет федерального бюджета – 376903,03 рублей;

- за счет Гранта - 378235,00 рублей.

Денежные средства в 2018 году освоены на 99,9 %.

Денежные средства были выделены на проведение следующих мероприятий:

п. 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня.

В 2018 году выделены средства из местного бюджета на участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня.

МБ – 29345,40 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

На улучшение материально-технической базы учреждений культуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2018 году выделено 1 698 951,88 руб., из них: из областного бюджета выделено 41 595,19 руб., из федерального бюджета выделено 374 356,69 руб., из местного бюджета  1 283 000,00 руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма».

В соответствии с календарным планом мероприятий в сфере культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 год, утверждённого постановлением администрации города от 31.07.2017 № 1150, на 2018 год проведено 45 мероприятий календарного плана). Из средств местного бюджета выделено 808 354,60 руб. Все запланированные мероприятия, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

п. 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности.

На устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности выделено за счет местного бюджета 155 063,15 руб.

п. 2.2. Ремонтные работы.

Для проведения ремонтных работ в учреждениях культура выделено 3 014 114,00 руб. из средств  муниципального  бюджета  (МУ «ККДЦ» -   1314 764,00 руб., МУ «КЦБС» - 1 470 739,00 руб., МБУ ДО «КДШИ» - 228611,00 руб.) Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры.

В 2018 году выделено 111 025 256,12 руб., из них на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 14 894 914,00 рублей. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования «Город Коряжма» по итогам 2018 года –  37 714,84 рублей. Средняя заработная плата основного персонала МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств» на конец 2018 года составила 34 175,50 рублей.

п. 2.4. Реализация инновационного социального проекта «Дорога из желтого кирпича».

В 2018 году учреждения культуры (МКЦ «Родина», КЦБС) получили 348 235,00 руб. средств Гранта.

п. 2.5. Монтаж автоматической системы охранной сигнализации.

В 2018 году было выделено 181 639,00 из средств местного бюджета на установку автоматической системы охранной сигнализации МУ «КЦБС».

п. 3.1.  Пополнение библиотечных фондов.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» из федерального и областного бюджетов на пополнение библиотечных фондов выделено 2 829,27 руб., из местного бюджета - 284 300,00 руб. Библиотечный фонд пополнился на 2 176 экз. документов.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.» за 2018 год представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2018 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня | 29,345 | 29,345 | 100% |  |  |  |  |  | 29,345 | 29,345 |  |  |
| 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1698,95188 | 1698,95188 | 100% | 374,35669 | 374,35669 | 41,59519 |  | 41,59519 | 1283,0 | 1283,0 |  |  |
| 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма» | 808,3546 | 808,2831 | 99,9% |  |  |  |  |  | 808,3546 | 808,2831 |  |  |
| 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности | 155,06315 | 155,06315 | 100% |  |  |  |  |  | 155,06315 | 155,06315 |  |  |
| 2.2. Ремонтные работы. | 3014,114 | 3012,166 | 99,9 % |  |  |  |  |  | 3014,114 | 3012,166 |  |  |
| 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 111025,25612 | 111025,25601 | 100 % |  |  | 15572,83127 |  | 15572,83127 | 95452,42485 | 95452,42485 |  |  |
| 2.4.Реализация инновационного социального проекта «Дорога из желтого кирпича» | 378, 235 | 369,315 | 97,6% |  |  |  |  |  |  |  | 378,235 | 369,315 |
| 2.5. Монтаж автоматической системы охранной сигнализации. | 181, 639 | 181,639 | 100,0 % |  |  |  |  |  | 181,639 | 181,639 |  |  |
| 3.1. Пополнение библиотечных фондов. | 287,12927 | 287,12927 | 100% | 2,54634 | 2,54634 | 0,28293 |  | 0,28293 | 284 ,3 | 284,3 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117578,08842 | 117567,14881 | 99,9% | 376,90303 | 376,90303 | 15614,70939 |  | 15614,70939 | 101208,241 | 100050,5689 | 378,235 | 369,315 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы в 2018 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Чел. | 26848 | 27086 | +238 | +0,88 |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 1259 | 1266 | +7 | +0,55 |
| Количество посещений организаций культуры | Чел. | 87819 | 91919 | +4100 | +4,67 |
| Количество учащихся ДШИ | Чел. | 484 | 610 | +126 | +26 |
| Количество посещений библиотек в отчетном году | Чел. | 59228 | 60000 | +772 | +1,3 |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | Чел. | 25738 | 25900 | +162 | +0,6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.»

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой Коэффициент за 1 балл 0,8 | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры Количество участников клубных формирований Количество посещений организаций культуры Количество учащихся ДШИ Количество посещений библиотек в отчетном году Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | 27086 : 26848 х 100% =100,8 1266 : 1259 х 100% =100,5 91919 : 87819 х 100% =104,6 610 : 484 х 100% =126 60000 : 59228 х 100% =101,3 25900 : 25738 х 100% =100,6 | 8 8 8 8 8 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - более 100 % - менее 50% - более 100 % - более 80 % - 100 % - 100 | 10 10 10 10 10 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 117567148,81: 117578088,42 х 100% =99,9 | 2 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Невыполненных в 2018 году мероприятий программы нет.

Оценка достигнутых в 2018 году результатов Программы – удовлетворительная.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.»  в 2018 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 19.03.2018 | 334 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 29.10.2018 | 1540 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 14.11.2018 | 1620 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации города | 03.12.2018 | 1703 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |
| 5. Постановление администрации города | 27.12.2018 | 1873 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |