Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 21.05.2020 | № 198 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2019 году муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального

образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации города от 20.10.2017 №1493 (в редакции постановлений администрации города от 15.11.2017 №1660, от 24.01.2018 №86, от 05.03.2018 №288, от 25.04.2018 №561, от 05.06.2018 №798, от 25.06.2018 №903, от 31.07.2018 №1065, от 22.08.2018 №1195, от 10.09.2018 №1270, от 24.09.2018 №1324, от 29.10.2018 №1539, от 14.11.2018 №1617, от 21.11.2018 №1656, от 20.12.2018, №1807, от 29.04.2019 №581, от 20.05.2019 №647, от 06.08.2019 №1113, от 20.08.2019 №1167, от 09.10.2019 №1401, от 29.10.2019 №1511, от 11.11.2019 №1594, от 28.11.2019 №1708, от 12.12.2019 №1785, от 19.12.2019 №1828), к сведению (прилагается).

Председатель городской Думы      	                                                 Е.А.Бунькова

Принята

решением городской Думы

муниципального образования

«Город Коряжма»

от 21.05.2020 № 198

Информация

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1493 (в редакции постановления администрации города от 15.11.2017 №1660, от 24.01.2018 №86, от 05.03.2018 №288, от 25.04.2018 №561, от 05.06.2018 №798, от 25.06.2018 №903, от 31.07.2018 №1065, от 22.08.2018 №1195, от 10.09.2018 №1270, от 24.09.2018 №1324, от 29.10.2018 №1539, от 14.11.2018 №1617, от 21.11.2018 №1656, от 20.12.2018, №1807, от 29.04.2019 №581, от 20.05.2019 №647, от 06.08.2019 №1113, от 20.08.2019 №1167, от 09.10.2019 №1401, от 29.10.2019 №1511, от 11.11.2019 №1594, от 28.11.2019 №1708, от 12.12.2019 №1785, от 19.12.2019 №1828) (далее – программа).

Цель программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1). Государственная регистрация права муниципальной собственности на  объекты недвижимости;

2). Получение доходов от использования муниципального имущества в бюджет МО «Город Коряжма»;

3). Обеспечение сохранности муниципального имущества.

2. В 2019 году программой предусмотрены следующие мероприятия:

- оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества;

- проведение кадастровых работ, в т.ч. неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон Про: Изменения кадастра»;

- оценка движимого и недвижимого имущества;

- оценка земельных участков;

- ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. – обновление программного продукта «Контур ЖКХ»;

- выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд);

- содержание свободного муниципального жилищного фонда;

- охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам;

- ремонт маневренного фонда;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт;

- снос торгового павильона (киоска) по пр.Ленина в количестве 2 единиц;

- восстановление ввода холодной воды в здании гаража на 4 бокса по адресу: ул.Кирова, д.10, строение 1;

- ремонт детского игрового комплекса по ул.Лермонтова, д.10, ул.Кутузова, д.12;

- изготовление информационных табличек для установки на детских игровых комплексах и площадках, входящих в состав казны МО «Город Коряжма»;

- электромонтажные работы по восстановлению электроосвещения в здании гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1.

3. Источник финансирования: местный бюджет.

4. В целях реализации мероприятий Программы на 2019 год:

Задача 1 программы:

- оформлено свидетельство о праве на наследство по закону на выморочное имущество (1/100 доли  праве общей долевой собственности, адрес: г.Коряжма, ул.имени Сафьяна, д.3, кв.23);

- выполнены кадастровые работы с выдачей технических планов на 31 объект недвижимости, межевых планов на 19 земельных участков.

Задача 2 программы:

- осуществлена оценка рыночной стоимости объектов:

- арендная плата по нежилым помещениям по адресам: пр.Ленина, д.21, помещение №4, ул.Пушкина, д.8, ул.Набережная им.Н.Островского, д.34, строение 2 и строение 5, ул.имени Дыбцына, д.8, ул.Архангельская, д.14, ул.Кирова, д.10, ул.Пушкина, д.13, ул.Пушкина, д.9;

- здания поликлиники по ул.Кирова, д.10;

- здания гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1;

- место на световых опорах по г.Коряжма;

- нежилое помещение по пр.Ленина, д.21, помещение №4;

- доли в праве общей долевой собственности в домах №9, №11, №15 по ул.Матросова;

- нежилое помещение по пр.Ленина, д.32, помещение 1;

- квартира №187 по ул.имени Дыбцына, д.14, корпус 2;

- 4 нежилых помещения по Магистральному шоссе, д.15, корпус 2;

- металлическое здание склада по Магистральному шоссе, д.15, корпус 3;

- здание РММ по Магистральному шоссе, д.15;

- 6 кабельных линий мкр-н Зеленый-1, 18 квартал;

- прямой материальный ущерб, причиненный в результате пожара зданию казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64;

- сооружение ТП-68 мкр-н Зеленый-1;

- осуществлена оценка рыночной стоимости земельных участков:

- оценка арендной платы в год земельных участков - по ул.Чапаева (ИЖС); Зеленый-1 (ИЖС), ОАО «Котласский химический завод» (нефтехимическая промышленность), г.Коряжма (обеспечение научной деятельности), ул.Кутузова (строительная промышленность), ул.Восточная (для размещения объектов розничной торговли), ул.Кутузова (объекты дорожного сервиса), ул.имени Дыбцына (склады)Ю Магистральное шоссе (для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования), пр.Ленина (для размещения 5-ти этажного жилого дома);

- оценка права аренды земельного участка для комплексного освоения территории г.Коряжма, Зеленый-1 (жилая застройка);

- оценка рыночной стоимости земельного участка по ул.Кирова, д.10, строение 1 (под зданиями);

- оценка рыночной стоимости земельного участка по дор.Магистральное шоссе (под зданиями);

- оплачены услуги почты за доставку квитанций и за прием платы за найм;

- выкуплены 3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №5 по ул.Матросова, д.15 по договору купли-продажи от 27.03.2019.

Задача 3 программы:

- произведены платежи управляющим компаниям за содержание и ремонт помещений, ОДН жилых и нежилых помещений, платежи МУП «ПУ ЖКХ» за отопление и коммунальные ресурсы ОДН жилых и нежилых помещений, платежи ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за куплю-продажу электроэнергии в жилых и нежилых помещениях, платежи МУП «Горсвет» за услуги по передаче электроэнергии в нежилых помещениях;

- произведена оплата ООО ЧОП «Грифон» за охрану здания поликлиники по ул.Кирова, д.10 и здания казармы по ул.Набережная им.Н.Островского, д.64 за декабрь 2018 года, с января по ноябрь 2019 года;

- отремонтирована квартира маневренного фонда №37 по ул.имени Дыбцына, д.16 (ремонт электрики и вентиляции) по муниципальному контракту с ООО «МПК Гарант»;

- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности - доплата за декабрь 2018 года, с января по ноябрь 2019 года и частично за декабрь 2019 года;

- снесены 2 торговых павильона (киоска) по пр.Ленина по муниципальному контракту с ООО «СтройТехСнаб» (решения Арбитражного суда Архангельской области);

- проведены работы по восстановлению ввода холодной воды в здании гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест»;

- отремонтирован детский игровой комплекс по ул.Лермонтова, д.10, ул.Кутузова, д.12 по муниципальному контракту с МУП «Благоустройство»;

- изготовлены информационные таблички для установки на детских игровых комплексах и площадках, входящих в состав казны МО «Город Коряжма» по муниципальному контракту с ИП Злобиным Н.С.;

- проведены электромонтажные работы по восстановлению электроосвещения в здании гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1 по муниципальному контракту с ООО «Электротехцентр Плюс»;

- отремонтирована система отопления в квартире №5 по ул.Матросова, д.15 (3/10 доли в праве) по муниципальному контракту с ООО «Лидер+»;

- проведены работы по замене трансформаторов тока узла учета в здании гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1 по муниципальному контракту с МУП «Горсвет»;

- выполнены работы по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и ревизии теплового узла в здании по ул.Гоголя, д.22 по муниципальному контракту с ООО «Ремтрест».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По результатам реализации Программы за 2019 год:

- в соответствии с Задачей 1 программы:

- принят в муниципальную собственность 1 объект выморочного имущества;

-  выполнены кадастровые работы по 51 объекту недвижимости;

2. в соответствии с Задачей 2 программы: сумма дохода, полученная в результате мероприятий всего – 13 226 367 руб., из неё:

1) аренда нежилых помещений – 1 696 409,00 руб.;

2) аренда земельных участков – 2 514 538 руб.;

3) приватизация муниципального имущества – 6 143 000,00 руб.;

4) найм жилых помещений – 2 872 420 руб.

- объявлен 21 аукцион по передаче прав владения на муниципальное имущество и земельные участки, приватизация;

- выкуплено 1 жилое помещение в жилом доме, признанном аварийным и подлежащем сносу;

3. в соответствии с Задачей 3 программы:

- содержится в надлежащем состоянии свободный муниципальный жилищный фонд и ремонтируется нежилой фонд.

Объем финансирования Программы на 2019 год 9770,6 тыс.рублей (средства местного бюджета).

Фактически израсходовано за 2019 год 9363,1 тыс.рублей.

Остаток неиспользованных средств 407,5 тыс.рублей.

Причины неиспользования средств:

- оплата счетов за декабрь 2019 г. в январе 2020 г. за содержание жилого и нежилого фонда на сумму 135,3 тыс.рублей (МУП «ПУ ЖКХ», ООО «Доверие», ТГК-2 «Энергосбыт»), за охрану зданий, не переданных в пользование на сумму 133,0 тыс.рублей (ООО ЧОП «Грифон»);

- экономия при исполнении муниципальных контрактов на содержание жилого и нежилого фонда на сумму 137,0 тыс.рублей;

- невостребованы ассигнования на оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества в сумме 1,9 тыс.рублей, на оценку движимого и недвижимого имущества в сумме 0,3 тыс.рублей.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Оформление свидетельства о наследовании выморочного имущества | 7,6 | 5,7 | 75 | - | - | - | - | 7,6 | 5,7 | - | - |
| 1.4. Проведение кадастровых работ | 337,3 | 337,3 | 100 | - | - | - | - | 337,3 | 337,3 | - | - |
| Задача 2 программы: Получение доходов от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оценка движимого и недвижимого имущества | 111,8 | 111,5 | 99,7 | - | - | - | - | 111,8 | 111,5 | - | - |
| 2.2. Оценка земельных участков | 37,0 | 37,0 | 100 | - | - | - | - | 37,0 | 37,0 | - | - |
| 2.3. Ведение учета платы за найм жилых помещений, в т.ч. - обновление програмного продукта «Контур ЖКХ» | 57,6 | 54,6 | 95 | - | - | - | - | 57,6 | 54,6 | - | - |
| 2.5. Выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 244,8 | 244,8 | 100 | - | - | - | - | 244,8 | 244,8 | - | - |
| Задача 3 программы: Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд) | 2170,2 | 2091,3 | 96 | - | - | - | - | 2170,2 | 2091,3 | - | - |
| 3.2. Содержание свободного муниципального жилищного фонда | 1756,4 | 1566,0 | 89 | - | - | - | - | 1756,4 | 1566,0 | - | - |
| 3.3. Охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам | 1691,7 | 1558,7 | 92 | - | - | - | - | 1691,7 | 1558,7 | - | - |
| 3.4. Ремонт маневренного фонда | 15,0 | 15,0 | 100 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - |
| 3.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности и иные расходы, связанные с оплатой взносов на кап. ремонт | 3219,4 | 3219,4 | 100 | - | - | - | - | 3219,4 | 3219,4 | - | - |
| 3.10. Снос торгового павильона (киоска) по пр.Ленина в количестве 2 единиц | 11,8 | 11,8 | 100 | - | - | - | - | 11,8 | 11,8 | - | - |
| 3.11. Восстановление ввода холодной воды в здании гаража на 4 бокса по адресу: ул.Кирова, д.10, строение 1 | 8,0 | 8,0 | 100 | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - |
| 3.12. Ремонт детского игрового комплекса по ул.Лермонтова, д.10, ул.Кутузова, д.12 | 58,5 | 58,5 | 100 | - | - | - | - | 58,5 | 58,5 | - | - |
| 3.13. Изготовление информационных табличек для установки на детских игровых комплексах и площадках, входящих в состав казны МО «Город Коряжма» | 6,5 | 6,5 | 100 | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | - |
| 3.15. Электромонтажные работы по восстановлению электроосвещения в здании гаража на 4 бокса по ул.Кирова, д.10, строение 1 | 37,0 | 37,0 | 100 | - | - | - | - | 37,0 | 37,0 | - | - |
|  | 9770,6 | 9363,1 | 996 | - | - | - | - | 9770,6 | 9363,1 | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество оформленных свидетельств о наследовании выморочного имущества | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | шт. | 15 | 36 | +21 | 140 |
| 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | шт. | 15 | 25 | +10 | 67 |
| 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 95 | 0 | 100 |
| 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | % | 3,6 | 3,6 | 0 | 100 |
| 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-ти | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэффициент за баллы | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Количество оформленных свидетельств о наследовании выморочного имущества | 1 / 1 х 100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше | 10 |
|  | 2. Количество отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. аренда) | 36 / 15 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 3. Количество объектов, вовлекаемых в сделку по рыночной стоимости | 25 / 15 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 4. Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | 95 / 95 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 5. Содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд, свободный жилищный фонд) | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 6. Доля маневренного жилищного фонда в общем муниципальном фонде многоквартирных домов | 3,6 / 3,6 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 7. Количество отремонтированного маневренного жилищного фонда | 1 / 1 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | 8. Количество перепланированных нежилых помещений в жилые | 0 |  |  |  |
|  | 9. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности | 100 / 100 х 100% | 8 | - 100% или выше | 10 |
|  | Итого баллов по критерию 1 |  | 64 |  | 80 |
|  | Итого средний балл по критерию 1 |  | 8 |  | 10 |
| - Критерий уровня эффективности расходования средств программы в 2019 году |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 9363,1 / 9770,6 х 100% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% (96%) | 8 |
|  | Итоговая оценка программы (баллов) |  | 9,6 |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 29.04.2019 | 581 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 20.05.2019 | 647 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 06.08.2019 | 1113 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации города | 20.08.2019 | 1167 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 5. Постановление администрации города | 09.10.2019 | 1401 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 6. Постановление администрации города | 29.10.2019 | 1511 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 7. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1594 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 8. Постановление администрации города | 28.11.2019 | 1708 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 9. Постановление администрации города | 12.12.2019 | 1785 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |
| 10. Постановление администрации города | 19.12.2019 | 1828 | в целях уточнения направления расходов по мероприятиям муниципальной программы |