Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 21.05.2020 | № 199 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от 04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, от 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905, от 03.04.2020 №386), к сведению (прилагается).

Председатель городской Думы                                                        Е.А. Бунькова

Принята

решением городской Думы

муниципального образования

«Город Коряжма»

от 21.05.2020 № 199

Информация

«О реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от 04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, от 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905).

1. Целью Программы является обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения, активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма», создание всесезонных условий для повышения спортивного мастерства спортсменов, развитие новых видов спорта, увеличение количества детей, занимающихся спортом и техническим творчеством, улучшение организации досуга населения города.

Программа включает в себя следующие задачи:

− развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли;

− участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства;

− развитие незастроенных городских территорий;

− развитие малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

−опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство;

− продолжение строительства городского кладбища;

− строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом.

2. Источники финансирования программы: федеральный, областной и местный бюджеты.

В 2019 году в рамках программы из областного и муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия, выполненные в 2019 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Выполнение муниципального задания: 1. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 2. Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости; 3. Сбор и обработка статистической информации. |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |
| 2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего: в том числе по видам работ |  |  |
| - обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы по обустройству наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») выполнены. (Муниципальный контракт от №01243000128190000790001 от 15.07.2019, цена контракта 708571,70 руб.). |
| - обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по ул.Никольская, Рождественская, Благовещенская | ООО «Электротехцентр Плюс» | Работы по обустройству наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по ул.Никольская, Рождественская, Благовещенская выполнены в установленные сроки до 31.01.2020. (Муниципальный контракт от №01243000128190001300001 от 17.12.2019, цена контракта 1307382,12 руб.). |
| - строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» | Выполнены работы по строительству автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская в микрорайоне «Зеленый-1» протяженностью 520 погонных метров (Муниципальный контракт от №01243000128190001140001 от 02.11.2019, цена контракта 11475334,64 руб.). |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |
| 3.1. Строительство городского кладбища | ООО «Стройпласт» | Выполнены работы по строительству городского кладбища: - произведена доставка природного карьерного песка объемом 2160 куб.м. - выполнена планировка площади (1800 кв.м). (Муниципальный контракт от № 01243000128190000900001 от 22.07.2019, цена контракта 2048442,52 руб.). |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2019 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Финансирование муниципального задания | 5698,409 | 5698,409 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698,409 | 5698,409 | 0 | 0 |
| 2.2. Обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») | 708,572 | 708,572 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,572 | 708,572 | 0 | 0 |
| 2.2. Обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по ул.Никольская, Рождественская, Благовещенская | 1320,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская | 11475,335 | 11475,335 | 100 | 0 | 0 | 11475,335 | 11475,335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Строительство городского кладбища | 2048,442 | 2048,442 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048,442 | 2048,442 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 21251,346 | 19930,758 | 93,8 | 0 | 0 | 12795,923 | 11475,335 | 8455,423 | 8455,423 | 0 | 0 |

Пояснительная записка о реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Мероприятиями программы на 2019 год ввод в действие объектов капитального строительства в эксплуатацию, поставка оборудования не были предусмотрены.

- автомобильные дороги, сети электроснабжения, газораспределительные сети, сети хозфекальной канализации, сети водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» являются объектами незавершенного строительства. Завершение строительства с целью ввода данных объектов в эксплуатацию, будет возможно при достаточном выделении средств из областного бюджета.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- муниципальный контакт «Обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская» подрядчиком выполнен в установленные контрактом сроки по 31.01.2020. Кассовые расходы по данному мероприятию составили ноль процентов в связи с тем, что расчеты по контракту были произведены в январе 2020 года.

Объем финансирования Программы на 2019 год 21251,346 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 12795,923 тыс. руб. (фактически израсходовано за 2019 год – 11475,335 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 8455,423 тыс. руб. (фактически израсходовано – 8455,423 тыс. руб.).

Остаток неиспользованных средств – 1320,588 тыс. руб.

Причины неиспользования средств:

- оплата выполненных работ по обустройству наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская в связи с переносом межбюджетного трансферта 2019 года в сумме 1320,588 тыс. руб. на 2020 была совершена в январе 2020 года.

Оценка достигнутых в 2019 году результатов Программы – удовлетворительная.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 149 | 49 | 149 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
| 4. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1" | км | - | - | - | - |
| 5. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | - | - | - | - |
| 6. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | км | - | - | - | - |
| 7. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | - | - | - | - |
| 8. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» | км | - | - | - | - |
| 9. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,18 | 0,08 | 180 |
| 10. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом | мест | - | - | - | - |

Строки 1,2,3,9. Выполнение муниципального задания, запланированное строительство внутренних автомобильных дорог и сетей электроснабжения с целью обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» выполнено в полном объеме.

Строки 4,5,7. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (сети хозфекальной канализации и водоснабжения, газораспределительные сети) в 2019 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2014-2017 годы» в 2019 году

Критерий 1. (бальная оценка 10, весовой коэффициент 0,8).

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

− 100% или выше – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,2).

Средства освоены на 80 %.

Итоговая оценка составляет 9,6 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2019 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 100%;

− за счет средств областного бюджета – 89,7%;

− исполнение в целом – 93,8 %.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Постановление администрации города | 30.05.2019 | 735 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 7. Постановление администрации города | 22.07.2019 | 1042 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 8. Постановление администрации города | 07.11.2019 | 1554 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 9. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1593 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 10. Постановление администрации города | 31.12.2019 | 1905 | уточнение направления мероприятий Программы |