Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 18.06.2020 | № 210 |  |
| --- | --- | --- |

О реализации в 2019 году муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением  администрации города от 15.09.2017 №1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275, от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 №1604, от 30.07.2019 № 1080, от 11.11.2019 № 1579, от 06.05.2020 № 464, от 15.05.2020 № 492) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                            Е.А. Бунькова

Приложение

к решению городской Думы

от  18.06.2020  № 210

Информация

о реализации в 2019 году  муниципальной программы

«Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 №1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275, от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 №1604, от 30.07.2019 № 1080, от 11.11.2019 № 1579, от 06.05.2020 № 464, от 15.05.2020 № 492)  (далее - программа).

Целью программы является:

- реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

- реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Задачи программы:

- реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории города;

-  пропаганда  здорового образа  жизни  среди  детей и подростков города;

-  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Источники финансирования:  местный бюджет, внебюджетные средства.

В 2019 году в рамках программы за счет средств местного бюджета проведены работы по  акарицидной и дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха детей, организован «плавательный всеобуч» для первоклассников общеобразовательных организаций города (при софинансировании благотворительным фондом «Илим-Гарант»).

В 2019 году в рамках программы из бюджета  муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

| N п/п | Наименование мероприятий | - Объем финансирования (рублей) |  | - Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - План | - Факт |  |
| - Раздел 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация «плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» |  |  |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 1 516 841,56 | 1 516 841,56 |  |
|  | - МБ, из них: | 386 181,56 | 386 181,56 |  |
|  | МОУ СОШ | 372 690 | 372 690 | МОУ СОШ № 1-7 |
|  | МАОУ «МУК» | 13 491,56 | 13 491,56 | МАОУ «МУК» |
|  | - Внебюджетные средства | 1 130 660 | 1 130 660 | БФ «Илим Гарант» |
| - Раздел 2. Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города |  |  |  |  |
| - Подраздел 3. Профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, туляремия и лептоспироз) |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей. | 90 817 | 90 817 | УСР, руководители организаций |
| 2.3.3 | Проведение дератизационной обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень) | 30 819,75 | 30 819,75 | УСР, руководители организаций |
| Всего по программе за 2019 год, в т.ч.: - местный бюджет - внебюджетные средства |  | 1 638 478,31 | 1 638 478,31 |  |
|  |  | 507 818,31 | 507 818,31 | исполнение 100% |
|  |  | 1 130 660 | 1 130 660 | исполнение 100% |

Пункт 1.9. Организация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города.

С  января по май 2019 года обучилось по данной программе 421 первоклассник общеобразовательных организаций города.  В ходе реализации программы в 2019 году проведено 606 часов обучения плаванию первоклассников из 18 классов общеобразовательных школ города, в том числе в большом бассейне 476 часа, в детском бассейне 130 часов. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города – 28.

Занятия в детском и большом бассейне проводятся с тренерами –  преподавателями, в 2019 году привлечено  к обучению детей 8 тренеров.

Программа софинансируется благотворительным фондом «Илим-Гарант».

Расходы по «Плавательному всеобучу» в 2019 году составили:

| № | Статья | Часов занятий | Стоимость в час, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета, всего: |  |  | 386 181,56 |
| 1 | Кадровое, методическое сопровождение, в т.ч. |  |  | 372 690 |
|  | Услуги по кадровому сопровождению (большой бассейн) | 476 | 615 | 292 740 |
|  | Услуги по кадровому сопровождению с учетом разделения групп (малый бассейн) | 130 | 615 | 79 950 |
| 2 | Транспортные расходы (МАОУ «МУК») |  |  | 13 491,56 |
|  | Средства БФ «Илим-Гарант», всего: |  |  | 1 130 660 |
| 3 | Предоставление спортсооружений, в т.ч. |  |  | 1 081 710 |
|  | Малый бассейн | 130 | 1 785,00 | 232 050 |
|  | Большой бассейн | 476 | 1 785,00 | 849 660 |
| 4 | Приобретение инвентаря для проведения занятий |  |  | 22 000 |
|  | - Тонущие рыбки-кольца | 12 шт. | 500 | 6 000 |
|  | - Аквапалка 1,6 м. | 15 шт. | 375 | 5 625 |
|  | - Шест с крюком | 2 шт. | 5187,50 | 10 375 |
| 5 | Проведение заключительных соревнований по итогам обучения |  |  | 26 950 |
|  | - Сладкие призы |  |  | 23 200 |
|  | - Расходные материалы |  |  | 3750 |
|  | Всего расходов на реализацию «плавательного всеобуча», в том числе: - за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма» - за счёт средств БФ «Илим - Гарант» |  |  | 1 516 841,56 386 181,56 1 130 660 |

Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма», обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения. Исполнение данного мероприятия программы – 100%.

Пункт 2.3.1.  Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.

Постановлением администрации города от 16.01.2019 № 37 «О проведении акарицидной обработки территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2019  году» утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2019  году, определены ответственные за  организацию работ.

В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2019 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 01243000128190000260001 от 19.04.2019  на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2019 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 90 817 рублей.

Согласно вышеуказанному муниципальному контракту обработано 310 788,6 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей.

Пункт 2.3.3. Проведение дератизационной обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень).

Постановлением администрации города от 15.01.2019 № 25 «О  проведении дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2019  году» утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2019  году, определены ответственные за  организацию работ.

В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2019 году заключен муниципальный контракт № 10 от 08.05.2019 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2019 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 30 819,75 рублей. Согласно вышеуказанного муниципального контракта обработано 106 275 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей.

По информации филиала ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» в 2019 году зарегистрировано 363 человека, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей (2018 – 262 чел., 2017 – 200 чел.),  из них 59 детей (2018 – 33 чел., 2017 – 32 чел.)

В 2019 году наиболее часто клещи присасывались на территории дач «Садоводы Севера» и «Строитель», на территории города зарегистрированы единичные случаи укусов.

В 2019 году в г.Коряжме зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом (в 2018 – 2 случая) и 2 случая заболевания клещевым боррелиозом (в 2018 – 1 случай).

В 2019 году заключены договоры на оказание услуг по проведению акарицидной и дератизационной обработок подведомственных территорий с ООО «ДДД» (г. Коряжма) руководителями следующих учреждений (организаций):

-  АО «Группа «Илим» в г. Коряжме» - обработаны территории стадиона «Труд» (площадь 1 158 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 4 раза)  и  парка «Комсомольский» (площадь 15 000 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 2 раза).

-  ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» - площадь акарицидной обработки составила 6 315 кв.м. (однократно), дератизационной обработки – 430,5 кв.м. (6 раз), дезинсекция – 800 кв.м. (4 раза).

-  ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Коряжемский детский дом-школа» - обработана территория базы отдыха «Березка»: акарицидная обработка проведена 3 раза, площадь 15 000 кв.м.; дератизационная обработка – 2 раза, общая площадь обработки составила 1 056 кв.м.

В 2019 году ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» был заключен договор с ООО «БиоТехСоюз» (г. Самара) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки и с ООО «Чистый дом» (г. Вологда) - договор на оказание услуг по проведению дератизационной обработки. Обработаны подведомственные территории: акарицидная обработка – 2 раза, общая площадь 36 659,6 кв.м.; дератизационная обработка – 6 раз, общая площадь 63 831,66 кв.м.

Также в рамках перечня мероприятий муниципальной программы проведена следующая работа:

В МДОУ № 1-18 и МОУ СОШ № 1-7 проведены семинары по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков, родителей, педагогов.

Специалистами ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» и педагогами проводились профилактические беседы и учебно–практические занятия с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем, профилактике абортов и пр. На общешкольных родительских собраниях проводились беседы с родителями на вышеуказанные темы.

В образовательных организациях города оформлены информационные стенды для детей и родителей по вопросам охраны здоровья детей и подростков от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, по профилактике болезней и вредных привычек, о правильном питании, вакцинации и пр. Информация размещена на официальных сайтах образовательных организаций.

Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций города проводилось в соответствии с требованиями СанПин.

В 2019 году во всех образовательных организациях города проведены профилактические истребительные мероприятия по борьбе с грызунами и бытовыми насекомыми, а также организован сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности за счет средств учреждений.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан

на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2019 году

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9. Организация «плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» | 1 516 841,56 | 1 516 841,56 | 100 |  |  |  |  | 386 181,56 | 386 181,56 | 1 130 660 | 1 130 660 |
| Итого по разделу 1: | 1 516 841,56 | 1 516 841,56 | 100 |  |  |  |  | 386 181,56 | 386 181,56 | 1 516 841,56 | 1 516 841,56 |
| 2.3.1. Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей. | 90 817 | 90 817 | 100 |  |  |  |  | 90 817 | 90 817 |  |  |
| 2.3.3. Проведение дератизационной обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень) | 30 819,75 | 30 819,75 | 100 |  |  |  |  | 30 819,75 | 30 819,75 |  |  |
| Итого по разделу 2: | 121 636,75 | 121 636,75 | 100 |  |  |  |  | 121 636,75 | 121 636,75 |  |  |
| ВСЕГО по программе: | 1 638 478,31 | 1 638 478,31 | 100 |  |  |  |  | 507 818,31 | 507 818,31 | 1 130 660 | 1 130 660 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество проведенных семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 1.2. Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 1.3. Доля образовательных организаций, в которых оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 1.4. Общее количество часов обучения по программе плавательного всеобуча первоклассников общеобразовательных организаций города | час. | детский бассейн – 130 часов, большой бассейн – 476 часов Всего 606 час. | детский бассейн – 130 часов, большой бассейн – 476 часов Всего 606 час. | 0 | 100 |
| 1.5. Количество детей, обученных плаванию в рамках программы | чел. | 421 | 421 | 0 | 100 |
| 1.6. Количество часов программы обучения плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города | час. | 28 | 28 | 0 | 100 |
| Раздел 2. Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города |  |  |  |  |  |
| 2.1. Площадь для проведения акарицидной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей | м2 | 310 788,60 | 310 788,60 | 0 | 100 |
| 2.2. Площадь для проведения дератизационной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей | м2 | 106 275,00 | 106 275,00 | 0 | 100 |
| 2.3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами | ед. | 19 | 19 | 0 | 100 |
| 2.4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми | ед. | 19 | 19 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество проведенных семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи | ед. | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 |
| 1.2. Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 1.3. Доля образовательных организаций, в которых оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
| 1.4. Общее количество часов обучения по программе плавательного всеобуча первоклассников общеобразовательных организаций города | Час. | 606 | 606 | 100 | 10 | 8 |
| 1.5. Количество детей, обученных плаванию в рамках программы | Чел. | 421 | 421 | 100 | 10 | 8 |
| 1.6. Количество часов программы обучения плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города | Час. | 28 | 28 | 100 | 10 | 8 |
| 2.1. Площадь для проведения акарицидной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей | м2 | 310 788,6 | 310 788,6 | 100 | 10 | 8 |
| 2.2. Площадь для проведения дератизационной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей | м2 | 106 275 | 106 275 | 100 | 10 | 8 |
| 2.3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами | ед. | 19 | 19 | 100 | 10 | 8 |
| 2.4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми | ед. | 19 | 19 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | руб. | 1 638 478,31 | 1 638 478,31 | 100 | 10 | 2 |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*10/10 +2=10 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2019 году составляет 10 баллов - программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2019 году составляет 100 %, из них: за счет средств местного бюджета –  100 %, за счет внебюджетных источников - 100 %.

Все запланированные мероприятия  в рамках программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2019 году мероприятий программы нет. Оценка достигнутых в 2019 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  в 2019 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации города | 30.07.2019 | 1080 | 1) Изменение объемов финансирования по муниципальной программе в соответствии с бюджетом. 2) Корректировка пункта 1.9. в связи с экономией по ходатайству МАОУ «МУК». 3) Корректировка пунктов 2.3.1. и 2.3.3. в соответствии с фактическими расходами (по условиям заключенных муниципальных контрактов на проведение акарицидной и дератизационной обработок). 4) Корректировка п. 1.5. целевых показателей. |
| Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1579 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годов, корректировка целевых показателей. |

Заместитель начальника управления социального

развития администрации города, начальник отдела

социальной политики                                                                                     Н.Н. Кныш