Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

| от 19.11.2020 | № 233 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |

Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2020 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1497 (в редакции постановлений администрации города от 11.11.2019 № 1583) (прилагается).

Председатель городской Думы                                                        Е.А. Бунькова

Приложение

к решению городской Думы

от 19.11.2020 № 233

Информация

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1497 (в редакции постановлений администрации города от 11.11.2019 № 1583) с целью создания условий для самореализации молодёжи, поддержки молодёжных инициатив, вовлечения молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь муниципального образования «Город Коряжма».

Программа включает в себя следующие задачи:

- вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

- содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой);

- выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет. В 2019 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы выделено 2428170,56 рублей:

- из муниципального бюджета – 1136615,56 рублей;

- из областного бюджета – 1291555,00 рублей.

Денежные средства освоены на 99,6 %.

В 2019 году в рамках программы из бюджета муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

п. 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.

На базе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина» проведена интерактивная правовая игра «Наш выбор – наше будущее», которая направлена на формирование у школьников гражданской ответственности, повышение уровня информированности будущих молодых избирателей о выборах, их правовой и электоральной культуры. В фойе МУ «МКЦ «Родина» оформлен информационный стенд «Читай. Думай. Выбирай!». Общее количество участников данных мероприятий - 150 человек. Из средств местного бюджета в 2019 году на проведение мероприятий выделено 5,0 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях

В 2019 году в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области на 2014 – 2024 годы» выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

- субсидия областного бюджета составляет  40000,00 руб.;

- средства местного бюджета – 15 383,24 руб.

В 2019 году молодёжный актив города и сотрудники МУ «МКЦ «Родина» приняли участие в молодёжной форумной кампании и обучающих методических площадках в соответствии с выделенными квотами:

-	XI Архангельский международный форум молодёжи «Команда 29»;

-	областная методическая площадка в г. Северодвинск «Метакомпетенции, как работа профессионального потенциала специалиста по работе с молодёжью»;

-	обучение по программе «Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде»;

-	семинар-практикум по защите проектов в рамках конкурсов «Любо-Дорого»;

-	добровольческий форум «Чер-Волонтёр»;

-	IV форум клубов молодых семей Архангельской области;

-	Приём Губернатора Архангельской области.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены в полном объёме. Субсидия областного бюджета освоена на 78,3 %. Остаток денежных средств возвращён в январе 2020 года.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».

На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2019 году выделено 225 000 рублей, из них в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области на 2014 – 2024 годы» из областного бюджета получена субсидия в размере 200 000 руб., из средств муниципального бюджета выделено 25 000 руб. За счёт областной субсидии приобретены основные средства: активная акустическая система (2 шт.); радиомикрофон (2 шт.); световой занавес (3 шт.);мат спортивный (10 шт.); автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемые на конструкции (26 шт.), блок управления шкафного исполнения (5 шт.). За счёт средства местного бюджета приобретена швейная машинка. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина».

Для проведения ремонтных работ в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» выделено 751172,50 руб. Из средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области на 2014 – 2024 годы» выделено 160000,00 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в верхнем фойе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина». Из средств муниципального бюджета выделено: 422882,82 руб. на ремонт сетей электроосвещения и силового оборудования, 40068,21 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в верхнем фойе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина», 99991,00 рублей на монтаж системы видео наблюдения, 28230,47 рублей на косметический ремонт пола в зрительном зале. Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.

Для повышения патриотической, гражданской активности молодёжи ежегодно МУ «Молодёжно-культурным центром «Родина» традиционно проводятся патриотические акции, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и д.р. Общее количество участников более 2620 человек. Из средств местного бюджета выделено 4845,0 руб. Денежные средства освоены полностью.

п. 3.2. Организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи гражданской позиции и чувства патриотизма.

МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» традиционно проводит молодёжную акцию «Мы - молодые граждане России» (торжественное вручение паспортов). В 2019 году на проведение акции из средств местного бюджета выделены средства в сумме 10 тыс. рублей, проведено 9 мероприятий, общее количество участников акции - 57 человек. Денежные средства освоены полностью.

п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе.

В целях развития волонтёрского движения в городе Коряжма и оказания добровольческой и благотворительной помощи нуждающимся, привлечения внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем были организованы и проведены следующие мероприятия: Всероссийские акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра», а так же на базе МУ «МКЦ «Родина» в ноябре 2019 года организована Школа волонтёров «Зебра» (115 чел.) и областная методическая площадка «Развитие добровольчества на территории Архангельской области (63 чел.). Общее количество участников – 1982 человек. Из местного бюджета выделено 9000,0 руб., в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области на 2014 – 2024 годы» областная субсидия составила 291555,0 руб. Денежные средства освоены полностью.

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Управление социального развития администрации города совместно с обособленным подразделением государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодёжный центр» в г. Коряжме в 2019 году осуществляли целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет на территории муниципального образования «Город Коряжма». Каждый год в филиал ГАУ Архангельской области «Молодёжный центр» в г. Коряжме обращались несовершеннолетние граждане, которые желали трудоустроиться в каникулярный период. Число обратившихся молодых людей в 2019 году - 272 человека, в основном это обучающиеся средних общеобразовательных школ и ГОУ СПО «Коряжемский индустриальный техникум». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области на 2014 – 2024 годы», а так же за счёт средств работодателей.

Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются несовершеннолетние граждане: состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжме; дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; дети из неполных семей, малоимущих и (или) многодетных семей и т.п.

Несовершеннолетние граждане в 2019 году трудоустроены на следующие виды работ: работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик служебных помещений, дворник, подсобный рабочий.

В 2019 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было выделено 337443,06 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в сумме 300000,00 рублей. На выделенные средства всего трудоустроено 109 несовершеннолетних граждан. Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 1, 8, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1», МУ «КЦБС» и МУ «МКЦ «Родина».

В летний период 2019 года за счёт средств работодателя трудоустроено 74 человека. Из них: 60 человек трудоустроено в МУП «Благоустройство» за счёт средств выделенных АО «Группа «Илим» в городе Коряжма, 1 человек трудоустроен в МДОУ № 1 «Золотой ключик», 13 человек трудоустроено в ООО «Илим-ТНП».

Всего в 2019 году трудоустроено 183 несовершеннолетних гражданина (2018 – 118 человек).

п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).

В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно на базе МУ «МКЦ «Родина» проводятся следующие мероприятия

«Ярмарка учебных мест» - в рамках данного мероприятия проводится оказание консультативной помощи, повышение информированности молодёжи и их родителей о направлениях в выборе профессии, профиля профессионального обучения и правилах приёма учебных заведений среднего и высшего профобразования, расположенных как на территории муниципального образования «Город Коряжма», так и за его пределами;

«Я б в военные пошёл», «Русский флот не подведёт» - мероприятия направлены на популяризацию специальностей военной направленности и формирование патриотического воспитания среди молодёжи. Формат проведения мероприятий подразумевает встречу молодёжи города с представителями ведомственных структур по профилю деятельности, бывшими военнослужащими военно-морского флота и представителями морского собрания г. Котлас с обучающимися 8 - 10-х классов общеобразовательных школ города

Военно-профессиональная ориентация молодёжи – это комплекс мероприятий, направленных на формирование у учащихся психологической готовности к овладению военно-учетными специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных образовательных учреждениях профессионального образования по соответствующим специальностям и поступлению на военную службу по контракту. Военно-профессиональная ориентация является важным элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотического воспитания.

Общее количество участников мероприятий по профориентации молодёжи - 523 человека. На организацию и проведение комплекса мероприятий из средств муниципального бюджета в 2019 году выделено 4 000 рублей. Денежные средства освоены полностью.

п. 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год.

С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.

В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2019 год, утверждённого постановлением администрации города от 31.07.2018 № 1059, в 2019 году проведено 20 мероприятий календарного плана. На проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 434771,76 рублей, из них:

- 134771,76 руб. средства муниципального бюджета;

- 300000,0 руб. субсидия из областного бюджета.

Все запланированные мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно в установленные сроки.

Мероприятия проведение, которых запланировано без финансирования в 2019 году, были организованы и проведены, а именно:

- п.1.1 Организация и проведение встреч, круглых столов и иных мероприятий с участием социально активной молодёжи – проведено 3 встречи с участие активной молодёжи. Темами для осуждений стали – презентация и работа ресурсного центра в МУ «МКЦ «Родина», обсуждение реализации проекта «Раскрась город», обсуждение обустройства скейт-площадки и формирование и создание новых клубов для молодёжи;

- п. 1.3 Деятельность Совета по делам молодёжи при администрации города (взаимодействие с государственными органами власти, учреждениями и предприятиями, участие дублёра главы муниципального образования в областных мероприятиях в сфере молодёжной политики, оказание организационно-методической помощи и т.п.) – проведено 10 Советов по делам молодёжи при администрации города;

- 3.3 Участие в «Вахте памяти» поискового отряда «Мужество» - принято участие в «Вахте памяти» за счёт личных средств поисковиков и выделенных средств коммерческими организациями города.

В связи с отсутствием финансирования в 2019 году п.5.2 «Организация и проведение творческого и молодёжного марафона» не удалось реализовать.

МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.

В 2019 году одним из приоритетных направлений для МУ «МКЦ «Родина» стала проектная деятельность.

Молодежно-культурным центром были реализованы мероприятия в рамках 11-и проектов и субсидий на поддержку деятельности МУ «МКЦ «Родина» на общую сумму 2 059 829,00 рублей. Это такие проекты как:

Проекты, профинансированные Благотворительным фондом «Илим-Гарант»:

- Волшебство вокруг нас (новогоднее мероприятие для детей и подростков с ограниченными возможностями);

- «Снеженика» (новогодние ёлки для детей из многодетных семей);

Проекты, получившие поддержку в рамках государственной программы Архангельской области:

- «Сплетение культур» (развитие толерантности в молодежной среде, знакомство молодежи города с культурой и традициями армянской и азербайджанской наций.);

- «Душевный театр» (создание условий для духовного и нравственного воспитания молодежи средствами театрального искусства; создание и демонстрация театральной постановки по произведению А. Милна «Принц кролик»);

- «Раскрась город» (создание комфортной городской среды, привлечение молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении города, а также формирование активной жизненной позиции у молодых граждан и пропаганда позитивных примеров использования граффити);

- «Стиль жизни – волонтер!» (организация серии обучающих мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в городе Коряжма);

- «Снежная кавалерия» (первый этап проекта по созданию музея, посвященного Котласскому военному аэросанному училищу);

- инновационный социальный проект муниципального образования «Город Коряжма» «Дорога из жёлтого кирпича», направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребёнка

- Субсидия на проведение областной методической площадки по направлению «Развитие добровольчества в Архангельской области».

Постановлением администрации города от 31.07.2020 № 806 «О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.» продлён срок действия муниципальной программы до 2023 года. Это обусловлено появлением новых методов и технологий для самореализации молодёжи и поддержки молодёжных инициатив. Задача 1 муниципальной программы расширяет возможности для самореализации молодёжи – это проведение городского конкурса молодёжных проектов, что является поддержкой инициативной молодёжи. Задача 2 дополняется новым пунктом – это реализация инфраструктурного проекта «Открытые пространства», который направлен на развитие местных молодёжных сообществ путём создания локального центра, основанного на концепции «третьего места», что предполагает активное участие молодёжи в формировании событийного контента.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2023 годы» за 2019 год представлен в таблице:

| ОТЧЁТ о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы» за 2019 год (указать наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи | 5,0 | 5,0 | 100 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях | 55,383 | 46,714 | 84,35 |  |  | 40,0 | 31,331 | 15,383 | 15,383 |  |  |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина»: - установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов | 225,0 | 225,0 | 100 |  |  | 200,0 | 200,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина» | 751,172 | 751,172 | 100 |  |  | 160,0 | 160,0 | 591,172 | 591,172 |  |  |
| 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции | 4,845 | 4,845 | 100 |  |  |  |  | 4,845 | 4,845 |  |  |
| 3.2. Организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи гражданской позиции и чувства патриотизма («Мы - молодые граждане России»; «Моя Россия») | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе | 300,555 | 300,555 | 100 |  |  | 291,555 | 291,555 | 9,0 | 9,0 |  |  |
| 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 637,443 | 637,443 | 100 |  |  | 300,0 | 300,0 | 337,443 | 337,443 |  |  |
| 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции) | 4,0 | 4,0 | 100 |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год | 434,772 | 434,772 | 100 |  |  | 300,0 | 300,0 | 134,772 | 134,772 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2428,170 | 2419,501 | 99,6 |  |  | 1291,555 | 1282,886 | 1136,615 | 1136,615 |  |  |

ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2020 годы»

в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. план | 2019 г. факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,25 | 4,9 | + 2,65 | 117,7 |
| Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 19 | 6,5 | -12,5 | -65 |
| Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 130 | 133 | +3 | 2,3 |
| Количество временных рабочих мест | шт. | 70 | 109 | +39 | 55,7 |
| Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 14 | 15 | +1 | 7,1 |
| Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики | шт. | 9 | 9 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории муниципального

образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % выполнения | Балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,25 | 4,9 | 217,7 | 10 | 8 |
| Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 19 | 6,5 | 34,2 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 130 | 133 | 102,3 | 10 | 8 |
| Количество временных рабочих мест | шт. | 70 | 109 | 155,7 | 10 | 8 |
| Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 14 | 15 | 107,1 | 10 | 8 |
| Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики | шт. | 9 | 9 | 100 | 10 | 8 |
| 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | руб. | 2428,170 | 2419,501 | 99,6 | 8 | 1,6 |
| 3. Итоговая оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 8*5/6 +1,6=8,3 |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,3 балла - Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие
молодёжной политики на территории муниципального образования
«Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации города | 31.05.2019 12.07.2019 26.07.2019 26.09.2019 07.10.2019 11.11.2019 | 744 1002 1070 1325 1388 1583 | Уточнения расходов по мероприятиям Выделение областной субсидии Уточнения объёмов финансирования Внесение уточнений по объёмам финансирования на 2019 и 2020 годы Уточнения направления расходов по мероприятиям |

Таким образом, в 2019 году основными приоритетными направлениями деятельности являлись:

- решение проблемы занятости молодёжи, в том числе оздоровления, труда и отдыха в период каникул, увеличение доли молодёжи, включённой в различные формы занятости, в том числе трудовой;

- активизация деятельности по развитию добровольчества на территории города;

- формирование у молодёжи гражданской ответственности, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и электоральной культуры;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодёжью;

- организация и проведение мероприятий для молодёжи с целью увеличения количества одарённой молодёжи, привлечённой к занятиям в творческих и общественных объединениях города;

- увеличение городских мероприятий для молодёжи и количества участников.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                            А.А. Иванов

Анастасия Сергеевна Зобова

 (81850) 3 43 44

molod1@koradm.ru