Пояснительная записка

к отчету о выполнении программы

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 – 2024 годы»

за 2020 год (далее – программа)

Программа утверждена постановлением администрации города от 14.10.2019 № 1437 (в редакции постановлений администрации города от 12.11.2019 № 1601, от 10.11.2020№ 1255).

Реализация программы связана с решением следующих задач:

Задача 1 «Популяризация предпринимательства»;

Задача 2 «Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

Задача 3 «Улучшение условий предпринимательской деятельности»

Задача 4 «Совершенствование нормативно-правового регулирования и координации в сфере торговли»;

Задача 5 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Город Коряжма».

Выполнение мероприятий

| Наименование мероприятия | 2020 год |
| --- | --- |
| Задача 1 «Популяризация предпринимательства» |  |
| 1. Проведение информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | На официальном сайте администрации города и в социальной сети «В Контакте» в официальном новостном сообществе «КОРЯЖМА. Официально. Оперативно. Правдиво» размещается информация для субъектов МСП: - о проблемах, достижениях перспективах развития малого и среднего предпринимательства; - об изменениях в законодательстве РФ, в том числе в налоговом; - о проведении семинаров, конференций проводимых на территории города, области и РФ. |
| 2. Информирование граждан и субъектов СМП об образовательных программах, курсах, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций, о семинарах, конференциях, тренингах проводимых на территории РФ |  |
| 3. Распространение информации для субъектов МСП об изменениях в законодательстве РФ, в том числе в налоговом законодательстве |  |
| Задача 2 - «Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |
| 4. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Организован и проведен конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, по итогам которого победителем признан единственный участник конкурса. Исходя из возможностей городского бюджета, субсидия выделена в размере 100 тысяч рублей на мероприятие «Открытие станции технического осмотра автотранспортных средств». |
| 5. Предоставление субсидий на возмещение затрат по проезду к месту проведения семинаров, конференций, совещаний, выставок и ярмарок и обратно субъектам МСП | По итогам рассмотрения заявки от субъекта МСП, предоставлена субсидия на возмещение затрат по проезду к месту проведения и обратно семинара «Неврозы и невротики. Глубинная терапия с помощью ассоциативных карт» в г. Санкт-Петербурге. Размер субсидии составил 4,6 тыс. руб. |
| 6. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам МСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | В 2020 году субсидии на возмещение части затрат субъектам МСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров не предоставлялись в виду отсутствия финансирования. |
| 7. Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей бюджетной поддержки | В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» формируется и ведется реестр СМП – получателей поддержки. Сведения представляются в Федеральную налоговую службу с использованием официального сайта ФНС России в сети «Интернет». Также реестр размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Предпринимательство». Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. |
| 8. Предоставление субъектам МСП, занимающимся приоритетными видами деятельности, льготы по оплате арендных платежей | В 2020 года льгот по оплате арендных платежей не предоставлялось. |
| 9. Предоставление муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Перечень муниципального имущества содержит 6 помещений общей площадью 1075,7 кв. м. По состоянию на 01.01.2021 года субъектам МСП предоставлено 3 из 6 помещений, общей площадью 676,4 кв. м. |
| 10. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации города перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также информации об инвестиционных объектах (инвестиционных площадках), находящихся в муниципальной собственности | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также информация об инвестиционных объектах (инвестиционных площадках), находящихся в муниципальной собственности размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Инвестиционная деятельность». Актуализация осуществлялась по мере изменения перечня муниципального имущества. В течение 2020 года дополнительно включено в Перечень 2 помещения общей площадью 247,7 кв. м. |
| Задача 3 «Улучшение условий предпринимательской деятельности» |  |
| 11. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов МСП; организация участия субъектов МСП в областных семинарах, совещаниях | В феврале 2020 года проведена рабочая встреча с предпринимательским сообществом по вопросу отмены ЕНВД. По итогам встречи в Правительство Архангельской области и областное Собрание депутатов направлено обращение по установлению с 01 января 2021 года пониженной налоговой ставки по специальному налоговому режиму УСН «доходы» в размере 2 % путем принятия областного закона. В октябре принято участие субъектов МСП, совместно со специалистами отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации города в совещании по вопросу введения на территории Архангельской области масочного режима. Семинары и круглые столы для субъектов МСП в 2020 году проводились в онлайн-режиме, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мероприятия проводились АНО АО «Агентство регионального развития» с участием руководителей УФНС, Роспотребнадзора, прокуратуры Архангельской области, инспекции труда и других надзорных ведомств. Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе Архангельской области проведено 3 семинара - «День отчетности». |
| 12. Организация деятельности общественного Совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма | Сложная обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, вынужденный карантин повлияли и на деловую активность и взаимодействие с предпринимателями города. Как таковые, заседания общественного совета по предпринимательству в 2020 году не проводились. Но неоднократно были организованы встречи с предпринимателями города. Так, в целях соблюдения требований Указа Губернатора проведено 4 встречи с руководителями предприятий общественного питания и сферы розничной торговли. В одном из заседаний приняли участие предприниматели города, на котором обратились к главе города об оказании субъектам МСП поддержки, в период жестких ограничительных мер принятых правительством РФ, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. На повестке дня встреч с предпринимателями рассмотрены следующие вопросы: - соблюдение требований Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у при организации розничной торговли и общественного питания (соблюдение масочно-перчаточного режима; запрет на организацию, проведение и обслуживание торжественных мероприятий (банкетов), в том числе по заказам, а также любых иных массовых мероприятий в объектах общ. питания; по недопущению несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей в торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексы); - о введении с 1 января 2021 года в действие новых санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. |
| 13. Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки субъектам МСП, в том числе на главной странице официального сайта информационных баннеров быстрого доступа к сторонним ресурсам, обеспечивающим меры поддержки субъектам МСП | Обеспечена доступность информации о механизмах государственной поддержки субъектов МСП. На главной странице официального сайта администрации города размещены информационные баннеры быстрого доступа к ресурсам поддержки предпринимательства, в том числе: «Корпорация МСП», «Многофункциональный центр в г. Коряжме», «Все меры поддержки для бизнеса», «Бизнес-навигатор МСП», «Национальные проекты», «Агентство регионального развития», «Имущественная поддержка субъектов МСП». На официальном сайте администрации города и в социальной сети «В Контакте» в официальном новостном сообществе «КОРЯЖМА. Официально. Оперативно. Правдиво» размещается информация для субъектов МСП. |
| Задача 4 «Совершенствование нормативно-правового регулирования и координации в сфере торговли» |  |
| 14. Приведение муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области об основах государственного регулирования торговой деятельности. Разработка муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в сфере торговли | 1. Утверждены программы профилактики нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности и при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 2021 год. 2. Определены границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 3. В целях уточнения мест размещения нестационарных торговых объектов, внесены изменения в схему размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| 15. Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг | В основном обращения поступают в устной форме. Все поступившие обращения были рассмотрены в срок. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения. Большая часть обращений связана с предоставлением нестационарного торгового места. За 2020 год заключено 31 договор аренды торгового места, для размещения объектов разносной торговли на общую сумму 126 тыс. рублей. |
| 16. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Мониторинг проводился еженедельно в 2 розничных сетях города. Информация размещается в информационной системе мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости РФ. Также данные мониторинга ежемесячно направлялись в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. |
| 17. Взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере торговли | Осуществляется взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами, а именно, со специалистами Роспотребнадзора, сотрудниками отдела полиции и прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства в сфере продажи алкогольной и табачной продукции. На регулярной основе осуществляются рейды по выявлению мест несанкционированной торговли. Составлен 1 протокол об административном правонарушении, по ст. 8.8. закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», вынесено 2 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения. |
| 18. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан». | На сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно-правовая база» размещена нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан. Руководителям всех организаций торговли, осуществляющих деятельность на территории города, рекомендовано проводить работы по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности и беспрепятственного доступа к данным объектам. |
| 19. Формирование и ведение торгового реестра муниципального образования «Город Коряжма» | В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» осуществлялись государственные полномочия по формированию торгового реестра. В текущем порядке осуществлялась актуализация торгового реестра Архангельской области. Торговые объекты, расположенные на территории муниципального образования «Город Коряжма», внесены в торговый реестр в 100-процентном количестве. |
| Задача 5 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Город Коряжма» |  |
| 20. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов | Поступило 5 заявлений о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Все заявления рассмотрены в установленном порядке и удовлетворены. |
| 21. Информирование субъектов МСП об установлении порядка организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП и схемы их размещения | Порядок организации нестационарной и мобильной торговли, схемы размещения объектов торговли размещены на официальном сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно правовая база». |
| 22. Организация ярмарок на территории муниципального образования «Город Коряжма | В 2020 году организовано проведение 4 торговых ярмарок, в том числе: администрацией города – 1; с привлечением сторонних организаций – 3. От проведения ярмарок получены дополнительные доходы в размере 37,7 тыс. руб., в том числе в МУП «Благоустройство» - 19,5 тыс. руб., в бюджет муниципального образования «Город Коряжма» - 18,2 тыс. руб. Две сельскохозяйственные ярмарки в ТОС проводились на бесплатной основе. |

Факторный анализ хода реализации программы.

Основными факторами, повлиявшими на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году, являлась пандемия коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер:

- количество ярмарок по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 60 %, доходы от проведения ярмарок уменьшились на 80%;

- количество заключенных договоров аренды торгового места для размещения объектов разносной по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 12%, доходов получено меньше на15%;

- в полной мере не функционировал совет по предпринимательству.

Кроме того, в связи с отсутствием заявок от субъектов МСП, отвечающих требованиям  Порядка предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Коряжма», в аренду и безвозмездное пользование, утвержденного решением городской Думы от 20.02.2014 № 48, в 2020 году субъектам МСП, занимающимся приоритетными видами деятельности не более года на дату передачи в пользование имущества, льгот по оплате арендных платежей не предоставлялось.

За исключением вышеперечисленного все остальные запланированные на 2020 год мероприятия программы реализуются в установленном порядке.

Анализ структуры финансирования мероприятий программы.

В программе предусмотрено финансирование 2 мероприятий.

В 2020 году поддержка субъектов МСП осуществлялась в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Исходя из возможностей городского бюджета, на поддержку субъектов МСП направлено 110 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Город Коряжма». Кассовые расходы составили 104,6 тыс. руб.

По мероприятию «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» средства использованы в полном объеме. По мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат по проезду к месту проведения семинаров, конференций, совещаний, выставок и ярмарок и обратно субъектам МСП» использовано 4,6 тыс. рублей из 10 тыс. рублей. С марта 2020 года семинары и круглые столы для субъектов МСП в 2020 году проводились в онлайн-режиме, поэтому заявок от субъектов МСП по возмещению затрат по проезду к мету проведения семинаров не было.

|  | Кассовые расходы за 2020 год, тыс.руб. | Доля в общем объеме финансирования, в % |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 104,6 | 95 |
| Всего | 104,6 | 95 |

Исполнение подпрограммы 3 составляет – 95%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 95,0 %;

Итоговая оценка достижения целевых показателей программы в 2020 году составила – 6 баллов. Согласно принятой методике программа реализуется эффективно.

Руководитель отдела экономики,

прогнозирования и торговли                                                                                             О.Д.Леденцова