Таблица 2

Оценка эффективности реализации программы

за 2020 год

1. Критерий 1

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020г план | 2020г факт | % выпол-нения | Балл | Балл с учетом вес. коэф-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 320 | 340 | 106 | 10 | 8 |
| 2. Количество субъектов МСП, получивших муниципальную поддержку (финансовую и имущественную) | единиц | 3 | 2 | 66 | 5 | 4 |
| 3. Доля предоставленного муниципального имущества субъектам МСП к муниципальному имуществу, включенному в перечень муниципального имущества МО «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | процент | 100 | 62 | 62 | 5 | 4 |
| 4. Количество проведенных мероприятий для субъектов МСП по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | единиц | 5 | 12 | 240 | 10 | 8 |
| 5. Наличие мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | да/нет | да | да | 00 | 0 | 0 |
| 6. Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли | процент | 15,8 | 22,5 | 142 | 10 | 8 |
| 7. Количество ярмарок, в том числе сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 9 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| 8. Наличие мест для размещения объектов разносной и развозной торговли на территории МО «Город Коряжма» | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 |
| 9. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов: | кв.м. на 1 тыс. человек | 1275 | 1322 | 103 | 10 | 8 |
| Средний балл |  |  |  |  |  | 40/9= 4,4 |

2. Критерий 2:

| Наименование целевого показателя | 2020г план, т.руб. | 2020г факт, т.руб. | % выпол-нения | Балл | Балл с учетом вес. коэф-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уровень эффективности расходования средств программы за 2020 год | 110,0 | 104,7 | 95 | 8 | 1,6 |

Итоговая оценка достижения целевых показателей программы в 2020 году составила  – 6 баллов. Согласно принятой методике программа реализуется эффективно.