Пояснительная записка

к отчету о выполнении программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма»

на 2015-2019 годы» (далее – программа)

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1740 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2014 № 1740, от 25.12.2015 № 2288, от 01.03.2016 № 367, от 09.08.2016 № 1389, от 28.12.2016 № 2202 года).

Программа состоит из 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического  планирования социально-экономического развития  муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»;

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории  муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города».

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического  планирования социально-экономического развития  муниципального образования «Город Коряжма»   за 2017 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Подпрограмма разработана в целях реализации федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». | В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в настоящее время администрацией города разработаны и утверждены муниципальные программы в социальной сфере, в сферах экономики и развития городского хозяйства, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития. Для разработки стратегии на муниципальном уровне необходима взаимоувязанная система показателей документов стратегического планирования с субъектом Российской Федерации, т.е. определение конкретных целей и задач, основных направлений развития муниципального образования в порядке приоритетности их достижения в соответствии со стратегией Архангельской области. В настоящее время работа по разработке новой стратегии Архангельской области агентством стратегических разработок Архангельской области только начата. Действующая стратегия Архангельской области не учитывает вопросы развития муниципального образования «Город Коряжма». При единых критериях, конкретной и единой методологической основе инструментарий достижения целей в каждом муниципальном образовании будет наилучшим образом учитывать их специфику и решаемые проблемы. Таким образом, стратегия Архангельской области должна быть основой для разработки стратегий муниципальных образований. Кроме того, в настоящее время разработана и утверждена программа «Комплексное развитие моногорода Коряжмы на 2016-2025 годы», реализация которой осуществляется совместно с Правительством Архангельской области и НКО «Фонд развития моногородов». |
| 2. «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». | Разработка среднесрочного прогноза социально экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» является обязательной в соответствии с Бюджетным кодексом и осуществляется ежегодно. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2018-2020 годы утвержден распоряжением администрации города от 17.10.2017 № 210р и размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования». Прогнозы ежегодно разрабатываются по установленной Министерством экономического развития Архангельской области форме. |
| 3. «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма»; | В 2017 году ежеквартально осуществлялся мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма». Информация о показателях социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» за 1,2,3,4 кварталы 2017 года размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика муниципального образования». |
| 4. «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Город Коряжма» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях профессионального образования Архангельской области». | Был проведен координационный совет по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Город Коряжма» на нем рассмотрен вопрос «О текущей и перспективной потребности в кадрах в организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма». Данные о потребностях в кадрах направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. Информация о текущей и перспективной потребности в кадрах готовится управлением социального развития ежегодно. |
| 5. «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией». | Администрацией города заключен муниципальный контракт на информационное обслуживание с Архангельскстатом: - от 22.02.2017 № 27 (оси)/33 на сумму 52114,50 руб. Статистическая информации предоставлена администрации города в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами. Оплата произведена по выставленным счетам на сумму 52114,50 руб. |
| 6. «Методическое сопровождение разработки муниципальных программ». | Разработан Порядок принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Коряжма» (утвержден постановлением администрации города от 20.08.2013 № 1455). В 2015 году отделом экономики, прогнозирования и торговли разработаны и внесены изменения, касающиеся уточнения методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (постановление администрации города от 16.12.2015 № 2192). Кроме того, оказывается консультативная помощь структурным подразделениям администрации города при разработке муниципальных программ и подготовке отчетов о реализации муниципальных программ. Уровень достижения целевых показателей, запланированных в муниципальных программах за 2017 год составил 86,1%. Информация в разрезе муниципальных программ приложена. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 1.

Все запланированные на 2017 год мероприятия подпрограммы 1 реализуются в установленном порядке.

Во исполнение 172-ФЗ на федеральном уровне создан государственный реестр документов стратегического планирования на базе информационной системы «ГАС управление». Все имеющиеся документы стратегического планирования по муниципальному образованию «Город Коряжма», в том числе муниципальные программы, внесены в данную информационную систему и имеют статус документа – действующий.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 1.

В подпрограмме 1 предусмотрено финансирование только одного мероприятия: «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией». Финансирование осуществляется только за счет средств бюджета муниципального образования «Город Коряжма». На эти цели предусмотрено 52,1 тыс. руб. Кассовые расходы составили 52,1 тыс. руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» за 2017 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 2 не предусмотрено.

Реализация мероприятий данной подпрограммы осуществляется в рамках взаимодействия с Министерством экономического развития Архангельской области, с АО «Корпорация развития Архангельской области».

В 2017 году продолжена работа по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» по вопросам инвестиционной деятельности» | Утвержден План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Город Коряжма» на 2016-2018 годы. Утвержден постановлением администрации города от 29.12.2016 № 2211 План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 2016 году разработаны и утверждены механизмы проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 2. «Формирование и актуализация перечня свободных (неиспользуемых) территорий, пригодных для формирования инвестиционных площадок» | В 2017 году подготовлена информация по 9 инвестиционным площадкам: - № 1 Земельный участок по пр.им.М.В.Ломоносова, 11 (строительство МКД). - № 2 Земельные участки в микрорайоне Зеленый-1 (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание). - № 3 Земельный участок в микрорайоне № 6 по ул.Советской (общественное здание). - № 4 Земельный участок в микрорайоне № 6 по ул.Советской (торговый центр). - № 5 Здание цеха по переработке молока. - № 6 Металлическое здание склад (для производственной базы). - № 7 Здание ремонтно-механических мастерских (для производственной базы). - № 8 Профилакторий для машин (для производственной базы). - № 9 Здание крытой стоянки (для производственной базы). Данная информация размещена на сайте администрации города и направлена в АО «Корпорация развития Архангельской области» для размещения на специализированном двуязычном интернет-портале интерактивной карты Архангельской области для инвестора. В течение 2018 года работа по формированию инвестиционных площадок будет продолжена. Актуализирована информация в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, который опубликован на инвестиционном портале Архангельской области. Повторно направлена заявка на включение в данный план объекта по созданию инженерной инфраструктуры на Зеленом, 1. |
| 3. «Оказание организационной и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности» | На официальном сайте в разделе инвестиционная деятельность размещены каналы прямой связи предпринимателей (инвесторов) с администрацией города. На сайте администрации города размещается полезная информация для инвесторов: о возможностях софинансирования инвестиционных проектов НКО «Фонд развития моногородов», о формировании интернет-сервиса продвижения конкурентоспособных товаров и услуг, информация АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по поддержке и условиям финансирования инвестиционных проектов, условия проведения Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» по финансированию инвестиционных проектов, другие инструменты поддержки МСП, алгоритм прохождения административных процедур, имущественная поддержка СМиСП на муниципальном уровне, инвестиционные проекты МО «Город Коряжма» и др. |
| 4. «Формирование и актуализация адресной инвестиционной программы МО «Город Коряжма» | Адресная инвестиционная программа МО «Город Коряжма» на 2017 год УМХиГ не разработана. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 2.

Все запланированные на 2017 год мероприятия подпрограммы 2 реализуются в установленном порядке, за исключением формирования адресной инвестиционной программы остается. Программа не разработана в связи с  отсутствием средств местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов.

В рамках выполнения разработанных муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» по вопросам инвестиционной деятельности в  2017 году:

1. Разработан инвестиционный паспорт города и размещен на официальном сайте администрации города в разделе инвестиционная деятельность.

2. Проведена оценка регулирующего воздействия 2-х проектов нормативных правовых актов:

- Порядка субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Порядка предоставления субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

3. Проведена экспертиза 1 нормативного правового акта:

- Постановления администрации муниципального образования «Город Коряжма» от 09.12.2016 № 480 «О расчете арендной платы за пользование муниципальным  имуществом».

Заключения об оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов содержат выводы об отсутствии в муниципальных нормативных правовых актах (в том числе в проектах) положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов, включая заключения, размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

4. Подготовлены отчеты в министерство экономического развития Архангельской области:

- о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Архангельской области на 2016-2018 годы за 2017 год;

- о выполнении План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Город Коряжма» на 2016-2018 годы за 2017 год,

- показатели для формирования рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в части деятельности по содействию развитию конкуренции за 2017 год.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 2.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»

за 2017 год

| Наименование мероприятия | 2017 год |
| --- | --- |
| 1. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, совещаниях | Совместно государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО организовано и проведено 2 бесплатных семинара для СМПиСП по следующим темам: - Основы предпринимательской деятельности; - Организации своего бизнеса, налогообложение. |
| 2. Размещение информации в разделе «Поддержка предпринимательства» на официальном Интернет - сайте администрации города Коряжма» | На официальном сайте администрации города в сети Интернет размещается следующая информация для СМПиСП: - нормативно-правовая база; - информационные статьи и видеоматериалы о проблемах, достижениях перспективах развития малого и среднего предпринимательства; - информация об объявленных конкурсах, семинарах, форумах и т.п. для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованных как на территории города, так и за его пределами; - единый перечень мер поддержки хозяйствующих субъектов; - информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - статистическая информация о субъектах малого и среднего предпринимательства; - информация о гарантийном продукте АО Корпорация МСП. |
| 3. Размещение информационных статей и видеоматериалов о возможностях и потенциале предпринимательства в городских средствах массовой информации» | Заключен договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. Освоено 15 800,00 рублей, за счет средств местного бюджета. Размещены публикации в газете на 790,00 кв.см. |
| 4. Организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведены конкурсы для СМиСП: - «Вкусная Масленица»; - «Особенности коряжемской кухни» По данному мероприятию освоено 2 995,00 рублей за счет средств местного бюджета. Конкурс «Особенности коряжемской кухни» несостоялся по причине отсутствия конкурсных заявок. |
| 5. Организация деятельности Совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» | Состав общественного совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма» утвержден. В 2017 году было организовано две встречи главы муниципального образования «Город Коряжма» с членами общественного совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма», руководителями торговых организаций и предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| 6. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» | Организован и проведен конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, по итогам которого победителем признан 1 участник конкурса. По данному мероприятию освоено 100,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. Субсидия выделена на следующее мероприятие: - предоставление услуги по регулировки развал - схождения колес. |
| 7. Предоставление субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности | Организован и проведен конкурс по предоставлению субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, по итогам которого победителями признаны 2 участника конкурса. По данному мероприятию освоено 449,0 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 70,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 56,8 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 321,9 тыс. руб. Субсидии выделены на следующие мероприятия: - «Арт – студия Елены Кулаковой»; - «Открытие хостела в г. Коряжма». |
| 8. Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства | Организован и проведен конкурс на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями, по итогам которого победителем признан 1 участник конкурса. По данному мероприятию освоено 36,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Субсидия выделена на следующее мероприятие: - покупка мини-экскаватора JCB 8018. |
| 9. Компенсация затрат по участию субъектов малого предпринимательства в конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках» | В 2017 году софинансирование не предусмотрено. |
| 10. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров» | В 2017 заявок на предоставление субсидии не поступало. Информация о предоставлении субсидии опубликовывалась в СМИ и размещена на официальном сайте администрации города в сети Интернет. В программе на эти цели предусмотрено из МБ 9,3 т.р. Заявок от СМПиСП по состоянию на 06.12.2017 года не поступило. Принято решение о переносе средств на другое мероприятие. |
| 11. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей бюджетной поддержки | В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» формируется и ведется реестр СМП – получателей поддержки. Реестр размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Предпринимательство. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. |
| 12. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными видами деятельности, льготы по оплате арендных платежей» | СМП, занимающимся приоритетными видами деятельности не более года на дату передачи в пользование имущества, программой предусматривается установление льгот по оплате арендных платежей. В 2017 года таких льгот не предоставлялось. |
| 13. Предоставление муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В 2017 году муниципальное имущество по данному мероприятию не предоставлялось СМиСП. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 3.

Все запланированные на 2017 год мероприятия подпрограммы 3 реализуются в установленном порядке.

Одним из существенных факторов, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 3, является привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства муниципального образования «Город Коряжма».

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 3.

В результате участия в областном конкурсе в 2017 году выделена субсидия из областного бюджета в размере 378,7 тыс.руб. на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе за счет средств федерального бюджета 321,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 56,8 тыс. руб..

В подпрограмме 3 предусмотрено финансирование 1 мероприятия. Финансирование осуществляется за счет средств местного, областного и федеральных бюджетов. На эти цели предусмотрено 604,2 тыс.руб. Кассовые расходы составили 604,2 тыс.руб.

- Исполнение подпрограммы 3 составляет – 100%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 100 %;

- за счет средств областного бюджета – 100 %;

- за счет средств федерального бюджета - 100 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 2017 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 4 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия | 2017 года |
| --- | --- |
| 1. Приведение муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области об основах государственного регулирования торговой деятельности. Разработка муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город Коряжма» в сфере торговли. | Административные регламенты по осуществлению муниципального контроля в сфере торговли и продажи алкогольной продукции утверждены в новой редакции и размещены в реестре государственных и муниципальных услуг. В целях уточнения внесены изменения в схему размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Коряжма». |
| 2. Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг. | В основном обращения поступают в устной форме. Все поступившие обращения были рассмотрены в срок. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения. Большая часть обращений связана с предоставлением нестационарного торгового места. |
|  | За 2017 год заключено 78 договоров аренды торгового места, для размещения объектов разносной торговли на общую сумму 214570,00 рублей. |
| 3. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Мониторинг проводится ежеквартально в 3 розничных сетях города. Данные оперативного мониторинга ежемесячно направлялись в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. |
| 4. Взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере торговли. | Осуществляется взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами, а именно, со специалистами Роспотребнадзора, сотрудниками отдела полиции и прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства в сфере продажи алкогольной и табачной продукции, проведения рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли. |
| 5. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан. | На сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно-правовая база» размещена нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан. Руководителям всех организаций торговли, осуществляющих деятельность на территории города, направлены письма, в которых рекомендовано проводить работы по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности и беспрепятственного доступа к данным объектам. |
| 6. Формирование и ведение торгового реестра муниципального образования «Город Коряжма» | Предоставление сведений в торговый реестр хозяйствующими субъектами носит уведомительный характер. Формирование торгового реестра, а также внесение изменений и исключения сведений осуществляется регулярно, по мере поступления информации. В торговый реестр внесено 357 предприятий розничной торговли. |
| 7. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов | Заявлений о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов не поступало. |
| 8. «Организация ярмарок на территории муниципального образования «Город Коряжма» | Организовано 11 торговых ярмарок, в том числе: администрацией города – 6; с привлечением сторонних организаций – 5. На счет МУП «Благоустройство» поступило – 111000,00 рублей, на счет администрации города – 36250,00 рублей. Ярмарки в ТОС и сельскохозяйственная проводились на бесплатной основе. |

Факторный анализ хода реализации подпрограммы 4.

Все запланированные на 2017 год мероприятия подпрограммы 4 реализуются в установленном порядке.

Анализ структуры финансирования мероприятий подпрограммы 4.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение проведения на территории  муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» за 2017 год

Все мероприятия данной подпрограммы носят административный характер. Финансирования подпрограммы 5 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- |
| 4. «Подготовка предложений в агентство по тарифам и ценам Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к ценам и тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей, тарифов на поставку твердого топлива (дров) для населения, нормативов потребления коммунальных услуг» | По результатам рассмотрения планируемых к утверждению на 2018 год тарифов на коммунальные услуги подготовлено в адрес агентства по тарифам и ценам Архангельской области обращение администрации города об ухудшении финансового положения МУП «ПУ ЖКХ» и вероятного роста кредиторской задолженности у предприятия перед филиалом АО «Группа «Илим» за поставленные коммунальные ресурсы в связи с планируемым снижением доли МУП «ПУ ЖКХ» в тарифах. Предложения учтены, доля МУП «ПУ ЖКХ» в тарифах на коммунальные услуги агентством по тарифам и ценам Архангельской области не снижена к уровню 2017 года. Подготовлено обращение заместителю председателя ГК «Внешэкономбанк», руководителю программы «Комплексное развитие моногородов» И.В.Макиевой об оказании содействия в разрешении сложившейся ситуации по расчетам за электроэнергию в моногородах путем подготовки законодательной инициативы по созданию изолированной территориальной зоны электроэнергии на территории муниципального образования «Город Коряжма» и аналогично в других моногородах. В целях стабилизации социально-демографического и экономического положения, привлечения инвестиций в моногорода и социальной защищенности населения подготовлено обращение заместителю председателя Правительства Архангельской области В.М.Иконникову о дополнении Перечня потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготы по оплате электрической энергии (мощности) территорией муниципального образования «Город Коряжма» и повышение тарифа на электроэнергию для населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» в пределах установленного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги. Тарифы на электроэнергию для населения МО «Город Коряжма» на 2018 год установлены с учетом предельного индекса изменения платы граждан. Тариф утвержден с 01.07.2018 года в размере 3,63 руб/кВт.ч., рост составил 113,4%. Тариф на электроэнергию для населения Архангельской области с 01.07.2018 года утвержден в размере 4,77 руб./кВт.ч. |
| 2. «Мониторинг уровня потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением муниципального образования «Город Коряжма» | - составлено 2 отчета по состоянию на 31 января 2016 года и на 1 июля 2017 года о нормативах потребления, тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Коряжма»; - проведен мониторинг тарифов и платы граждан за жилищно-коммунальные услуги за 1,2,3 кварталы 2017 года, за 2016 год. Данная информация направляется в союз городов Северо-Запада и Центра России. |
| 3. «Содействие жителям муниципального образования «Город Коряжма» в решении вопросов, связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги» | Всем обратившимся гражданам работниками отдела экономики, прогнозирования и торговли даны разъяснения (консультации) в решении вопросов, связанных с применением нормативов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в устном, так и в письменном виде. |

В целях реализации:

- мероприятия 4 «Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Коряжма»

- мероприятия 5 «Проверка калькуляций на работы, услуги, оказываемые муниципальными организациями, и подготовка муниципальных правовых актов по установлению тарифов на данные работы, услуги»

отделом экономики, прогнозирования и торговли разработаны следующие правовые акты:

| 1. Постановление администрации города | О внесении изменений в Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Коряжма» | от 19.10.2017 № 1487 |
| --- | --- | --- |
| 2. Постановление администрации города | О размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах для нанимателей и собственников, которые на общем собрании не приняли размер платы за содержание жилого помещения | от 26.12.2017 № 1877 (в МКД, обслуживаемых ООО «Домашний комитет»); от 22.12.2017 № 1870 (в МКД, обслуживаемых ООО «Кедр»); от 26.12.2017 № 1879 (в МКД, обслуживаемых ООО «Комплекс»); от 28.12.2017 № 1924, от 26.12.2017 № 1878, от 19.06.2017 № 892, от 07.06.2017 № 809, от 19.04.2017 № 538, от 30.01.2017 № 105 (в МКД, обслуживаемых ООО «Дом»); от 22.12.2017 № 1869 (в МКД, обслуживаемых ООО «Атлант»); от 27.12.2017 № 1908, от 11.01.2017 № 12 (в МКД, обслуживаемых ООО «Жилфонд»); от 27.12.2017 № 189 (в МКД, обслуживаемых ООО «Рассвет»). |
| 3. Постановление администрации города | О плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Коряжма» | от 13.12.2017 № 1818 |
| 4. Постановление администрации города | О прейскуранте услуг бань МУП «Полигон» | от 14.12.2017 № 1823 |
| 5. Постановление администрации города | О тарифах на услуги сбора и вывоза твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Полигон» | от 12.092.2017 № 1342 |
| 6. Согласование управления социального развития администрации города | Прейскуранты платных услуг муниципальных учреждений | Управлением социального развития администрации города в 2017 году согласовывались прейскуранты платных услуг для МСОШ . ОЭПиТ по данным прейскурантам рассмотрены расчеты, подготовлены предложения и замечания. |
| 7. Постановление администрации города | О средней расчетной рыночной цене одного квадратного метра площади жилого помещения на 2016 год | от 22.02.2017 № 258 |
| 8. Постановление администрации города | О стоимости ритуальных услуг по гарантированному перечню | от 31.01.2017 № 129 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 5.

Все запланированные на 2017 год мероприятия подпрограммы 5 реализуются в установленном порядке.

Факторами, повлиявшими на ход реализации подпрограммы 5, являются:

- смена  гарантирующего поставщика электроэнергии на ПАО «Архэнергосбыт» и доведение уровня тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего на территории муниципального образования «Город Коряжма», до уровня тарифов, установленных для населения, проживающего на территории остальной части Архангельской области.

- установление тарифов на коммунальные услуги под предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Анализ структуры финансирования подпрограммы  5.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Руководитель отдела экономики,

прогнозирования и торговли                                                                                             О.Д.Леденцова