ОТЧЕТ                                                                                               Таблица 1

о ходе реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 - 2019 годы» за 2016 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федер. бюджет |  | обл. бюджет |  | местный бюджет |  |  | внеб.источ. |  |  |  | сумма, тыс. руб. |  | уров. осв-я ср-в, % |  |
|  | план | кассовые расходы |  | % |  | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план |  | кассовые расходы | план |  | касс расх |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | гр.13/ гр.3 |  |
| I. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития МО «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение администрации города офиц.статистической информацией | 60,6 | 58,31437 |  | 96,2 |  |  |  |  |  | 60,6 |  | 58,31437 |  |  |  |  | 58,31437 |  | 100,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | 60,6 | 58,31437 |  | 96,2 |  |  |  |  |  | 60,6 |  | 58,31437 |  |  |  |  | 58,31437 |  | 100,0 |  |
| II. Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Оказание организационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Размещение информационных статей и видеоматериалов о возмож-ностях и потенциале предпринима-тельства в городских СМИ | 143,78667 | 143,78667 |  | 100 |  |  |  | 126,78667 | 126,78667 | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  |  | 143,78667 |  | 100 |  |
| 1.4. Организация и проведение конкурсов, в том числе проф. мастерства, среди СМиСП | 15,0 | 9,502 |  | 63,3 |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 9,502 |  |  |  |  | 9,502 |  | 100 |  |
| Задача 2 - «Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 1660,0 | 1660,0 |  | 100 |  | 1491,60787 | 1491,60787 |  |  | 168,39213 |  | 168,39213 |  |  |  |  | 1660,0 |  | 100 |  |
| 1.2. Компенсация затрат по участию СМП в конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках | 3,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 1.3. Субсидирование части затрат СМиСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | 103,0 | 49,94505 |  | 48,5 |  |  |  | 92,7 | 39,64505 | 10,3 |  | 10,3 |  |  |  |  | 49,94505 |  | 48,5 |  |
| Итого по подпрограмме 3 | 1924,78667 | 1863,23372 |  | 96,8 |  |  |  | 92,7 | 39,64505 | 10,3 |  | 10,3 |  |  |  |  | 49,94505 |  | 48,5 |  |
| IV. Подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории МО «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предпр.и организаций города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 1985,38667 | 1921,54809 |  | 96,8 |  | 1491,60787 | 1491,60787 | 219,48967 | 166,43172 | 274,29213 |  | 263,5085 |  |  |  |  | 1921,54809 |  | 100 |  |