ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

- «Экономическое развитие муниципального образования

«Город Коряжма» на 2015 - 2019 годы»»

по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение за 2016 год | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 - 2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Общий коэффициент рождаемости населения | единиц | 12,0 | 11,6* | -0,4 | -3,3 |
| 2. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию «Город Коряжма» | % | 110,0 | 240,0 | +130,0 | +118,2 |
| 3. Прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) по малым предприятиям и микропредприятиям | % | 10 | Нет данных | +1 | +10,0 |
| 4. Темп роста оборота розничной торговли | % | 115 | 111,5 | -3,5 | -3,0 |
| 5. Темп роста регулируемых тарифов (цен) организаций муниципального образования «Город Коряжма» к предельному уровню индекса потребительских цен на платные услуги населению (на услуги ЖКХ) | % | 100,0 | 106,6 | +6,6 | +6,6 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики муниципального образования «Город Коряжма» от прогнозируемых в предыдущем году значений | % | 4,8 | 2,7 | -2,1 | -43,8 |
| 3. Уровень достижения целевых показателей, запланированных в муниципальных программах | % | 83,0 | 86,5* | +3,5 | +4,2 |
| 4. Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам | % | 95,0 | 95,3 | +0,3 | +0,3 |
| Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень свободных инвестиционных площадок на территории муниципального образования «Город Коряжма» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 2. Доля бюджетных инвестиций в общих расходах бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 7 | 0,5 | -6,5 | -92,9 |
| 3. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Город Коряжма» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество публикаций (информационных статей) в средствах массовой информации о возможностях и потенциале предпринимательства | единиц | 20 | 15 | -5 | -25 |
| 2. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанных с предпринимательской деятельностью | единиц | 5 | 6 | +1 | 20 |
| 3. Число СМиСП Коряжмы в расчете на 10 тысяч человек населения | чел. | 286 | 286* | 0 | 0 |
| 4. Количество СМиСП, получивших государственную и муниципальную поддержку (финансовую и имущественную) | единиц | 20 | 10 | -10 | -50 |
| 5. Объем средств из всех источников финансирования, направленных на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Коряжма», в расчете 1 жителя | руб. | 65 | 51,8 | -13,2 | -20,3 |
| 6. Соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства, к сумме финансирования подпрограммы из средств местного бюджета | коэф-фициент | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 7. Доля предоставленного муниципального имущества СМиСП к муниципальному имуществу, включенному в перечень муниципального имущества МО «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 2. Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли | % | 10 | 11,6 | +1,6 | +16 |
| 3. Количество сельскохозяйственных ярмарок в общем, количестве ярмарок | % | 21 | 21,4 | 0,4 | 1,9 |
| 4. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов: | кв.м. на 1 тыс. чел. | 1115 | 1234 | +119 | +10,7 |
| 5. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре в общем, количестве хозяйств. субъектов, осуществляющих торговую деятельность | % | 100 | 128 | 28 | 28 |
| 6. Проведение акции «Неделя качества» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» |  |  |  |  |  |
| 1. Ежеквартальный отчет о совокупном платеже за ЖКУ (о тарифах на ЖКУ, о стандарте стоимости ЖКУ) | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 2. Доля убыточных видов деятельности муници-пальных унитарных предприятий, связанных с регулированием тарифов на оказываемые ими работы и услуги | % | 33,3 | 50,0 | +16,7 | +50,2 |

* ожидаемая оценка

Справочно: СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства