ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

- «Экономическое развитие муниципального образования

«Город Коряжма» на 2015 - 2017 годы»»

по итогам 2015 года

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевых показате-лей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение за 2015 год | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 - 2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Общий коэффициент рождаемости населения | единиц | 12,1 | 11,6* | -0,5 | -4,1 |
| 2. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию «Город Коряжма» | % | 109,7 | 180 | +70,3 | +64,1 |
| 3. Прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) по малым предприятиям и микропредприятиям | % | 10 | 11* | +1 | +10,0 |
| 4. Темп роста оборота розничной торговли | % | 115 | 160 | +45 | +39,1 |
| 5. Темп роста регулируемых тарифов (цен) организаций муниципального образования «Город Коряжма» к предельному уровню индекса потребительских цен на платные услуги населению (на услуги ЖКХ) | % | 100,0 | 101,0 | +1,0 | +1,0 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики муниципального образования «Город Коряжма» от прогнозируемых в предыдущем году значений | % | 5,0 | 11,9 | +6,9 | +138,0 |
| 3. Уровень достижения целевых показателей, запланированных в муниципальных программах | % | 82,0 | 89,2* | +7,2 | +8,8 |
| 4. Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам | % | 95,0 | 94,0 | -1,0 | -1,1 |
| Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень свободных инвестиционных площадок на территории муниципального образования «Город Коряжма» | да/нет | да | нет | -100 |  |
| 2. Доля бюджетных инвестиций в общих расходах бюджета муниципального образования «Город Коряжма» | % | 7 | 1,1 | -5,9 | -84,3 |
| 3. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Город Коряжма» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество публикаций (информационных статей и видеоматериалов) в средствах массовой информации о возможностях и потенциале предпринимательства | единиц | 20 | 26 | +6 | +30,0 |
| 2. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанных с предпринимательской деятельностью | единиц | 5 | 6 | +1 | +20,0 |
| 3. Число СМиСП Коряжмы в расчете на 10 тысяч человек населения | чел. | 284 | 293 | +9 | +3,2 |
| 4. Количество СМиСП, получивших государственную и муниципальную поддержку (финансовую и имущественную) | единиц | 20 | 9 | -11 | -55,0 |
| 5. Объем средств из всех источников финансирования, направленных на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Коряжма», в расчете 1 жителя | руб. | 64 | 34,9 | -29,1 | -45,5 |
| 6. Соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства, к сумме финансирования подпрограммы из средств местного бюджета | Коэф-фициент | 8 | 4,2 | -3,8 | -47,5 |
| 7. Доля предоставленного муниципального имущества СМиСП к муниципальному имуществу, включенному в перечень муниципального имущества МО «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 4 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 2. Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли | % | 10 | 11,6 | +1,6 | +16,0 |
| 3. Количество сельскохяйственных ярмарок в общем, количестве ярмарок | % | 20 | 17,6 | -2,4 | -12,0 |
| 4. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов: | кв.м. на 1 тыс. чел. | 1110 | 1279 | +169 | +15,2 |
| 5. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре в общем, количестве хозяйств. субъектов, осуществляющих торговую деятельность | % | 90 | 126 | +36 | +40,0 |
| 6. Проведение акции «Неделя качества» | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения на территории муниципального образования «Город Коряжма» тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» |  |  |  |  |  |
| 1. Ежеквартальный отчет о совокупном платеже за ЖКУ (о тарифах на ЖКУ, о стандарте стоимости ЖКУ) | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 2. Доля убыточных видов деятельности муници-пальных унитарных предприятий, связанных с регулированием тарифов на оказываемые ими работы и услуги | % | 33,3 | 33,1 | 0 | 0 |

* ожидаемая оценка

Справочно: СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства