Информация

об итогах реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2011-2013 годы»

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации города от 30.09.2010 № 1654 (в редакции постановления администрации города от 11.10.2011 № 1662; от 24.10.2011 № 1723, от 02.11.2011 № 1796, от 29.12.2011 № 2307, от 25.06.2012 № 1042, от 16.10.2012 № 1777, от 12.11.2012 № 1951) (далее – программа).

1. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- повышение имиджа малого и среднего бизнеса, расширение его участия в социально-экономическом развитии муниципального образования.

2. Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, совещаниях;

- создание раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном Интернет - сайте администрации города Коряжма;

- размещение информационных статей  и видеоматериалов о возможностях и потенциале предпринимательства в городских средствах массовой информации;

- организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация ярмарок;

- организация деятельности Совета по предпринимательству при главе муниципального образования;

- гибкая налоговая политика по применению коэффициента К2 при уплате ЕНВД;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными видами деятельности, льготы по оплате арендных платежей, в соответствии с решением Городской Думы от 28.05.2009 №22;

- предоставление муниципального  имущества в соответствии с перечнем  муниципального имущества муниципального образования «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с решением Городской Думы от 19.02.2009 № 583;

- организация деятельности «бизнес-инкубатора» (территориально- обособленное рабочее место);

- ремонт помещения, приобретение офисной, вычислительной техники, неисключительного права на пользование программным обеспечением и мебели для организации деятельности «бизнес-инкубатора»;

- предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса;

- компенсация участия субъектов малого предпринимательства в областных конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках.

3. Источники финансирования: местный, областной и федеральный бюджеты.

4. В целях реализации мероприятий Программы разработаны:

- Положение о предоставлении субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, утвержденное постановлением администрации города от 10.08.2011 № 1322 (в редакции постановления администрации города от 20.06.2012 № 1024, от 10.07.2012 № 1152, от 11.09.2012 № 1507)

- Положение о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденное постановлением администрации города от 01.11.2011 № 1788 (в ред. постановления администрации города от 09.06.2012 № 956, от 30.08.2012 № 1438, от 06.09.2012 № 1486, от 13.09.2012 № 1527, от 13.12.2012 № 2199, от 13.06.2013 № 1016, от 07.10.2013 № 1770);

- Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения семинаров, конференций, совещаний и обратно субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города от 01.09.2011 № 1438 (в редакции постановления администрации города от 12.10.2011 №1664, от 26.02.2013 № 342)

5. Получена субсидия из областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в размере 4 440 271,00 рублей, в том числе: в 2011 году – 612 000,00 рублей; в 2012 году – 1 657 200,00 рублей; в 2013 году – 2 171 071,00 рублей на реализацию следующих мероприятий:

| Наименование мероприятия | бюджет | Сумма субсидии, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  |
| 1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | О.Б. | - |  | 245 525,00 | 584 702,87 |  |
|  | Ф.Б. | - |  | 1 246 675,00 | 1 547 868,13 |  |
| 2. Компенсация участия субъектов малого предпринимательства в областных конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках | О.Б. | - |  | 3 942,00 | - |  |
|  | Ф.Б. | - |  | 26 058,00 | - |  |
| 3. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства; Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, совещаниях | О.Б. | - |  | 90 ,000 | - |  |
|  | Ф.Б. | 27 000,00 |  | - | - |  |
| 4. Организация и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства | О.Б. | - |  | - | - |  |
|  | Ф.Б. | 90 000,00 |  | - | - |  |
| 5. Размещение информационных статей о возможностях и потенциале предпринимательства в городских средствах массовой информации | О.Б. | - |  | 45 000,00 | 18 220,91 |  |
|  | Ф.Б. | - |  | - | 20 279,09 |  |
| 6. Ремонт помещения, приобретение офисной, вычислительной техники и мебели для организации деятельности «бизнес-инкубатора» | О.Б. | 495 000,00 |  | - | - |  |
|  | Ф.Б. | - |  | - | - |  |
| Итого |  | 612 000,00 |  | 1 657 200,00 | 2 171 071,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 4 440 271,00 |  |

6. Организованы и проведены  семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства по темам:

- «Торговые технологии современного магазина». Семинар проводился ООО «Норд Коммерц» г. Архангельск;

- «Организация декларирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков: формирование, подписание и отправление деклараций». Семинар проводился ГАУ АО «Управление ИКТ АО», г. Архангельск;

- «Разработка стратегии развития предприятия» Семинар проводился ООО «Эксперт-Оценка» г. Архангельск;

- «Пути повышения конкурентоспособности гостиниц». Семинар проводился ООО «Созвезие» г. Архангельск;

- «Тренинг активных продаж для администраторов и официантов предприятий питания». Семинар проводился ООО «Созвезие» г. Архангельск.

По данному мероприятию освоено 160 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета 43 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета 90 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета 27 000,00 рублей, в том числе по годам:

- 2011 г. – 30 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 3 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета 27 000,00 рублей;

- 2012 г. – 99 750,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 10 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета 89 750,00 рублей;

- 2013 г. – 30 000,00 рублей за счет средств местного бюджета.

7. Заключался договор с МУП «Коряжемская информационная компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных статей и  видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.

По данному мероприятию освоено 105 000 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 21 500,00 рублей, за счет средств областного бюджета 63 220,91 рублей, за счет средств федерального бюджета 20 279,09 рублей, в том числе по годам:

- 2012 г. – 50 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 5 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета 45 000,00 рублей;

- 2013 г. – 55 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 16 500 ,00 рублей, за счет средств областного бюджета 18 220,91 рублей, за счет средств федерального бюджета 20 279,09 рублей.

8. Ежегодно проводились конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства:

-  «Вкусная Масленица»;

- «Конкурс на лучшее оформление оконных витрин, торговых залов, фасадов и территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;

- «Новогодняя витрина».

По данному мероприятию освоено 175 509,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 85 509,00 рублей, за счет средств федерального бюджета 90 000,00 рублей, в том числе по годам:

- 2011 г. – 100 989,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 10 989,00 рублей, за счет средств федерального бюджета 90 000,00 рублей;

- 2012 г. – 43 960,00 рублей за счет средств местного бюджета.

- 2013 г. – 30 560,00 рублей за счет средств местного бюджета.

9. В целях содействия осуществления политики органов местного самоуправления, направленной на поддержку, развитие и защиту субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Коряжма» ежегодно утверждался состав общественного совета по предпринимательству при главе муниципального образования «Город Коряжма».

10. В соответствии с перечнем  муниципального имущества муниципального образования «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц утвержденного решением Городской Думы от 19.02.2009 № 583,  предоставляется муниципальное  имущество во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

11. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными видами деятельности не более года на дату передачи в пользование  имущества устанавливаются льготы по оплате арендных платежей.

12. Сохраняется понижающее значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для приоритетных видов предпринимательской деятельности.

13. Заключен договор аренды нежилого помещения  с ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 1, под территориальное обособленное рабочее место.  Арендатор освобожден от уплаты арендной платы на основании решения городской думы (размер арендной платы К2=0). Выполнены работы по ремонту помещения. Заключены договоры на коммунальные услуги, организацию пожарной и вневедомственной охраны, телефон и Интернет. Закуплена мебель, оргтехника, программное обеспечение и жалюзи для сдачи в аренду помещений начинающим предпринимателям. Назначен специалист ГАУ АО «АРБИ» с размещением в г. Коряжме. Проведен конкурс на предоставление в бизнес-инкубаторе помещений в аренду начинающим предпринимателям. По состоянию на 01.03.2014 г. в аренду сданы 3 из 4 помещений, площадью 24 кв.м., 15 кв.м. и 13 кв.м.

По данному мероприятию освоено 549 898,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 55 000 ,00 рублей, за счет средств областного бюджета 494 898,00 рублей.

14. Ежегодно объявлялся конкурс на предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях. Конкурс не состоялся, т.к. не поступило ни одной заявки.

15. В 2012 и 2013 годах проведен конкурс по предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Оценка бизнес-планов предпринимательской деятельности, определение победителей конкурса и сумм предоставляемой субсидии осуществляются координационным советом по модернизации, стратегическому развитию, инвестиционной политике и развитию конкуренции на территории  муниципального образования «Город Коряжма». В 2012 году состоялось 3 заседания совета. По итогам всех заседаний совета победителями признаны 13 участников конкурса из 15. В 2013 году состоялось 2 заседания совета. По итогам всех заседаний совета победителями признаны 15 участников конкурса из 18.

По данному мероприятию освоено 4 290 571,00 рублей, за счет средств местного бюджета 665 800,00 рублей, за счет средств областного бюджета 830 227,87 рублей, за счет средств федерального бюджета 2 794 543,13 рублей, в том числе по годам:

- 2012 г. – 1 658 000,00 рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 165 800,00 рублей, за счет средств областного бюджета 245 525,00 рублей, за счет средств федерального бюджета 1 246 675,00 рублей.

- 2013 г. – 2 632 500,00 рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 500 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета 584 702,87 рублей, за счет средств федерального бюджета 1 547 797,13 рублей.

16. Троим предпринимателям предоставлена компенсация по участию субъектов малого предпринимательства в областных конференциях, совещаниях, выставках, ярмарках. По данному мероприятию освоено 7 554,5 рублей за счет средств местного бюджета.

17. На выполнение мероприятий по реализации программы было выделено 5 498 600,00 рублей, в том числе по годам:

- 2011 г. – 714 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 92 100,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 495 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 117 000,00 рублей, внебюджетный фонд – 10 000,00 рублей.

- 2012 г. - 1 996 900 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 339 700,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 384 467,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 272 733,00 рублей.

- 2013 г. – 2 787 571,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 616 500,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 602 923,78 рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 568 147,22 рублей.

18. В ходе действия программы освоено 5 373 048,3 рублей, в том числе по годам:

- 2011 г. – 682 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 71 000,1 рублей, за счет средств областного бюджета – 494 000,9 рублей, за счет средств федерального бюджета – 116 000,0 рублей.

- 2012 г. - 1 939 133,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 312 183,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 380 275,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 246 675,00 рублей.

- 2013 г. – 2 751 915,3 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 580 915,3 рублей, за счет средств областного бюджета – 602 923,78 рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 568 076,22 рублей.

19. Оценка эффективности реализации программы:

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность субъектов предпринимательства, чел. | 1134 | 1143 | 1162 |
| 2 | Доходы местного бюджета от деятельности малого и среднего бизнеса, тыс.руб. | УСН – 24 510,4; ЕНВД – 33 097,7 | Патент – 134,9; ЕНВД – 36 129,8 | Патент – 89,6; ЕНВД – 36 526,5 |
| 3 | Количество консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства. | 27 | 35 – участники семинаров; 13 – получателей субсидии; 20 – по программе; | 13 – участники семинаров; 15 – получателей субсидии; 20 – по программе; |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. |  | 18 | 15 * |

* Было запланировано 52 публикации в СМИ, в том числе: видео сюжета на 1200 сек. и публикаций в газете на 3 000 кв.см.

Фактически оказано 15 услуг в СМИ в том числе: видео сюжета на 1 261,69 сек. и публикаций в газете на 2 976,62 кв.см.

Вывод: Исполнение долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2011-2013 годы» составляет:

2011 год:

- за счет средств местного бюджета – 77,1 %;

- за счет средств областного бюджета – 99,9 %;

- за счет средств федерального бюджета – 99,1  %;

- исполнение в целом – 95,5%.

2012 год:

- за счет средств местного бюджета – 91,9 %;

- за счет средств областного бюджета – 98,9 %;

- за счет средств федерального бюджета – 97,9  %;

- исполнение в целом – 97,1%.

2013 год:

- за счет средств местного бюджета – 94,2 %;

- за счет средств областного бюджета – 100,0 %;

- за счет средств федерального бюджета – 99,9  %;

- исполнение в целом – 98,7%.

В целом исполнение программы за 2011 – 2013 г. составляет - 97,7 %.