ОТЧЕТ

о реализации в 2024 году муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» отсутствуют.

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

1.  Информационно-консультационная поддержка субъектов МСП:

- для субъектов МСП на официальном сайте администрации города и в социальной сети «В Контакте» в официальной группе администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» размещается информация по ключевым темам развития предпринимательства:

- об изменениях в законодательстве РФ, в том числе в налоговом;

- о проведении семинаров, конференций проводимых на территории города, области и РФ;

- размещены информационные баннеры быстрого доступа к ресурсам поддержки предпринимательства, в том числе: «Корпорация МСП», «Многофункциональный центр в г. Коряжме», «Все меры поддержки для бизнеса», «Бизнес-навигатор МСП», «Национальные проекты».

На официальном сайте муниципального образования и в официальной группе «В Контакте» было подготовлено и размещено более 100 информационно-аналитических материалов.

- предусмотрены средства в сумме 19,0 тыс. руб. на организацию и проведение конкурсов, в том числе профессионального мастерства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях создания праздничного настроения жителям и гостям города, выявления самых красочных и ярко оформленных оконных витрин, дверей, фасадов и территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания, проведен конкурс «Новогодняя витрина 2024». На конкурс поступило 6 заявок.

Победителями признаны:

- магазин «студия цветов «Клумба» (ИП Петухова М.И.);

– магазин  «Весёлая затея» (ИП Стрекаловская Л. В.);

– магазин «Фея цветов» (ИП Лепилина А. А.).

Победителям вручены Почетные дипломы и подарочные карты магазина «Реал Маркет» на общую сумму 19 тыс.руб. Участникам  конкурса вручены Благодарственные письма главы муниципального образования.

2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП:

- осуществлялись мероприятия по повышению доступности муниципального имущества. В 2024 году перечень муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП, содержит 5 помещений, общей площадью 520,7 кв.м., в аренду сдано 3 помещения, общей площадью 259,5 кв.м. В целях информирования предпринимателей Перечень размещен на официальном сайте администрации города.

3. Улучшение условий предпринимательской деятельности:

- практически все семинары в 2024 году проводились в онлайн-режиме. Мероприятия проводились АНО АО «Агентство регионального развития» с участием руководителей УФНС, Роспотребнадзора, прокуратуры Архангельской области, инспекции труда и других надзорных ведомств. Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе Архангельской области проведено 4 семинара - «Единый день отчетности»;

- обеспечена доступность информации о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, путем размещения на официальном сайте города информационных баннеров быстрого доступа к ресурсам поддержки предпринимательства; а также информации о проводимых в онлайн-режиме семинарах по различным тематикам;

- перечень муниципального имущества, для субъектов МСП, а также информация об инвестиционных объектах (инвестиционных площадках), находящихся в муниципальной собственности размещены на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Инвестиционная деятельность».

4. Совершенствование нормативно-правового регулирования и координации в сфере торговли:

- в целях уточнения/увеличения мест размещения нестационарных торговых объектов, внесены изменения в схему размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- все поступившие обращения были рассмотрены в срок. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения. Основная часть обращений связана с предоставлением нестационарного торгового места. Заключено 65 договоров аренды торгового места для размещения объектов разносной и развозной торговли на сумму 99,2 тыс.руб. Доходов получено ниже уровня 2023 года на 41,6 тыс.руб. Причиной снижения доходов стало отсутствие заключенных договоров на размещение сезонных палаток для торговли арбузами. Продлено 19 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов. Проведено 4 аукциона на право размещения нестационарных  торговых объектов;

- ежедневно проводится мониторинг по ценам на товары первой необходимости и заносится в федеральную систему мониторинга цен и остатков  (АРМ мониторинг). Ежемесячный мониторинг  продуктов питания по ценам на отдельные продовольственные товары в отдельных торговых объектах города направляется в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;

- осуществляется взаимодействие с государственными контролирующими (надзорными) органами, а именно, со специалистами Роспотребнадзора, сотрудниками отдела полиции и прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства в сфере продажи алкогольной и табачной продукции;

- на сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно-правовая база» размещены нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных граждан.

5. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

-  ведется учет объектов розничной торговли городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области. Сведения в торговый реестр Архангельской области вносятся в текущем порядке по мере поступления информации от хозяйствующих субъектов. Так же сбор данных осуществлялся непосредственно путем обхода специалистом торговых объектов. Актуализация реестра осуществляется ежеквартально. В сформированном торговом реестре по территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», на регулярной основе проводится проверка хозяйствующих субъектов (посредством сайта ФНС России), на предмет нахождения в едином реестре субъектов МСП. Хозяйствующие субъекты, прекратившие деятельность, исключаются из торгового реестра. Субвенции по формированию торгового реестра Архангельской области освоены в полном объеме;

- поступило 3  заявления о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Все заявления рассмотрены в установленном порядке и удовлетворены;

- порядок организации нестационарной и мобильной торговли, схемы размещения объектов торговли размещены на официальном сайте администрации города в разделе «Торговля. Нормативно правовая база;

- проведено 7 торговых ярмарок, из них  2 сельскохозяйственные ярмарки, 3 ярмарки приурочены к общегородским праздникам. За оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарках, в бюджет МУП «Благоустройстов» поступило 124,5 тыс. руб. Ярмарки в ТОС проводились на бесплатной основе.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства местного бюджета в размере 19,0 тыс. рублей. За отчетный период финансовые средства израсходованы в полном объеме.

1.3. За отчетный период в рамках муниципальной программы городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в реализации мероприятий федеральных (региональных) программах не участвовала.

1.4.   Нереализованные мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде отсутствуют.

1.5.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы (раздел формируется в свободной форме).

Все запланированные на 2024 год мероприятия программы реализуются в установленном порядке.

Доходов от заключенных договоров аренды торгового места для размещения объектов разносной по сравнению с 2024 годом получено меньше на 41,6 тыс.руб. Причиной снижения доходов стало отсутствие заключенных договоров на размещение сезонных палаток для торговли арбузами.

Сведения о достигнутых целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа  Архангельской области «Город Коряжма»

за 2024 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| - 1. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 296,5 | 320,3 | 108 | 10 |
| - 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших муниципальную поддержку (финансовую и имущественную) | единиц | 8 | 6 | 75 | 5 |
| - 3. Доля предоставленного муниципального имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам к муниципальному имуществу, включенному в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | процент | 80 | 49,8 | 62,3 | 5 |
| - 4. Количество проведенных мероприятий для субъектов МСП самозанятых граждан по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | единиц | 5 | 5 | 100 | 10 |
| - 5. Количество информационных материалов для субъектов МСП, размещенных на официальном сайте и в социальной сети «В Контакте» в официальной группе администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | единиц | 24 | 120 | 500 | 10 |
| - 6. Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли | процент | 25 | 31,2 | 124,8 | 10 |
| - 7. Количество ярмарок, в том числе сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 5 | 7 | 140 | 10 |
| - 8. Наличие мест для размещения объектов разносной и развозной торговли на территории МО «Город Коряжма» | да/нет | да | да | 100 | 10 |
| - 9. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов: | кв.м. на 1 тыс. человек | 1360 | 1447,3 | 106,4 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 8,9 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19,0 | 19,0 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,9 | 10 | 8,9*0,8+10*0,2=9,12 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа  Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2024 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 296,5 | 320,3 | +23,8 | +8,02 |  |
| - 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших муниципальную поддержку (финансовую и имущественную) | единиц | 8 | 6 | -2 | -25 | Сокращение муниципального имущества, включённого в перечень. Сокращение количества арендаторов |
| - 3. Доля предоставленного муниципального имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам к муниципальному имуществу, включенному в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | процент | 80 | 49,8 | -30,2 | -37,8 |  |
| - 4. Количество проведенных мероприятий для субъектов МСП самозанятых граждан по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | единиц | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| - 5. Количество информационных материалов для субъектов МСП, размещенных на официальном сайте и в социальной сети «В Контакте» в официальной группе администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | единиц | 24 | 120 | +96 | +400 |  |
| - 6. Доля современных форматов торговли от общего числа предприятий торговли | процент | 25 | 31,2 | +6,2 | +24,8 |  |
| - 7. Количество ярмарок, в том числе сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 5 | 7 | +2 | +40 |  |
| - 8. Наличие мест для размещения объектов разносной и развозной торговли на территории МО «Город Коряжма» | да/нет | да | да |  |  |  |
| - 9. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов: | кв.м. на 1 тыс. человек | 1360 | 1447,3 | +87,3 | +6,4 |  |