| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) #### Управление социального развития ##### Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 тел./факс (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru |  |  |  | Главе муниципального образования А.А. Ткачу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 01.2022 | № |  |  |
| на № |  | от |  |  |

О выполнении постановления администрации города от 18.10.2018  № 1476

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 18.10.2018 № 1476 «О муниципальной программе «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2021 год.

Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 № 1619, от 11.11.2019 № 1584, от 12.11.2020 № 1273) с целью привлечения подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Программа включает в себя следующие задачи:

- развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

- проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

- совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе;

- информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2021 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 35200,00 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «МКЦ «Родина». В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в основном все запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.

В 2021 году проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака прошла акция «Время бросить курить» (31 мая), ко Дню борьбы с наркоманией прошла акция «Скажи наркотикам-СТОП» (25 июня), Международному дню отказа от курения (19 ноября) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). В июне 2021 года в онлайн формате цикл антинаркотических видео-роликов «Стоп-наркотик». С 26 ноября по 4 декабря организован цикл мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цикл мероприятий включал в себя: акция «Красная лента», квест-игра «СТОП! СПИД!», оформление информационного стенда в фойе МУ «МКЦ «Родина», показ интерактивного фильма «Всё сложно», квест - игра «Стоп-СПИД», в социальной сети ВК фото-флешмоб «СТОП! ВИЧ/СПИД», тренинговый модуль «Жизненные навыки». Общее количество участников – 2591 человек.

п. 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений

С 08 ноября по 25 ноября 2021 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Рассмотрев все работы, и исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение, присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 2» (директор – Спицына Е.Л.).

II место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.);

III место – МОУ «СОШ № 7» (директор – Гуменюк И.Н.).

п. 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»

Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств по муниципальной программе «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» приобретён комплект из 10 книг по здоровому образу жизни на общую сумму 5700 руб. Оформлена выставка, подготовлена онлайн-выставка. Книговыдача составила 76 экземпляров. А так же книги используются при проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.

п. 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании

В рамках муниципальной программы «Нет наркотикам» на 2019 – 2023 годы» МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. план | 2021 г. факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,5 | 25,2 | +22,7 | +180% |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 20 | 28 | +12 | +40% |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений | % | 93 | 78 | +15 | -83,8% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений. | 25,2 : 2,5 х 100% 28 : 20 х 100% 78 : 93 х 100% | 8 8 6,4 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - 100% или выше - 100% или выше - более 80% | 10 10 8 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 35,2 : 35,2 х 100% | 2 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Снижение показателя «Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений» связано с введением новой целевой региональной модели дополнительного образования (в учёт берутся только дополнительные образовательные программы, в рамках ПФДОД).

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 9,5 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

Объём финансирования муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2021 год представлен в таблице:

| ОТЧЁТ о ходе реализации муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2021 год (указать наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2021 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина» | 8,5 | 8,5 | 100 |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  |
| 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений | 18,1 | 18,1 | 100 |  |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |  |
| 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» | 5,7 | 5,7 | 100 |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |  |
| 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании | 2,9 | 2,9 | 100 |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35,2 | 35,2 | 100 |  |  |  |  | 35,2 | 35,2 |  |  |

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                                                                                                 А.А. Иванов

Кулик Анастасия Валерьевна

-  (81850) 3 77 23

molod1@koradm.ru