Информация о ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» в 1 полугодии 2019 года

В целях создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Город Коряжма» постановлением  администрации города от 19.10.2018 №1481 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений  администрации города от 14.11.2018 №1606, от 02.07.2019 №923).

В бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год на реализацию данной программы предусмотрены средства в сумме 60000 руб. на условиях софинансирования  работ из областного бюджета.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы запланированы следующие работы:

1) обеспечение доступности в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы» - 30 тыс.руб.;

2) обеспечение доступности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №1 «Золотой ключик» (ул.Лермонтова, д.16-б) - 30 тыс.руб.

В связи с отсутствием в 2019 году софинансирования из областного и федерального бюджетов и недостатка выделенных средств местного бюджета  работы по  обеспечению доступности зданий  МОУ СОШ №6  и МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Золотой ключик» (ул.Лермонтова, д.16-б)  не проводились. Средства местного бюджета в сумме 60 тыс.руб., выделенные на софинансирование расходов, с учреждений сняты.

Заместитель начальника управления

социального развития, начальник

отдела социальной политики                                                                         Н.Н.Кныш