Информация

«О реализации в 2021 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы»

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905, от 03.04.2020 №386, от 14.05.2020 №484, от 17.08.2020 №874, от 08.10.2020 №1109, от 20.10.2020 №1158, от 10.11.2020 №1253, от 24.11.2020 №1327, от 04.06.2021 №630, от 04.08.2021 №917, от 01.09.2021 №1039, от 27.09.2021 №1158, от 12.11.2021 №1379, от 17.12.2021 №1560).

1. Целью Программы является обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения, активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма», создание всесезонных условий для повышения спортивного мастерства спортсменов, развитие новых видов спорта, увеличение количества детей, занимающихся спортом и техническим творчеством, улучшение организации досуга населения города.

Программа включает в себя следующие задачи:

− развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли;

− участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства;

− развитие незастроенных городских территорий;

− развитие малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

−опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство;

− продолжение строительства городского кладбища;

− строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом.

2. Источники финансирования программы: федеральный, областной и местный бюджеты.

На реализацию программы в 2021 году было выделено 17870,19110 тыс. руб.

В 2021 году в рамках программы из областного и муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия, выполненные в 2021 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование, строительный надзор |  |  |
| 1.2. Содержание муниципального казенного учреждение «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | Выполнение муниципального задания: 1. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 2. Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости; 3. Сбор и обработка статистической информации. |
| Раздел 2. Жилищное строительство |  |  |
| 2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего: в том числе по видам работ |  |  |
| - обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по переулку Ясный | ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» | Работы по обустройству наружного освещения по переулку Ясный выполнены с нарушением сроков в 2022 году. (Муниципальный контракт от №01243000128210001290001 от 06.12.2021, цена контракта 301919,20 руб.). |
| - устройство тротуара по ул.Рождественской (район гаражей) в микрорайоне «Зеленый-1» | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская» | Работы по устройству тротуара по ул.Рождественской (район гаражей) выполнены в установленный контрактом срок. (Муниципальный контракт от №01243000128210000670001 от 13.07.2021, цена контракта 805285,20 руб.). |
| - строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская (I очередь, от ул.Рождественская до ул.Вешняя) в микрорайоне «Зеленый-1» | ООО «Дорстройсервис-Коряжма» | Выполнены работы по строительству автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская (I очередь, от ул.Рождественская до ул.Вешняя) (Муниципальный контракт от №01243000128210000720001 от 19.07.2021, цена контракта 8800608,76 руб.). |
| - устройство водоотводной канавы по ул.Благовещенская (от ул.Спасская до ул.Вешняя) | ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» | Работы по устройству водоотводной канавы по ул.Благовещенская (от ул.Спасская до ул.Вешняя) не выполнены. Подрядчик продолжит исполнение работ по контракту в 2022 году. (Муниципальный контракт от №01243000128210001280001 от 30.11.2021, цена контракта 568726,80 руб.). |
| Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |
| 3.1. Строительство городского кладбища | ООО «СЕВЕРСТРОЙРЕСУРС» | Выполнены работы по строительству городского кладбища: - произведена доставка природного карьерного песка объемом 1694,88 куб.м. - выполнена планировка площади (1440 кв.м). (Муниципальный контракт от №01243000128210000830001 от 23.08.2021, цена контракта 1413954,90 руб.). |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» за 2021 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. Содержание муниципального казенного учреждение «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 5978,78064 | 5948,58635 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978,78064 | 5948,58635 | 0 | 0 |
| 2.2. Обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по переулку Ясный | 301,91920 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,91920 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.2. Устройство тротуара по ул.Рождественской (район гаражей) в микрорайоне «Зеленый-1» | 805,28520 | 805,28520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,28520 | 805,28520 | 0 | 0 |
| 2.2. Строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская (I очередь, от ул.Рождественская до ул.Вешняя) в микрорайоне «Зеленый-1» | 8800,60876 | 8800,60879 | 100 | 0 | 0 | 7760,04247 | 7760,04247 | 1040,56629 | 1040,56629 | 0 | 0 |
| 2.2. Устройство водоотводной канавы по ул.Благовещенская (от ул.Спасская до ул.Вешняя) | 569,64240 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 569,64240 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Строительство городского кладбища | 1413,95490 | 1413,95490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413,95490 | 1413,95490 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 17870,19110 | 16968,43524 | 94,9 | 0 | 0 | 8329,68487 | 7760,04247 | 9540,50623 | 9208,39274 | 0 | 0 |

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,5 | 0 | 0,5 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 4. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» | км | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 10. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |

Строки 4,5,7. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (газораспределительные сети, сети хозфекальной канализации, сети водоснабжения) в 2021 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2018-2025 годы» в 2021 году

Критерий 1. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,8).

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

− более 80%, но не менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,2).

Средства освоены на 94,9 %.

Итоговая оценка составляет 7,6 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» в 2021 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 96,5%;

− за счет средств областного бюджета – 93,2%;

− исполнение в целом – 94,9 %.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 04.06.2021 | 630 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования, целевых показателей Программы |
| 2. Постановление администрации города | 04.08.2021 | 917 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования, целевых показателей Программы |
| 3. Постановление администрации города | 01.09.2021 | 1039 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 4. Постановление администрации города | 27.09.2021 | 1158 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования, целевых показателей Программы |
| 5. Постановление администрации города | 12.11.2021 | 1379 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |
| 6. Постановление администрации города | 17.12.2021 | 1560 | уточнение направления мероприятий Программы |
| 7. Постановление администрации города | 29.12.2021 | 1659 | уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы |