Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» проведены следующие мероприятия:

- содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»;

- обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры;

- строительство городского кладбища.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы:

Задача 1 программы:

МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»:

- разработана сметная документация на строительство и ремонт зданий и сооружений:

- 608 локальных смет (в т.ч. получено положительное заключение экспертизы на ЛСР по объектам) (в 2023 году – 908 смет);

- разработка проектно-сметной документации по объектам муниципальной собственности.

- выполнен комплекс работ по контролю за ходом выполнения работ по текущему и капитальному ремонту на объектах капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности, за сроками и качеством выполнения ремонтных и строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и техническим регламентам:

- 355 дефектных ведомостей и ведомостей объёмов работ (в 2023 году - 595 ведомостей);

- предоставлено сведений со спецификацией на материалы для формирования технического задания при проведении конкурсов и аукционов 57 ед. (в 2023 году – 86 ед.);

- производился строительный контроль за строительством (ремонтом) 60 объектов (в 2023 году – 110 объектов);

- принято участие в комиссиях по осмотру объектов муниципальной сферы с целью определения дефектов и определения объемов работ с составление соответствующих актов и дефектных ведомостей - 263 комиссии;

- подготовлены документы для проведения конкурсов на размещение муниципального заказа по подрядным строительно-монтажным работам:

- создано дорожных схем в количестве 22 (в 2023 году – 21);

- осуществляли приемку завершенных ремонтных и строительных работ подрядными организациями:

- участие в комиссии по подготовке учреждений отдела образования к новому учебному году - 37 комиссий;

- технический надзор за объектами капитального строительства, капитального и текущего ремонтов - 60 объектов;

Задача 2 программы:

- разработана проектно-сметная документация «Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (2 этап работ). Получено положительное заключение государственной экспертизы от 26.06.2024 №29-1-1-2-032674-2024;

- получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию «Прокладка наружного водопровода» (ул. Благовещенская) от 12.07.2024 № 29-1-1-2-037653-2024;

- выполнены работы по прокладке наружного водопровода, в который входят гидранты, протяженностью 2915 м по ул. Рождественской, ул. Радужной и ул. Святочной;

- выполнены работы по прокладке водопровода по ул. Благовещенской протяженностью 1086 м;

- осуществлено оканавливание с устройством заездов на земельные участки по ул. Святочная, от ул. Святочная до точки сброса, от ул. Святочная до ул. Рождественская (юг), ул. Благовещенская (от ул. Святочная до ул. Рождественская), ул. Благовещенская (от ул. Рождественская до ул. Спасская) протяженностью 2600 м;

- выполнено устройство заездов к 3 земельным участкам домовладельцев в микрорайоне «Зеленый-1».

Задача 4 программы:

- выполнены работы по строительству городского кладбища.

- произведена доставка природного карьерного песка объемом 2659 куб. м. (в 2023 году – 3407 куб. м);

- выполнена планировка площади (10250 кв. м) (в 2023 году – 4290 кв. м).

Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

| № п/п | Предмет контракта (договора) | Источник финансирования | Дата контракта | Номер контракта | Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение | Стоимость оплаченных работ, услуг в 2024 году, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 19.12.2023 | 301243000128230001490001 | ООО «НордГео» | 1042000,00 |
|  | Проведение государственной экспертизы проектной документации «прокладка наружного водопровода» (ул. Благовещенская) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 08.05.2024 | 0092/95000-244 | ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» | 40847,89 |
| 2. | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода | Бюджет МО и ОБ (средства местного и областного бюджетов) | 26.02.2024 | 01243000128240000080001 | ООО «Сантехмонтаж» | 37525170,90 |
|  | Прокладка наружного водопровода (ул. Благовещенская) | Бюджет МО и ОБ (средства местного и областного бюджетов) | 06.08.2024 | 01243000128240000830001 | ООО «Инженерные Системы» | 15050157,40 |
|  | Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (частичная реализация I этапа) | Бюджет МО и ОБ (средства местного и областного бюджетов) | 14.10.2024 | 01243000128240001080001 | ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС-КОРЯЖМА» | 6966965,67 |
|  | Устройство заездов к земельным участкам мкр. «Зеленый-1» | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 16.12.2024 | 152 | ИП Мизгирева Е.И. | 150000,00 |
|  | Разработка проектной документации "Реконструкция автомобильной дороги" (ул. Рождественская) | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 25.03.2024 | 01243000128240000190001 | ООО «Смартком» | Оплата по контракту планируется в 2025 году. |
|  | Строительство городского кладбища | Бюджет МО (средства местного бюджета) | 12.07.2024 | 01243000128240000730001 | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 2376018,28 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 63151160,14 |

В Программу включены затраты на содержание МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»:

| № | Мероприятие | Расход |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 7503873,71 |
| ИТОГО: |  | 7503873,71 |

Таким образом, кассовое исполнение муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2024 год составило 70655033,85 (Семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч тридцать три) рубля 85 копеек.

Ввод объектов капитального строительства в рамках реализации муниципальной программы не осуществлялся.

Сооружение коммунального хозяйства (водопровод), имеющий местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, микрорайон «Зеленый-1», ул. Радужная, ул. Святочная, ул. Рождественская, ул. Благовещенская, строительство которого выполнено в рамках муниципальной программы, поставлено на государственный кадастровый учет (11.02.2025) с кадастровым номером 29:23:000000:7255, на объект зарегистрировано право собственности за городским округом Архангельской области «Город Коряжма» (номер государственной регистрации права 29:23:000000:7255-29/006/2025-1 от 11.02.2025).

При реализации мероприятий программы в течение 2024 года приняты следующие правовые акты:

- постановления администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 22.02.2024 № 203, от 19.04.2024 № 441, от 02.05.2024 № 503, от 18.09.2024 № 1155, от 27.09.2024 № 1228, от 13.11.2024 № 1463, от 04.12.2024 № 1561, от 26.12.2024 № 1693.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

На реализацию перечня мероприятий программы в 2024 году предусмотрены денежные средства в размере 71087990,98 руб. (в 2023 году 14104079,54), из них:

- 53588064,57 руб. – средства областного бюджета (в 2023 году 0,00 руб.);

- 17499926,41 руб. – средства местного бюджета (в 2023 году 14104079,54 руб.);

- 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2023 году 0,00 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму 70655033,85 руб. (в 2023 году – 14078781,01 руб.), из них:

- 53588064,57 руб. – средства областного бюджета (в 2023 году 0,00 руб.);

- 17066969,28 руб. – средства местного бюджета (в 2023 году 14078781,01 руб.);

- 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2023 году 0,00 руб.).

Налоговые расходы в рамках муниципальной программы не предусмотрены, проведение оценки не требуется.

1.3. В 2024 году в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» выполнены мероприятия по объекту «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода и организация поверхностного водоотвода».

1.4. Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Причины неисполнения в 2024 году в полном объеме программных мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

- исполнение подрядчиком (ООО «Смартком») муниципального контракта с нарушением срока:

муниципальный контракт «Разработка проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги» (ул. Рождественская)» был заключен 25.03.2024. В связи с неисполнением в сроки (срок исполнения контракта истек 25.10.2024) средства перенесены на 2025 год. Цена контракта 1271079,66 руб.

- в связи с изменением объемов работ были изменены цены контрактов (в сторону уменьшения):

1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка «Зеленый-1» с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода, цена контракта снижена на 2286876,97 руб.;

2. Прокладка наружного водопровода (ул. Благовещенская), цена контракта снижена на 108880,10 руб.;

3. Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (частичная реализация 1 этапа), цена контракта снижена на 948242,70 руб.;

4. Строительство городского кладбища, цена контракта снижена на 24542,32 руб.

- «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области». Неисполнение по данному мероприятию (не освоение средств) составило 7542,21 руб.

Исполнение программы за 2024 год составляет 97,6 % (в 2022 году – 99,8 %), из них:

- за счет средств местного бюджета – 90,9 % (в 2023 году – 99,8 %).

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: Проектирование, строительный надзор за качеством работ на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» | 7511415,92 | 7503873,71 | 99,9 | - | - | - | - | 7511415,92 | 7503873,71 | - | - |
| Задача 2 программы: Опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Организация поверхностного водоотвода участка «Зеленый-1» городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | 1042000,00 | 1042000,00 | 100 | - | - | - | - | 1042000,00 | 1042000,00 | - | - |
| 2.1.16. Разработка проектной документации "Реконструкция автомобильной дороги" (ул. Рождественская) | 1271079,66 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | 1271079,66 | 0,00 | - | - |
| 2.1.17.1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры земельного участка "Зеленый-1" с получением положительного заключения государственной экспертизы. Прокладка наружного водопровода | 37752843,54 | 37525170,90 | 99,4 | - | - | 33772653,81 | 33772653,81 | 3980189,73 | 3752517,09 | - | - |
| 2.1.17.2. Прокладка наружного водопровода (ул. Благовещенская) | 15078010,49 | 15050157,40 | 99,8 | - | - | 13545141,66 | 13545141,66 | 1532868,83 | 1505015,74 | - | - |
| 2.1.17.3. Организация поверхностного водоотвода участка "Зеленый-1" городского округа Архангельской области "Город Коряжма" (частичная реализация 1 этапа) | 7112312,54 | 6966965,67 | 97,9 | - | - | 6270269,10 | 6270269,10 | 842043,44 | 696696,57 | - | - |
| 2.1.18. Проведение государственной экспертизы проектной документации "Прокладка наружного водопровода" (ул. Благовещенская)" | 40847,89 | 40847,89 | 100 | - | - | - | - | 40847,89 | 40847,89 | - | - |
| 2.1.22. Устройство заездов к земельным участкам в мкр. "Зеленый-1" | 150000,00 | 150000,00 | 100 | - | - | - | - | 150000,00 | 150000,00 | - | - |
| Задача 4 программы: Строительство и реконструкция объектов социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Строительство городского кладбища | 2400560,60 | 2376018,28 | 98,9 |  |  |  |  | 2400560,60 | 2376018,28 |  |  |
|  | 72359070,64 | 70655033,85 | 997,6 | - | - | 53588064,57 | 53588064,57 | 18771006,07 | 17066969,28 | - | - |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2024 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Бальная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,9 | 99,9 |  | 8 |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 | 100 |  | 10 |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 4,22 | 4,21 | 99,8 |  | 8 |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 2,6 | 2,6 | 100 |  | 10 |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,75 | 1,03 | 141 |  | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  |  | 66/7=9,4 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в

отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72359070,64 | 70655033,85 | 97,6 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,4 | 8 | 9,4*0,8+8*0,2=9,1 |

4. Заключение: эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

«Капитальное строительство

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2024 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчет | % |  |
|  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение муниципального задания | % | 100 | 99,9 |  | 0,1 | -0,1 | Не полностью освоены средства МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» |
| 2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2024 году не планировались |
| 3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2024 году не планировались |
| 4. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 0 | 0 |  | - | - | Данные работы в 2024 году не планировались |
| 5. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 4,22 | 4,21 |  | 0,01 | -0,2 |  |
| 6. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1" | км | 2,6 | 2,6 |  | - | - |  |
| 7. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища | га | 0,75 | 1,03 |  | 0,28 | +41 |  |