Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1498 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1643, от 14.11.2018 № 1608, 04.04.2019 № 446, 11.11.2019 № 1596, от 19.05.2020 №503, от 05.08.2020 №838, от 24.09.2020 №1025, от 10.11.2020 №1249).

Задачи муниципальной программы:

- Повышение устойчивости и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- Поддержка территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Коряжма»;

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- повышение активности деятельности НКО в муниципальном образовании;

- повышение квалификации сотрудников НКО и гражданских активистов;

Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности социально ориентированных организаций представляет собой  совокупность различных форм поддержки: имущественной, финансовой, информационной, организационной.

В 2020 году поддержка некоммерческих организаций (предоставление субсидий) осуществлялась в рамках трёх муниципальных программ на общую сумму 917 000 рублей 00 копеек:

Список социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки за счет средств муниципального бюджета в 2020 году

| Наименование СО НКО | Адрес, телефон | ИНН | Сумма предоставленной поддержки (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местная общественная организация «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 165 651 Архангельская обл. г. Коряжма, пр. Ленина, д.39 каб. № 33,34 тел.(818 50) 5 88 54 | 2905006764 | 65 227 рублей 00 копеек 220 000 рублей 00 копеек |
| Некоммерческое партнерство «Женщины Коряжмы» | 165 650 Архангельская обл. г. Коряжма, пр. Ленина, д. 29 | 2905008095 | 70 000 рублей 00 копеек |
| Местная Коряжемская общественная организация «Лыжный клуб «Полюс» | 165651 Архангельская обл. г. Коряжма, ул. Гоголя, д.2 | 2905010489 | 27 900 рублей 00 копеек |
| Местная общественная организация «Коряжемская федерация бокса» | 165650 Архангельская обл. г. Коряжма, пр. Ленина, д. 51 | 2905990044 | 43 710 рублей 00 копеек |
| Местная спортивная общественная организация «Федерация каратэ города Коряжма» | 165650 Архангельская обл. г. Коряжма, ул. Архангельская, д.9Б, кв.80 | 2905013560 | 50 220 рублей 00 копеек |
| Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация дзюдо и самбо г. Коряжмы» | 165650, Архангельская обл. г. Коряжма, ул. Архангельская д.29- а, кв. 39 | 2905009204 | 46 500 рублей 00 копеек |
| Автономная некоммерческая организация «Спортивная школа «Юниор» | 165650, Архангельская обл. г. Коряжма, ул. Благовещенская дом 12 | 2905014035 | 31 620 рублей 00 копеек |
| Региональная общественная организация кинолого-фелинологический племенной центр «Норд-Фауна» | 165 650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная д.48, кв. 48 | 2905010785 | 61 900 рублей 00 копеек |
| Коряжемская местная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 29, каб. 134 | 2905003234 | 300 000 рублей 00 копеек |

В 2020 году был направлен пакет документов для участия в конкурсе муниципальных программ поддержки социально ориентированных организаций для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Архангельской области на возмещение части затрат по реализации утвержденных муниципальных программ, предусматривающих поддержку СО НКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений). По его результатам выделена субсидия в размере 178 127, 00 рублей на реализацию мероприятий программы.

В соответствии с Положением о конкурсах целевых проектов СО НКО и Порядком предоставления субсидий СО НКО, утвержденными постановлением администрации города от 15.10.2019 № 1439, были привлечены внебюджетные средства на общую сумму 131 282, 00 руб. (собственные средства организаций).

В соответствии с пунктом 1.3 мероприятий программы организован и проведен конкурс по предоставлению субсидии на поддержку некоммерческих организаций, по итогам которого победителями признаны 3 участника:

| Название проекта | Наименование СО НКО | Сумма финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- |
| «Путешествие по родному краю» | Местная общественная организациия – «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)» | 65 227 |
| «Женщины Коряжмы. Перезагрузка» | Некоммерческое партнерство «Женщины Коряжмы» | 70 000 |
| «Пёс барбос и каникросс» | Региональная общественная организация кинолого-фелинологический племенной центр «Норд- Фауна» | 61 900 |

В соответствии с Порядком предоставления субсидии №1439 с победителями конкурса заключены Соглашения, установлены сроки сдачи отчетности и показатели результативности реализации проектов.

| Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов СО НКО за счет средств Субсидии | 870 человек; |
| --- | --- |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие СО НКО в решении социальных проблем населения | 30мероприятий; |
| Количество материалов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, развитии некоммерческого сектора на территории муниципального образования (единиц) | 40 материалов (в т.ч. в социальных сетях) |

По пункту 1.2. «Формирование и ведение реестра СО НКО – получателей поддержки МО «Город Коряжма», по состоянию на 01.11.2020 года обновлён реестр некоммерческих организаций – получателей поддержки из бюджета муниципального образовании и размещен на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

По пункту 2.2. проведение семинаров и иных мероприятий: представители некоммерческих организаций приняли участие в работе IX Северного гражданского конгресса «Малым территориям – большое будущее» (16.12.2020; 17.12.2020 года), а также в форуме «Женский диалог» с участием депутата Государственной Думы Вторыгиной Е.А. (24.08.2020 г.).

Организационное обеспечение деятельности Общественного Совета.  (пункт 2.1. подпрограммы)

В отчётном году закончился срок деятельности Общественного совета муниципального образования «Город Коряжма» первого созыва. В 2020 году был переизбран председатель Совета (Аршинова Т.Г.), проведено 5 заседаний (30.01.2020; 13.02.2020; 03.09.2020; 29.10.2020; 03.12.2020), организован «круглый стол» с председателем Общественной Палаты Архангельской области по теме «Развитие гражданского общества».

В соответствии с решением Совета Общественной палаты Архангельской области №60/40-01 от 25 декабря 2020 года в состав Общественного совета утверждена Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель иностранного языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы» Аршинова Татьяна Георгиевна. Распоряжением администрации города от 12.11.2020 №169р семь членов Общественного совета утверждены главой муниципального образования. Еще семь членов в состав Общественного совета утверждены решением городской думы от 17.12.2020 № 238. Первое заседание Общественного совета второго созыва состоялось 22.01.2021 года, на нём были избраны председатель, заместитель, секретарь Совета, а также сформированы постоянные комиссии.

2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления».

В отчётном периоде в рамках действия программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» были реализованы мероприятия по субсидированию проектов органов территориального общественного самоуправления на конкурсной основе.

Представленные на конкурс проекты имели социальную значимость и направлены на благоустройство дворовых территорий по следующим адресам: г. Коряжма, пр. Ломоносова, д.7 и д.7А ТОС №8 «Зелёный» (произведен ремонт спортивной площадки); ТОС №12 «Радуга» г. Коряжма, ул. Дыбцына, дом 12 (установлен новый игровой комплекс).

Конкурс проходил в рамках Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления, заключенного с Администрацией Губернатора и Правительства Архангельской области. Субсидия регионального бюджета в 2021 году составила 98 900 рублей (в 2019 – 60 800 рублей, в 2018 – 93 700 руб.); софинансирование за счёт средств местного бюджета 49 450 рублей (в 2019 -30 400 руб., в 2018 – 50 000 руб.). Общий объем привлеченных внебюджетных средств в 2020 году составил – 28 175 руб. (в 2019 – 9 371 руб., в 2018 - 11 730 руб.).

В целях привлечения внимания к социальным инициативам на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» был проведен фотоконкурс «Жизнь в кадре». Победителями признаны председатели ТОСов, авторы лучших фотографий были награждены дипломами и ценными подарками.

Задачи на 2021-ый год:

-  Провести мониторинг НКО (анкетирование) для более эффективной реализации мероприятий программы; с учетом ограничительных мероприятий провести форум гражданских инициатив для проектных команд и их инициатив; создать клуб НКО.

- Принять участие в конкурсе муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, конкурсе проектов СО НКО, оказывать информационную и консультационную помощь председателям некоммерческих организаций (по запросу).

OТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в муниципальном образовании «Город Коряжма на 2018-2023» в 2020 году

| Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Балл | Балл с учетом весового коэф. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица |  | ед. | 33 | 33 | 10 | 8 |
| 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие СО НКО в решении социальных проблем населения |  | ед. | 21 | 30 | 10 | 8 |
| 3. Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций |  | чел. | 700 | 870 | 10 | 8 |
| 4. Количество обустроенных в рамках реализации проектов ТОС детских игровых и спортивных площадок, элементов парков и т.д. (с нарастающим итогом) |  | ед. | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 5. Количество материалов в СМИ, направленных на информирование жителей города о деятельности некоммерческого сектора Коряжмы |  | ед. | 30 | 40 | 10 | 8 |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы | руб. |  | 347 977,00 | 347 977,00 | 100% (10) | 2 |
| Итоговая оценка эффективности | (8*5)/10+2=6 |  |  |  |  |  |

На основании итоговой оценки (6 баллов) – программа реализуется эффективно.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма на 2018-2023 годы» в 2020 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 19.05.2020 | 503 | Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 05.08.2020 | 838 | Увеличение объема финансирования в связи с поступлением областной субсидии |
| 3. Постановление администрации города | 24.09.2020 | 1025 | О продлении срока реализации муниципальной программы до 2023г. |
| 4. Постановление администрации города | 10.11.2020 | 1249 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и плановые периоды на 2022-2023 гг. |