Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1498 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1643, от 14.11.2018 № 1608, 04.04.2019 № 446, 11.11.2019 № 1596)

Задачи муниципальной программы:

- Повышение устойчивости и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- Поддержка территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Коряжма»;

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- повышение активности деятельности НКО в муниципальном образовании;

- повышение квалификации сотрудников НКО и гражданских активистов;

Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности социально ориентированных организаций представляет собой  совокупность различных форм поддержки: имущественной, финансовой, информационной, организационной.

В 2019 году поддержка некоммерческих организаций (предоставление субсидий) осуществлялась в рамках трёх муниципальных программ на общую сумму 917 530 рублей 00 копеек:

Список социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки за счет средств муниципального бюджета в 2019 году

| Наименование СО НКО | Адрес, телефон | Наименование муниципальной программы | Сумма предоставленной поддержки (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местная общественная организация «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» | 165 651 Архангельская обл. г. Коряжма, пр. Ленина, д.39 каб. № 33,34 юр. адрес: ул. Дыбцына, 5 тел.(818 50) 5-88-54 | «Развитие местного самоуправления и поддержка НКО» «Дополнительные меры соц. поддержки отдельным категориям граждан» | 124 453 рублей 00копеек 210 00 рублей 00 копеек |
| Местная Коряжемская общественная организация «Лыжный клуб «Полюс» | 165651 Архангельская обл, г. Коряжма, ул. Гоголя, д.2 | «Развитие местного самоуправления и поддержка НКО» «Развитие физической культуры и спорта | 125 000 рублей 00 копеек 39 100 рублей 00 копеек |
| Местная общественная организация «Коряжемская федерация бокса» | 165650 Архангельская обл. г. Коряжма, пр. Ленина, д. 51 | «Развитие физической культуры и спорта | 110 200 рублей 00 копеек |
| Местная спортивная общественная организация «Федерация каратэ города Коряжма» | 165650 Архангельская обл. г. Коряжма, ул. Архангельская, д.9Б, кв.80 | «Развитие физической культуры и спорта | 48 777 рублей 60 копеек, |
| Коряжемская местная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 29, каб. 134 | «Дополнительные меры соц. поддержки отдельным категориям граждан» | 260 000 рублей 00копеек |

В 2019 году был направлен пакет документов для участия в конкурсе муниципальных программ поддержки социально ориентированных организаций для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Архангельской области на возмещение части затрат по реализации утвержденных муниципальных программ, предусматривающих поддержку СО НКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений). По его результатам выделена субсидия в размере 239 239, 00 рублей на реализацию мероприятий программы.

В соответствии с Положением о конкурсах целевых проектов СО НКО и Порядком предоставления субсидий СО НКО, утвержденными постановлением администрации города от 15.10.2019 № 1439, были привлечены внебюджетные средства на общую сумму 67 204 рубля и 12 664 рубля (собственные средства организаций).

В соответствии с пунктом 1.3 мероприятий программы организован и проведен конкурс по предоставлению субсидии на поддержку некоммерческих организаций, по итогам которого победителями признаны 2 участника: Местная общественная организация – «Коряжемская городская организация Всероссийского общества инвалидов» с проектом «Клуб неограниченных возможностей» (руководитель Ожегова Л.Б.);  Местная Коряжемская общественная организация «Лыжный клуб «Полюс» с проектом «Лыжный спорт – новый уровень» (руководитель Новинский А.Г.) По мере необходимости актуализируется реестр некоммерческих организаций – получателей поддержки из бюджета муниципального образования.

С целью координации деятельности некоммерческих организаций на территории города действует Общественный совет муниципального образования «Город Коряжма» (Положение утверждено Решением городской Думы от 16.02.2017 №271). В его состав входят 15 человек, представители ветеранских организаций города, профсоюзов, иных общественных организаций. В работе Общественного совета принимают участие глава МО, председатель городской Думы, депутаты Архангельского Областного собрания депутатов.

В 2019 году осуществлялась координация работы общественного Совета муниципального образования «Город Коряжма», состоялось 3 заседания (21.02.2019; 26.04.2019; 30.10.2019). Были вынесены решения: членам Совета рекомендовано присутствовать на общественных слушаниях об исполнении бюджета, приглашать на заседание председателя контрольно-счетной палаты с информацией об итогах проводимых проверок.

Председатель и члены Советы приняли участие в работе круглого стола на тему «О развитии здравоохранения на территории МО «Город Коряжма» (15.04.2019), на котором были озвучены вопросы от населения и сформированы предложения по улучшению качества медицинских услуг.

В отчётном периоде в рамках действия программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» были реализованы мероприятия по субсидированию проектов органов территориального общественного самоуправления на конкурсной основе.

Представленные на конкурс проекты имели социальную значимость и направлены на благоустройство дворовых территорий по следующим адресам: г. Коряжма, пр. Ломоносова, д.7Б ТОС №8 «Зелёный»; ТОС «Гранит» пр. Ленина, д. 45Б).  Конкурс проходил в рамках Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления, заключенного с Администрацией Губернатора и Правительства Архангельской области. Субсидия регионального бюджета в 2019 году составила 60 800 рублей (в 2018 – 93 700 руб., в 2017 году - 86 496 руб.); софинансирование за счёт средств местного бюджета 30 400 рублей (в 2018 – 50 000 руб., в 2017 году - 50 800 рублей). Общий объем привлеченных внебюджетных средств в 2019 году составил – 9371 руб. (в 2018 - 11 730 руб.;  в 2017 году - 19 548 руб.).

Задачи на 2020-ый год:

- Активизировать деятельность Общественного Совета МО «Город Коряжма», наладить взаимодействие с членами общественных организаций, входящих в состав Совета. Более активно сотрудничать с Общественной палатой Архангельской области, проводить разъяснительную работу среди населения и в СМИ о деятельности Совета.

- Принять участие в конкурсе муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, конкурсе проектов СО НКО, оказывать информационную и консультационную помощь председателям некоммерческих организаций (по запросу).

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2019

| Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Балл | Балл с учетом весового коэф. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица |  | ед. | 32 | 32 | 10 | 8 |
| 2. Количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием СО НКО |  | ед. | 5 | 10 | 10 | 8 |
| 3. Количество обустроенных в рамках реализации проектов ТОС детских игровых и спортивных площадок, элементов парков и т.д. (с нарастающим итогом |  | ед. | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 4. Количество материалов в СМИ, направленных на информирование жителей города о деятельности некоммерческого сектора Коряжмы |  | ед. | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 5. Количество проектов, представленных СО НКО на городские, областные и федеральные конкурсы целевых социальных проектов |  | ед. | 3 | 2 | 9 | 8 |
| Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
| Уровень эффективности и расходования средств программы | руб. |  | 350 439,00 | 340 153,00 | 97% (9) | 2 |
| Итоговая оценка эффективности | (8*5)/10+2=6 |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2019 году

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 04.04.2019 | 446 | Изменение объемов финансирования по муниципальной программе с целью принятия участия в областном конкурсе |
| 2. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1596 | Внесение изменений в программу по объемам финансирования в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и плановые периоды на 2021-2022 гг. |

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» за 2019-ый год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. Проведение конкурсного отбора СО НКО с целью предоставления субсидий на реализацию целевых социальных проектов СО НКО | 259 239,00 | 249 453,00 | 96 | - |  | - | 239 239 | 230 207,98 | 20 000 | 19 245,02 | - | 79 868,00 |
| 2.1. Организация конкурса социальных проектов на предоставление субсидий (грантов) по ТОС | 91 200,00 | 90 700,00 | 999 | - |  | - | 60 800 | 60 466,67 | 30 400 | 30 233,33 | - | 9 371,00 |