## Отчет
Приложение № 1
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы за 4 квартал 2018 г. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Коряжмы" на 2018-2022 годы"
Номер мероприятия Программы | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [15 empty] | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия
|  | всего |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местные бюджеты |  |  | Внебюджетные источники |  |  | Освоено, тыс.руб | Основные этапы выполнения мероприятий и (или) показатели реализации мероприятий, ед. изм. | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев
|  | план на год | кассовые расходы | % исполнения | план на год | кассовые расходы | % исполнения | план на год | кассовые расходы | % исполнения | план на год | кассовые расходы | % исполнения | план на год | кассовые расходы | % исполнения
1.2.1 | Подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведения учебных занятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество изданных типографским способом учебных материалов, ед. | - | -
1.2.2 | Повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, членов товариществ собственников жилья в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ГБУ Архангельской области "Региональный центр по энергосбережнию" направлен список специалистов, обучение которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета | - | -
1.4.1 | Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий в государственных учреждениях | - | -
1.5 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
1.5.1 | Энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях социальной сферы, а также в зданиях размещения администраций органов местного самоуправления | 5323.722 | 5323.722 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.953 | 670.953 | 100 | 4652.769 | 4652.769 | 100 | 5323.722 | ВБ (средства "Илим-Гарант") замена окон на энергберегающие в д/с№ 14 "Малышок", замена светильников (ДШИ, ЦБС, ККДЦ), теплоизоляция перекрытий (ЦБС), установка экономичной водоразборной арматуры (ККДЦ) | - | -
1.5.2 | Мероприятия по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в жилищном секторе Архангельской области, в т.ч. и у малоимущих граждан | 49.38 | 49.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.38 | 49.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49.38 |  | - | -
1.8.1 | Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, использеумого в коммунальной энерегтике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
1.11 | Разработка (корректировка) схемы и прграммы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
1.13 | Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, итспользуемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коффициентом полезного действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
1.18 | Строительство модульных водоотчистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой воды южных районов г. Архангельска (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду (тепловые сети)* | 6085.2 | 6085.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085.2 | 6085.2 | 100 | 6085.2 | Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 0,4 км. Проведены процедуры по отбору подрядных организаций. Срок окончания работ - до 01.09.2018 года. Работы проводятся за счет тарифной составляющей
1.12.3 | Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду (водопроводные сети)* | 1295.3 | 1295.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.3 | 1295.3 | 100 | 1295.3 | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,4 км. Проведены процедуры по отбору подрядных организаций. Срок окончания работ - до 01.09.2018 года. Работы проводятся за счет тарифной составляющей
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные (общественные территории - парк) по программе "Комфортная среда 2018 года" | 290 | 290 | 100 | 209.794 | 209.794 | 100 | 53.8424 | 53.8424 | 100 | 26.3636 | 26.3636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные (дворовые территории) по программе "Комфортная среда 2018 года" | 345 | 345 | 100 | 246.7172 | 246.7172 | 100 | 51.2373 | 51.2373 | 100 | 47.0455 | 47.0455 | 100 | 0 | 0 | 0 | 345
| Замена светильников наружного освещения на светодиодные (дворовые территории) по программе "Комфортная среда 2018 года" (дополнительно 6 дворовых территорий, за счет средств экономии) | 220 | 217.47 | 98.85 | 154.9623 | 154.9623 | 100 | 32.182 | 32.182 | 100 | 32.8558 | 30.3258 | 92.2996 | 0 | 0 | 0 | 217.47 | Проводится приемка работ
| ИТОГО | 13608.602 | 13606.072 | * | 611.4734 | 611.4734 | * | 137.2617 | 137.2617 | * | 826.5979 | 824.0679 | * | 12033.269 | 12033.269 | * | 13606.072
* - реализация мероприятий проводится в соответствии с Планом мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019 годы, утвержденный главой муниципального образования "Город Коряжма" от 15.05.2018 года