| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) Управление муниципального хозяйства и градостроительства - Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 Тел. (81850) 3-14-92, 3-48-10 (приемная) Факс: (81850) 3-43-48 E-mail: zam2@koradm.ru |  |  |  | Главе муниципального образования «Город Коряжма» Ткачу А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.02.2024 | № | 632 |  |
| На № |  | от |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I.	Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1495 (в редакции постановления администрации города от 24.11.2023 № 1875).

В отчетном году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации города: от 27.06.2023 № 844, от 13.11.2023 № 1780, от 24.11.2023 № 1875.

В рамках муниципальной программы в 2023 году ввод в действие объектов капитального строительства не осуществлялся.

В 2023 году в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» проведены следующие мероприятия:

Установлено 11 индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в муниципальных помещениях многоквартирных домов (в 2022 году установлено 6 индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения).

Задача 1 программы «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах».

В целях реализации  задачи 1 программы в 2023 году заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 25 от 20.02.2023 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде (ул. Советская, д. 12, кв. 52, ул. имени М.Х.Сафьяна, д. 4 кв. 6) с обществом с ограниченной ответственностью «Уютсервис» на сумму 7600,00 руб.

- соглашение о расторжении муниципального контракта № 25 от 20.02.2023 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде с обществом с ограниченной ответственностью «Уютсервис» работы выполнены на сумму 3000,00 руб. (ул. Советская, д. 12, кв. 52 отказ, наниматель установил самостоятельно)

- муниципальный контракт № 64 от 22.05.2023 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде (пр-т Ленина, д. 45, кв. 58, ул. Гоголя, д. 7, кв. 9) с обществом с ограниченной ответственностью «Уютсервис» на сумму 5300,00 руб.

- муниципальный контракт № 95 от 02.08.2023 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде (пр-т Ленина, д. 18, кв. 72) с обществом с ограниченной ответственностью «Уютсервис» на сумму 4600,00 руб.

- муниципальный контракт № 153 от 05.12.2023 на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде (ул. Набережная им. Н. Островского, д. 9, кв. 26, 24) с обществом с ограниченной ответственностью «Уютсервис» на сумму 9200,00 руб.

Задача 2 программы «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета».

Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности в течение 2023 года не осуществлялось в связи с отсутствием потребности.

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

В 2023 году в рамках программы из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

| N п/п | Наименование мероприятий | - Объем финансирования (руб.) |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - План |  | - Фактические расходы |  |
|  |  | - Бюджет | - Всего |  |  |
| - Задача 1. «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов | Местный бюджет | 22100,00 | 22100,00 |  |
| - Задача 2. обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества находящегося в муниципальной собственности | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого по программе за 2023 год, в том числе: |  |  | 22100,00 | 22100,00 | исполнение 100% |
| - местный бюджет |  |  | 22100,00 | 22100,00 | исполнение 100% |

Муниципальная программа не проводит оценку эффективности налоговых расходов ввиду отсутствия льгот.

1.3. Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.

1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств. Неисполненных в 2023 году мероприятий программы нет.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Исполнение программы за 2023 год составляет 100 % (в 2022 году - 100%), из них:

- за счет средств  местного бюджета – 100 % (в 2022 году – 100%).

По информации предоставленной МУП «ПУ ЖКХ» программа по установке (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг выполнена на 100%. Расчеты показателей (доли объемов энергоресурсов потребляемых в многоквартирных домах: тепловой энергии, горячей воды, холодной воды) были проведены с учетом многоквартирных домов, в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета.

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2023 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы: 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов | 22100,00 | 22100,00 | 100 | - | - | - | - | 22100,00 | 22100,00 | - | - |
| Задача 2 программы: – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества находящегося в муниципальной собственности | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| - Целевой показатель Задачи 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 77 | 66,6 | 86,4 | 8 |
| - Целевой показатель Задачи 1 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 82 | 75,8 | 83,3 | 8 |
| - Показатель задачи 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма. | % | 95 | 90,8 | 95,5 | 8 |
| - Показатель задачи 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма». | % | 98 | 86,1 | 87,8 | 8 |
| - Показатель задачи 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма». | % | 98 | 88 | 89,8 | 8 |
| - Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, замене индивидуальных приборов учета электрической энергии классом точности 2,0 и выше | да/ нет | да | да | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 50/6=8,3 Общая сумма баллов/ количество показателей |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в

отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22100,00 | 22100,00 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,3 | 10 | 8,3*0,8+10*0,2=8,64 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

Заместитель главы муниципального

образования по городскому хозяйству,

начальник управления муниципального

хозяйства и градостроительства                                                          А.В. Рыжков

Васильев Александр Михайлович  8(818) 50 3-36-21

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности городского

округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчет | % |  |
|  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях многоквартирных домов | шт. | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества находящегося в муниципальной собственности | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |