Информация

«О реализации в 2020 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1495 (в редакции постановление администрации города от 14.11.2017 № 1639, от 14.11.2018 № 1625, от 26.12.2018 № 1847, от 08.05.2019 № 610, от 29.07.2019 № 1075, от 11.11.2019 № 1569, от 02.03.2020 № 221, от 24.03.2020 № 330, от 16.10.2020 №1139, от 10.11.2020 №1248, от 25.11.2020 №1334).

1. Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, в многоквартирных домах и на объектах городской инфраструктуры.

Программа включает в себя следующие задачи:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы»:

задача 1 – снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы;

задача 2 - снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы;

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры»:

задача 1 – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета;

задача 2 – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах

задача 3 – обеспечение автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения

2. Источники финансирования программы: местный бюджет.

На реализацию программы в 2020 году было выделено 592,00614 тыс. руб.

В 2020 году в рамках программы из муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия, выполненные в 2020 году по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы» |  |  |
| 1.7 Монтаж приборов учета тепловой энергии и ГВС при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в здании детского сада по ул. Лермонтова, д.6» | ИП «Бебякин Дмитрий Витальевич» | Выполнение муниципального задания: 1. Выполнение работ по монтажу приборов учета тепловой энергии и ГВС при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в здании детского сада по ул. Лермонтова, д.6 (Муниципальный контракт №188 от 17.12.2020 на сумму 122110,0 руб.) |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры» |  |  |
| 1.1 Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | МУП «МПУ ЖКХ» | Предоставление субсидий на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности на территории муниципального образования «Город Коряжма» (Договор №1 от 25.02.2014г. на сумму 424729,42) |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |
| 2.1 Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов | ООО Атлант» ООО «ТГК-2 Энергосбыт» ООО «Комплекс» ООО «Жилфонд» ИП Ядрихинский Е.Н. ИП Ядрихинский Е.Н. ИП Ядрихинский Е.Н. ООО «Комплекс» ИП Ядрихинский Е.Н. ООО «Барс» | 1)Выполнены работы по замене индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №28 многоквартирного дома 3-а по ул. Архангельской (Муниципальный контракт №39 от 11.03.2020, на сумму 2552,00 руб.). 2)Выполнены работы по замене/установке индивидуальных приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах по адресам: ул. Архангельская, 9б-3, ул. Глейха д.18-26, Глейха 18-15, пр. Ленина д. 45б-1, ул. Лермонтова, 7-22, пр. Ломоносова, д.1-55, ул. Матросова, д.9-4, ул. Сафьяна,10-2, ул. Сафьяна, д.10-9, ул. Глейха, д.18-46 (МК 13-0051919 от 24.03.2020 на сумму 14690,00руб.) Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №4 многоквартирного дома 2 по ул. Дыбцына (Муниципальный контракт №38 от 04.03.2020цена контракта 2347,00 руб.). Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №7 многоквартирного дома 12 по ул. Набережной имени Н. Островского (Муниципальный контракт №5 от 30.03.2020 цена контракта 1039,72 руб.). Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №37 многоквартирного дома 9а по пр. М.В. Ломоносова (Муниципальный контракт №77 от 25.05.2020 цена контракта 2347,00 руб.). Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №26 многоквартирного дома 18 по ул. Глейха (Муниципальный контракт №86 от 04.06.2020 цена контракта 2347,00 руб.). Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №5 многоквартирного дома 7 по ул. Гоголя (Муниципальный контракт №87от 04.06.2020 цена контракта 2347,00 руб.). Выполнены по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире № 24 многоквартирного дома № 11 по ул. имени М.Х. Сафьяна (Муниципальный контракт №106 от 22.07.2020 цена контракта 2347,00 руб.) Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: квартире №126 многоквартирного дома 17 по ул. Пушкина (Муниципальный контракт №141 от 20.10.2020 цена контракта 2525,00 руб.). Выполнены работы установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде: по адресам: г. Коряжма, ул. Пушкина, д.17а-34, пр. Ломоносова, д. 3б-46, ул. Глейха. д. 18-15, ул. Глейха, д.18-46, ул. Кирова, д.26-51 (Муниципальный контракт №197 от 23.12.2020 цена контракта 12625,00 руб.). |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

1. Критерий 1

|  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020г план | 2020г факт | % выпол-нения | Балл | Балл с учетом вес. коэф-та 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель цели «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,2018 | 0,23 | 113,97 | 10 | 8 |
| 2 | Показатель цели «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»" | кВт x ч/кв. м | 23,9 | 17,5 | 73,22 | 5 | 4 |
| 3 | Показатель цели «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,28 | 0,22 | 78,57 | 5 | 4 |
| 4 | Показатель цели «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м/кв. м | 0,72 | 0,73 | 101,39 | 10 | 8 |
| 5 | Показатель цели «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м/кв.м | 1,42 | 1,39 | 97,89 | 8 | 6,4 |
| 6 | Показатель цели «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт x ч/кв. м | 22,2 | 27,3 | 122,97 | 10 | 8 |
| 7 | Показатель задачи 1 «Объем потребленной электрической энергии» | тыс. кВт x час | 1850 | 1799,07 | 97,25 | 8 | 6,4 |
| 8 | Показатель задачи 1 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 22 300,00 | 23 800,48 | 107,00 | 8 | 6,4 |
| 9 | Показатель задачи 2 «Объем потребленного холодного водоснабжения» | куб. м | 48 000,00 | 66 505,15 | 138,00 | 5 | 4 |
| 10 | Показатель задачи 2 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы» | куб. м/кв. м | 0,455 | 1,86 | 408,79 | 0 | 0 |
| 11 | Показатель задачи 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 91,7 | 96,53 | 8 | 6,4 |
| 12 | Показатель задачи 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 95 | 87,7 | 92,32 | 8 | 6,4 |
| 13 | Показатель задачи 1 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 98 | 90,4 | 92,24 | 8 | 6,4 |
| 14 | Показатель задачи 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 76 | 69,7 | 91,71 | 8 | 6,4 |
| 15 | Показатель задачи 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 81 | 75,9 | 93,70 | 8 | 6,4 |
| 16 | Показатель задачи 2 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Коряжма» | % | 98 | 99,3 | 101,33 | 10 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95,2/16=5,95 |

2. Критерий 2:

| Наименование целевого показателя | 2020г план, т.руб. | 2020г факт, т.руб. | % выпол-нения | Балл | Балл с учетом вес. коэф-та 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уровень эффективности расходования средств программы за 2020 год | 594,87 | 592,01 | 99,5 | 8 | 1,6 |

Итоговая оценка достижения целевых показателей программы в 2020 году составила  – 7,55 баллов (5,95+1,6). Согласно принятой методике программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы городского округа «Город Коряжма» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы в 2020 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 99,5%;

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| 1.7 Монтаж приборов учета тепловой энергии и ГВС при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в здании детского сада по ул. Лермонтова, д.6» | удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 122110 | 122110 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |
| 1.1 Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 424729,42 | 424729,42 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы" |  |  |  |  |  |
| 2.1 Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов |  | 48035 | 45166,72 | -2868,28 | 94 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы

| Вид НПА | Дата принятия | Номер | суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации | 02.03.2020 | 221 | В целях уточнения объемов финансирования |
| Постановление администрации | 24.03.2020 | 330 | В целях уточнения перечня целевых показателей |
| Постановление администрации | 16.10.2020 | 1139 | В целях обеспечения реализации в 2023 году мероприятий |
| Постановление администрации | 10.11.2020 | 1248 | В целях уточнения объемов финансирования |
| Постановление администрации | 25.11.2020 | 1334 | В целях уточнения объемов финансирования |
| Постановление администрации | 30.12.2020 | 1514 | В целях уточнения объемов финансирования |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы»

(указать наименование программы)

за декабрь  20 20 года

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | Местные бюджеты |  |
|  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| 1.7 Монтаж приборов учета тепловой энергии и ГВС при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в здании детского сада по ул. Лермонтова, д.6» | 122,11 | 122,11 | 100,00 | 122,11 | 122,11 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и объектах городской инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 424,73 | 424,73 | 100 | 424,73 | 424,73 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и на объектах городской инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 2.1 Установка, замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов | 48,04 | 45,17 | 94,00 | 48,04 | 45,17 |
| ИТОГО | 594,87 | 592,01 | 99,52 | 594,87 | 592,01 |