Отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы

С целью выполнения задачи по повышению интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом выполнены следующие мероприятия.

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы, майская легкоатлетическая эстафета. Охват участников составил 1615 человек  (2021 год – 1245 человек). На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 69 999,9 руб.

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: седьмой год после долгого перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 12 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, детская школа искусств, Коряжемский индустриальный техникум). В 2022 году в рамках Спартакиады проведено 7 соревнований, в которых приняли участие 370 человек (в 2021 г – около 350 человек).

На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 39984 рублей.

С целью выполнения задачи по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта осуществлялись следующие мероприятия.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 249 500 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с шайбой (1 группа) МУ ДО «Коряжемская СШ», массовые катания населения города.

Пункт 2.4. «Устройство спортивных объектов для МОУ «СОШ № 5»: - обустройство футбольного поля и круговых беговых дорожек»

Произведена модернизация футбольного поля с искусственным газоном и круговых беговых дорожек для МОУ «СОШ № 5». На данный спортивный объект привлечены внебюджетные средства БФ «Илим Гарант» в сумме 5004220 руб., областные средства – 3 500 000 руб., средства местного бюджета составили 1 080 000 руб.

п. 2.8. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ ДО «Коряжемская СШ»

Из резервного фонда Губернатора Архангельской области выделены денежные средства на приобретение спортивного инвентаря для отделения лыжных гонок в сумме 255 512 руб. (приобретены 7 пар лыж с креплениями).

п. 2.11. Ремонт подвала под лыжную базу МОУ «СОШ № 7»

Произведен ремонт помещения и санузла в подвальном помещении МОУ «СОШ № 7» под лыжную базу. Привлечены средства Благотворительного фонда «Илим Гарант» в сумме 259 000 руб., средства местного бюджета – 70726 руб.

С целью выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства выполнены следующие мероприятия.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

На реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2022 году было выделено 1 437 994,09 руб. средств местного бюджета и 668 476 руб. средств областного бюджета, средства реализованы на 99,8%. Это позволило обеспечить участие 536 коряжемских спортсменов в 52-х выездных спортивных мероприятиях, из них в 50-ти областных (при софинансировании из областного бюджета), провести на территории города 60 соревнований (54-муниципальные, 6-областные), (в 2021 – 57 соревнований).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. Спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях завоевано 165 медалей (в 2021 году – 283 медали), из них золотых – 67, серебряных – 43, бронзовых – 55. Присвоено 274 массовых спортивных разряда, из них 1 разряд присвоен 13 спортсменам, КМС выполнили 14 спортсменов.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 10 воспитанников МУ «Коряжемская СШ» получили поощрение в виде премии в размере 3500 руб. на каждого спортсмена.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги выделено 136 770 рублей, средства реализованы на 97%. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2022 году не зафиксировано.

Пункт 3.6.Спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом

С 2022 года образована спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом на базе ЧУ «Стадион «Труд». Финансирование осуществлялось из двух источников: из местного бюджета в сумме  64 818 руб. – услуги по сопровождению занятий пауэрлифтингом, из внебюджетных источников БФ «Илим Гарант» в сумме 76 050 руб. - аренда тренажерного зала. В группе занимались 12 человек.

С целью организации пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Пункт 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО») Всего в 2022 году приняли участие в выполнении нормативов 454  человека (в 2021 г. – 379 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 299 человек (в 2021 году – 259 чел.), из них 103 – золотых, 90 – серебряных, 106 – бронзовых.

На реализацию комплекса ГТО израсходовано 22 800 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады).

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская спортивная школа»

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов, а также подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд АО по видам спорта. В этом направлении работает МУ «Коряжемская СШ».

В отчетном периоде в МУ «Коряжемская СШ» занимались 732 учащихся на 13-ти отделениях по видам спорта (2021 - 751).  В спортивных сборных командах Архангельской области состоят 77 спортсменов по видам спорта (в 2021 г. – 80 сборников).

На обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская СШ» в отчетном году выделено 21 330 142,27 руб., из них: МБ- 20 193 715,95 руб., ОБ-1 136 426,32 руб. (в 2021 году - 19 239 306,67 руб., из них: МБ- 18 105 184,12 руб., ОБ - 1 134 122,55 руб.). Муниципальное задание учреждением в 2022 году выполнено.

1.2.   Объемы   финансирования   и   расходования   средств   в  рамках программы

В структуру финансирования программных мероприятий входит: средства муниципального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства. В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 44 308 234,04 руб., (в 2021 году – 45 559 044 руб.) в том числе:

23 411 324,04– местный бюджет;

5 560 415,00 – областной бюджет;

15 336 495,00 –внебюджетные средства.

Средства муниципального бюджета освоены на 99,9%, областного бюджета – на 100 %, внебюджетные средства освоены на 100%.

В целом по программе денежные средства освоены на 99,9 %.

1.3.   Участие городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации  государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В рамках государственной программы  Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» привлечены средства областного бюджета (субсидия) посредством участия в областных конкурсах:

- в конкурсе на обустройство или модернизацию плоскостных спортивных сооружений получена областная субсидия в сумме 3 500 000 рублей на модернизацию футбольного поля и круговых беговых дорожек для МОУ «СОШ № 5», софинансирование из местного бюджета составило 1 080 000руб.;

- в конкурсе на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни»), получена областная субсидия в сумме 1 804 903 руб. на государственную поддержку МУ «Коряжемская спортивная школа», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, софинансирование из местного бюджета составило 293 822 руб.

1.5.   Перечень   невыполненных   мероприятий

Несколько мероприятий программы не выполнены по следующим причинам:

- п. 2.2. «Поддержка спортивных общественных организаций, федераций по видам спорта» – из-за перераспределения денежных средств;

- п. 2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа» - в связи с отсутствием финансирования;

- п. 2.5. «Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» - проект реализован полностью;

- п. 2.6. «Получение сертификатов соответствия на спортивный зал и футбольные ворота по ул. им. Дыбцына, д.13» - сертификация осуществляется один раз в 3 года, спортивная школа проходила сертификацию в 2020 году;

- п. 2.7. «Ремонтные работы в МУ  «Коряжемская СШ» - в связи с отменой областного конкурса на получение субсидии на капитальный ремонт крытых спортивных объектов;

- п. 2.9. «Устройство спортивных площадок для МОУ «СОШ № 6» - отсутствие финансирования;

- п. 2.10. «Обустройство футбольного поля с искусственным газоном и площадки для сдачи норм ГТО»  – отсутствие финансирования;

- п. 3.2 «Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ «КСШ», обучение судей и контролеров-распорядителей» – отсутствие финансирования;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады».

1.6.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы (раздел формируется в свободной форме).

В условиях сложившейся экономической ситуации и в целях сбалансированности местного бюджета проведение некоторых мероприятий программы было приостановлено (п. 2.2, несколько соревнований календарного плана (п.3.1).

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(указать наименование программы)

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 70,0 | 69,99999 | 99,99 |  |  |  |  |  | 70,0 | 69,99999 |  |  |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 40,0 | 39,984 | 99,96 |  |  |  |  |  | 40,0 | 39,984 |  |  |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 249,5 | 249,5 | 100 |  |  |  |  |  | 249,5 | 249,5 |  |  |
| 2.4. Устройство спортивных объектов для МОУ «СОШ № 5» - футбольное поле и круговые беговые дорожки | 9 584,22 | 9 584,22 | 100 |  |  |  | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 5 004,22 | 5 004,22 |
| 2.7. Ремонтные работы в МУ «Коряжемская СШ»: -капитальный ремонт кровли по ул. им.Дыбцына, д. 13 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская СШ» | 255,512 | 255,512 | 100 |  |  |  | 255,512 | 255,512 |  |  |  |  |
| 2.11. Ремонт подвала под лыжную базу МОУ «СОШ № 7» | 329,726 | 329,726 | 100 |  |  |  |  |  | 70,726 | 70,726 | 259,0 | 259,0 |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 12 103,69577 | 12 100,178 | 99,9 |  |  |  | 668,47668 | 668,47668 | 1 437,99409 | 1 434,47632 | 9 997,225 | 9 997,225 |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 136,77 | 133,242 | 97,4 |  |  |  |  |  | 136,77 | 133,242 |  |  |
| 3.6.Спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом | 140,8680 | 140,8680 | 100 |  |  |  |  |  | 64,818 | 64,818 | 76,050 | 76,050 |
| 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО» | 22,8 | 22,8 | 100 |  |  |  |  |  | 22,8 | 22,8 |  |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 21 330,14227 | 21 330,14227 | 100 |  |  |  | 1 136,42632 | 1 136,42632 | 20 193,71595 | 20 193,71595 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 308,23404 | 44 301,17226 | 99,9 |  |  |  | 5 560,415 | 5 560,415 | 23 411,32404 | 23 404,26226 | 15 336,495 | 15 336,495 |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  за 2022 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 45 | 45 | 100 | 10 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 263 | 274 | 104,2 | 10 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 90 | 165 | 183 | 10 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 94 | 94 | 100 | 10 |
| Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 91,5 | 93 | 101,6 | 10 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 9 | 2 | 22,2 | 0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 8,3 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 44 308,23404 | 44 301,17226 | 99,9 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,3 | 8 | 8,24 |

4. Заключение:

Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(указать наименование программы)

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 45 | 45 | - | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 2. Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 263 | 274 | +11 | +4,1% | Целевой показатель выполнен с превышением на 4,1 % |
| 3. Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 90 | 165 | +75 | +83%; | Целевой показатель выполнен с превышением на 83% |
| 4. Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 94 | 94 | - | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 5. Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 91,5 | 93 | +1,5 | +1,6% | Выполнение целевого показателя с небольшим превышением в связи с увеличением численности штатных работников в ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» и МУ «КСШ» |
| 6. Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 9 | 2,1 | -6,9 | -76% | Недостижение целевого показателя - в связи с недостаточным привлечением к сдаче нормативов ГТО взрослого населения |