| Архангельская область Муниципальное образование “Город Коряжма” Администрация города Управление социального развития 165650 Архангельская обл., г.Коряжма, пр-т Ленина, д.29 тел./факс: (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru ИНН 2905012373, КПП 290501001 ОГРН 1142904000205 |  |  |  | Главе муниципального образования А.А. Ткачу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| на № |  | от |  |  |

О ходе выполнения постановления администрации города от 20.10.2017 № 1496 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 г.г.»

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление социального развития администрации города предоставляет информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.» за 2018 год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1496 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1635, от 11.09.2018 № 1282, от 15.11.2018 № 1627) в целях совершенствования работы с населением в муниципальном образовании «Город Коряжма» в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Программа включает в себя следующие задачи:

- повышение интереса различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта;

- повышение эффективности подготовки спортсменов, уровня их спортивного мастерства;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни;

- обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа».

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в основной части Программы.

Источниками финансирования в 2018 году являлись: муниципальный бюджет, областной бюджет. В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» выделено 19 194 233,66 рублей, в том числе: муниципальный бюджет – 16 536 249,87 рублей, областной бюджет – 2 657 983,79 рублей.

Привлечены средства областного бюджета в рамках государственной программы  Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020)»:

- 1 000 000 рублей на обустройство баскетбольной площадки МОУ «СОШ № 1»;

- 385 000 рублей на  обустройство гимнастической площадки МОУ «СОШ № 5».

Денежные средства программы освоены на 99, 9 %.

Исполнение  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» в разрезе мероприятий в 2018 году представлено в таблице:

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2020 годы.»

(указать наименование программы)

за январь-декабрь 2018 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2018 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | внебюдж. источники |  | сумма, тыс. руб. |  | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | (гр.13 : гр.2) |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 – 2017 годы.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 66,562 | 66,41116 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  | 66,562 |  |  | 66,41116 |  |  |  | 66,41116 |  | 99,8 |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 47,644 | 47,17972 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  | 47,644 |  |  | 47,17972 |  |  |  | 47,17972 |  | 99,0 |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 226,57587 | 226,57587 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 226,57587 |  |  | 226,57587 |  |  |  | 226,57587 |  | 100 |
| 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта | 200,00 | 200,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 100 |
| 2.4. Устройство гимнастической площадки МОУ «СОШ № 5» | 645,0 | 645,0 | 100 |  |  |  | 385,0 |  | 385,0 |  | 260,0 |  |  | 260,0 |  |  |  | 645,0 |  | 100 |
| 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: - устройство баскетбольной площадки, совмещенной с волейбольной | 1 281,3 | 1 281,3 | 100 |  |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 281,3 |  |  | 281,3 |  |  |  | 1281,3 |  | 100 |
| 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: -замена дверных блоков Гоголя, 22 (зал дзюдо, зал бокса) | 68,222 | 68,222 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 68,222 |  |  | 68,222 |  |  |  | 68,222 |  | 100 |
| 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 33,512 | 31,795 | 94,9 |  |  |  |  |  |  |  | 33,512 |  |  | 31,795 |  |  |  | 31,795 |  | 94,9 |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 1 157,819 | 1 153,0826 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,819 |  |  | 1 153,0826 |  |  |  | 1 153,0826 |  | 99,6 |
| 3.2. Повышение квалификации тренеров-преподавателей МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 16,3 | 16,084 | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  | 16,084 |  |  |  | 16,084 |  | 98,7 |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 35,0 | 34,95 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  | 34,95 |  |  |  | 34,95 |  | 99,8 |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 134,678 | 131,18075 | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  | 134,678 |  |  | 131,18075 |  |  |  | 131,18075 |  | 98,2 |
| 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО» | 26,693 | 22,02998 | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  | 26,693 |  |  | 22,02998 |  |  |  | 22,02998 |  | 82,5 |
| 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 15 254,92779 | 15 254,92779 | 100 |  |  |  | 1 272,98379 |  | 1 272, 98379 |  | 13 303,13257 |  |  | 13 303, 13257 |  |  |  | 15 254,92779 |  | 100 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 194,23366 | 19 178,73887 | 99,9 |  |  |  |  | 2657,98379 |  | 2657,98379 |  | 16 536,24987 |  |  | 16 520,75508 |  |  | 19 178,73887 |  | 99,9 |

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, на которые израсходовано 66 411,16 рублей: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», акция «Оранжевый мяч», Всероссийский день физкультурника, «Легкоатлетическая майская эстафета». Охват участников составил 1605 человек (2017 – 1530 человек).

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: третий год после долгого перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 17 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, отряд государственной противопожарной службы, подрядные организации города). Растет количество команд (в 2017 г. – 15 команд) и участников Спартакиады – охват в 2018 году составил около 350 человек (2017 год - около 300 человек). На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 47 179,72 рублей.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 226 575,87 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с шайбой (1 группа) МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ», массовые катания детей и подростков.

Пункт 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта: предоставлены субсидии спортивным общественным объединениям, федерациям по видам спорта: «Коряжемская федерация по борьбе дзюдо и самбо», «Коряжемская городская федерация лыжных гонок», «Коряжемская федерация бокса», «Федерации каратэ г.Коряжма» и Лыжному клубу «Полюс» в  сумме 200 000 руб. Денежные средства были использованы для приобретения спортивной экипировки, участия спортсменов в соревнованиях, проведения спортивных мероприятий.

Пункт 2.4. Устройство гимнастической площадки МОУ «СОШ № 5»:

произведено обустройство гимнастической площадки МОУ «СОШ № 5» с привлечением средств областного бюджета в сумме 385 000 рублей и средств муниципального бюджета в сумме 260 000 рублей. Спортивный объект доступен для занятий физической культурой и спортом всем категориям населения.

Пункт 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: устройство баскетбольной площадки, совмещенной с волейбольной

произведено обустройство баскетбольной площадки, совмещенной с волейбольной площадкой МОУ «СОШ № 1» с привлечением средств областного бюджета в сумме 1 000 000 рублей и средств муниципального бюджета в сумме 281 300 рублей. Спортивный объект доступен для занятий физической культурой и спортом всем категориям населения.

Пункт 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: замена дверных блоков Гоголя, 22 (зал дзюдо, зал бокса)

В целях устранения нарушений по предписаниям надзорных органов в спортивных залах дзюдо и бокса, находящихся по адресу ул.Гоголя, д.22, произведена замена дверных блоков на сумму 68 222 руб.

Пункт 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»

На выделенную сумму в размере 31 795 руб. приобретены стеллажи для хранения спортивного инвентаря.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

Для выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» было  предусмотрено 1 157 819 рублей, реализовано 1 153 082,6 рублей, что составляет 99,6% от выделенных средств. Это позволило обеспечить участие 345 коряжемских спортсменов в 30 областных, 3 зональных и всероссийских соревнованиях, провести на территории города 59 соревнований (53-муниципальные, 5-областные, 1-региональный этап всероссийских соревнований) (в 2017 – 50 соревнований).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. В 2018 году спортсменами завоевано 27 золотых 48 серебряных и 22 бронзовых медалей на областных и всероссийских соревнованиях, присвоено 236 спортивных разрядов, КМС выполнили 10 человек, звание мастера спорта присвоено 2 спортсменам.

Пункт 3.2. Повышение квалификации тренеров-преподавателей МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»

8 тренеров-преподавателей МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» прошли повышение квалификации в рамках выделенных денежных средств на сумму 16 084 руб.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 15 воспитанников МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» получили поощрение в виде премии в размере 2 330 руб. на каждого.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги израсходовано 131 180,75 рублей. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2018 году не зафиксировано.

Пункт 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО»

Для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2018 году приняли участие в выполнении нормативов 714 человек (в 2017 г. – 354 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 274 человека (в 2017 году – 188 чел.), из них 117 – золотых, 104 – серебряных, 53 – бронзовых. На реализацию комплекса ГТО израсходовано 22 029,98 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады, приобретение необходимого оборудования – шведской стенки).

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»

На финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряемская ДЮСШ» выделено 15 254 927,79 рублей, средства реализованы полностью.

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории МО «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов. В этом направлении работает МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ». В отчетном периоде в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» протарифицировано 750 учащихся по 11-ти видам спорта. В соответствии с муниципальным заданием, утвержденным для МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» приказом управления социального развития от 29.12.2017 № 808, все показатели муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» выполнены.

Из-за отсутствия финансирования ряд мероприятий программы не выполнены:

- п.2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа»;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады».

Реализация пункта 2.6 «Получение сертификатов соответствия на спортивный зал и футбольные ворота по ул. им. Дыбцына, д.13» планируется в 2020 году, так как сертификат дается на 3 года (получен в 2017 году).

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 14.11.2017 | 1636 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 11.09.2019 | 1282 | В соответствии с решением городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» от 21.06.2018 № 71 «О внесении изменений в решение городской Думы от 14.12.2017 № 30 «О бюджете муниципального образования “Город Коряжма” на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 3. Постановление администрации города | 15.11.2018 | 1627 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год мероприятий муниципальной программы |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2020 годы.» по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы. |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 27,8 | 30,8 | + 3 | +10,8 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 270 | 248 | -22 | -8,1 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 60 | 97 | +37 | +61,7 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 26 | 87 | +61 | +234 |
| Доля квалифицированных специалистов по видам спорта | % | 90 | 97,9 | +7,9 | +8,8 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20 | 2,6 | -17,4 | -87 |

Анализируя исполнение целевых показателей, можно сделать вывод, что большинство из них имеют положительное отклонение, т.е. увеличение целевых показателей,  что говорит об эффективной реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2020 годы» по итогам 2018 года

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация Достижение значений целевых показателей реализации Программы | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности Доля квалифицированных специалистов по видам спорта Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 30,8 : 27,8 х 100% = 110,8% 248 : 270 х 100% = 91,9% 97 : 60 х 100% = 161,7 % 87 : 26 х 100% = 334,6 % 97,9 : 90 х 100% = 108,8% 2,6 : 20 х 100% = 13% | 8 6,4 8 8 8 0 | 100% или выше более 80% 100% или выше 100% или выше 100% или выше Менее 50% | 10 8 10 10 10 0 0 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 19 178,73887 : 19 194,23366 х 100% = 99,9% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% | 8 0 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8 баллов, о чем можно сделать вывод – программа реализуется эффективно.

В результате программных мероприятий большинство целевых показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеют устойчивую положительную динамику.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

- Количество занимающихся физической культурой и спортом увеличилось по сравнению с 2017 годом и составляет 30,8 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 80 лет.

- На набережной города появились новые спортивные объекты – баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной, площадка для воркаута, полоса препятствий, обустроенные для МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы».

- Для МОУ «СОШ № 5» обустроена гимнастическая площадка.

- В 2018 году на территории города продолжена работа среди населения по внедрению ВФСК «ГТО». Количество принявших участие в тестировании нормативов ГТО составило 714 человек (в 2017 году – 354 чел.), выполнивших нормы ГТО – 274 чел. (в 2017 году – 188 чел.) В рейтинге среди муниципальных образований Архангельской области по внедрению ВФСК ГТО г.Коряжма занимает 2 место.

- По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Архангельской области муниципальное образование «Город Коряжма» четвертый год подряд занимает 1 место.

- Впервые на территории муниципального образования организованы и проведены областные соревнования: Чемпионат и Первенство Архангельской области по плаванию среди лиц с ОВЗ, региональный этап Всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая Шайба» имени А.В. Тарасова среди мальчиков 2003-2004 г.р.

- Уже второй год подряд проводятся областные соревнования:  Первенство Архангельской области по каратэ; Чемпионат и Первенство Архангельской области по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА, Фестиваль силовых видов спорта среди лиц с ОВЗ, региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2004 г.р.

- Выделены денежные средства на дальнейшую реализацию проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: ремонт картинг-трассы (местный бюджет 950 000 руб., БФ «Илим Гарант» 3 800 000 руб.)

- В 2019 году будет проводиться работа:

- по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом, спортивных федераций и клубов на территории города Коряжмы;

- по увеличению количества массовых разрядов и повышение спортивного мастерства спортсменов;

- по проведению официальных соревнований областного уровня;

- по увеличению количества участников мероприятий по реализации ВФСК «ГТО», проведение тестирования среди инвалидов и ЛОВЗ;

- по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств областного бюджета на обустройство плоскостных спортивных сооружений, на улучшение спортивной материально-технической базы и организацию соревнований.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития				   А.А. Иванов

Е.Б. Белых

3 11 18