Отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы

С целью выполнения задачи по повышению интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом выполнены следующие мероприятия.

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы, майская легкоатлетическая эстафета. Охват участников составил 1680 человек  (2022 год – 1615 человек). На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 76 974 руб.

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: восьмой год после долгого перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 14 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, детская школа искусств, Коряжемский индустриальный техникум, Коряжемский детский дом-школа, Исправительная колония № 5). Программа Спартакиады состоит из 10 видов. В Спартакиаде приняли участие около 470 человек (в 2022 г. – около 370 человек). На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 58 918 рублей.

С целью выполнения задачи по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта осуществлялись следующие мероприятия.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 267 671,28 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с мячом (2 группы) МУ ДО «Коряжемская СШ», массовые катания населения города.

Пункт 2.2. Поддержка спортивных общественных организаций, федераций по видам спорта

В конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий приняли участие 2 НКО: МФСОО «Коряжемская федерация бокса» и МФСОО «Федерация спортивной акробатики», которым предоставлена субсидия из муниципального бюджета в сумме 50 000 руб. каждой организации. Отчеты о расходовании субсидии федерациями предоставлены в указанный в соглашении срок.

Пункт 2.6. Получение сертификатов соответствия на спортивный зал по ул. им. Дыбцына, д.13

Сертификат соответствия на спортивный зал МУ ДО «Коряжемская спортивная школа» получен, расходы составили 50 000 руб.

2.7. Ремонтные работы в МУ ДО «Коряжемская СШ»

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Архангельской области» предоставлена областная субсидия для МУ ДО «Коряжемская спортивная школа» на капитальный ремонт кровли здания спортивного зала по ул. Дыбцына, д.13, в сумме 1 560 000 руб., софинансирование из МБ – 620 791 руб., на сложившуюся по итогам электронных процедур экономию произведены работы в спортивном зале по ремонту труб водоснабжения, узла учета холодного водоснабжения и организованного водостока. Денежные средства реализованы в полном объеме.

За счет средств местного бюджета в сумме 883 185,07 руб. выполнен ремонт санузлов и душевых в предоставленном здании на ул. Кутузова, д. 7«а».

Пункт 2.8. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ ДО «Коряжемская СШ»

На выделенные средства в сумме 26 000 руб. приобретен комплект сетки волейбольной для проведения городских соревнований.

Пункт 2.9. Обустройство  футбольного поля с искусственным покрытием (модернизация) на территории МОУ «СОШ № 6»

В 2023 году на обустройство футбольного поля с искусственной травой в рамках областного конкурса по обустройству плоскостных спортивных сооружений выделена областная субсидия в размере 4 568 000 руб. при софинансировании из местного бюджета в сумме 3 167 445,89 руб. Выделенные средства реализованы частично в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному контракту с ИП Гарифуллиным, с которым пришлось расторгнуть контракт. Данный подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Для завершения работ 2 ноября 2023 года заключен контракт с новым подрядчиком (ООО «Жилищно-коммунальные услуги») на сумму 4 899 184 руб. (в том числе средства областного бюджета 2 893 106,98 руб., средства местного бюджета 2 006 077,02 руб.), но по причине неблагоприятных погодных условий (установление низких температур воздуха в середине ноября) до конца года спортивный объект завершить не удалось. Срок выполнения работ по контракту перенесен на 20 мая 2024 г. Неиспользованные областные средства возвращены в бюджет Архангельской области.

2.13. Получение сертификата соответствия на лыжную трассу по ул. Набережной им.Н.Островского

Сертификат соответствия на лыжную трассу в составе лыжного стадиона  получен, расходы составили 40 000 руб.

2.14. Обустройство спортивного объекта «Лыжный стадион»

Выделенные средства в сумме 451 564 руб. направлены на приобретение металлоконструкций для монтирования и установки ограждения вокруг спортивного объекта «Лыжный стадион».

2.16. Подготовка лыжни на школьных стадионах

28 000 руб. выделены всем семи общеобразовательным организациям (по 4000 руб. каждой) на подготовку лыжни для проведения уроков  физической культуры в декабре 2023 года. Средства не реализованы в связи с тем, что в декабре уроки физкультуры на лыжах не проводились.

С целью выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства выполнены следующие мероприятия.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

В 2023 году на реализацию календарного плана было выделено 1 445 692 руб. средств местного бюджета (в 2022 -1 437 994,09  руб.) и 645 000 руб. (в 2022 г. - 668 476 руб.) средств областного бюджета, средства реализованы на 99,8%. Это позволило обеспечить участие 529 коряжемских спортсменов в 55-ти выездных спортивных мероприятиях областного уровня (в 2022 году – 536 спортсменов в 52 соревнованиях), провести на территории города 70 соревнований (62-муниципальные, 8-областные), (в 2022 – 60 соревнований).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. Спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях завоевано 287 медалей (в 2022 году – 165 медалей), из них золотых – 92, серебряных – 112, бронзовых - 83.

По итогам 2023 года в спортивные сборные команды Архангельской области по видам спорта зачислено 56 кандидатов (по итогам 2022 года в составе спортивных сборных команд АО состояли 66 спортсменов КСШ).

Присвоено 335 массовых спортивных разрядов, 1 разряд присвоен 28 спортсменам, КМС выполнили 13 спортсменов, мастер спорта – 1 спортсмен.

Пункт 3.2 «Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ ДО «КСШ», обучение судей и контролеров-распорядителей»:

Прошли курсовую подготовку по повышению квалификации 12 тренеров-преподавателей, обучение судьи по баскетболу прошел 1 тренер-преподаватель.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 15 воспитанников МУ ДО «Коряжемская СШ» получили поощрение в виде премии в размере 1 900 руб. на каждого спортсмена.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги выделено 309 206,5 рублей, средства реализованы на 98%. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2023 году не зафиксировано.

Пункт 3.6. Спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом

С 2022 года образована спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом на базе ЧУ «Стадион «Труд». В 2023 году финансирование осуществлялось из двух источников: из местного бюджета в сумме 67 860 руб. – услуги по сопровождению занятий пауэрлифтингом, из внебюджетных источников БФ «Илим Гарант» в сумме 84 240 руб. - аренда тренажерного зала. В группе занимались 12 человек.

С целью организации пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Пункт 5.3 Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО») Всего в 2023 году приняли участие в выполнении нормативов 377  человека (в 2022 г. – 454 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 310 человек (в 2022 году – 299 чел.), из них из них 156 – золотых, 106 – серебряных, 48 – бронзовых.

На реализацию комплекса ГТО израсходовано 28 500 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады).

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МУ ДО «Коряжемская спортивная школа»

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов, а также подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд АО по видам спорта. В этом направлении работает МУ ДО «Коряжемская СШ».

В отчетном периоде в МУ ДО Коряжемская СШ» занимались 732 учащихся на 12-ти отделениях по видам спорта.

По итогам 2023 года в спортивные сборные команды Архангельской области по видам спорта зачислено 56 кандидатов (по итогам 2022 года в составе спортивных сборных команд АО состояли 66 спортсменов КСШ).

На обеспечение муниципального задания МУ ДО «Коряжемская СШ» в отчетном году выделено 25 293 971,02 руб., из них: МБ - 24 545 893,02 руб., ОБ- 748 078 руб.. (в 2022 году – 21 352 942 руб., из них: МБ- 20 216 515 руб. руб., ОБ - 1 136 426 руб.). Муниципальное задание учреждением в 2023 году выполнено.

В рамках муниципального задания Центром тестирования ГТО для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2023 году приняли участие в выполнении 377  человек (в 2022 г. – 454 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 310 человек (в 2022 году – 299 чел.), из них 156 – золотых, 106 – серебряных, 48 – бронзовых.

1.2.   Объемы   финансирования   и   расходования   средств   в  рамках программы

В структуру финансирования программных мероприятий входит: средства муниципального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства. В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено  48 863 118,03 руб., (в 2022 году – 44 144 260 руб.) в том числе:

32 235 470,03 – местный бюджет;

7 521 078,00 – областной бюджет;

9 106 570,00 –внебюджетные средства.

На 31.12.2023 г. средства муниципального бюджета освоены - на 99,8%, областного бюджета – на 100 %, внебюджетные средства освоены на 100%.

В целом по программе денежные средства освоены на 99,8 %.

1.3.   Участие городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации  государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В рамках государственной программы  Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» привлечены средства областного бюджета (субсидия) посредством участия в областных конкурсах:

- в конкурсе на обустройство или модернизацию плоскостных спортивных сооружений получена областная субсидия в сумме 4 568 000 рублей на модернизацию футбольного поля для МОУ «СОШ № 6», софинансирование из местного бюджета составило 3 167 445,89 руб.;

- в конкурсе на капитальный ремонт кровли здания спортивного зала по ул. Дыбцына, д.13, получена областная субсидия в сумме 1 560 000 руб., софинансирование из МБ – 620 791 руб., на сложившуюся по итогам электронных процедур экономию произведены работы в спортивном зале по ремонту труб водоснабжения, узла учета холодного водоснабжения и организованного водостока;

- в конкурсе на государственную поддержку спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки в сумме 1 393 078 руб., софинансирование из МБ в сумме 226 780  руб. – средства реализованы полностью на участие в выездных соревнованиях в сумме 750 000 руб. – спортсмены приняли участие в 20-ти соревнованиях областного уровня и на выплату заработной платы тренерам-преподавателям в сумме 869 858 руб.

1.5.   Перечень   невыполненных   мероприятий

Несколько мероприятий программы не выполнены по следующим причинам:

- п. 2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа» - в связи с отсутствием финансирования;

- 2.4. Устройство спортивных объектов для МОУ «СОШ № 5» - в связи с отсутствием финансирования;

- п. 2.5. «Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» - проект реализован полностью;

- п. 2.9. «Обустройство  футбольного поля с искусственным покрытием (модернизация) на территории МОУ «СОШ № 6» - окончание работ по действующему контракту в срок до 20 мая 2024 года.

- п. 2.10. «Обустройство футбольного поля с искусственным газоном и площадки для сдачи норм ГТО»  – отсутствие финансирования;

- п. 2.11. «Ремонт подвала под лыжную базу МОУ «СОШ № 7» - мероприятие реализовано полностью;

- п. 2.12. «Обустройство лыжероллерной трассы»; - отсутствие финансирования;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады» - отсутствие финансирования.

1.6.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы (раздел формируется в свободной форме).

Мероприятия муниципальной программы реализовывались в рамках выделенных бюджетных средств на 2023 год.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(указать наименование программы)

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 76,974 | 76,974 | 100 |  |  |  |  |  | 76,974 | 76,974 |  |  |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 58,97599 | 58,91798 | 99,9 |  |  |  |  |  | 58,97599 | 58,91798 |  |  |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 300,00 | 267,67148 | 89,2 |  |  |  |  |  | 300,0 | 267,67148 |  |  |
| 2.2. Поддержка спортивных общественных организаций, федераций по видам спорт | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.6. Получение сертификатов соответствия на спортивный зал и футбольные ворота по ул. им. Дыбцына, д.13 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.7. Ремонтные работы в МУ ДО «Коряжемская СШ»: -капитальный ремонт кровли по ул. им.Дыбцына, д. 13 | 3 063,97614 | 3 063,97614 | 100 |  |  |  | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 503,97614 | 1 503,97614 |  |  |
| 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская СШ» | 26,0 | 26,0 | 100 |  |  |  |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  |
| * 2.9. Устройство универсальной спортивной площадки для МОУ «СОШ № 6» | 7 735,44589 | 7 738,44589 | 100 |  |  |  | 4 568,0 | 4 568,0 | 3 167,44589 | 3 167,44589 |  |  |
| 2.13. Получение сертификата соответствия на лыжную трассу по ул. Набережной им.Н.Островского | 40,359 | 40,0 | 99,1 |  |  |  |  |  | 40,359 | 40,0 |  |  |
| 2.14. Обустройство спортивного объекта «Лыжный стадион» | 451,564 | 451,564 | 100 |  |  |  |  |  | 451,564 | 451,564 |  |  |
| 2.16. Подготовка лыжни на школьных стадиона | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 28,0 | 0 |  |  |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 11 116,722 | 11 109,67 | 99,9 |  |  |  | 645,0 | 645,0 | 1 344,392 | 1 337,317 | 9 022,33 | 9 022,33 |
| 3.2 Повышение квалификации тренеров- преподавателей МУ "КСШ", обучение судей и контролеров-распорядителей | 22,5 | 18,534 | 82,4 |  |  |  |  |  | 22,5 | 18,534 |  |  |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 29,60387 | 28,5 | 96,3 |  |  |  |  |  | 29,60387 | 28,5 |  |  |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 316,92601 | 309,2065 | 97,6 |  |  |  |  |  | 316,92601 | 309,2065 |  |  |
| 3.6.Спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом | 152,1 | 152,1 | 100 |  |  |  |  |  | 67,86 | 67,86 | 84,24 | 84,24 |
| 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 25 293,97102 | 25 293,97102 | 100 |  |  |  | 748,078 | 748,078 | 24 545,89302 | 24 545,89302 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 863,11803 | 48 782,50754 | 99,8 |  |  |  | 7 521,078 | 7 521,078 | 32 235,47003 | 32 154,85954 | 9 106,57 | 9 106,57 |

- - данные в п.2.9. даны по состоянию на 31.12.2023г.

Выделенные средства реализованы частично в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному контракту с ИП Гарифуллиным, с которым пришлось расторгнуть контракт. Для завершения работ 2 ноября 2023 года заключен контракт с новым подрядчиком (ООО «Жилищно-коммунальные услуги») на сумму 4 899 184 руб. (в том числе средства областного бюджета 2 893 106,98 руб., средства местного бюджета 2 006 077,02 руб.), но по причине неблагоприятных погодных условий (установление низких температур воздуха в середине ноября) до конца года спортивный объект завершить не удалось. Срок выполнения работ по контракту перенесен на 20 мая 2024 г. Неиспользованные областные средства в сумме 2 901 964,98 руб. 22.01.2024 г. возвращены в бюджет Архангельской области.

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50 | 50,1 | 100,2 | 10 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 264 | 376 | 142,4 | 10 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 100 | 287 | 287 | 10 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 96 | 96 | 100 | 10 |
| Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 92 | 100 | 108,6 | 10 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 1,3 | 13 | 0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 8,3 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 863,11803 | 45 880,54256 | 93,9 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,3 | 8 | 8,24 |

4. Заключение:

Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(указать наименование программы)

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50 | 50,1 | + | 0,2 | Целевой показатель выполнен |
| 2. Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 264 | 376 | +112 | +42,4% | Целевой показатель выполнен с превышением на 42,4 % |
| 3. Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 100 | 287 | +187 | +187%; | Целевой показатель выполнен с превышением на 187% |
| 4. Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 96 | 96 | - | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 5. Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 93 | 100 | + | +8,6% | Выполнение целевого показателя с небольшим превышением в связи с увеличением численности штатных работников в ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» |
| 6. Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 1,3 | - | -87% | Недостижение целевого показателя - в связи с недостаточным привлечением к сдаче нормативов ГТО взрослого населения |