Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 г.г.» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1496 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1635, от 11.09.2018 № 1282, от 15.11.2018 № 1627, от 01.04.2019 № 422, от 06.05.2019 № 595, от 30.07.2019 № 1079, от 11.11.2019 № 1582, от 18.05.2020  № 495, от 31.07.2020 № 804, от 12.11.2020 № 1271, 17.12.2020 № 1431, 13.05.2021 № 472, 05.08.2021 № 927, от 12.11.2021 № 1366) в целях совершенствования работы с населением в муниципальном образовании «Город Коряжма» в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Программа включает в себя следующие задачи:

- повышение интереса различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта;

- повышение эффективности подготовки спортсменов, уровня их спортивного мастерства;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни;

- обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская спортивная школа».

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в основной части Программы.

В структуру финансирования программных мероприятий входит: средства муниципального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства. В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» выделено 45 559 044,1 руб., в том числе:

22 829 920,1 – местный бюджет;

5 827 000,00 – областной бюджет;

16 902 124,00 –внебюджетные средства.

Средства муниципального бюджета освоены на 99,7%, областного бюджета – на 99,99%, внебюджетные средства освоены на 100%.

В целом по программе денежные средства освоены на 99,8 %.

Привлечены средства областного бюджета (субсидия) в рамках государственной программы  Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»:

- 1 080 000 рублей на обустройство универсальной спортивной площадки для МОУ «СОШ № 6»;

- 550 000 руб. на капитальный ремонт МУ «Коряжемская спортивная школа» (ремонт цоколя и отмостки)

- 114 306 руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская спортивная школа»;

- 4 082 694  руб. на государственную поддержку МУ «Коряжемская спортивная школа», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Внебюджетные средства выделены Благотворительным фондом «Илим Гарант» в рамках защиты целевых проектов.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось следующим образом.

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы, майская легкоатлетическая эстафета. Охват участников составил 1245 человек  (2020 год – 1008 человек). На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 61 320,99 руб.

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: шестой год после долгого перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 11 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, детская школа искусств). В 2021 году в рамках Спартакиады проведено 11 соревнований, в которых приняли участие около 350 человек.

На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 66734 рублей.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 247 000 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с шайбой (1 группа) МУ «Коряжемская СШ», массовые катания населения города.

Пункт 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта: проведен конкурс проектов на проведение городских спортивных мероприятий и финансирование выездных соревнований, в результате которого распределены средства в сумме 197 634 рубля:

- МОО «Коряжемская федерация бокса» -  40 922 руб.

- МКОО «Лыжный клуб «Полюс» - 37 814 руб.;

- МСОО «Федерация каратэ города Коряжма» - 44 048 руб.

- МФСОО «Федерация борьбы дзюдо и самбо г.Коряжма» - 37 814 руб.

- АНО «Спортивная школа «Юниор» - 38 850 руб.

Пункт 2.4. «Устройство спортивных объектов для МОУ «СОШ № 5»: - освещение баскетбольной площадки»

Установлено освещение баскетбольной площадки МОУ «СОШ № 5» на сумму 124 682 руб.

Пункт 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: устройство картинг-трассы»

Завершилась модернизация картинговой трассы в рамках проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: произведено асфальтирование дополнительного круга картинг-трассы, установлено видеонаблюдение, приобретены защитные блоки.  На данные виды работ привлечены внебюджетные средства БФ «Илим Гарант» в сумме 5 356 295,0 рублей, выделены средства из местного бюджета на сумму 468 445,27 рублей.

Пункт. 2.7. «Ремонтные работы в МУ  «Коряжемская СШ»: - капитальный ремонт (цоколь, отмостка) по ул. Дыбцына, д. 13

Областная субсидия предоставлена в сумме 550 000 руб. при софинансировании из муниципального бюджета в сумме 203 683 руб., итого 753 683 руб.

Данные средства реализованы в полном объеме на капитальный ремонт   здания спортивного зала МУ «Коряжемская спортивная школа» по адресу: г.Коряжма, ул. им.Дыбцына, д. 13 корп.1. Выполнены следующие виды работ: ремонт цоколя и отмостки, замена дверных блоков запасных выходов, замена оконных блоков в кабинетах.

п. 2.8. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ  «Коряжемская СШ»

В связи с переходом МУ «Коряжемская СШ» на программы спортивной подготовки получена областная субсидия на спортивное оборудование и инвентарь для учреждения в сумме 114 306 руб. при софинансировании из местного бюджета 18 607,95 руб. в рамках областного конкурса по предоставлению субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. На выделенные средства приобретен спортивный инвентарь и оборудование: для отделений хоккея с мячом, баскетбола, футбола.

В рамках областного конкурса на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки получена областная субсидия в сумме 4 082 694 руб., софинансирование из МБ в сумме 664 624,6 руб.:

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки в сумме 1 642 839,15 руб. – закуплен спортивный инвентарь для отделений бокса, лыжных гонок, плавания, футбола;

- участие в выездных соревнованиях в сумме 1 785 714,3 руб. (п.3.1. муниципальной программы) – спортсмены приняли участие в 50-ти соревнованиях различного уровня;

- заработная плата тренеров в сумме 1 318 747,15 руб. (п. 5.1. муниципальной программы).

Пункт 2.9. Устройство универсальной спортивной площадки для МОУ «СОШ № 6»

Обустроена универсальная спортивная площадка для МОУ «СОШ № 6» с привлечением средств областной субсидии в сумме 1 080 000 рублей, БФ «Илим «Гарант» 1 452 335 руб., средства местного бюджета составили 1085287 руб.

Пункт 2.10. «Обустройство футбольного поля с искусственным газоном и площадки для сдачи норм ГТО» - разработка проектно-сметной документации

Разработана проектно-сметная документация на обустройство футбольного поля с искусственным газоном и площадки для сдачи норм ГТО на сумму 60 000 руб.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

Для выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в бюджете городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2021 году было израсходовано 1 677 268,56 руб. средств местного бюджета и 1 535 714,3 руб. средств областного бюджета, что составило 98,4% от выделенных средств. Это позволило обеспечить участие 758 коряжемских спортсменов в 80-ти выездных спортивных мероприятиях, из них: 46 областных, 6-ти зональных и 3 всероссийских соревнованиях (при софинансировании из областного бюджета), провести на территории города 57 соревнований (51-муниципальные, 6-областные), (в 2020 – 36 соревнований).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. Спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях завоевано 283 медали (в 2020 году – 230 медалей), из них золотых – 154, серебряных – 63, бронзовых – 66. Присвоено 349 массовых спортивных разрядов, 1 разряд присвоен 24 спортсменам, КМС выполнили 12 спортсменов.

Пункт 3.2. «Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ «Коряжемская СШ», обучение судей и контролеров-распорядителей»

В 2021 году обучено 7 спортивных судей по виду спорта «лыжные гонки» на сумму 11 766,9 руб.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 7 воспитанников МУ «Коряжемская СШ» получили поощрение в виде премии в размере 5000 руб. на каждого спортсмена.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги израсходовано 139 524,8 рублей. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2021 году не зафиксировано.

Пункт 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО»

Для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2021 году приняли участие в выполнении нормативов 379  человек (в 2020 г. – 363 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 259 человек (в 2020 году – 152 чел.), из них 86 – золотых, 111 – серебряных, 62 – бронзовых.

На реализацию комплекса ГТО израсходовано 19 950 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады).

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская спортивная школа»

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории МО «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов. В этом направлении работает МУ «Коряжемская СШ».

В отчетном периоде в МУ «Коряжемская СШ» занимались 751 учащийся на 13-ти отделениях по видам спорта (2020 - 772).

На обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская СШ» в отчетном году выделено 19 239 306,67 руб., из них: МБ- 18 105 184,12 руб., ОБ-1 134 122,55 руб. (в 2020 году - 18 229 667,92 руб., из них: МБ- 17 211 029,54 руб., ОБ -1 018 638,38 руб.). Муниципальное задание учреждением в 2021 году выполнено.

Из-за отсутствия финансирования ряд мероприятий программы не выполнены:

- п. 2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа»;

- п. 2.6. «Получение сертификатов соответствия на спортивный зал и футбольные ворота по ул. им. Дыбцына, д.13» - сертификация осуществляется один раз в 3 года, спортивная школа проходила сертификацию в 2020 году;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады».

В результате программных мероприятий большинство целевых показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», имеют устойчивую положительную динамику.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году увеличилось на 4% по сравнению с 2020 годом и составляет 40 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 80 лет.

2. Завершилась модернизация картинговой трассы в рамках проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: заасфальтирован дополнительный круг для любителей картинга, установлено видеонаблюдение и приобретены защитные блоки.

3. Обустроена универсальная спортивная площадка для МОУ «СОШ № 6» с привлечением средств областной субсидии, БФ «Илим «Гарант», средств местного бюджета.

4. Муниципальное учреждение «Коряжемская СШ» получило на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, областную субсидию в сумме 4 082 694 руб., софинансирование из МБ в сумме 664 624,6 руб. -  закуплен спортивный инвентарь для отделений бокса, лыжных гонок, плавания, футбола; спортсмены приняли участие в 50-ти соревнованиях различного уровня; повышена заработная плата тренеров.

5. На территории городского округа проведены 6 областных соревнований:

- чемпионат и первенство Архангельской области по пауэрлифтингу среди лиц с ОВЗ;

- областной фестиваль силовых видов спорта среди лиц с ОВЗ;

- первенство Архангельской области по плаванию;

- чемпионат и первенство Архангельской области по каратэ;

- областные соревнования по каратэ «Кубок SSK»;

- игра в рамках чемпионата Архангельской области по хоккею.

Дальнейшая работа будет проводиться:

- по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом, спортивных федераций и клубов на территории города Коряжмы;

- по увеличению количества массовых разрядов и повышению спортивного мастерства спортсменов;

- проведение официальных соревнований областного уровня;

- по увеличению количества участников мероприятий по реализации ВФСК «ГТО», проведение тестирования среди инвалидов и ЛОВЗ, работа с населением по пропаганде и агитации ВФСК ГТО;

- по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств областного бюджета на обустройство плоскостных спортивных сооружений, на улучшение спортивной материально-технической базы и организацию соревнований.

Начальник отдела физической культуры и спорта

управления социального развития администрации

городского округа Архангельской области «Город Коряжма»	       Е.Б. Белых

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2023 годы.»

(указать наименование программы)

за январь-декабрь 2021 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2021 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 61,32099 | 61,32099 | 100 |  |  |  |  |  | 61,32099 | 61,32099 |  |  |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 68,0 | 66,734 | 98,1 |  |  |  |  |  | 68,0 | 66,734 |  |  |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 247,0 | 247,0 | 100 |  |  |  |  |  | 247,0 | 247,0 |  |  |
| 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта | 200,00 | 197,634 | 98,8 |  |  |  |  |  | 200,00 | 197,634 |  |  |
| 2.4. Устройство баскетбольной площадки МОУ «СОШ № 5» - освещение баскетбольной площадки | 124,682 | 124,682 | 100 |  |  |  |  |  | 124,682 | 124,682 |  |  |
| 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: - ремонт картинговой трассы, новые участки | 6618,92583 | 6618,23427 | 99,99 |  |  |  |  |  | 469,13683 | 468,44527 | 6149,789 | 6149,789 |
| 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: -ремонт цоколя, отмостки по ул. им.Дыбцына, д. 13 | 753,683 | 753,683 | 100 |  |  |  | 550,0 | 550,0 | 203,683 | 203,683 |  |  |
| 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская СШ» | 1775,7711 | 1775,7531 | 99,99 |  |  |  | 1527,16315 | 1527,14767 | 248,60795 | 248,60543 |  |  |
| 2.9. Устройство универсальной спортивной площадки для МОУ «СОШ № 6» | 3 617,622 | 3 617,622 | 100 |  |  |  | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 085,287 | 1 085,287 | 1 452,335 | 1 452,335 |
| 2.10. Обустройство футбольного поля с искусственным газоном и площадки для сдачи норм ГТО – разработка ПСД | 70,0 | 60,0 | 85,7 |  |  |  |  |  | 70,0 | 60,0 |  |  |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 12 565,15771 | 12 512,98286 | 99,6 |  |  |  | 1535,7143 | 1535,7143 | 1 729,44341 | 1 677,26856 | 9 300,0 | 9 300,0 |
| 3.2 Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ «Коряжемская СШ», обучение судей и контролеров-распорядителей | 15,0 | 11,7669 | 78,4 |  |  |  |  |  | 15,0 | 11,7669 |  |  |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 147,6248 | 139,5248 | 94,5 |  |  |  |  |  | 147,6248 | 139,5248 |  |  |
| 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО» | 19,95 | 19,95 | 100 |  |  |  |  |  | 19,95 | 19,95 |  |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 19 239,30667 | 19 239,30667 | 100 |  |  |  | 1 134,12255 | 1 134,12255 | 18 105,18412 | 18 105,18412 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 559 044,1 | 45 481,19459 | 99,8 |  |  |  | 5 827,0 | 5 826,98452 | 22 829,9201 | 22 752,08607 | 16 902,124 | 16 902,124 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2023 годы» по итогам 2021 года

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация Достижение значений целевых показателей реализации Программы | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 40 : 40 х 100% = 100% 385 : 262 х 100% = 146,9% 283 : 80 х 100% = 353,7% 94 : 92 х 100% = 102,1 % 91 : 95,5 х 100% = 95% 7,5 : 15 х 100% = 50% | 8 8 8 8 6,4 4 | 100% или выше 100% или выше 100% или выше 100% или выше более 80%, но не менее 100% Менее 50% | 10 10 10 10 8 5 0 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 35081,77454: 35 118, 25692 х 100% = 99,9% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% | 8 0 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,7 баллов, о чем можно сделать вывод – программа реализуется эффективно.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2023 г.г.» по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы. |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 262 | 385 | +123 | +46,9 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 80 | 283 | +203 | +253,7 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 92 | 94 | +2 | +2,1 |
| Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 95,5 | 91 | -4,5 | -5 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 7,5 | -7,5 | -50 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» в 2021 году.

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 13.05.2021 | 472 | Уточнение объемов финансирования и приведение их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2021 год мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 05.08.2021 | 927 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2021 год мероприятий муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 12.11.2021 | 1079 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2021 год мероприятий муниципальной программы и внесение лимитов на 2022 год |
| 4. Постановление администрации города | 10.12.2021 | 1520 | Отмена постановления администрации города от 17.12.2020 № 1431 «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.10.2017 №1496 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» |