Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 г.г.» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1496 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1635, от 11.09.2018 № 1282, от 15.11.2018 № 1627, от 01.04.2019 № 422, от 06.05.2019 № 595, от 30.07.2019 № 1079, от 11.11.2019 № 1582) в целях совершенствования работы с населением в муниципальном образовании «Город Коряжма» в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Программа включает в себя следующие задачи:

- повышение интереса различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта;

- повышение эффективности подготовки спортсменов, уровня их спортивного мастерства;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни;

- обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа».

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в основной части Программы.

В структуру финансирования программных мероприятий входит: средства муниципального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства. В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» выделено 35 118 256,92 рублей, в том числе:

19 917 017,92– муниципальный бюджет;

608 000,0 – областной бюджет;

14 593 239,0– внебюджетные средства.

Средства муниципального бюджета освоены на 99,8%, областного бюджета – на 100%, внебюджетные средства освоены на 100%.

В целом по программе денежные средства освоены на 99,8 %.

Привлечены средства областного бюджета (субсидия) в рамках государственной программы  Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020)»:

- 608 000 рублей на замену оконных блоков в спортивном зале МОУ ДО «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа» по адресу: ул. им.Дыбцына, д. 13, корп.1;

Внебюджетные средства выделены Благотворительным фондом «Илим Гарант» в рамках защиты целевых проектов.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось следующим образом.

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, на которые израсходовано 64 829,54 руб.: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», акция «Оранжевый мяч», Всероссийский день физкультурника, Всероссийский день ходьбы, «Легкоатлетическая майская эстафета». Охват участников составил  человек 1761 человек (2018 год – 1605 человек).

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: Четвертый год после долгого перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 19 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, отряд государственной противопожарной службы, подрядные организации города). Растет количество команд (в 2018 г. – 17 команд) и участников Спартакиады – охват в 2019 году составил около 400 человек (2018 год - около 350 человек). На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 62 188,76 рублей.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 216 367,70 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с шайбой (1 группа) МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ», массовые катания населения города.

Пункт 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта: предоставлены субсидии спортивным общественным объединениям, федерациям по видам спорта: «Коряжемская федерация по борьбе дзюдо и самбо», «Коряжемская городская федерация лыжных гонок», «Коряжемская федерация бокса», «Федерации каратэ г.Коряжма» и Лыжному клубу «Полюс» в  сумме 200 000 руб. Денежные средства были использованы для приобретения спортивной экипировки, участия спортсменов в соревнованиях, проведения спортивных мероприятий.

Пункт 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: устройство картинг-трассы:

Началась модернизация картинговой трассы в рамках проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: произведены подготовительные работы (выкорчевка деревьев и кустарников, снятие старого асфальта), установлено освещение и ограждение объекта.  На данные виды работ привлечены внебюджетные средства БФ «Илим Гарант» в сумме 4 796 089 рублей, выделены средства из местного бюджета на сумму 950 000 рублей.

Пункт 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: замена оконных блоков по ул. им.Дыбцына, д. 13:

в рамках конкурса по капитальному ремонту крытых спортивных объектов произведены работы по замене окон в спортивном зале. На эти цели выделена областная субсидия в сумме 608 000 руб., средства муниципального бюджета составили 160 000 руб.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

Для выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в бюджете муниципального образования «Город Коряжма» было  предусмотрено 1 300 310 рублей, реализовано 1 272 251,14 рублей, что составляет 97,8% от выделенных средств. Это позволило обеспечить участие 309 коряжемских спортсменов в 35 областных, 1 зональном и 1 всероссийском соревнованиях, провести на территории города 64 соревнования (51-муниципальные, 12-областные, 1-СЗФО), (в 2018 – 59 соревнований).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. Спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях завоевано 315 медалей, из них золотых – 141, серебряных – 111, бронзовых – 63,  присвоено 216 спортивных разрядов, КМС выполнили 9 человек, звание мастера спорта присвоено 1 спортсмену.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 27 воспитанников МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» получили поощрение в виде премии в размере 1296 руб. на каждого.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги израсходовано 151 485,6 рублей. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2019 году не зафиксировано.

Пункт 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО»

Для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2019 году приняли участие в выполнении нормативов 557 человек (в 2018 г. – 704 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили 296 человек (в 2018 году – 274 чел.), из них 131 – золотых, 99 – серебряных, 66 – бронзовых. На реализацию комплекса ГТО израсходовано 24 709,98 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады).

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»

На финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряемская ДЮСШ» выделено 16 727 150,22 рублей, средства реализованы полностью.

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории МО «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов. В этом направлении работает МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ». В отчетном периоде в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» протарифицировано 765 учащихся по 12-ти видам спорта. В соответствии с муниципальным заданием, утвержденным для МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» приказом управления социального развития от 29.12.2018 № 909, все показатели муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» выполнены.

Из-за отсутствия финансирования ряд мероприятий программы не выполнены:

- п. 2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа»;

- п. 2.4. «Устройство спортивных объектов для МОУ «СОШ № 5»;

- п. 2.7. «Ремонтные работы в МУ  «Коряжемская СШ»: ремонт цоколя, отмостки по ул. им.Дыбцына, д. 13»;

- п. 2.8. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ  «Коряжемская СШ»;

- п. 3.2. «Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ «Коряжемская СШ», обучение судей и контролеров-распорядителей»;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады».

Реализация пункта 2.6 «Получение сертификатов соответствия на спортивный зал и футбольные ворота по ул. им. Дыбцына, д.13» планируется в 2020 году, так как сертификат дается на 3 года (получен в 2017 году).

В результате программных мероприятий большинство целевых показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеют устойчивую положительную динамику.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

- Количество занимающихся физической культурой и спортом увеличилось по сравнению с 2018 годом и составляет 31,8 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

2. Началась модернизация картинговой трассы в рамках проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: произведены подготовительные работы, установлено освещение и ограждение объекта.  На данные виды работ привлечены внебюджетные средства БФ «Илим Гарант» в сумме 4 796 089 рублей, выделены средства из местного бюджета на сумму 950000 рублей.

3. Утверждены денежные средства на дальнейшую реализацию проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: модернизация  картинг-трассы (работы по асфальтированию), установка судейской будки, обустройство мест для зрителей: местный бюджет 1 057 756,79 руб., БФ «Илим Гарант» 7 952 816 руб.

4. По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Архангельской области муниципальное образование «Город Коряжма»  занимает 2 место (четыре года подряд занимало 1 место).

5. В 2019 году на территории муниципального образования организовано и проведено рекордное количество официальных соревнований областного и зонального уровня – 13 соревнований (в 2018 году – 6 соревнований).

Впервые проведены официальные областные и зональные соревнования:

- Летняя спартакиада среди лиц с ПОДА;

- Первенство и Чемпионат Архангельской области по самбо;

- Первенство и Чемпионат северо-западного федерального округа по самбо;

- областной Кубок SSK (каратэ).

6. В МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» в рамках конкурса по капитальному ремонту крытых спортивных объектов произведены работы по замене окон в спортивном зале, средства областного бюджета 608 000 руб., местного бюджета 160 000 руб.

7. Проведена подготовительная работа по переходу МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» из учреждения дополнительного образования в учреждение физкультурно-спортивной направленности.

8. Дальнейшая работа будет проводиться:

- по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом, спортивных федераций и клубов на территории города Коряжмы;

- по увеличению количества массовых разрядов и повышение спортивного мастерства спортсменов;

- проведение официальных соревнований областного уровня;

- по увеличению количества участников мероприятий по реализации ВФСК «ГТО», проведение тестирования среди инвалидов и ЛОВЗ, работа с населением по пропаганде и агитации ВФСК ГТО;

- по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств областного бюджета на обустройство плоскостных спортивных сооружений, на улучшение спортивной материально-технической базы и организацию соревнований.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2020 годы.»

(указать наименование программы)

за январь-декабрь 2019 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 – 2017 годы.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 65,0 | 64,82954 | 99,7 |  |  |  |  |  | 65,0 | 64,82954 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 62,19 | 62,18876 | 99,9 |  |  |  |  |  | 62,19 | 62,18876 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 216,3677 | 216,3677 | 100 |  |  |  |  |  | 216,3677 | 216,3677 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта | 200,00 | 198,0776 | 99,0 |  |  |  |  |  | 200,00 | 198,0776 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: - устройство картинг-трассы | 5 746,089 | 5 746,089 | 100 |  |  |  |  |  | 950,0 | 950,0 | 4796,089 |  | 4796,089 |  |  |
| 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: -замена блоков оконных по ул. им.Дыбцына, д. 13 | 768,0 | 768,0 | 100 |  |  |  | 608,0 | 608,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: - получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 11 097,46 | 11 069,175114 | 99,7 |  |  |  |  |  | 1 300, 31 | 1 272,025114 | 9 797,15 |  | 9 797,15 |  |  |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 35,0 | 34,992 | 99,9 |  |  |  |  |  | 35,0 | 34,992 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 156,0 | 151,4856 | 97,1 |  |  |  |  |  | 156,0 | 151,4856 |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО» | 25,0 | 24,70998 | 98,8 |  |  |  |  |  | 25,0 | 24,70998 |  |  |  |  |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 16 727,15022 | 16 725,63322 | 99,99 |  |  |  |  |  | 16 727,15022 | 16 725,63322 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 118, 25692 | 35081,77454 | 99,9 |  |  |  | 608,0 | 608,0 | 19 917,01792 | 19 880,53462 | 14 593,239 |  |  | 14 593,239 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2020 годы» по итогам 2019 года

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация Достижение значений целевых показателей реализации Программы | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 31,8 : 34 х 100% = 93,5% 226 : 280 х 100% = 80,7% 315 : 65 х 100% = 484,6% 91 : 88 х 100% = 103,4 % 99 : 95 х 100% = 104,2% 7,5 : 15 х 100% = 50% | 6,4 6,4 8 8 8 4 | 100% или выше более 80% 100% или выше 100% или выше 100% или выше Менее 50% | 8 8 10 10 10 5 0 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 35081,77454: 35 118, 25692 х 100% = 99,9% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% | 8 0 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,4 баллов, о чем можно сделать вывод – программа реализуется эффективно.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2020 г.г.» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы. |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 34 | 31,8 | - 2,2 | -6,5 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 280 | 226 | -54 | -19,3 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 65 | 315 | +250 | +384,6 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 88 | 91 | +3 | +3,4 |
| Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 95 | 99 | +4 | +4,2 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 7,5 | -7,5 | -50 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» в 2019 году.

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 01.04.2019 | 422 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 06.05.2019 | 595 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год мероприятий муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 30.07.2019 | 1079 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год мероприятий муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации города | 11.11.2019 | 1582 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год мероприятий муниципальной программы |