Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 г.г.» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1496 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1635, от 11.09.2018 № 1282, от 15.11.2018 № 1627, от 01.04.2019 № 422, от 06.05.2019 № 595, от 30.07.2019 № 1079, от 11.11.2019 № 1582, от 18.05.2020  № 495, от 31.07.2020 № 804, от 12.11.2020 № 1271) в целях совершенствования работы с населением в муниципальном образовании «Город Коряжма» в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Программа включает в себя следующие задачи:

- повышение интереса различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта;

- повышение эффективности подготовки спортсменов, уровня их спортивного мастерства;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни;

- обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская спортивная школа».

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в основной части Программы.

В структуру финансирования программных мероприятий входит: средства муниципального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства. В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» выделено 46 870 596,23 руб., в том числе:

22 534 359,23 – местный бюджет;

5 951 231,00 – областной бюджет;

18 385 006,00 –внебюджетные средства.

Средства муниципального бюджета освоены на 99,1%, областного бюджета – на 100%, внебюджетные средства освоены на 100%.

В целом по программе денежные средства освоены на 99,4 %.

Привлечены средства областного бюджета (субсидия) в рамках государственной программы  Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»:

- 1 080 000 рублей на обустройство баскетбольной площадки для МОУ «СОШ № 5»;

- 750 000 руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская спортивная школа»;

- 4 121 231 руб. на государственную поддержку МУ «Коряжемская спортивная школа», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Внебюджетные средства выделены Благотворительным фондом «Илим Гарант» в рамках защиты целевых проектов.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось следующим образом.

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы. Охват участников составил 1008 человек  (2019 год – 1 761 человек). В связи с пандемией не проведены физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника, и «Майская легкоатлетическая  эстафета». На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 47113,63 руб.

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: пятый год после долгого перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 11 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система). В 2020 году в рамках Спартакиады проведено 6 соревнований, в которых приняли участие 330 человек. Из-за ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции не проведены 4 соревнования. На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 43 749,73 рублей.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 171 744,99 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с шайбой (1 группа) МУ «Коряжемская СШ», массовые катания населения города.

Пункт 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта: предоставлены субсидии спортивным общественным объединениям, федерациям по видам спорта: «Коряжемская федерация по борьбе дзюдо и самбо», «Коряжемская федерация бокса», «Федерации каратэ г.Коряжма», Лыжному клубу «Полюс», АНО «Юниор» в  сумме 199 950 руб. Денежные средства были использованы для приобретения спортивной экипировки, проведения спортивных мероприятий.

Пункт 2.4 Устройство баскетбольной площадки МОУ «СОШ № 5»

В 2020 году обустроено плоскостное спортивное сооружение - баскетбольная площадка для МОУ «СОШ № 5» с привлечением средств областной субсидии в сумме 1 080 000 рублей, БФ «Илим «Гарант» 2 200 000 руб., средства местного бюджета составили 1 124 081,2 руб.

Пункт 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: устройство картинг-трассы:

Продолжилась модернизация картинговой трассы в рамках проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: произведено асфальтирование основного круга картинг-трассы, установлена судейская будка и обустроены места для зрителей.  На данные виды работ привлечены внебюджетные средства БФ «Илим Гарант» в сумме 7 952 816 рублей, выделены средства из местного бюджета на сумму 1 057 756,79 рублей.

Пункт 2.6 Получение сертификатов соответствия на спортивный зал

В отчетном периоде проведена процедура сертификации универсального спортивного зала МУ «Коряжемская спортивная школа» по ул. им.Дыбцына, д. 13, корп. 1, на которую израсходовано 50 000 руб.

п. 2.8. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ  «Коряжемская СШ»

В связи с переходом МУ «Коряжемская СШ» на программы спортивной подготовки получена областная субсидия на спортивное оборудование и инвентарь для учреждения в сумме 750 000 руб. при софинансировании из местного бюджета 200 000 руб. в рамках областного конкурса по предоставлению субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. На выделенные средства приобретен спортивный инвентарь и оборудование:

В рамках областного конкурса на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки получена областная субсидия в сумме 4 121 231 руб. при софинансировании из местного бюджета в сумме 1 030 307,75 руб. на следующие виды расходов:

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки в сумме 2 978 648,27 руб.;

- участие в выездных соревнованиях в сумме 899 489,38 руб. (п.3.1. муниципальной программы);

- заработная плата тренеров в сумме 1 273 297,98 руб. (п. 5.1. муниципальной программы).

По состоянию на 01.01.2021 г. средства реализованы в сумме 5 151 435,63. Остаток нереализованных средств составил 103 руб. 12 копеек.

Данные средства в процентном соотношении возвращены в областной бюджет.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

Для выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в бюджете муниципального образования «Город Коряжма» в 2020 году было израсходовано 1 276 739 руб. рублей, что составило 99,8% от выделенных средств. Это позволило обеспечить участие 538 коряжемских спортсменов в 45 областных, 1 зональном и 3 всероссийских соревнованиях (при софинансировании из областного бюджета), провести на территории города 36 соревнований (32-муниципальные, 4-областные), (в 2019 – 64 соревнования).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. Спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях завоевано 230 медалей, из них золотых – 98, серебряных – 79, бронзовых – 53,  присвоено 325 массовых спортивных разрядов, КМС выполнили 5 человек, звание мастера спорта присвоено 1 спортсмену.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 11 воспитанников МУ «Коряжемская СШ» получили поощрение в виде премии в размере 3000 руб. на каждого.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги израсходовано 73 780 рублей. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2020 году не зафиксировано.

Пункт 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО»

Для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в 2020 году приняли участие в выполнении нормативов 363 человека (в 2019 г. – 557 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили  152 человека (в 2019 году – 296 чел.), из них 58 – золотых, 65 – серебряных, 29 – бронзовых.

На реализацию комплекса ГТО израсходовано 26 919,77 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады).

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская спортивная школа»

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории МО «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов. В этом направлении работает МУ «Коряжемская СШ».

С 1 января 2020 года учреждение перешло на программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

В отчетном периоде в МУ «Коряжемская СШ» занималось 772 учащихся на 13-ти отделениях по видам спорта (2019 - 776).

С февраля 2020 года возобновило работу отделение бокса.

На обеспечение муниципального задания МУ «Коряжемская СШ» в отчетном году выделено 18 147 842,92 руб., из них: МБ- 17 129 204,54 руб., ОБ-1 018 638,38 руб. (в 2019 году - 16 420 493 руб.). Муниципальное задание учреждением в 2020 году выполнено.

Из-за отсутствия финансирования ряд мероприятий программы не выполнены:

- п. 2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа»;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады».

Денежные средства, предусмотренные на п. 2.7. «Ремонтные работы в МУ  «Коряжемская СШ»: ремонт цоколя, отмостки по ул. им.Дыбцына, д. 13», не реализованы в связи с тем, что областной конкурс на капитальный ремонт крытых спортивных объектов, на который было предусмотрено софинансирование, в 2020 году не состоялся.

Средства, предусмотренные на п. 3.2. «Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ «Коряжемская СШ», обучение судей и контролеров-распорядителей», не реализованы в связи с установлением ограничительных мер.

В результате программных мероприятий большинство целевых показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеют устойчивую положительную динамику.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году увеличилось на 6% по сравнению с 2019 годом и составляет 36 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 80 лет.

2. Продолжилась модернизация картинговой трассы в рамках проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: асфальтирование основного круга, установка судейской будки, обустройство мест для зрителей На данные виды работ привлечены внебюджетные средства БФ «Илим Гарант» в сумме 7 952 816 рублей, выделены средства из местного бюджета на сумму 1 057 756,79 рублей.

4. Утверждены денежные средства на дальнейшую реализацию проекта «Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1»: асфальтирование дополнительного круга картинг-трассы, установка видеонаблюдения и защитных блоков: местный бюджет 607 061 руб., БФ «Илим Гарант» 5 356 295 руб.

5. Обустроена баскетбольная площадка для МОУ «СОШ № 5» с привлечением средств областной субсидии в сумме 1 080 000 рублей, БФ «Илим «Гарант» 2 200 000 руб., средства местного бюджета составили 1 124 081,2 руб.

6. МУ «Коряжемская СШ» с января 2020 года перешло из организации дополнительного образования в учреждение физкультурно-спортивной направленности и реализует 13 программ спортивной подготовки.

7. Получена областная субсидия на спортивное оборудование и инвентарь для МУ «Коряжемская СШ» в сумме 750 000 руб.

8. В связи с переходом МУ «Коряжемская СШ» на программы спортивной подготовки получена областная субсидия в сумме 4 121 231 руб. при софинансировании из местного бюджета в сумме 1 030 307,75 руб.

Дальнейшая работа будет проводиться:

- по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом, спортивных федераций и клубов на территории города Коряжмы;

- по увеличению количества массовых разрядов и повышению спортивного мастерства спортсменов;

- проведение официальных соревнований областного уровня;

- по увеличению количества участников мероприятий по реализации ВФСК «ГТО», проведение тестирования среди инвалидов и ЛОВЗ, работа с населением по пропаганде и агитации ВФСК ГТО;

- по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств областного бюджета на обустройство плоскостных спортивных сооружений, на улучшение спортивной материально-технической базы и организацию соревнований.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2023 годы.»

(указать наименование программы)

за январь-декабрь 2020 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2020 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 57,2 | 47,11363 | 82,4 |  |  |  |  |  | 57,2 | 47,11363 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 61,5 | 43,74973 | 71,1 |  |  |  |  |  | 61,5 | 43,74973 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 170,744 | 170,744 | 100 |  |  |  |  |  | 170,744 | 170,744 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Поддержка спортивных общественных объединений, федераций по видам спорта | 200,00 | 199,95 | 99,98 |  |  |  |  |  | 200,00 | 199,95 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Устройство баскетбольной площадки МОУ «СОШ № 5» | 4 471,1892 | 4 471,1892 | 100 |  |  |  | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 191,1892 | 1 191,1892 | 2 200,0 |  | 2 200,0 |  |  |
| 2.5. Ремонт спортивно-технической зоны МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»: - устройство картинг-трассы | 9010,57279 | 9009,57279 | 99,99 |  |  |  |  |  | 1 057,75679 | 1 056,75679 | 7 952,816 |  | 7 952,816 |  |  |
| 2.6 Получение сертификатов соответствия на спортивный зал | 50,00 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: -ремонт цоколя, отмостки по ул. им.Дыбцына, д. 13 | 89,13125 | - | 0 |  |  |  |  |  | 89,13125 | - |  |  |  |  |  |
| 2.7. Ремонтные работы в МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»: - получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ | 10,0 | - | 0 |  |  |  |  |  | 10,0 | - |  |  |  |  |  |
| 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская СШ» | 3 928,65139 | 3 928,64827 | 99,99 |  |  |  | 3 132,92111 | 3 132,91861 | 795,73028 | 795,72966 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 10 451,63569 | 10 408,41849 | 99,7 |  |  |  | 719,67151 | 719,59151 | 1 499,77418 | 1 456,63698 | 8 232, 190 |  | 8 232, 190 |  |  |
| 3.2 Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ «Коряжемская СШ», обучение судей и контролеров-распорядителей | 25,0 | - | 0 |  |  |  |  |  | 25,0 | - |  |  |  |  |  |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 33,35 | 33,0 | 98,9 |  |  |  |  |  | 33,35 | 33,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 135,278 | 73,78 | 54,5 |  |  |  |  |  | 135,278 | 73,78 |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО» | 28,5 | 26,91977 | 94,4 |  |  |  |  |  | 28,5 | 26,91977 |  |  |  |  |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 18 147,84292 | 18 147,84292 | 100 |  |  |  | 1 018, 63838 | 1 018, 63838 | 17 129, 20454 | 17 129, 20454 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 870, 59623 | 46 610,92979 | 99,4 |  |  |  | 5 951,231 | 5 951,1485 | 22 534, 35923 | 22 274,77529 | 18 385,006 |  |  | 18 385,006 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2023 годы» по итогам 2020 года

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 (п.1), 0,2 балла (п.2) | Градация Достижение значений целевых показателей реализации Программы | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 36 : 36 х 100% = 100% 330 : 261 х 100% = 126,4% 230 : 70 х 100% = 328,6% 91 : 90 х 100% = 101,1 % 92 : 95 х 100% = 96,8% 1,3 : 15 х 100% = 8,6% | 8 8 8 8 6,4 0 | 100% или выше 100% или выше 100% или выше 100% или выше Более 80% Менее 50% | 10 10 10 10 8 0 0 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде | 46 610,92979: 46 870, 59623 х 100% = 99,4% | 1,6 | Средства освоены более чем на 75% | 8 0 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8 баллов, о чем можно сделать вывод – программа реализуется эффективно.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018 – 2023 г.г.» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы. |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 36 | 33 | 0 | 0 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 261 | 330 | +69 | +26,4 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 70 | 230 | +160 | +228 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 90 | 91 | +1 | +1,1 |
| Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 95 | 92 | -3 | -3,2 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 1,3 | -13,7 | -91,4 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» в 2020 году.

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города | 18.05.2020 | 495 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2020 год мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации города | 31.07.2020 | 804 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2020 год мероприятий муниципальной программы |
| 3. Постановление администрации города | 12.11.2020 | 1271 | Уточнение объемов финансирования и приведения их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2020 год мероприятий муниципальной программы |