Отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы

С целью выполнения задачи по повышению интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом выполнены следующие мероприятия.

Пункт 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований:

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы, майская легкоатлетическая эстафета. Охват участников составил 1680 человек  (2023 год – 1680 человек). На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 65 115,99 руб.

Пункт 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города: девятый год после перерыва проводится Спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий города, в которой принимают участие 14 команд учреждений и организаций города (общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, городская больница, молодежно-культурный центр «Родина», Котласский химический завод, органы местного самоуправления, централизованная библиотечная система, детская школа искусств, Коряжемский индустриальный техникум, Коряжемский детский дом-школа, Исправительная колония № 5). Программа Спартакиады состоит из 10 видов. В Спартакиаде приняли участие около 500 человек (в 2023 г. – около 470 человек). На проведение соревнований в рамках Спартакиады израсходовано 49 807,99 рублей.

С целью выполнения задачи по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих работу с населением в сфере физической культуры и спорта осуществлялись следующие мероприятия.

Пункт 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7»

В целях создания условий для развития детско-юношеского спорта на содержание хоккейного корта МОУ «СОШ № 7» были выделены денежные средства в сумме 236 000 рублей. На выделенные средства осуществлялась заливка, шлифовка, расчистка льда, оплата расходов по коммунальным услугам. На корте ежедневно проходят тренировочные занятия отделения хоккея с мячом (2 группы) МУ ДО «Коряжемская СШ», массовые катания населения города.

2.7. Ремонтные работы в МУ ДО «Коряжемская СШ»

За счет средств местного бюджета на сумму 685900,0 руб.:

- в сумме 246 300 руб. выполнена замена и ремонт светильников (ул.Кутузова, д. 7 «а»);

- в сумме 404 900,0 выполнено обустройство раздевалок (установка ПВХ перегородок) (ул.Кутузова, д. 7 «а»);

- в сумме 34 700,0 руб. выполнен косметический ремонт здания и обустройство душевых  ул.Кутузова, д. 7 «а».

Пункт 2.8. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ ДО «Коряжемская СШ»

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предоставлена областная субсидия на государственную поддержку МУ ДО «Коряжемская спортивная школа», входящего в систему спортивной подготовки предоставлена субсидия в сумме 666 666,73 руб. (в том числе средства областного бюджета - 580 000 руб. и местного бюджета – 86 666,73). Приобретен спортивный инвентарь для отделения баскетбола (мячи, форма), бокса (форма, перчатки, гантели, груши, гонг), дзюдо (эспандеры, кимоно), легкая атлетика (мед.болы, маты, эстафетные палочки), тяжелой атлетики (спортивная форма), плавания (тренажеры, мед.болы, «лопатки», «колобашки»)

Пункт 2.9. Обустройство  футбольного поля с искусственным покрытием (модернизация) на территории МОУ «СОШ № 6»

В 2023 году на обустройство футбольного поля с искусственной травой в рамках областного конкурса по обустройству плоскостных спортивных сооружений выделена областная субсидия в размере 4 568 000 руб. при софинансировании из местного бюджета в сумме 3 167 445,89 руб. Выделенные средства реализованы частично в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному контракту с ИП Гарифуллиным, с которым пришлось расторгнуть контракт. Данный подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Для завершения работ 2 ноября 2023 года заключен контракт с новым подрядчиком (ООО «Жилищно-коммунальные услуги») на сумму 4 899 184 руб. (в том числе средства областного бюджета 2 893 106,98 руб., средства местного бюджета 2 006 077,02 руб.), но по причине неблагоприятных погодных условий (установление низких температур воздуха в середине ноября) до конца года спортивный объект завершить не удалось. Срок выполнения работ 2024 г. Неиспользованные областные средства возвращены в бюджет Архангельской области.

В 2024 году из местного бюджета выделены средства в сумме 2 302 983,54 руб.:

- обустройство  футбольного поля с искусственным покрытием (модернизация) на территории МОУ «СОШ № 6» - 1 934 368,24 руб.;

- укрепление откосов футбольного поля для его сохранности МОУ «СОШ № 6» - 368 615,3 руб.

2.14. Обустройство спортивного объекта «Лыжный стадион»

Выделенные средства из местного бюджета в сумме 54 103 руб. направлены на оценку воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при замене труб водоотведения на лыжном стадионе.

2.15. Текущий ремонт стадиона спортивного (баскетбольная площадка) МОУ «СОШ № 3»

Выделены средства из местного бюджета в сумме 1 461 746,12 руб. на ремонт покрытия баскетбольной площадки (1 277 777,0 руб.) и ремонт ограждения площадки и баскетбольных стоек (183 969,12 руб.).

2.16. Подготовка лыжни на школьных стадионах

70 000 руб. выделены всем семи общеобразовательным организациям на подготовку лыжни для проведения уроков  физической культуры в 2024 году.

С целью выполнения задачи по повышению эффективности подготовки спортсменов и уровня их спортивного мастерства выполнены следующие мероприятия.

Пункт 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма»

В 2024 году на реализацию календарного плана было выделено 1357633,52 руб. средств местного бюджета (в 2023 -1 449 392,11  руб.) и 527 382 руб. (в 2023 г. – 645 000 руб.) средств областного бюджета, средства реализованы на 100%. Это позволило обеспечить участие 512 коряжемских спортсменов в 46-ти выездных спортивных мероприятиях областного уровня (в 2023 году – 529 спортсменов в 55 соревнованиях), провести на территории города 72 соревнования (60-муниципальные, 12-областных), (в 2023 – 70 соревнований).

Основным показателем повышения уровня спортивного мастерства является результативность выступлений коряжемских спортсменов на областных, зональных и всероссийских соревнованиях, что отражается на количестве призовых мест и присвоении спортивных званий и разрядов. Спортсменами на Спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях завоевано 335 медалей (в 2023 году – 287 медалей), из них золотых – 130, серебряных – 119, бронзовых - 86.

По итогам 2024 года в спортивные сборные команды Архангельской области по видам спорта зачислено 71 кандидат (по итогам 2023 года в составе спортивных сборных команд АО состояли 56 спортсменов КСШ).

Присвоено 237 массовых спортивных разрядов, 1 разряд присвоен 45 спортсменам, КМС выполнили 8 спортсменов, мастер спорта – 4 спортсмена.

Пункт 3.2 «Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ ДО «КСШ», обучение судей и контролеров-распорядителей»:

Прошли курсовую подготовку по повышению квалификации 2 тренеров-преподавателей, обучение судьи по лыжным гонкам прошли 1 тренер-преподаватель и 1 сотрудник МУ ДО «КСШ», обучение судьи по тяжелой атлетике 1 тренер-преподаватель. Из местного бюжета на эти цели было выделено 17 778,2 руб.

Пункт 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города

За высокие спортивные результаты 96 воспитанников МУ ДО «Коряжемская СШ» поощрены на церемонии награждения лучших спортсменов МУ ДО «Коряжемская спортивная школа» в 2024 году. Для церемонии закуплена наградная атрибутика на 28 000,0 руб.

Пункт 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

В течение отчетного периода осуществлялось медицинское обеспечение официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. На данные услуги выделено 234 160 рублей, средства реализованы на 99%. В рамках заключенного с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» контракта на оказание услуг по обеспечению спортивных соревнований и иных городских мероприятий медицинской помощью на соревнованиях своевременно оказывалась необходимая помощь медицинским работником, серьезных травм и повреждений в 2024 году не зафиксировано.

Пункт 3.6. Спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом

С 2022 года образована спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом на базе ЧУ «Стадион «Труд». В 2024 году финансирование осуществлялось из двух источников: из местного бюджета в сумме 70 551 руб. – услуги по сопровождению занятий пауэрлифтингом, из внебюджетных источников БФ «Илим Гарант» в сумме 90 090 руб. - аренда тренажерного зала. В группе занимались 11 человек.

Пункт 5.1. Финансовое обеспечение муниципального задания МУ ДО «Коряжемская спортивная школа»

Важным направлением в развитии физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» является создание условий для регулярных занятий спортом и спортивного совершенствования юных спортсменов, а также подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд АО по видам спорта. В этом направлении работает МУ ДО «Коряжемская СШ».

В отчетном периоде в МУ ДО Коряжемская СШ» занимались 765 учащихся на 13-ти отделениях по видам спорта.

На обеспечение муниципального задания МУ ДО «Коряжемская СШ» в отчетном году выделено 29 562 348,37 руб., из них: МБ - 29 562 348,37 руб., (в 2023 году – 25 293 971,02 руб. из них: МБ- 24 395 893,0 руб.). Муниципальное задание учреждением в 2024 году выполнено.

С целью организации пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни для всех категорий населения проводились мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Пункт 5.3 Проведение тестирования по нормативам ВФСК «ГТО») Всего в 2024 году приняли участие в выполнении 541 человек (в 2023 г. – 377 чел.). Знаки ВФСК «ГТО» получили  406 человек (в 2023 году – 310 чел.), из них 219– золотых, 124 – серебряных, 63 – бронзовых. На реализацию комплекса ГТО израсходовано 22 800 руб. (оплата аренды бассейна, работы судейской бригады).

1.2.   Объемы   финансирования   и   расходования   средств   в  рамках программы

В структуру финансирования программных мероприятий входит: средства муниципального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства. В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено  47 080 266,46 руб., (в 2023 году – 48 863 118,03 руб.) в том числе:

36 282 794,46 – местный бюджет; 1 107 382,0 – областной бюджет; 9 690 090,00 – внебюджетные средства.

На 31.12.2024 г. средства муниципального бюджета освоены - на 99,9%, областного бюджета – на 100 %, внебюджетные средства освоены на 100%.

В целом по программе денежные средства освоены на 99,9 %.

1.3.   Участие городского округа Архангельской  области «Город Коряжма» в  реализации  государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предоставлена областная субсидия на государственную поддержку МУ ДО «Коряжемская спортивная школа», входящего в систему спортивной подготовки в сумме 1 107 382 руб., софинансирование из МБ в сумме 191 666,73  руб. – средства реализованы полностью:

- на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в части участия в выездных соревнованиях в сумме 606 186,27 руб. ( в том числе средства областного бюджета – 527 382 руб. и местного бюджета – 78804,27) – спортсмены приняли участие в 16-ти соревнованиях областного уровня;

-  на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ ДО «Коряжемская СШ» сумме 666 666,73 руб. (в том числе средства областного бюджета - 580 000 руб. и местного бюджета – 86 666,73). Приобретен спортивный инвентарь для отделения баскетбола (мячи, форма), бокса (форма, перчатки, гантели, груши, гонг), дзюдо (эспандеры, кимоно), легкая атлетика (мед.болы, маты, эстафетные палочки), тяжелой атлетики (спортивная форма), плавания (тренажеры, мед.болы, «лопатки», «колобашки»)

1.5.   Перечень   невыполненных   мероприятий

Несколько мероприятий программы не выполнены по следующим причинам:

- п. 2.3. «Реконструкция стадиона для  МОУ «СОШ № 2»: подготовительные работы (корчевка); - устройство дренажа» - в связи с отсутствием финансирования;

- 2.4. Устройство спортивных объектов для МОУ «СОШ № 5» - в связи с отсутствием финансирования;

- п. 2.5. «Ремонт спортивно-технической зоны  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» - проект реализован полностью;

- п. 2.10. «Обустройство футбольного поля с искусственным газоном и площадки для сдачи норм ГТО»  – отсутствие финансирования;

- п. 2.11. «Ремонт подвала под лыжную базу МОУ «СОШ № 7» - мероприятие реализовано полностью;

- п. 2.12. «Обустройство лыжероллерной трассы»; - отсутствие финансирования;

- п. 2.13. Получение сертификата соответствия на лыжную трассу по ул. Набережной им.Н.Островского - мероприятие реализовано полностью;

- п. 3.4. «Ежегодное поощрение учителей физической культуры общеобразовательных учреждений города по итогам городской Спартакиады» - отсутствие финансирования.

1.6.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы (раздел формируется в свободной форме).

Мероприятия муниципальной программы реализовывались в рамках выделенных бюджетных средств на 2024 год.

II. Объемы финансирования муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(указать наименование программы)

за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение городских и Всероссийских массовых спортивных соревнований: - Легкоатлетическая майская эстафета - «Кросс наций» - Лыжня России» - «Оранжевый мяч» | 65,11599 | 65,11599 | 100 |  |  |  |  |  | 65,11599 | 65,11599 |  |  |
| 1.2. Организация и проведение Спартакиады среди трудовых коллективов организаций города | 49,80799 | 49,80799 | 100 |  |  |  |  |  | 49,80799 | 49,80799 |  |  |
| 2.1. Содержание хоккейного корта и помещений для переодевания МОУ «СОШ №7» | 236 | 236,0 | 100 |  |  |  |  |  | 236,0 | 236,0 |  |  |
| 2.2. Поддержка спортивных общественных организаций, федераций по видам спорт | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.7. Ремонтные работы в МУ ДО «Коряжемская СШ»: -·замена и ремонт светильников (ул.Кутузова, д. 7"а") · обустройство раздевалок (ул.Кутузова, д. 7"а") -· косметический ремонт здания и обустройство душевых ул.Кутузова, д. 7"а" | 685,9 | 685,9 | 100 |  |  |  |  |  | 685,9 | 685,9 |  |  |
| 2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МУ «Коряжемская СШ» (·государственная поддержка МУ ДО «Коряжемская СШ», входящего в систему спортивной подготовки) | 666,66673 | 666,66673 | 100 |  |  |  | 580,0 | 580,0 | 666,66673 | 666,66673 |  |  |
| * 2.9. Устройство универсальной спортивной площадки для МОУ «СОШ № 6» | 2302,98354 | 2302,98354 | 100 |  |  |  |  |  | 2302,98354 | 2302,98354 |  |  |
| 2.14. Обустройство спортивного объекта «Лыжный стадион» (оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при замене труб водоотведения на лыжном стадионе) | 54,103 | 54,103 | 100 |  |  |  |  |  | 54,103 | 54,103 |  |  |
| 2.15. Текущий ремонт стадиона спортивного (баскетбольная площадка) МОУ «СОШ № 3» | 1461,74612 | 1461,74612 | 100 |  |  |  |  |  | 1461,74612 | 1461,74612 |  |  |
| 2.16. Подготовка лыжни на школьных стадиона | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 3.1. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Коряжма» | 11485,01552 | 11485,01552 | 100 |  |  |  | 527,382 | 527,382 | 1357,63352 | 1357,63352 | 9600,00 | 9600,00 |
| 3.2 Повышение квалификации тренеров- преподавателей МУ "КСШ", обучение судей и контролеров-распорядителей | 17,7782 | 17,7782 | 100 |  |  |  |  |  | 17,7782 | 17,7782 |  |  |
| 3.3 Ежегодное поощрение лучших спортсменов – учащихся общеобразовательных учреждений города | 28,000 | 28,0 | 100 |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |
| 3.5. Медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований | 235,234 | 234,160 | 99,5 |  |  |  |  |  | 316,92601 | 309,2065 |  |  |
| 3.6.Спортивно-реабилитационная группа для лиц с ОВЗ для занятий пауэрлифтингом | 160,641 | 160,641 | 100 |  |  |  |  |  | 70,551 | 70,551 | 90,09 | 90,09 |
| 5.Финансовое обеспечение муниципального задания МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» | 29562,34837 | 29562,34837 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 29562,34837 | 29562,34837 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47081,34046 | 47080,26646 | 99,9 |  |  |  | 1107,382 | 1107,382 | 36282,79446 | 36282,79446 | 9690,09 | 9690,09 |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  за 2024 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 55 | 53,5 | 97,27 | 9 |
| Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 268 | 297 | 110,82 | 10 |
| Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 110 | 335 | 304,55 | 10 |
| Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 98 | 96 | 100 | 10 |
| Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 92,5 | 100 | 97,96 | 9 |
| Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 11 | 2,44 | 22,12 | 2 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 8,33 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47081,34046 | 47080,26646 | 99,9 | 9 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8,33 | 9 | 8,464 |

4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

(указать наименование программы)

по итогам 2024 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 55 | 53,5 | - | 1,5 | Недостижение целевого показателя - в связи с недостаточным привлечением к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| 2. Количество спортсменов, получивших спортивные разряды, в т.ч. массовые | Чел. | 268 | 297 | +29 | +10% | Целевой показатель выполнен с превышением на 10 % |
| 3. Количество медалей, завоеванных коряжемскими спортсменами на областных, зональных и всероссийских соревнованиях | Шт. | 110 | 335 | +225 | +205%; | Целевой показатель выполнен с превышением на 205% |
| 4. Количество спортивных клубов, секций, федераций, групп спортивной направленности | Шт. | 98 | 96 | - | 0 | Недостижение целевого показателя - в связи с уровнем показателя по прошлому году |
| 5. Обеспечение квалифицированными специалистами по видам спорта | % | 92,5 | 100 | + | +7,5% | Выполнение целевого показателя с небольшим превышением в связи с увеличением численности штатных работников в ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» и МУ ДО «КСШ» |
| 6. Доля граждан, сдавших нормы ГТО от общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 11 | 2,44 | - | -78% | Недостижение целевого показателя - в связи с недостаточным привлечением к сдаче нормативов ГТО взрослого населения |