Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы

за 2018 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  | внебюдж. источники |  | сумма, тыс. руб. | уровень освоения средств, % |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 96.000 | 96000 |  |  | - |  | - |  |  | - | 96000 |  | 96000 |  |  | 96000 . | 100% |
| Итого по разделу № 3 | 96.000 | 96000 |  |  | - |  | - |  |  | - | 96000 |  | 96000 |  |  | 96000 . | 100% |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3. Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | 32169,5 | 32169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32169,5 |  | 32169,5 |  |  | 32169,5 | 100% |
| - Итого по разделу № 5 | 32169,5 | 32169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32169,5 |  | 32169,5 |  |  | 32169,5 | 100% |
| - Всего по муниципальной программе | 128169,50 | 128169,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128169,50 |  | 128169,50 |  |  | 128169,50 | 100% |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы

за 2018 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 04.07.2018 | № 945 | Изменения вносились: В перечень мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы)» |
| 2. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 14.11.2018 | №1605 | В «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации»; В перечень целевых показателей муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (приложение № 1 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы; В перечень мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы); Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы (приложение № 3 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы) |
| 3. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022годы | 03.12.2018 | № 1700 | В «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации»; В перечень целевых показателей муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (приложение № 1 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы; В перечень мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы); Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы (приложение № 3 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы) |

Отчет об исполнении

«Город Коряжма» (2018 - 2022 годы) по итогам 2018 года

- целевых показателей муниципальной программы

- «Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории муниципального образования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» (2018 - 2022 годы) |  |  |  |  |  |
| 1.Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | человек | 24 | 16 | -8 | 33,3% |
| 2. Количество тяжелых несчастных случаев | человек | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Количество несчастных случаев со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс. руб. | 12,2 | 26 | +13,8 | 113,2% |
| 5. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | человек | 350 | 364 | +14 | 4% |
| 6. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках подпрограммы | человек | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 7. Количество лиц у которых в впервые установлены профессиональные заболевания | человек | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | человек | 1380 | 799 | -581 | 42,1% |

Оценка эффективности реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма»

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | 16:24х100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или ниже - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.2. | Количество тяжелых несчастных случаев | 2:2х100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.3 | Количество случаев производственного травматизма с тяжелым смертельным исходом | 1:1 х 100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.4. | Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | 26:12.2 х 100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.5 | Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | 364:350 х 100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.6. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках подпрограммы | 45:45х100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.7. | Количество лиц у которых в впервые установлены профессиональные заболевания | 1:1 х 100% | 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или выше - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 1.8. | .Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | 799:1380 х 100% | 8 | .Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: - 100% или ниже - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде (программа приостановлена | 128169,5:128169,5х100% = 100% | 2 | Средства освоены на 100% | 10 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

Таким образом, в 2018 году основными приоритетными направлениями деятельности являлись:

- Реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» основных требований законодательства об охране труда,

- совершенствование государственного управления охраной труда,

- улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»,

- снижение уровня профессионального риска травм и заболеваний,

- сохранение здоровья работающих,

-расширение информационно-консультационного обеспечения по вопросам условий и охраны труда.

- обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки.

ИНФОРМАЦИЯ

О реализации за 2018 г. муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»

Основной целью программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (далее – программа) является реализация государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений,

- информационное обеспечение охраны труда.

Финансирование программы в 2018 году п. 5.2 «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда» - приостановлено.

На реализацию программы в 2018 году выделено средств из местного бюджета – 128169руб. 50 коп. (п. 3.1. обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений, п. 5.2. проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда).

За счет муниципальной программы в 2018г. обучено - 45 руководителей и специалистов муниципальных учреждений на сумму 96000 руб.

В организациях на территории муниципального образования «Город Коряжма» за 2018 год, по данным ФСС произошло 16 несчастных случаев, связанных с производством, из них:- 2- тяжелых несчастных случая, 1 – смертельный несчастный случай.

Несчастные случаи произошли в таких организациях как:

-АО «Группа «Илим» в городе Коряжме» – 5 (1 тяжелый несчастный случай);

- «Лесной филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме – 3 (1 тяжелый несчастный случай);

- ООО «Илим «ТНП» -2;

- ООО «Финтранс ГЛ»– 1;

- ООО «Электротехцентр плюс» - 1;

- ООО «Мастер сервис плюс» - 1;

- ООО «Форест» - 1;

- ОАО «Котласский химический завод» - 1;

- ООО «Крона» – 1 (смертельный случай).

Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний

| Наименование показателей | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Количество пострадавших всего: | 24 | 18 | 25 | 24 | 17 | 16 |
| в т.ч. тяжелых несчастных случаев | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. со смертельным исходом | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Количество дней нетрудоспособности, чел. дней | 1216 | 864 | 1290 | 1399 | 602 | 799 |
| Коэффициент частоты | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 |
| Коэффициент тяжести | 50,1 | 48 | 51,6 | 58,3 | 35,4 | 50 |
| Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Фактические затраты на мероприятия по охране труда, тыс. руб. всего: | 115 189 | 134 536 | 155922 | 227252 | 151177 | 316066,7 |
| в т.ч. на 1 работающего | 9,4 | 10,4 | 10,7 | 16,7 | 12,3 | 26 |

Задача № 1.1 обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

| № | Наименование мероприятий программы | Проведена работа |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | Обратилось 55 организаций из них муниципальных организаций 26 (администрация города, МУП «ЖКХ», МУП «Горсвет», МОУ «СОШ № 6». МОУ «СОШ № 1» МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 3»,МБУ ДО «КДШИ»,МУ «ККДЦ», МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка», МУП «Полигон», МДОУ «Детский сад № 10 «Орленок», МДОУ «Детский сад № 11 «Одуванчик» ,МДОУ «Детский сад № 17 «Аленький цветочек», МДОУ «Детский сад № 5 «Журавлик», МДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик», МДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка», МДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко», МДОУ «Детский сад № 14 «Малышок», МДОУ «Детский сад № 2 «Парусок»,МДОУ «Детский сад № 12 «Голубок», МУ «Служба финансового учета», МУ «КЦБС»). 55 страхователей на сумму - 6618611,73 руб. 26 муниципальных организаций сумма – 208 339, 92 руб. |
| 1.2. | Оказание методической и практической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | За 2018г. оказана методическая помощь 40 работодателям по трудовому законодательству (из них 11 по специальной оценке условий труда, документы по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, и др.). |
| 1.3. | Разработка и реализация в организациях города плана мероприятий по результатам проведения специальной оценки условий труда | Информируются организации, предприятия о действующих нормативных правовых документах, реестре органов по сертификации и испытательных лабораториях, оказывающих услуги по специальной оценке условий труда. |
| 1.4. | Обеспечение работников необходимым комплектом нормативных правовых актов по охране труда, выполнение требований которых входит в их должностные обязанности | В соответствии со ст. 212 ТК РФ в обязанности работодателя вменено создание и функционирование системы управления охраной труда. Система управления охраной труда совокупность мероприятий, методов, средств и деятельности должностных лиц, которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена вся необходимая информация |
| 1.5. | Обеспечение проведения работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда предварительного и периодического медицинского осмотра | По данным организаций города работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда проходят в соответствии с ТК РФ. |
| Задача № 2 реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно – профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |  |  |
| 2.1 | Обеспечение организации работы Координационного совета по охране труда при администрации города | За 2018 г.проведено 4 заседания координационного совета. Организация проведения городских конкурсов; 1. 28.04.2018 – интеллектуально – игровая викторина по охране труда среди образовательных учреждений (проводили члены координационного совета); 2. 04.05.2018 рассмотрены 2 вопроса: - «О подведении итогов конкурса «Лучшая социальная реклама по охране труда в городе Коряжме»; - «О подведении итогов детского конкурса «Охрана труда в творчестве юных коряжемцев». 3.Апрель – май подготовка и организация проведения межмуниципального квеста по охране труда. 4. заседание координационного совета 01.11.2018 рассмотрены вопросы: 1). О принятых мерах в результате смертельного несчастного случая, произошедшего 21.11.2017 г с работником ООО «Волна» – Трубиным Ю.Д. 2). О принятых мерах в результате смертельного несчастного случая, произошедшего 13.04.2018г с работником ООО «Крона» – Осташовым Е.В. 3). О принятых мерах в результате тяжелого несчастного случая, произошедшего 19.01.2018 г с работником АО «Группа «Илим» в г. Коряжме – Ушаковым А.Н. |
| 2.2. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами | По данным организаций города работникам, выполняющих работы с вредными условиями труда, обеспечиваются молоком или другими равноценными пищевыми продуктами |
| 2.3. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами | По данным организаций города работники обеспечиваются необходимым комплектом средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | За 2018 За счет муниципальной программы обучено 45 руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений на сумму 96000 |

| 3.2. | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей | За 2018г. прошли обучение по охране труда – 364 чел.; - Профсоюзы – 4, иные – 165, специалисты по охране труда – 86, руководители организаций – 104, руководители малого бизнеса – 5 чел.. |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалиста, осуществляющего гос. полномочия по охране труда | Специалист, осуществляющий гос. полномочия по охране труда прошла проверку знаний требований охраны труда по программе для специалистов органов местного самоуправления в области ОТ в объеме 72ч. |
| 3.4. | Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории города | На основании данных, предоставленных организациями муниципального образования к годовому отчету по итогам 2017 года, а также в соответствии с поступающими заявками специалистов по охране труда сформированы списки специалистов по охране труда, которых необходимо обучить в течение 2018 г. Особое внимание уделяется обучению специалистов по охране труда, работающих у индивидуальных предпринимателей, а также в сфере строительства, транспорта, связи, промышленности и торговли. Расчет потребности в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях на 2018 г. – всего 385 чел. |
| Задача № 4 совершенствование государственного управления охраной труда на территории города |  |  |
| 4.1. | Актуализация правовых актов по охране труда. | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда» на котором размещена информация: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; - памятка проведения медицинских осмотров; - что делать если произошел несчастный случай; - поэтапные действия организации работы по охране труда на малом предприятии - спецоценка вместо аттестации, - постановление администрации города от 20.11.2014 №2002 «Об утверждении форм отчетов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда»; - процедура проведения специальной оценки условий труда (методические материалы; - схема расследования тяжких несчастных случаев (методика). - об утверждении положения ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - «Серая» заработная плата; - 6 самых частых нарушений по охране труда; - Примерный перечень локальных нормативных актов организации в сфере охраны труда. - - Административная ответственность за нарушения требований трудового законодательства, в том числе по вопросам охраны труда. - - Обучение руководителей и специалистов по охране труда. - - Оценка и управление профессиональными рисками. - - Медицинские осмотры. - - Расследование несчастного случая на производстве. - - Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда. - - Обеспечение средствами индивидуальной защиты. - - Организация службы охраны труда на предприятии. - - Подача дополнительной декларации по СОУТ. - Обращение координационного совета по охране труда к руководителям. |
| 4.2. | Доведение до сведения предприятий, организаций информации об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда»: - государственные полномочия по охране труда; - состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; В администрации города оформлено 2 стенда по охране труда муниципального образования «Город Коряжма», на котором постоянно вывешивается информация по охране труда и об изменениях в законодательных и нормативных актах по охране труда. |
| 4.3. | Оказание методической и практической помощи работодателям по вопросам охраны и условий труда | Разработаны нормативные акты: - План мероприятий по проведению «Года Охраны труда» на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - постановление администрации города от 30.11.2016 № 2038 «Об утверждении положения о системе управления охраной труда на территории муниципального образования «Город Коряжма; - постановление администрации города от 28.03.2014 № 470 «Об утверждении положения о проведении ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»;- постановление администрации города от 07.02.2014 № 150 «О координационном совете по охране труда при администрации города»; - постановление администрации города от 20.11.2014 № 2002 «Об утверждении формы отчета о состоянии охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма»; - методические рекомендации «ПОЭТАПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ». |
| 4.4. | Создание в организациях города комиссий по охране труда в соответствии со ст.218 ТК РФ | По данным организациям города по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. |
| 4.5. | Создание и оснащение в организациях города, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 50 работающих, службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в соответствие ст. 217 ТК РФ | По данным организаций города – введены должности специалиста по охране труда или созданы службы по охране труда. |
| Задача № 5 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |
| 5.1. | Проведение городских конкурсов по охране труда на территории города | На территории города с 26 марта по 28 апреля 2018 года проводился городской конкурс «Лучшая социальная реклама по охране труда в городе Коряжме», положение о проведении данного конкурса утверждено постановлением администрации города от 19.03.2018 № 333 Конкурс проводится по двум номинациям: - «Лучший социальный видеоролик по охране труда»; - «Лучший социальный аудиоролик по охране труда». В проводимом конкурсе приняло участие 24 организации города. с 26 марта по 28 апреля 2018 года на территории города проводился городской детский конкурс «Охрана труда в творчестве юных коряжемцев», положение о проведении данного конкурса утверждено постановлением администрации города от 19.03.2018 332. Конкурс проводился по трем номинациям: I номинация – «Безопасный труд в моем представлении», (декоративные работы, макеты, поделки, модели, изделия, тематические композиции, выполненные в различной технике исполнения). II номинация – «Безопасный труд - глазами детей», рисунки; III –номинация творческие проекты «Безопасный труд – достойный труд», рисунки, декоративные работы, макеты, поделки, модели, изделия, тематические композиции, выполненные в различной технике исполнения. В трех возрастных категориях: - 1 категория - дети дошкольного возраста от 3 до 6 лет; - 2 категория – учащиеся и воспитанники образовательных учреждений в возрасте от 7 до 10 лет; - 3 категория - учащиеся и воспитанники образовательных учреждений в возрасте от 11 до 16 лет. В проводимом конкурсе приняло участие 200 жителей города. |
| 5.2. | Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | 4 мая 2018г. координационным советом по охране труда при администрации города подведены итоги двух городских конкурсов. Победителям конкурсов вручены дипломы I, II, III степени на городском совещании при главе муниципального образования, участникам конкурсов вручены благодарственные письма главы муниципального. |
| 5.3 | Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | В феврале 2018г. на территории города прошел областной семинар для специалистов, исполняющих отдельные государственные полномочия по охране труда муниципальных образований Архангельской области. В рамках плана мероприятий по проведению месячника по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» организованы: - 06 апреля 2018 г выездной семинар в г. Котлас в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Котлас» Семинар по теме: «Организация работы по охране труда в образовательном учреждении» проходил в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. На базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек» участники семинара ознакомились с основными этапами организации работы по охране труда образовательного учреждения: функционированием системы управления охраной труда, содержанием раздела «Охрана труда» трудовых договоров с работниками, процедурой обучения (в том числе проведения инструктажей и стажировки), процедурой прохождения медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования, процедурой обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими (обезвреживающими) средствами, процедурой специальной оценки условий труда, процедурой управления профессиональными рисками, а также с документацией, которая обязана быть в учреждении. По завершении встречи Злобина Марина Николаевна, заместитель заведующего по охране труда, провела игру «Вопрос-ответ», в которой рассматривались ситуации, возникающие в повседневной работе по вопросам охраны труда. Затем участники семинара посетили МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». Заместитель директора по охране труда учреждения, Веселкова Оксана Сергеевна, познакомила специалистов по охране труда образовательных учреждений МО «Город Коряжма» с организацией работы по охране труда в кабинетах повышенной опасности: технологии, химии и физики (включая лаборатории); спортивные залы. - 24 апреля 2018г. руководитель и специалист по охране труда ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника» встречали коллег из МО Город «Котлас» (всего было 20 чел работники таких организаций как: ОАО «РЖД»; ПАО «Ростелеком», МУЗ «Котласская ЦГБ»; МП «ПУ ЖКХ «Вычегодский», «Аэроновигация» МП «Горводоконал», ООО «Стрела», ОАО «Котласгазсервис»). Семинар по теме: «Организация работы по охране труда в стоматологической поликлинике проходил в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. На базе «Коряжемская Стоматологическая поликлиника» участники семинара ознакомились с основными этапами организации работы по охране труда поликлиники: функционированием системы управления охраной труда, содержанием раздела «Охрана труда» трудовых договоров с работниками, процедурой обучения (в том числе проведения инструктажей и стажировки), процедурой прохождения медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования, процедурой обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими (обезвреживающими) средствами, процедурой специальной оценки условий труда, процедурой управления профессиональными рисками, а также с документацией, которая обязана быть в поликлинике. По завершении встречи Беспалова Надежда Анатольевна, ведущий специалист по охране труда стоматологической поликлиники, провела экскурсию по стоматологической поликлинике. Затем участники семинара посетили ООО «Центр Охраны труда, экологии и права». Где участникам семинара была предложена деловая игра и разделится на две команды. Игра проходила в 4 этапа: 1 этап оказание первой помощи (различные ситуации). Первую помощь проводил и оценивал фельдшер скорой медицинской помощи Коряжемской городской больницы Башанов. Е.Ю. 2 этап блиц опрос (время для подготовки ответа на вопрос – 1 минута). 3 этап Расследование несчастного случая на производстве. Необходимо было составить алгоритм действий, в т.ч. ответить на вопросы и решить задачу. 4 стоп – кадр найти нарушения по фильму. В итоге обе команды получили одинаковое количество баллов. - 28 апреля 2018г. в администрации города прошла интеллектуально – игровая викторина по охране труда среди образовательных муниципальных учреждений города. 18 мая 2018 года состоялся межмуниципальный квест "Профсоюз всегда с охраной труда!" для организаций профсоюзов МО "Котлас", МО "Город Коряжма", Котласского и Вилегодского районов, который проводился в рамках мероприятий, посвященных Году охраны труда и Всемирному дню охраны труда под девизом: "Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы". От каждого муниципального образования была выдвинута команда из 10 человек - членов профсоюзов. Команду Коряжмы представляли профсоюзы образования, детских садов, культуры, группы АО "Группа "Илим". Участникам квеста предстояло пройти 6 этапов: 1оказание первой помощи наложение повязок; 2 частушки про охрану труда; 3 этап пойми меня - мимикой и жестами надо было угадать слово про охрану труда; 4 блиц - опрос (вопросы про охрану труда); 5 СИЗ _СИЗ СИЗ одного из членов команды обеспечить средствам и индивидуальной защиты из предложенного списка; 6 профсоюзный лидер нарисовать на ватмане каким представляют профсоюзного лидера. Команда из Котласа уступила команде Коряжмы лишь на 0,5 балла. Места распределились следующим образом: 1 место - команда "Профактив" МО "Город Коряжма" 2 место - команда "Союзники" МО "Котлас" 3 место - команда "БТР" (Безопасность труда работника) Вилегодский район |