Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2025 годы», за 2021 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | 79900 | 79900 |  | 100% |  |  |  |  | 79900 |  | 79900 | - | - |
| Итого по разделу № 3 | 79900 | 79900 |  | 100% | - | - |  | - | 79900 |  | 79900 | - | - |
| Задача № 4 информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.5. Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | 8250 | 8250 |  | 100% |  |  |  |  | 8250 |  | 8250 | - | - |
| - Итого по разделу № 4 | 8250 | 8250 |  | 100% |  |  |  |  | 8250 |  | 8250 | - | - |
| - Всего по муниципальной программе | 88150 | 88150 |  | 100% |  |  |  |  | 88150 |  | 88150 | - | - |

Отчет об исполнении

«Город Коряжма» 2018 - 2025 годы» за 2021 года

- целевых показателей муниципальной программы

- «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более) | н/сл | 1,5 | 1,1 | -0,4 | -26,7% |
| 2. Коэффициент тяжести (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом ) | н/сл | 34,6 | 56,3 | -21,7 | +62,7% |
| 3. Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс. руб. | 13,9 | 24,9 | +11 | +79,1% |
| 4. Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 376 | 528 | +152 | +40,4 |
| 5. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках программы | чел. | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 6. Количество рабочих мест, на которых выявлены опасности (идентификация) | р.м. | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 7. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | р.м. | 9700 | 7068 | -2632 | -27,1% |
| 8. Количество рабочих мест, на которых проведены профессиональные риски | р.м. | 4100 | 5776 | +1676 | +40,9% |
| 9. Количество организаций, которые проводят поведенческий аудит в организации | орг. | 10 | 15 | 5 | +50% |

Оценка эффективности реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» 2018 - 2025 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей | Фактическое значение целевых показателей | % Выполнения | балл | Балл с учетом весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. критерии достижения целевых показателей реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более) | н/сл | 1,5 | 1,1 | 73,3 | 10 | 8 |
| 1.2. | Коэффициент тяжести (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом) | н/сл | 34,6 | 56,3 | 162,7 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего | тыс. | 13,9 | 24,9 | 179,2 | 10 | 8 |
| 1.4. | Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 376 | 528 | 140,4 | 10 | 8 |
| 1.5 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда в рамках программы | чел. | 47 | 47 | 100 | 10 | 8 |
| 1.6. | Количество рабочих мест, на которых выявлены опасности (идентификация) | чел. | 800 | 800 | 100 | 10 | 8 |
| 1.7. | .Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | р.м. | 9700 | 7068 | 72,9 | 5 | 4 |
| 1.8. | .Количество рабочих мест, на которых проведены профессиональные риски | р.м | 4100 | 5776 | 140,8 | 10 | 8 |
| 1.9. | Количество организаций, которые проводят поведенческий аудит в организации | орг. | 10 | 15 | 150 | 10 | 8 |
|  | 2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности и расходования средств программы в отчётном финансовом периоде | тыс. руб | 88150 | 88150 | 100% | 10 | 2 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,67 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

П.1.1. достигнуто 73,3% – уменьшилось количество несчастных случаев за 2021 год, что является положительной динамикой;

П. 1.2. достигнуто 162,7 – увеличился коэффициент тяжести, так увеличилась утрата трудоспособности на один рабочий день, что является отрицательной динамикой;

П. 1.7 достигнуто 72,9% - в 2021 году специальная оценка условий труда проводилась не на всех рабочих местах, т.к повторная СОУТ не проводится, условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, что является положительной динамикой.

Таким образом, в 2021 году основными приоритетными направлениями деятельности являлись:

- Реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» основных требований законодательства об охране труда,

- совершенствование государственного управления охраной труда,

- улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма»,

- снижение уровня профессионального риска травм и заболеваний,

- сохранение здоровья работающих,

-расширение информационно-консультационного обеспечения по вопросам условий и охраны труда.

- обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2025 годы в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки.

ИНФОРМАЦИЯ

О реализации за 2021 г. муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы»

Основной целью программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2025 годы (далее – программа) является реализация государственной политики в области охраны труда в пределах переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда.

Включает в себя следующие направления:

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда,

- организационное и техническое обеспечение охраны труда,

- информационное обеспечение охраны труда.

На реализацию данной программы в 2021 году выделено средств из местного бюджета – 88 150 руб. (п. 3.1. обучение руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений 79900, п. 4.5. «Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда 8250).

За счет муниципальной программы за 2021г. обучено - 47 руководителей и специалистов муниципальных учреждений

Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний

| Наименование показателей | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших всего: | 24 | 18 | 25 | 24 | 17 | 16 | 19 | 17 | 15 |
| в т.ч. тяжелых несчастных случаев | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| в т.ч. со смертельным исходом | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | х |
| Количество дней нетрудоспособности, чел. дней | 1216 | 864 | 1290 | 1399 | 602 | 799 | 706 | 578 | 845 |
| Коэффициент частоты | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Коэффициент тяжести | 50,1 | 48 | 51,6 | 58,3 | 35,4 | 50 | 37,2 | 34 | 56,3 |
| Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | х |

Задача № 1. обеспечение функционирования и совершенствования системы управления охраны труда на основе оценки и управления профессиональными рисками, внедрение в организациях, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», программ «нулевого травматизма»

| № | Наименование мероприятий программы | Проведена работа |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Внедрение механизмов оценки и управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма | На территории города проведена оценка профессиональных рисков в 48 организациях города. Предприятия , которые начали работу по проведению профессиональных рисков – 26; Поведенческий аудит проводят в 15 организациях города |
| 1.2. | Внедрение концепции «Нулевого травматизма» в организациях, осуществляющих деятельность на территории городского Архангельской области «Город Коряжма» | На официальном сайте администрации раздел охрана труда сделана ссылка «Нулевой травматизм» («Vizion Zero») , где размещены: - типовая программа нулевого травматизма; - нулевой травматизм семь золотых правил «Нулевого травматизма» («Vizion Zero»); - руководство по нулевому травматизму. За 2021 г. проводилась работа по разъяснению о присоединении к концепции «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»). К концепции нулевого травматизма присоединились 67 организации |
| 1.3. | Реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда | Работодатели ежегодно обеспечивают реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда, в том числе разработанных по результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, и направлять на эти цели, согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ , не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). |
| 1.4. | Ознакомление сотрудников предприятий с возможными рисками для их здоровья и мерами по их профилактике | Работодатель обязан информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ |

| 1.5. | Обеспечение проведения работникам, занятым на работах с вредными условиями труда предварительного и периодического медицинского осмотра | Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. |
| --- | --- | --- |
| Задача № 2 реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |
| 2.1 | .Обеспечение организации работы Координационного совета по охране труда при администрации города | За 2021г. проведено 4 заседания координационного совета по охране труда: - 28 апреля 2021г «Подведение итогов городского конкурса «Поведенческий аудит в организации ». - 27 мая 2021 г. «Подведение итогов месячника по охране труда». - 20 октября 2021г. «Подведение итогов конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в муниципальных учреждениях за 2021 год - 16 декабря 2021 г. рассмотрены вопросы: - О принятых мерах в результате несчастного случая, произошедшего 12.09.2021 г. с работником ООО «Харитоноволес». - О принятых мерах в результате несчастного случая, произошедшего 11.03.2021 с работником Лесного филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 3. Использование средств финансового обеспечения предупредительных мер организациями города в 2021г. 4. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов на базе ГАПОУ Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум». По итогам заседания координационного совета работодателям рекомендовано: 1. Присоединиться к компании «Нулевой травматизм», предусматривающий качественно новый подход к организации профилактики, объединяющей три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников. Направлять в 2022 году средства в счет уплаты страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. Обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. Внедрить систему внутреннего контроля соблюдения трудового законодательства РФ. Осуществлять производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий предусмотренных санитарными правилами. 2. Директором филиала № 2 Архангельского регионального отделения фонда социального страхования РФ отмечена активная работа Коряжмы по использованию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в 2021 году. Рекомендовано продолжать работу в 2022 году с организациями города по использованию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. 3. Директору ГАПОУ Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» рекомендовано: Проводить для специалистов по охране труда и руководителей организаций, обучающие семинары, вебинары по охране труда. Начать проводить работу по оценке профессиональных рисков в организациях города. |
| 2.2. | Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами | По данным организаций города работникам, выполняющих работы с вредными условиями труда, обеспечиваются молоком или другими равноценными пищевыми продуктами |
| Задача № 3 обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов муниципальных учреждений | За 2021 года за счет муниципальной программы обучено - 47 руководителей и специалистов муниципальных учреждений. |

| 3.2. | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей | Всего обучено по охране труда в 2021 году на территории города - 528 чел., из них: руководители организаций – 176 чел., специалисты по охране труда- 201 чел., иные – 91 чел., малый бизнес – 55 чел., уполномоченные по охране труда – 5. Потребность в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях по состоянию на 2021 год – 1772. - Потребность в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях по состоянию на 2022 год –1744. |
| --- | --- | --- |
| 3.3. | Информационная поддержка малых предприятий в сфере охраны труда | За 2021 г. разработано 8 информационно – аналитических бюллетеней УСР администрации города. Бюллетени размещены на официальном сайте администрации города и направлены в организации города. Методические рекомендации в области охраны труда (размещены на официальном сайте администрации города и направлены в организации города): - Медицинские освидетельствования работников; - Организация службы охраны труда в организации - - Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда. - В администрации города оформлено 3 стенда по охране труда муниципального образования «Город Коряжма», на которых размещена информация по охране труда. |
| 3.4. | Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны труда, в том числе о результатах проверок состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда»: - государственные полномочия по охране труда; - Система управления охраной труда на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"; - Специальная оценка условий труда; - Нулевой травматизм 7 золотых правил; - Профессиональные риски; - Средства индивидуальной защиты; - Медицинские осмотры; - Обучение по вопросам охраны труда; - Методические рекомендации в области охраны труда; - Расследование, оформление учет несчастных случаев на производстве; - - Отчеты по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда. За 2021 количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам охраны труда - 55 |
| Задача № 4 Обеспечение информационно-разъяснительной и методической работы среди работодателей по вопросам охраны труда, пропаганда охраны труда |  |  |
| 4.1. | Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Проводилась работа с организациями, расположенными на территории города по предупредительным мерам. Направлены письма в организации города о финансовом обеспечении в 2021 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- куротного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами . В крупные организации города направлены письма о направлении работников предпенсионного возраста на санаторно – курортное лечение. Всего обратилось в ФСС 51 страхователей, из них: 26 – бюджетных, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. Всего получено дополнительных средств из ФСС на сумму 12008 540,13 руб., из них муниципальными учреждениями - 284 568,25 руб. Обращения в ФСС на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний * - СИЗ – 21; - Предварительные мед осмотры – 20; - Специальная оценка условий труда – 12; - санаторно-курортное лечение предпенсионеров - 4; - ковидные мероприятия (маски) - 2 - санаторно-курортное лечение – 2; - алкотестер – 1; * некоторые организации использовали по два вида мероприятий предупредительных мер |
| 4.2. | Оказание методической и практической помощи работодателям по вопросам охраны труда | За 2021г. оказана методическая помощь 92 работодателям по трудовому законодательству (специальная оценка условий труда, документы по охране труда, проведение медосмотров, и др.). Разработаны нормативные акты - Положение о системе управления охраной труда на территории муниципального образования «Город Коряжма», утвержденное постановлением администрации города от 30.11.2016 № 2038 (в редакции от 29.03.2021 № 319) Работодателям независимо от организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории города рекомендовано руководствоваться положением о системе управления охраной труда на территории муниципального образования «Город Коряжма». - Положение о проведении ежемесячных дней охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма», утвержденное постановлением администрации города от 19.01.2021 № 153. Работодателям независимо от организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма» рекомендовано проводить ежемесячные дни охраны труда. - Форма отчета о состоянии охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма», утвержденная постановлением администрации города от 20.11. 2014 № 2002 (с изменениями). Отчет предоставляется организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма», в управление социального развития администрации города по итогам за полугодие и год в срок до 30 числа отчетного месяца. Положение о координационном совете по охране труда городского округа Архангельской области «Город Коряжма, утвержденное постановлением администрации города от 02.03.2021 № 189. |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций по обеспечению направления работников для прохождения дополнительной диспансеризации | Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения (ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |
| 4.4. | Проведение городских конкурсов по охране труда на территории города | с 15 марта – 23 апреля 2021 на территории города был объявлен городской конкурс презентаций «Поведенческий аудит в организации», положение о проведении конкурса утверждено постановлением администрации города от 03.03.2021 № 202. Основными задачами конкурса были активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма в организациях города; Повышение заинтересованности и мотивации работодателей в создании безопасных условий труда работников, в применении современных форм и методов работы по улучшению условий труда. В конкурсе приняло участие 5 организаций города. 28 апреля координационным советом по охране труда были подведены итоги конкурса Победителем городского конкурса стала специалист по охране труда муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Журавлик», с вручением денежного сертификата в размере 2000 рублей, и диплома I степени. Остальным участникам были вручены: Диплом II степени - Филиалу дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжма, с вручением денежного сертификата в размере 1000 рублей; - Диплом III степени - Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орленок», с вручением денежного сертификата в размере 700 рублей. Благодарственные письма главы муниципального образования за участие в конкурсе. б) постановлением администрации города от 26.03.2021 № 303 с 1 апреля -30 апреля 2021 был объявлен месячник по охране труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма утвержден план мероприятий по проведению месячника по охране труда на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» Работодателям в период месячника по охране труда было рекомендовано: - При проведении месячника по охране труда особое внимание уделить: - обучению работников требованиям охраны труда; - реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности работников при проведении работ с повышенной опасностью. - Провести 28 апреля 2021 года в организациях города «День охраны труда», в рамках которого организовать совещание работников организаций, на котором рассмотреть вопросы: - проведения специальной оценки условий труда; - мероприятия по управлению профессиональными рисками; - обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами и др.вопрос. Во время месячника по охране труда в организациях города проведены мероприятия: - утверждены планы мероприятий по проведению месячника охраны труда; - внедрялась концепция «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»); - Разрабатывались мероприятия по управлению профессиональными рисками: выявление опасностей; оценка уровней профессиональных рисков; снижение уровней профессиональных рисков; Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня; - организовано обучение по охране труда; - обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; - Дни охраны труда; -медосмотры; - специальная оценка условий труда; - внутренний аудит наличия документации по охране труда; - разъяснения работникам основных положений Трудового кодекса Российской Федерации, приказы Министерства здравоохранения и социальной политики РФ, других государственных документов в области охраны труда; - комплексные и целевые обследования состояния условий и охраны труда на рабочих местах, внеплановые проверки с участием уполномоченных лиц по охране труда и др. мероприятия. в) постановлением администрации города от 23.08.2021 № 989 с 01 сентября по 15 октября 2021 года был объявлен конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в муниципальных учреждениях за 2021г. Победителем конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в муниципальных учреждениях стало МДОУ "Детский сад №5 "Журавлик", с вручением денежного сертификата 4550 руб. |
| 4.5. | Поощрение победителей городских смотров – конкурсов по охране труда | Израсходовано на поощрение победителей конкурсов средств из местного бюджета - 8250 руб. |
| 4.6. | Проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | 1; 18.02.2021; проверка знаний требований охраны труда на территории города (САФУ ); 25. 2; 24.02.2021; семинар со специалистами по охране труда. Рассмотрены вопросы: Внеплановая проверка знаний; Специальная оценка условий труда - бессрочная декларация; Медосмотры; конкурс областной; Санпин; продление сроков ; разное; 35. 3; 09.03.2021; проверка знаний требований охраны труда на территории города МК "Центр охраны труда"; 30. 4; 30.03.2021; семинар со специалистами по охране труда. Рассмотрены вопросы: Предупредительные меры - , медосмотры по новому порядку, месячник по охране труда, городской конкурс "Поведенческий аудит в организации", Аптечки по новым правилам с 1 сентября 2021; 35. 5; 22.12.2021; семинар со специалистами по охране труда: Рассмотрены вопросы: Новые нормативно правовые акты, которые будут действовать с 1 марта 2022года; 40. |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Улучшение условий и охраны труда, развитие общественных работ на территории

муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2025 годы, за 2021 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы | 01.07.2021 | № 775 | Внесение изменений: - в паспорт программы, Корректировка в приложениях: № 1 п. п. 8,10, 11 № 2 п.п. 1.1., 1,2,1.3, 1.4., 4.,1, 4.2 |
| 2. Постановление администрации города «О внесении изменений в постановление администрации города от 15.09.2017 № 1358 «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018- 2022 годы» | 07.07.2021 | № 791 | Внесение изменений: - Продление срока реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы», на 3 года до 2025 включительно. - в паспорт программы. Изложены в новой редакции: приложение № 1;- приложение № 2; приложение № 3 |
| 3. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2025годы | 11.11.2021 | № 1361 | 1. Изменение объемов финансирования. 2. Корректировка п. 3.1. ,5.2 (снятие экономии денежных средств) перечня программных мероприятий и итоговых строк |
| 4. Постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2025годы | 29.11.2021 | № 1462 | Корректировка п. 3.1. ,4.5. (снятие экономии денежных средств) перечня программных мероприятий и итоговых строк Изложено в новой редакции приложение № 3 |